Отчет о деятельности отраслевой	 рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае

по развитию  туристского комплекса в Камчатском крае

за 2016 год по состоянию на «15» июля 2016 года.

| № | Рассматриваемый вопрос | Принятое решение | Ход исполнения решения | На достижение какого КПЭ направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О рассмотрении инвестиционной идеи «Город мастеров» | Одобрить инвестиционную идею «Город мастеров». Рекомендовать инициатору инвестиционной идеи дополнить инвестиционный паспорт информацией о доступности, пропускной способности, режиме функционирования «Города мастеров». | Паспорт инвестиционной идеи «Город мастеров» дополнен информацией и направлен в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края для размещения в реестре на Инвестиционном портале Камчатского края. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов |
| 2 | Рассмотрение актуализированной информации об инвестиционных площадках, проектах и идеях Камчатского края по состоянию на январь 2015 года (Инвестиционные идеи природного парка «Вулканы Камчатки») | Рекомендовать инициатору инвестиционных идей доработать инвестиционные паспорта: более четко прописать планируемое обустройство и обозначить приблизительную стоимость инвестиционной идеи. Рекомендовать инициатору инвестиционных идей перевести из категории «инвестиционная идея» в категорию «инвестиционная площадка»: «Создание туристской индустрии для экотуризма на Таловских горячих источниках», «Мутновско-Гореловский вулканический комплекс». | Инициатор в процессе доработки инвестиционных паспортов, в летний период планируется выезд на Таловские горячие источники и Мутновско-Гореловский вулканический комплекс с целью анализа текущей ситуации и дальнейшего планирования обустройства. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов |
| 3 | Рассмотрение предложений в ежегодный региональный доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края» на рынке туристических услуг. | Информацию принять к сведению. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края проработать возможность государственного регулятора для развития конкуренции на рынке туризма: -Подготовка кадров в сфере туризма; -Продвижение инвестиционных проектов, площадок и идей Камчатского края. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края оценить «теневой рынок» туристических услуг и проработать возможность борьбы с ним. | В рамках краевого праздника «Дни культуры и туризма в Камчатском крае», в сентябре 2016 года Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края планирует проведение двух обучающего семинара для повышения уровня обслуживания в сфере гостеприимства: «Обеспечение профессионального гостеприимства для гостей Камчатского края». Продвижение инвестиционного потенциала Камчатского края Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края осуществлялось при участии в международных выставочных мероприятиях: «ITB Berlin» (09-13 марта, г. Берлин, Германия), «ITM» («Интурмаркет» 19-22 марта, г. Москва), «MITT» (23-26 марта, г. Москва), «PITE» (20-22 мая, г. Владивосток), «BITE» (20-22 мая, г. Пекин, КНР). В рамках мероприятий для туристских фирм Камчатского каря состоялись образовательные форумы, бизнес встречи и семинары. С целью продвижения бренда Камчатского края Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края была подготовлена печатная продукция на английском, немецком и китайском языке о Камчатском крае (фильм, журналы, брошюры, z-карты, веера и др.), проводились презентации туристического потенциала Камчатского края. В рамках взаимодействия с НП Ассоциация Туриндустрии Камчатки Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края осуществляет контроль «теневого рынка» в сфере туризма в Камчатском крае. | Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристко-рекереационного показа, формирование новых туристских продуктов. |
| 4 | О Центре Кластерного Развития в Камчатском крае. | Одобрить создание Центра Кластерного Развития в Камчатском крае. Поручить Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с Ассоциацией Туриндустрия Камчатки информацию довести до сведения турсообщества Камчатского края. Рекомендовать Ассоциации Туриндустрии Камчатки пригласить представителей АО «Корпорация развития Камчатки» на очередное заседание для определения мнения касательно создания Центра Кластерного Развития. | Информация доведена до сведения турсообщества Камчатского края, а также членов НП Ассоциация Туриндустрии Камчатки. | Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристко-рекереационного показа, формирование новых туристских продуктов. |
| 5 | О перечне туристских маршрутов, граничащих с территориями Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника и Южно-Камчатского заказника. Создание инфраструктуры туризма. | Принять к сведению информацию о туристских маршрутах, граничащих с территориями Кроноцкого государственного природного биосферный заповедника и Южно-Камчатского заказника. Рекомендовать ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» направить в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края разработанные маршруты с точками притяжения туристов и рассчитанной антропогенной нагрузкой на указанных территориях. . В целях создания благоприятного инвестиционного климата Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», администрацией Усть-Болшерецкого муниципального района, администрацией Елизовского муниципального района создать перечень туристских маршрутов граничащих с территориями Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника и Южно-Камчатского заказника. | В целях создания благоприятного инвестиционного климата Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», администрацией Усть-Болшерецкого муниципального района, администрацией Елизовского муниципального района прорабатывается туристские маршруты граничащие с территориями Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника и Южно-Камчатского заказника для включения в перечень. | Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристко-рекереационного показа, формирование новых туристских продуктов |
| 6 | О создании нового международного сектора в аэропорту г.Елизово. | Принять к сведению информацию касательно создания международного сектора в аэропорту г.Елизово. | Информация доведена до сведения турсообщества Камчатского края, а также членов НП Ассоциация Туриндустрии Камчатки. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов |
| 7 | О рассмотрении сводного прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы. | Принять к сведению и согласовать сводный прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы. Направить в Агентство по занятости и миграционной политике Камчатского края согласованный сводный прогноз потребности и рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы. Срок-22 апреля 2016 года. | Сводный прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы направлен в Агентство по занятости и миграционной политике Камчатского края для учета в дальнейшей работе. | Участие руководителей отраслевых групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07. 2013 № 352-РП |
| 8 | О доступности необходимых трудовых ресурсов в Камчатском крае. | Принять к сведению информацию и учесть в дальнейшей работе. Рекомендовать Агентству по занятости и миграционной политике Камчатского края выступить с докладом на заседании Ассоциации Туриндустрии Камчатки 21 апреля 2016 года. Пригласить членов отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае Пчелову Я.Г., Бычкова С.А. на заседание рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае «Качество и доступность трудовых ресурсов» 20 мая 2016 года. | Специалист Агентства по занятости и миграционной политике Камчатского края выступил с докладом на заседании НП Ассоциации Туриндустрии Камчатки 21 апреля 2016 года. Были раскрыты возможности привлечения лиц, зарегистрированных, числящихся на учете в Агентстве по занятости и миграционной политике Камчатского края, а также возможности организации обучения специалистов в которых есть потребность на рынке труда сферы туризма в Камчатском крае. | Актуализация Стратегии развития туризма Камчатского края до 2025 года |
| 9 | О хозяйствующих субъектах на территории Халактырского пляжа (краткая информация) | Принять к сведению информацию и рекомендовать КГБУ «Туристский информационный центр» учесть в дальнейшей работе в период сезонного пребывания на Халактырском пляже. | Между хозяйствующими субъектами на территории Халактырского пляжа (добыча песка) и созданной туристской инфраструктурой поставлено ограждение, что позволяет без помех функционировать Визит центру на Халактырском пляже в 2016 году. | Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристско-рекреационного показа, формирование новых туристских продуктов |
| 10 | О соответствии инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края» критериям масштабного инвестиционного проекта. (Заседание 29.04.2016г.) | Инвестиционный проект «Этническая деревня» на территории Камчатского края» соответствует следующим критериям масштабного инвестиционного проекта, согласно постановления Правительства Камчатского края от 31 августа 2015 года № 312-П : -Соответствие приоритетам, целям и задачам, определенным в документах стратегического планирования Камчатского края, в документах стратегического планирования и (или) программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования в Камчатском крае, на территории которого планируется осуществить реализацию этого проекта; -Наличие объема инвестиций не менее 100,0 миллионов рублей. Инвестиционный проект «Этническая деревня» на территории Камчатского края» по состоянию на 29.04.2016 г. не был согласован с документами территориального планирования регионального или муниципального уровня и (или) документацией по планировке территории, в части создания гостиницы на территории этнической деревни, что не соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта, согласно постановления Правительства Камчатского края от 31 августа 2015 года № 312-П . Рекомендовать Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края направить запрос в Министерство строительства Камчатского края касательно соответствия инвестиционного проекта документам территориального планирования. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проработать вопрос в срочном порядке. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края и АО «Корпорации развития Камчатки» назначить ответственных сотрудников для координации инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края». | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края и АО «Корпорации развития Камчатки» назначены ответственные сотрудники для координации инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края». Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края направлен запрос в Министерство строительства Камчатского края касательно соответствия документам территориального планирования инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края». Министерством строительства Камчатского края учтен проект «Этническая деревня» на территории Камчатского края» при планировании и разработке градостроительных документов. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристско-рекреационного показа. |
| 11 | О соответствии инвестиционного проекта «Гостиница на улице Ленинградская, г. Петропавловск-Камчатский» критериям масштабного инвестиционного проекта. (Заседание 29.04.2016г.) | Инвестиционный проект «Гостиница на улице Ленинградская, г. Петропавловск-Камчатский» соответствует следующим критериям масштабного инвестиционного проекта, согласно постановления Правительства Камчатского края от 31 августа 2015 года № 312-П : - Приоритетам, целям и задачам, определенным в документах стратегического планирования Камчатского края, в документах стратегического планирования и (или) программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования в Камчатском крае, на территории которого планируется осуществить реализацию этого проекта; -Согласован с документами территориального планирования регионального или муниципального уровня и (или) документацией по планировке территории; -Наличие объема инвестиций не менее 100,0 миллионов рублей. Рекомендовать Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края учесть решение отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса Камчатского края при изготовлении отраслевого заключения. | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края подготовлено отраслевое заключение о соответствии инвестиционного проекта «Гостиница на улице Ленинградская, г. Петропавловск-Камчатский» критериям масштабного инвестиционного проекта согласно постановления Правительства Камчатского края от 31 августа 2015 года № 312-П и направлено в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (Исх.52/404 от 10.05.2016 года). | Количество рассмотренных инвестиционных проектов Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристско-рекреационного показа. |
| 12 | О соответствии инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края» критериям масштабного инвестиционного проекта. (Заседание 05.05.2016г.) | Рекомендовать Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края внести изменения в закон Камчатского края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» в части корректировки критериев для инвестиционных проектов сферы туризма. Рекомендовать АО «Корпорация развития Камчатки» внести изменения в бизнес-план «Этническая деревня» на территории Камчатского края, в части исключения строительства гостиницы и предоставления гостиничных услуг из бизнес-плана. Рекомендовать Министерству строительства Камчатского края и управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа учесть в работе при корректировке территориального планирования, зонирования и проекта планировки территорий инвестиционный проект «Этническая деревня» на территории Камчатского края. | Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края внесены изменения в закон Камчатского края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» в части корректировки критериев для инвестиционных проектов сферы туризма. Вышеназванный закон принят Законодательным собранием Камчатского края 25 мая 2016 года. АО «Корпорацией развития Камчатки» внесены изменения в бизнес-план инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края» в части исключения строительства гостиницы и предоставления гостиничных услуг из бизнес-плана. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристско-рекреационного показа. |
| 13 | О соответствии инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края» критериям масштабного инвестиционного проекта. (Заседание 23.06.2016г.) | 1.Инвестиционный проект «Этническая деревня» на территории Камчатского края» соответствует следующим критериям масштабного инвестиционного проекта, согласно постановления Правительства Камчатского края от 31 августа 2015 года № 312-П : - Соответствие приоритетам, целям и задачам, определенным в документах стратегического планирования Камчатского края, в документах стратегического планирования и (или) программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования в Камчатском крае, на территории которого планируется осуществить реализацию этого проекта; - Наличие объема инвестиций не менее 100,0 миллионов рублей. 2.Согласовать, с учетом экспертного мнения Министерства строительства Камчатского края, Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений ПКГО, соответствие инвестиционного проекта «Этническая деревня» на территории Камчатского края» документам территориального планирования регионального и/или муниципального уровня и (или) документацией по планировке территории. 3.Рекомендовать инициатору проекта Гончар В.Т. ООО «Павлин» продолжить создание проекта: - в соответствии с Генеральным планом Петропавловск–Камчатского городского округа, документации по планировке территории, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования; - с соблюдением условий Заключения администрации Петропавловск – Камчатского городского округа «О возможности реализации на территории Петропавловск-Камчатского городского округа инвестиционного проекта «Этническая деревня в г. Петропавловске-Камчатском»; - с учетом этнической направленности, способствующей развитию этнического познавательного туризма. 4.Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края подготовить заключение отраслевого органа в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 31 августа 2015 года № 312-П. | В соответствии с Положением о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденном постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П, пакет документов ООО «Павлин» по реализации проекта «Этническая деревня» в Камчатском крае (г.Петропавловске-Камчатский) рассмотрен на трех заседаниях отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса (29.04.2016г., 05.05.2016г., 23.06.2016 г.) на предмет соответствия инвестиционного проекта критериям масштабного инвестиционного проекта в соответствии с законом Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов». После внесения соответствующих изменений в указанный закон Камчатского края, а также корректировки бизнес-плана, 23.06.2016 года состоялось заседание отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае, при повторном рассмотрении инвестиционного проекта «Этническая деревня» в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский) на соответствии критериям масштабного инвестиционного проекта было решено, что инвестиционный проект: 1) Соответствует приоритетам, целям и задачам, определенным в документах стратегического планирования и программах комплексного социально экономического развития муниципального образования в Камчатском крае, на территории которого планируется осуществить реализацию указанного проекта; 2)Соответствует наличию необходимого объема инвестиций в размере не менее 100 млн. рублей. 3)Согласован с документами территориального планирования регионального и/или муниципального уровня и(или) документацией по планировке территории. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края подготовлено заключение отраслевого органа об инвестиционном проекте «Этническая деревня» в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский). 5 июля 2016 года на заседании Инвестиционного совета Камчатского края инвестиционный проект «Этническая деревня» в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский) был признан соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта для размещения (реализации) которого на территории Камчатского края будет предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов Создание «точек притяжения» туристов для увеличения мест туристско-рекреационного показа. |
| # Значения целевых индикаторов и ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию туристского комплекса на 15 июля 2016 года |  |  |  |  |
| # № | # Наименование целевого индикатора/КПЭ |  | # Фактическое значение целевого индикатора/КПЭ # на 2015 год | Примечание |
| 1 | # Объем инвестиций в основной капитал (в млн. руб.) |  | # 80,0 | В 2015 году была закончена первая очередь строительства инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса ООО «Санаторий Начикинский». Инвестиции - 288 млн. руб. В 2016 году реконструкция продолжается, инвестировано около 30 млн. руб. Также продолжается реализация проекта «Создание аквапарка базы отдыха «Лесная». Инвестировано около 50 млн. руб. |
| 2 | # Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов |  | # 160 | «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса ООО «Санаторий Начикинский» - 10 чел. заняты в ходе реализации инвестиционного проекта. «Создание аквапарка базы отдыха «Лесная» - 150 чел. заняты в ходе реализации инвестиционного проекта. |
| 3 | # Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемой отрасли |  | # 1 | Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса ООО «Санаторий Начикинский». Продолжается реализация проекта . Инвестиционный проект «Создание аквапарка базы отдыха «Лесная» завершен на 95 %. Во втором полугодии планируется открытие. |
| 4 | # Количество рассмотренных инвестиционных проектов |  | # 4 | 1. «Город мастеров» (инвестиционная идея), 2. Создание нового международного сектора в аэропорту г.Елизово, 3. «Этническая деревня» на территории Камчатского края» (г.Петропавловск-Камчатский) (инвестиционная площадка), 4. «Гостиница на улице Ленинградская, г. Петропавловск-Камчатский» (инвестиционный проект) |
| 5 | # Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае |  | # 1 | На Инвестиционном совете в Камчатском крае (05.06.2016 года) был рассмотрен и признан соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, проект ««Этническая деревня» на территории Камчатского края» » (г.Петропавловск-Камчатский). |
| 6 | # Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки |  | # 2 | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края подготовлено и направлено в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отраслевое заключение о соответствии критериям масштабного инвестиционного проекта инвестиционный проект «Этническая деревня» на территории Камчатского края» (г.Петропавловск-Камчатский), «Гостиница на улице Ленинградская, г. Петропавловск-Камчатский». |
| 7 | # Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе участие в экономических форумах, отраслевых конференциях и других мероприятиях на территории Российской Федерации |  | # 4 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края приняло участие в 4 различных мероприятиях, в том числе и международных. |
| 8 | # Количество проведенных заседаний |  | # 5 | В первом полугодии 2016 года проведено 5 заседаний |
| 9 | # Количество проведенных стратегических заседаний (рассмотрение основных направлений развития курируемой отрасли) |  | # 2 | 2 заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае о рассмотрении инвестиционных проектов на соответствии критериям масштабного инвестиционного проекта. |
| 10 | # Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях отраслевой группы |  | 100% | 100% (100% - общее количество принятых решений) |
| 11 | # Размещение в сети «Интернет» материалов по вопросам заседания отраслевой группы |  | 100% | 100% (100% - размещение материалов по количеству заседаний) |
| 12 | # Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности отраслевой группы |  | 100% | 100% (100% - размещение отчета 2 раза в год) |
| 13 | # Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года |  | # 0 | На момент первого полугодия 2016 года. |
| 14 | Участие руководителей отраслевых групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2014 № 352-РП. |  | # 100% | 100% (100% - рассмотрение данного вопроса на заседаниях групп и направление информации в Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края) Сведения о потребностях рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, соответствующей Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года рассмотрены на заседании отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса Камчатского края и после согласования были направлены в адрес Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края. |

| # Руководитель отраслевой группы # Инвестиционного совета в Камчатском крае # по развитию туристского комплекса | # _____________________ | # Г.Ц.Шхиян |
| --- | --- | --- |