Комплекс мероприятий, направленный на привлечение инвестиций и ускоренное развитие сферы туризма в Камчатском крае на 2016-2020 годы.

| Мероприятия по развитию туристского комплекса Камчатского края | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Повышение доступности Камчатского края для внутрироссийского и въездного туризма. Развитие аэропорта «Петропавловск-Камчатский» в г. Елизово |  |  |
| Строительство нового терминала аэропорта «Елизово», являющегося ключевым инфраструктурным объектом для количественного увеличения туристского потока. Увеличение пропускной способности, улучшение качества обслуживания пассажиров. Снятие ограничения по обслуживанию всего 2 воздушных судов в час. | 2015-2018 гг. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| Строительство нового сектора выдачи багажа в аэропорту г. Елизово. Повышение качества обслуживания и улучшения процесса выдачи и получения багажа для прибывающих туристов. | 2016 г. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| Развитие международных рейсов в режиме регулярных, регулярных сезонных, чартерных программ. - Привлечение российских и иностранных авиационных компаний для выполнения регулярных, регулярных сезонных, чартерных программ в страны Азиатско-Тихокеанского региона (Япония, США, Республика Корея, КНР); - Выявление причин, препятствующих иностранных авиационным компаниям зайти в Камчатский край; - Участие в целевых выставкам, посвященным развитию авиационных перевозок. | 2016-2020 гг. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, представители туристской индустрии Камчатского края (по согласованию) |
| Развитие внутреннего туризма путем создания сети аэропортов малой авиации |  |  |
| Строительство взлетно-посадочной полосы и необходимой инфраструктуры с годовым пассажиропотоком до 30 тыс. человек в рамках проекта ТОР «Камчатка» площадки «Витязь-Аэро». | 2016-2020 гг. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, ООО Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО» (по согласованию), ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию) |
| Проработка концепции создания взлетно-посадочных полос в особо охраняемых территориях Камчатского края. | 2016-2020 гг. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, ООО Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО» (по согласованию), ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию) |
| Развитие морского порта и круизного туризма |  |  |
| Создание транзитного порта-хаба в г. Петропавловске-Камчатском и развитие Северного морского пути. Реконструкция причалов № 1,2 морского порта Петропавловск-Камчатский, в том числе работы по дноуглублению акватории до 13 м на площадке «Морской порт» ТОР «Камчатка» | 2016-2020 гг. 2016-2017 гг. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (по согласованию), ООО «Морской транспортный терминал-Камчатка» (по согласованию) |
| Развитие морского порта г. Петропавловска-Камчатского с точки зрения международных круизных компаний в целях привлечения дополнительных туристских потоков | 2016-2020 гг. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) |
| Подготовка изменений для внесения в нормативные правовые акты федерального уровня, устанавливающие упрощенный порядок маршрута следования круизных лайнеров по территории Российской Федерации (в режиме «одного окна»). # - Подзаконные акты к Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с ограничением ответственности по морским требованиям, а также с использованием иностранных судов во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации» | Предложения о принятии законопроекта направлены Агентством по туризму и внешним связям Камчатского в 2015 году; Принятие закона – 03.07.2016г.; Издание подзаконных актов – 2016-2017 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Благоустройство зон общественного отдыха, мест самостоятельных прогулок туристов с круизных судов | 2016-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию), администрация Елизовского муниципального района (по согласованию), АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) |
| Планирование и развитие зон массового отдыха центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Включение мероприятий в муниципальные программы. | 2016-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию), АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) |
| Регулярная очистка мест высадки и маршрутов следования круизных туристов. | Ежегодно (в соответствии с графиком захода круизных судов) | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию) |
| Разработка ежегодно не менее 1 дополнительной анимационной программы для круизных туристов с учётом появляющихся новых экскурсионных маршрутов в Камчатском крае и маршрутов, находящихся в дневной доступности и оборудованных объектами туристской инфраструктуры. Представление новых программ на международных туристских выставках и направление информации международным круизным операторам. | Ежегодно | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию), представители туриндустрии Камчатского края (по согласованию) |
| Внедрение, развитие и содержание системы туристской навигации в центральной части г. Петропавловска-Камчатского с использованием современных информационных технологий и опыта зарубежных стран: - туристские информационные дорожные указатели, пиктограммы (навигационная система, введённая Министерством культуры Российской Федерации); - таблички с QR-кодами (проект, реализуемый совместно с администраций Петропавловск-Камчатского городского округа с использование интернет-портала администрации ПКГО pkgo.ru); - информационные стенды в основным местах остановки экскурсионных групп. | Ежегодно | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию) |
| Развитие информационного обеспечения на русском и иностранных языках целевой туристской аудитории на смотровых площадках, посещаемых туристами и экскурсантами: - смотровая площадка сопки Петровская; - смотровая площадка сопки Мишенная. | 2017-2020гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию) |
| Привлечение потенциальных инвесторов к развитию инфраструктурных объектов сферы туризма |  |  |
| Продвижение и поиск потенциальных инвесторов для проектов по созданию горнолыжных комплексов в Камчатском крае путем участия в презентационных и выставочных мероприятиях, подготовки публикаций в печатных изданиях, электронных СМИ. | ежегодно | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию), Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, администрация ПКГО |
| Формирование и ежегодное обновление реестра перспективных для развития туризма инвестиционных проектов и площадок, включая туристские комплексы Камчатского края | 2016-2017 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию), АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) |
| Развитие и обустройство «точек притяжения туристов» в Камчатском крае |  |  |
| Выбор первоочередных «точек притяжения туристов», подготовка реестра. | 4-ый квартал 2016 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию) |
| Разработка плана по обустройству инфраструктурными объектами «точек притяжения туристов». Проработка доступности земельных участков, отнесенных к территориям муниципальных образований Камчатского края, на которых расположены «точки притяжения туристов». | 2016 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию) |
| Создание поддерживающей инфраструктуры для экологического туризма (временные сооружения, туристские базы, стоянки, аншлаги, стопы, кемпинги и прочее): - маршрут к подножию вулкана Вачкажец; - дополнительные территории, прилегающие к туристскому визит-центру «Халктырский пляж»; - прибрежная территория бухты Малая Лагерная; - прибрежная территория бухты Средняя Лагерная; - прочие территории (по согласованию с администрациями муниципальных образований) | 2016-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию), представители туристской индустрии Камчатского края (по согласованию) |
| Создание объектов для этнографического туризма (национальные деревни, развитие этнографических маршрутов и т.д.). | 2017-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию) |
| Строительство гостиниц в удаленных муниципальных образованиях Камчатского края для повышения доступности «точек притяжения туристов» - объектов туристского показа: - строительство гостиницы «Командоры» в с. Никольское (Алеутский муниципальный район); - реконструкция гостиницы «Эльгай» («Белый олень») в пгт. Палана. | 2016-2017 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию) |
| Развитие туристско-рекреационных кластеров площадок «Паратунка» и «Зеленовские озерки» ТОР «Камчатка» |  |  |
| Поиск потенциальных инвесторов для проектов по созданию гостиничных и лечебно-оздоровительных комплексов, объектов туристско-информационного и спортивно-развлекательного характера, в том числе: - в 2016 году – 5 резидента; - в 2017 году – 4 резидентов; - в 2018 году – 4 резидента. | 2016-2018 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию), АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (по согласованию) |
| Строительство инфраструктурных объектов за счет регионального бюджета, в том числе: 1. Площадка «Паратунка». - Теплоснабжение - планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 11.12.2017 г. - Автомобильные дороги (разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) - планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы – 01.07.2017 г. 2. Площадка «Зеленовские озерки». - Электроснабжение - планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 30.09.2017 г. - Автомобильные дороги - планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 30.11.2017 г. | 2016-2017 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию), Администрация Паратунского сельского поселения (по согласованию) АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (по согласованию) |
| Развитие туристских комплексов «Эссо», «Налычево», «Усть-Большерецкий острог» |  |  |
| Отбор и подготовка инвестиционных площадок для дальнейшего продвижения их среди потенциальных инвесторов в целях создания объектов туристской инфраструктуры, в том числе с возможностью включения площадок в проект ТОР «Камчатка» | 2016-2018 гг. | Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию), администрация Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию), администрация Быстринского муниципального района (по согласованию), Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, |
| Включение мероприятий по подготовке инвестиционных площадок в стратегические документы, ведомственные планы Елизовского, Усть-Большерецкого, Быстринского муниципальных районов Камчатского края. Планирование финансирования по созданию объектов туристской инфраструктуры. | 2017-2018гг. | Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию), администрация Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию), администрация Быстринского муниципального района (по согласованию), представители туристской индустрии Камчатского края (по согласованию) |
| Развитие гостиничного комплекса Камчатского края: |  |  |
| Проведение маркетингового исследования потребности в дополнительных гостиницах муниципальных образований Камчатского края, исследование сезонной заполняемости средств размещения в Камчатском крае. | 2017 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Формирование реестра, схемы размещения гостиниц в Камчатском крае с учетом разделения гостиниц по видам туризма. | 2016-2017г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Поиск и привлечение внебюджетных инвестиций для реконструкции и строительства объектов размещения путем участия в презентационных и выставочных мероприятиях, подготовки полиграфической продукции, продвижения инвестиционных проектов во время переговоров с иностранными делегациями, посещающими Камчатский край. | ежегодно | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Подготовка рекомендаций для средств размещения с учетом клиентонаправленности, персонификации средств размещения, необходимости комплексного подхода в оказании услуг, применения новых экологосберегающих технологий в строительстве гостиничных комплексов и иных объектов туристской инфраструктуры. | 2016 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Проведение исследования функционирующих санаториев, профилакториев на территории Камчатского края. Определение возможностей дальнейшего развития бальнеологического туризма | 4-ый квартал 2016г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Продвижение и оказание содействия в реализации инвестиционных проектов «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский», «Строительство и эксплуатация комплекса водных аттракционов «Аквапарк на территории спортивной базы «Лесная» с. Паратунка», «Развитие санаторного комплекса и строительство диагностического центра на базе ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки», «Строительство круглогодичного рекреационного и горнолыжного курорта ООО «Тулуач», «Строительство гостинично-туристического комплекса ООО «Зеленая линия», «Строительство спортивно-оздоровительного гостиничного комплекса ООО «Русский двор», «Строительство бальнеологического комплекса ОАО «Гостиница «Авача» | 2016-2019 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, администрация Елизовского муниципального района (по согласованию) |
| Разработка рекомендаций для инициаторов инвестиционных проектов по необходимости учета в проектах конференц-залов, залов для просмотра презентаций, видеофильмов в целях создания и развития средств размещения для делового туризма с учетом рекомендаций Ассоциации бизнес туризма и на основе международной методики MOBIDAT. | 2017 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Разработка рекомендаций для инвесторов по необходимости учета особенностей размещения гостей из стран Юго-Восточной Азии (Японии, КНР, Республики Корея). Популяризация программы China Friendly среди функционирующих средств размещения. | 2016 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Разработка рекомендаций, пакета нормативных правовых актов для учета инвесторами на этапе проектирования создания «безбарьерной среды» (пандусы, специализированные лифты, бассейны, туалеты, навигационные таблички для слабовидящих людей) в целях создания в Камчатском крае средств размещения, имеющих возможность предоставления услуг размещения для инвалидов, маломобильных групп населения. | 2016 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Проведение аккредитации организаций на право классификации средств размещения в Камчатском крае в целях внедрения единых стандартов средств размещения в соответствии с методикой классификации Министерства культуры Российской Федерации. | 2016-2017 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Активизация маркетинговой политики для средств размещения (взаимодействие с системами бронирования, расширение спектра рекламной продукции, участие представителей гостиничного бизнеса в основных туристских выставках, форумах, конференциях). | 2016-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию), представители туристской индустрии Камчатского края (по согласованию) |
| Введение системного дополнительного обучения гостиничного персонала (горничные, работа службы бронирования, администраторы и др.) в целях повышения качества оказываемых услуг размещения: 2016г. - Актуальные вопросы сферы гостеприимства для средств размещения в Камчатском крае. | Ежегодно | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию), представители туристской индустрии Камчатского края (по согласованию) |
| Развитие и продвижение событийного туризма в Камчатском крае в целях обеспечения круглогодичной заполняемости средств размещения | 2016-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию), представители туристской индустрии Камчатского края (по согласованию) |
| Развитие системы общественного питания Камчатского края, осуществляющей обслуживание туристов |  |  |
| Анализ существующего состояния объектов общественного питания в Камчатском крае и создание сводного реестра. Определение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания на плановый период 2017-2020 годов, имеющих потребность в получении финансовых видов поддержки с учетом планируемого туристического потока, определение мер необходимой поддержки для планирования бюджетного финансирования. | 2016 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (по согласованию) |
| Введение системного дополнительного обучения персонала пунктов общественного питания (официанты, повара, сомелье, барриста др.) в целях повышения качества оказываемых услуг. | 2017-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| Развитие гастрономического туризма. Учет особенностей питания клиентов из стран ЮВА. Проведение событийных мероприятий по развитию и продвижению камчатской гастрономии (конкурс полевых поваров «Золотой котелок», конкурсы профессионального мастерства для официантов, ярмарка-продажа «Елизовская осень»). | 2016-2020 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию) |
| Развитие объектов развлечения для туристов в Камчатском крае |  |  |
| Анализ существующих средств размещения в Камчатском крае. Выявление ниш, незадействованных секторов в индустрии развлечений (боулинг, аквапарки, катки, картинг-зоны, конные хозяйства, благоустроенные пляжи, лазер-таг, страйк-бол, активные виды спорта и корпоративного отдыха, тематические парки). Определение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере внутреннего туризма (активных видов отдыха, экскурсионных услуг) на плановый период 2017-2020 годов, имеющих потребность в получении финансовых видов поддержки с учетом планируемого туристического потока, определение мер необходимой поддержки для планирования бюджетного финансирования. | 2016 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный центр», администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию), Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (по согласованию) |
| Развитие сети туристских информационных центров на территории Камчатского края |  |  |
| Создание сети туристских информационных центров на территориях муниципальных образований Камчатского края: - 2016 г. выбор помещения под туристский информационный центр в с. Усть-Большерецк (Усть-Большерецкий муниципальный район); - 2017-2019гг. создание туристского информационного центра на территории горы Зайкин Мыс (Паратунское сельское поселение, Елизовский муниципальный район); - 2016-2017гг. создание туристского информационного центра в пос Начики (Начикинское сельское поселение, Елизовский муниципальный район). | 2016-2018 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный центр», администрации муниципальных образований Камчатского края (по согласованию) |
| Создание сезонных туристских визит-центров на прибрежных территориях Петропавловск-Камчатского городского округа - 2017г. расширении туристского визит-центра «Халактырский пляж» (Петропавловск-Камчатский городской округ); - 2017г. создание туристских информационных центров на территории бухт Малой и Средней Лагерной (Петропавловск-Камчатский городской округ); | 2016-2018 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный центр», администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию) |
| Создание туристских визит-центров в транспортных узлах Камчатского края: - новый терминал аэропорта «Елизово» (после завершения строительства), - новый сектор выдачи багажа (2016 г.); - новое здание морского вокзала (после завершения строительства); - автовокзал г. Петропавловска-Камчатского (после завершения строительства); - автовокзал г. Мильково (после завершения строительства). | 2016-2018 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный центр» |