ПРОЕКТ

Дорожная карта Камчатского края по реализации проектов приоритетного направления развития

Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» (далее - ДК)

| № | Мероприятие |  |  | Сроки | Ответственный | Вид документа и/или результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системные меры развития экспортной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Взаимодействие с представительством АО «Российский экспортный центр» (далее АО «РЭЦ») в ДФО по вопросам: |  | ежеквартально, по мере поступления информации | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Соглашение между Правительством Камчатского края и АО «РЭЦ» |
|  |  | 1.1 | поддержки экспортеров |  |  |  |
|  |  | 1.2 | продвижения товаров Камчатского края |  |  |  |
|  |  | 1.3 | получения финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки |  |  |  |
|  |  | 1.4 | Реализации плана приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт» |  |  |  |
| 2 |  | Мониторинг условий осуществления экспортной деятельности, в том числе с учетом проблем, с которыми сталкиваются экспортеры при осуществлении экспортных поставок |  | ежеквартально | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края Торгово-промышленная палата Камчатского края Камчатская таможня | Отчет об актуальных проблемах экспортеров |
| 3 |  | Идентификация основных проблем, связанных с экспортом резидентами ТОР «Камчатка» и свободный порт Владивосток; выработка комплекса мер по их решению |  | с июня 2017 года | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края УК «ТОР «Камчатка» Камчатская таможня | Отчет об актуальных проблемах экспортеров; перечень мер по их решению |
| 4 |  | Анализ состояния внешнеэкономической деятельности Камчатского края на основе методики расчета индекса оценки ВЭД |  | с января 2018 г. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Отчет о состоянии внешнеэкономической деятельности Камчатского края на основе методики расчета индекса оценки ВЭД |
| 5 |  | Реализация на территории Камчатского края проекта по развитию экспортной инициативы и вовлечения российских предпринимателей к участию в ВЭД на территории Камчатского края |  | 2018-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края Торгово-промышленная палата Камчатского края | Отчет об участии в проекте по развитию экспортной инициативы |
| 6 |  | Участие бизнес-сообщества Камчатского края в обсуждении вопросов экспортной деятельности в рамках создаваемой интернет-площадки |  | с июля 2017 года | Торгово-промышленная палата Камчатского края Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Отчет об участии бизнес-сообщества в обсуждении вопросов экспортной деятельности |
| 7 |  | Организация работы по продвижению и узнаваемости камчатской продукции за рубежом |  | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края Торгово-промышленная палата Камчатского края | Отчет об организации работы по узнаваемости |
| 8 |  | Проработка вопроса возможности оказания государственной поддержки в разработке и продвижении бренда камчатских товаропроизводителей |  | IV квартал 2017 года | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Отчет о возможности оказания государственной поддержки в разработке и продвижении бренда камчатских товаропроизводителей |
| 9 |  | Внедрение типового продукта (экспортного стандарта) в Камчатском крае |  | III квартал 2017 года | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Внедрен типовой продукт |
| 10 |  | Организация семинара для начинающих экспортеров несырьевых товаров |  | I квартал 2018 года | Камчатская таможня Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Отчет о проведении семинара |
| Реализация программы развития экспортного потенциала российских производителей продукции АПК |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Внедрение в Камчатском крае программы информирования предприятий АПК о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки |  | 2017-2019 годы | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Внедрена программа информирования |
| 12 |  | Подготовка и направление в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации предложений по созданию на принципах государственно-частного партнерства логистических центров для экспорта продукции АПК и продовольствия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с использованием каналов электронной торговли |  | июнь 2017 года | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Направлено обращение в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 13 |  | Подготовка (оказание содействия в подготовке) документов для участия в конкурсном отборе региональных суббрендов (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции российского АПК |  | июнь 2017 года | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Подготовлен пакет документов |
| 14 |  | Участие предприятий АПК в мероприятиях по организации российских экспозиций на международных выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | I-III квартал 2018 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края Торгово-промышленная палата Камчатского края | Отчет об участии предприятий в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях |
| Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Утверждение ДК |  | II квартал 2017 года | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |
| 16 |  | Пересмотр, актуализация ДК |  | раз в полугодие, по окончании II и IV кварталов | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |
| 17 |  | Отчет о реализации ДК |  | ежегодно | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |