ВОПРОС 1. О реализации поставленных задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» реализации майского Указа № 204

Докладчик: Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края – Оксана Владимировна Герасимова

Содокладчики: Министр рыбного хозяйства Камчатского края – Андрей Георгиевич Здетоветский; Врио Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края – Вячеслав Павлович Черныш; Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края – Елена Алексеевна Стратонова

АИП является ответственным ИОГВ за реализацию региональных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»

1. Всего запланировано мероприятий в отчетном периоде: 12.

2. Выполнено в срок: 11, не выполнено: 1.

Ключевым показателем по данному проекту является реализация в регионе экспортного стандарта 2.0. Сам стандарт включает в себя 20 мероприятий, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе, реализация которых позволит субъекту сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, и обеспечить вовлечение органов исполнительной власти субъекта и бизнес-сообщества в процесс реализации региональной экспортной политики, и как результат увеличить число экспортеров и объем экспортной продукции.

Срок внедрения экспортного стандарта 2.0 для Камчатского края, установленный АО «РЭЦ», 2021 год.

Вместе с тем уже сегодня мы успешно реализуем все мероприятия стандарта, в том числе сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала.

Также среди выполненных мероприятий РП стоит отметить:

- информирование участников ВЭД о нововведениях в законодательстве по вопросам сокращения административных процедур и барьеров;

- информирование участников ВЭД об отмене избыточных требований валютного контроля;

- информирование участников ВЭД о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях;

- информирование участников ВЭД о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории и др. НПА;

- формирование и обучение региональной управленческой команды по развитию экспортного потенциала;

- актуализация нормативных правовых акты, регламентирующих деятельность Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа;

- закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края;

- создание базы экспортеров Камчатского края;

- обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечение доступа предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки;

- участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации;

- создание в Камчатском крае образовательной площадки для начинающих экспортеров.

Не выполнено 1 мероприятие, связанное с подготовкой перечня предложений по наполнению плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Срок – 30.05.2019.

Причина невыполнения: по состоянию на отчетную дату на федеральном уровне работа по данному вопросу не начата. Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовлен запрос в адрес АО «РЭЦ» с просьбой представить проект «дорожной карты» в целях исполнения мероприятия регионального проекта. Вместе с тем по информации представителей АО «РЭЦ» данная дорожная карта не разработана, а также Камчатскому краю рекомендовано исключить данное мероприятие из регионального проекта, поскольку оно относится к мероприятиям федерального уровня.

8. Риск не достижения показателей: низкий.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ УСЛУГ»

- Всего мероприятий в отчетном периоде: 8.

Здесь ситуация сложнее, в связи с подходом, который предлагается нам МЭР РФ и ЦБ.

2. Выполнено в срок: 1, не выполнено: 7.

Основные исполнители регионального проекта: Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.

В Соглашении о реализации регионального проекта установлены следующие показатели:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем экспорта услуг | Млрд дол. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0022 | 0,0024 | 0,0026 |
| Объем экспорта транспортных услуг | Млрд дол. | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | Млрд дол. | 0,0014 | 0,0015 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0019 | 0,002 |
| Объем экспорта услуг категории «Поездки» | Млрд дол. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг | Млрд дол. | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |

В настоящее время проводится работа по установлению экспортеров услуг по категориям показателей проекта.

На сегодняшний день согласно статистическим данным, представленным на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации, по Камчатскому краю зафиксированы следующие показатели по категориям экспорта услуг за 1 квартал 2019 года:

- объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг – 0,03 млн долларов США;

- прочие деловые услуги – 0,07 млн долларов США.

Выполнено 1 мероприятие, касающееся информирования участников внешнеэкономической деятельности о международной практике предоставления бухгалтерской отчетности. Информация о международной практике предоставления бухгалтерской отчетности размещена ссылкой в социальных сетях и на страницах Бизнес-портала и Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

К невыполненным мероприятиям относятся:

1. Информирование бизнес-сообщества региона о возможности ускоренного получения виз в Россию с целями поездок «лечение» и «особые случаи» при документальном подтверждении ими необходимости срочного въезда в Российскую Федерацию – срок 01.09.2019.

Причина невыполнения: соисполнителем аналогичного мероприятия федерального проекта является МИД РФ. Вместе с тем информация о возможности ускоренного получения виз отсутствует на официальных источниках МИД РФ. Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлено письмо в Представительство МИД РФ в г. Петропавловске-Камчатском от 12.09.2019 № 38.04-2610 о возможности оказания консультативной поддержки по данному вопросу, и по нашей информации был направлен запрос в Центральный аппарат МИД, но ответа до настоящего времени не поступало. Вопрос на контроле, и как только достоверная информация будет получена, соответствующее информирование будет произведено.

Следующий комплекс мероприятий, который в настоящий момент не исполняется, включает в себя:

- Подготовку региональных отраслевых стратегий развития экспорта услуг на период до 2025 года – срок 01.09.2019.

- Мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Камчатском крае (по отраслям) – срок 01.10.2019.

- Разработку на основе федеральных комплексов мер 4-х региональных комплексов мер по увеличению объемов экспорта услуг по отраслям (телекоммуникационные и компьютерные, плата за пользование интеллектуальной собственностью, поездки, прочие деловые услуги). Их рассмотрение, утверждение Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края и, соответственно, реализация ответственными ИОГВ – срок 01.10.2019.

Причины невыполнения указанных показателей, на наш взгляд, комплексные. В первую очередь это неэффективная работа Банка России по сбору и предъявлению субъектам РФ статистических данных, на основе которых МЭР РФ выставил субъектам показатели по категориям услуг.

Так в 2018 году Камчатскому краю Банком России представлен перечень из 41 организации, оказывающих экспортные услуги в Камчатском крае. В ходе проведения анализа на предмет оказания экспортных услуг данными организациями выявлено, что из 41 организации только 2 оказывают экспортные услуги, т.е. правомерно могут находиться в перечне организаций, которые оказывали в 2018 году либо оказывают в настоящее время, услуги юридическим или физическим лицам иностранных государств.

Таким образом ИОГВ Камчатского края сегодня информируют нас об отсутствии действующих экспортёров услуг по подведомственным отраслям, и отсутствию перспектив для роста по указанным направлениям.

Вместе с тем, учитывая, что мероприятия в региональном проекте заведены, и по ним фактически сегодня идет неисполнение, Агентство предлагает провести рабочую встречу под Вашим Марина Анатольевна председательством, в целях поиска решений вышеуказанной проблемы.

Кроме этого, в целях оперативного мониторинга 13 сентября 2019 года направлено письмо на имя Председателя Центрального Банка РФ за подписью Губернатора Камчатского края с просьбой направить сведения об организациях, зарегистрированных на территории Камчатского края, которые осуществляли экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг и экспорт прочих деловых услуг в 1 квартале 2019 года.

15.10.2019 пришло подтверждение с Банка России, что ответ будет направлен почтой в ближайшее время.

3. Риск не достижения показателей: высокий (в связи с отсутствием четкого перечня экспортеров и несовершенной методикой оценки ЦБ – нет понимания по значению показателей в реальном времени). Основным риском по-прежнему является – отсутствие на территории Камчатского края предприятий-резидентов, оказывающих телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а также услуги за пользование интеллектуальной собственностью и транспортные услуги субъектам иностранных государств. Следствие – невыполнение показателей, установленных Камчатскому краю в Соглашении о реализации регионального проекта «Экспорт услуг».

По инициативе Камчатского края в Соглашение был внесен пункт о том, что показатели по Камчатскому краю будут скорректированы в 1-2 квартале 2020 года после публикации итоговых показателей за 2019 год.

# РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Экспорт продукции АПК»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» (далее – региональный проект) утвержден протоколом Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет) от 23.01.2019 № 6.

08.07.2019 Советом утвержден запрос на внесение изменений в паспорт регионального проекта, прежде всего, в части передачи руководства проектом от Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А.Кучеренко Министру рыбного хозяйства Камчатского края А.Г.Здетоветскому, а также в части приведения в соответствие с Планом мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» (протокол № 5).

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в период с начала 2019 года Министерством рыбного хозяйства Камчатского края:

1) проведена работа с Федеральным агентством по рыболовству и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию (корректировке) прогнозных показателей производства и экспорта рыбной продукции на период 2019-2024 гг в целях достижения единого мнения относительно подписания нефинансового Соглашения на 2019 год.

Подписание Соглашения затянулось по времени вследствие возникших разногласий по показателю экспорта продукции из водных биологических ресурсов. Поскольку экспортная деятельность в регионе является фактически моно-отраслевой: в структуре всего экспорта региона поставки продукции из водных биологических ресурсов составляют более 90%, а в структуре экспорта продукции АПК – 100%, и такая ситуация, несмотря на развитие других отраслей экономики Камчатского края, в том числе отраслей АПК, еще будет сохраняться в среднесрочной перспективе, потребовалось дополнительное согласование вышеуказанных показателей с Департаментом регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (во исполнение п. 5 Протокола селекторного совещания у директора Департамента информационной политики и специальных проектов Д.Г. Краснова от 18.12.2018 № 6/12) и Федеральным агентством по рыболовству.

Необходимо отметить, что в процессе согласования была достигнута договоренность об увеличении значения показателя по объемам экспорта рыбы и морепродуктов в 2021 году с 785,0 до 803,2 млн долл США, соответствующее письмо было направлено в адрес И.о. начальника Управления экономики и инвестиций Федерального агентства по рыболовству А.Г. Михалевича.

Поскольку окончательное согласование показателей состоялось только 18 марта 2019 года, накануне совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса Дальнего Востока, в том числе в части расширения экспорта продукции АПК, которое состоялось 19 марта 2019 года в г.Владивосток под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.П. Трутнева с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева, когда все материалы были уже сформированы, пришлось в экстренном порядке досылать согласованные по 2021 году значения показателя по объемам экспорта продукции АПК. В процессе внесения корректировок произошла «техническая ошибка» - в презентации к материалам был дважды учтен объем экспорта непищевой рыбной продукции в размере 14 млн долларов США.

Данные из презентационных материалов, а не официальных писем в адрес федеральных органов государственной власти были внесены в подсистему управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и сегодня в значении показателя Соглашения «объем экспорта продукции АПК, млн долларов США» по 2021 году было «ошибочно» указано «818,0» вместо «804,0» (цифра складывается из: 803,2 (рыба и морепродукты) и 0,8 (прочая готовая пищевая продукция АПК).

10.04.2019 в адрес Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Лут О.Н. направлено официальное письмо о необходимости корректировки значения показателя экспорта по 2021 году, ответ так и не был получен.

31.07.2019 письмо об оказании содействия в решении вопроса о согласовании значения показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по Камчатскому краю было направлено на имя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева.

Несмотря на то, что в рамках длительной работы по разрешению возникшей ситуации было достигнуто понимание со стороны специалистов Росрыболовства, Центра анализа экспорта продукции АПК Минсельхоза России (Агроэкспорт), Минсельхоза России, в соответствии с официальным ответом Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации С.Л. Левина от 27.08.2019 со ссылкой  на положительную динамику показателя объема экспорта рыбной продукции в 2019 году «Минсельхоз России считает целесообразным согласовать значение целевого показателя регионального проекта Камчатского края «Экспорт продукции АПК» в 2021 году в размере 818 млн. долл. США.».

В настоящее время подготовлено соответствующее письмо с обоснованием сложившейся ситуации и просьбой об оказании содействия в адрес Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;

2) в рамках подготовки планов по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае:

- подготовлены и направлены в адрес Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России прогнозные (потенциально возможные) показатели по приоритетным подотраслям развития АПК Камчатского края в части вылова водных биологических ресурсов и производства продукции из них на период 2019-2024 гг.;

- утвержден План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (контрольная точка);

3) в рамках оценки потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции:

- проведена совместная с Минсельхозом России и Минвостокразвития России работа по подготовке материалов, обосновывающих новые направления государственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса со стороны федерального центра и ее необходимые объемы. Речь ведется, в том числе о возможности возмещения до 30% прямых затрат, понесенных при строительстве/модернизации заводов по переработке водных биологических ресурсов, судов рыбопромыслового флота, при строительстве объектов береговой логистической инфраструктуры с холодильными мощностями, предназначенными для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции (оценочная потребность более 5,5 млрд рублей);

4) в рамках реализации мероприятий, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках проведена работа по оказанию содействия в участии рыбохозяйственных организаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях:

- на площадке крупнейшей европейской отраслевой выставки в Брюсселе Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (международная выставка морепродуктов и выставка технологий и переработки) (с 07 по 09 мая) была представлена рыбная продукция ведущих региональных предприятий - Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат» и АО «Северо-Курильская База Сейнерного Флота»;

- в VI Международной выставке Российско-китайское ЭКСПО, г. Харбин, Китайская Народная Республика с 15 по 19 июня 2019 года. На выставке представлена продукция камчатских производителей ООО «Корякморепродукт», ООО «Свинокомплекс Камчатский»;

- в III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO 2019). В период 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в данном мероприятии приняли участие шесть ведущих отраслевых предприятий, с презентацией продукции собственного производства (Рыболовецкий колхоза им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО Артель «Народы Севера», ООО «Город 415», АО «Озерновский РКЗ №55»);

5) в целях выработки единых решений по проблемам, связанным с Методикой учета экспорта продукции АПК Министерством подготовлены и направлены в адрес департамента информационной политики и специальных проектов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации предложения Камчатского края об использовании данных автоматизированной информационной системы «Меркурий» в качестве «основы» при определении объемов экспортных поставок продукции из водных биологических ресурсов, которые позволят уйти от разночтений и объективно учесть объемы реализации за рубеж за тем предприятием (регионом), которое фактически произвело эту продукцию, и исключить предприятия-посредники.

Плановый показатель за 9 месяцев 2019 года – 493 млн долл, по данным с официального сайта Федеральной таможенной службы по состоянию на 12.09.2019 (7 месяцев) объем экспорта рыбной продукции предприятиями Камчатского края составил 445,3 млн долл.

Среди основных рисков недостижения установленных на период 2019-2024 гг. прогнозных показателей экспорта по-прежнему сохраняются:

1) «состояние ресурсной базы рыболовства»;

2) «потеря ресурсной базы рыболовства» вследствие:

- «перерегистрации» пользователей долей квот на добычу (вылов) водных биоресурсов в другие субъекты Российской Федерации (несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в данном направлении). Ввиду того, что ресурс является федеральным, общие задачи по федеральному проекту будут решены в целом, но показатели конкретного региона (региональной составляющей) не будут достигнуты;

- изъятия отдельных высокорентабельных видов водных биоресурсов на аукционы;

3) текущее состояние рыбопромыслового флота предприятий;

4) отмена налоговых преференций в отношении федеральных налогов и сборов, невыделение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие экспорта, как возможные угрозы прекращения предприятиями-экспортерами реализации своих инвестиционных проектов;

5) «зачет» продукции, произведенной предприятиями, зарегистрированными на территории Камчатского края, реализованной организациям-посредникам, зарегистрированным на территориях других субъектов Дальневосточного федерального округа, впоследствии реализовавшим ее на экспорт, организациям-посредникам.

Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края принято участие в разработке Паспорта приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» (далее – Паспорт проекта) и формировании Плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (далее – План).

В рамках проводимой работы по формированию Паспорта проекта и Плана Министерством:

1) проведен анализ экспортного потенциала продукции АПК;

2) сформирован перечень экспортируемой региональной продукции, представляющей интерес для экспорта:

- вода минеральная столовая, вода питьевая лечебная (газированная и негазированная);

- продукция из мяса оленей;

3) определены: этапы, контрольные точки, наименования показателей Проекта и просчитаны их прогнозные значения до 2024 года.

Прогнозные значения экспорта

продукции АПК по странам, млн. долл. США

| Продукция | 2017 | 2018 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности | 0 | 0,7 | 1,0 |
| Безалкогольные напитки | 0 | 0,7 | 0,8 |
| Китай | 0 | 0,7 | 0,8 |
| Прочая продукция | 0 | 0 | 0,2 |
| Прочие | 0 | 0 | 0,2 |

Перечень предприятий, планирующих реализацию/ реализующих экспортно-ориентированные инвестиционные проекты по направлению «Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности»

| № п/п | Предприятие | Муниципальное образование в Камчатском крае |
| --- | --- | --- |
| 1 | «КОФКО Кока-Кола (Китай)» (ООО «Аквамарин») | Петропавловск-Камчатский городской округ |
| 2. | ООО «Возрождение развития оленеводства» | Тигильский муниципальный район |

Прогнозируется, что реализация уже сформированных экспортно-ориентированных инвестиционных проектов по направлению «Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности» позволит обеспечить к 2024 году экспорт в размере 1,0 млн. долл. США.

Перспективы развития экспорта продукции АПК Камчатского края и расширение географии экспорта связаны в первую очередь с увеличением поставок в страны Юго-Восточной Азии. Самыми перспективными странами для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции являются Китай, Южная Корея, Вьетнам и Япония.

За период 2016-2017 гг. экспорт продукции АПК Камчатского края (без учета рыбохозяйственного комплекса) отсутствовал, сельскохозяйственные товаропроизводители развивали производство ориентируясь на внутренний региональный рынок, в связи с чем региональный проект в части продукции АПК подготавливался без учета роста показателей в 2018 году.

В июне 2018 года началась реализация проекта по поставкам бутилированной артезианской негазированной воды производства ООО «Аквамарин» в Китай. На предприятии предварительно была проведена модернизация существующей линии, выполнен ремонт складских помещений, закуплена новая линия, оснащена современная лаборатория, увеличен штат сотрудников.

Компания «КОФКО Кока-Кола» совместно с камчатскими партнерами – ООО «Аквамарин» и Петропавловск-Камчатским морским торговым портом, запустила проект по розливу воды в Петропавловске-Камчатском под брендом «Чистая земля». Трехсторонний контракт подписан в марте 2018 года сроком на 5 лет. По данным Дальневосточного таможенного Управления экспорт безалкогольных напитков в регионе в 2018 году составил 724,7 тыс.долл.         (1 324,2 тонны). Страной - контрагентом во внешнеторговом обороте в 2018 году явился Китай.

Работа по реализации мероприятий, в соответствии с утвержденным Планом, Министерством продолжается.

В целях изучения опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в Российской Федерации, проведения анализа заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности Министерство 09 августа 2019 приняло участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, проводимом Департаментом информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России, по вопросу "Об организации работы по заключению соглашений о повышении конкурентоспособности".

В рамках проведения работы, направленной на создание региональных брендов Министерством 17 сентября 2019 года проведена рабочая встреча с представителями Центра поддержки экспорта, АО «Корпорация развития Камчатки» и представителями предприятий АПК. На встрече обсуждался вопрос развития экспортного потенциала Камчатского края, а также создания и продвижения региональных брендов, в т.ч. регистрации наименования места происхождения товара.

В ходе проработки вопроса по развитию экспорта продукции АПК были выявлены следующие риски:

- изменения законодательства стран-импортеров, ограничивающие импорт;

- высокая составляющая транспортных расходов в себестоимости продукции, не позволяющая на равных условиях конкурировать с производителями других регионов.