| «Дорожная карта» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Планируемая дата начала | Планируемая дата окончания | Ответственный исполнитель | Комментарий по исполнению |
| 1 | Совершенствование законодательства в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае», в т.ч. в части состава Совета и его функций | Внесенные изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (далее - Минэкономразвития Камчатского края) | Минэкономразвития Камчатского края: Приняты Законы Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае»» от 02.03.2015 № 16 и от 26.08.2015 № 78. |
| 1.2 | Обеспечение правовой возможности предоставления земельных участков для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты государственно-частного партнерства, особо значимые инвестиционные проекты Камчатского края, с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов | Внесенные изменения в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», внесенные изменения в постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2012 № 225-П «О предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства исключительно на торгах» | 01.01.2013 | 01.03.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Постановление Правительства Камчатского края от 15.07.2013 №312-П «О внесении изменения в постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2012 №225-П «О предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства исключительно на торгах» |
| 1.3 | Разработка проекта закона Камчатского края, устанавливающего критерии объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов, в целях размещения (реализации) которых предоставление земельных участков в аренду осуществляется без проведения торгов | Разработанный и принятый Закон Камчатского края | 01.12.2014 | 15.05.2015 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Принят Закон Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов». Постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» |
| 1.4 | Создание Инвестиционного фонда Камчатского края | Постановление Правительства Камчатского края, ежегодно предусмотренные средства в бюджете Камчатского края | 01.01.2013 | 01.11.2013 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края | В 2014 году в статью 3 Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» внесены изменения (Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 504), предусматривающие льготные ставки налога на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае" присвоен статус особо значимых инвестиционных проектов, целью которых является производство продукции (товаров) и (или) оказание услуг по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (за исключением группировок 06 "Добыча сырой нефти и природного газа" и 09.1 "Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа") Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - инвестиционные проекты), - в отношении вновь созданного и (или) приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта недвижимого имущества организации, не входившего в состав налоговой базы до начала реализации инвестиционного проекта. Законом Камчатского края от 01.04.2014 № 415 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае» установлена налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в размере 10 процентов для организаций - участников региональных инвестиционных проектов, отвечающих требованиям пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта. |
| 1.5 | Совершенствование законодательства в части возможности предоставления льгот горнодобывающим предприятиям | Внесенные изменения в Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» | 01.01.2013 | 31.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В 2014 году в статью 3 Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» внесены изменения (Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 504), предусматривающие льготные ставки налога на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае" присвоен статус особо значимых инвестиционных проектов, целью которых является производство продукции (товаров) и (или) оказание услуг по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (за исключением группировок 06 "Добыча сырой нефти и природного газа" и 09.1 "Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа") Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - инвестиционные проекты), - в отношении вновь созданного и (или) приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта недвижимого имущества организации, не входившего в состав налоговой базы до начала реализации инвестиционного проекта. Законом Камчатского края от 01.04.2014 № 415 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае» установлена налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в размере 10 процентов для организаций - участников региональных инвестиционных проектов, отвечающих требованиям пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта. |
| 1.6 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | Принятие нормативных правовых актов Камчатского края (далее - НПА) о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности, размещение этих НПА на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет и на Инвестиционном портале Камчатского края | 01.03.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | Проведена работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства, разработаны и приняты следующие НПА: - внесены изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» (постановления Губернатора Камчатского края от 25.08.2014 № 102, от 03.12.2014 № 153) в части уточнения состава Совета и регламента деятельности отраслевых и рабочих групп Совета; - распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы; - постановление Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 148 "Об утверждении Порядка создания и обеспечения функционирования промышленных парков Камчатского края"; - приказ Минэкономразвития Камчатского края от 24.04.2014 № 208-П "Об утверждении типовой формы соглашения с резидентом промышленного парка о ведении деятельности в промышленном парке, порядка ведения реестра резидентов промышленного парка и порядка предоставления отчета о деятельности промышленного парка в Камчатском крае"; - приказом Минэкономразвития Камчатского края от 28.03.2014 № 154-П утвержден административный регламент предоставления Минэкономразвития Камчатского края государственной услуги по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов;- - принят Закон Камчатского края от 01.04.2014 № 415 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 686 «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае»; - приказом Минэкономразвития от 30.12.2014 №887-П утвержден актуализированный План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае. - постановление Правительства Камчатского края от 03.06.2014 № 248-П «О внесении изменения в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»; - постановление Правительства Камчатского края от 24.03.2014 № 137-П «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края»; - постановление Правительства Камчатского края от 02.06.2014 № 245-П «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 321-П «Об установлении Порядка представления инвестором, получившим государственную поддержку в форме финансовых мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации»; - распоряжение Губернатора от 25.08.2014 № 987-Р «Об утверждении порядка контроля исполнения и актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года»; - распоряжение Правительства Камчатского края от 01.04.2015 № 138-РП о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта (ОАО «Сигма»); - приняты следующие значимые НПА о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности: - внесены изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае»; - внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края » от 22.11.2013 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края; - внесены изменения в распоряжение Губернатора Камчатского края от 20.04.2010 № 241-Р о формировании и ведении баз данных инвестиционных проектов, инвестиционных идей и инвестиционных площадок; - внесены изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 15.05.2013 № 211-РП «Об образовании Проектного офиса в целях внедрения и мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае»; - внесены изменения в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»; - внесены изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 843-РП «Об утверждении «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года»; - распоряжением Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 273-Р утвержден состав Инвестиционного совета в Камчатском крае; - распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-РП утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; организована работа по внедрению лучших практик в соответствии с «Дорожной картой»; - распоряжением Правительства Камчатского края от 10.04.2015№ 171-РП определен уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края в сфере развития государственно-частного партнерства в Камчатском крае; - распоряжением Губернатора Камчатского края от 06.07.2015 № 717-Р утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по мониторингу результатов внедрения в Камчатском крае Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»; - Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 662 установлены критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов; - постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П утверждено положение о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом Камчатского края; - постановлением Правительства Камчатского края от 18.09.2015 № 325-П утверждены правила отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-208 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы»; - в рамках предоставления государственной услуги по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов в соответствии с административным регламентом (приказ Минэкономразвития Камчатского края от 28.03.2014 № 154-П): приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.03.2015 года № 154-п принято решение о включении Открытого акционерного общества «Сибирский горно-металлургический альянс» в реестр участников региональных инвестиционных проектов; приказом Минэкономразвития Камчатского края от 29.05.2015 № 288-п принято решение о включении Закрытого акционерного общества «Камголд» в реестр участников региональных инвестиционных проектов; - в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» подготовлено сводное заключение по обращению ООО «Паужетка Агротерм» по вопросу о признании инвестиционного проекта «Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне – Паратунского месторождения термальных вод» масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае; работа продолжена в 2016 году. |
| 1.7 | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 29.03.2013 | 18.09.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | В феврале 2015 года поступила заявка сопровождение инвестиционного проекта "Топливо Камчатки" (инициатор ООО "Мусороперерабатывающее энергетическое предприятие"). Предприятию отказано в рассмотрении заявки в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц. В июле 2015 года поступила заявка на сопровождение инвестиционного проекта "Капитальное строительство сельхозрынка" (инициатор ОАО «Молокозавод Петропавловский»). В настоящее время проводится подготовка заключения по данному проекту. В августе 2015 года поступили следующие заявки на сопровождение проектов: - заявка на сопровождение проекта "Животноводческий комплекс на 400 КРС" (инициатор ООО "Мильковское"); - заявка на сопровождение проекта "Бройлерное производство" (инициатор ООО "Камчатпищепром"); - заявка на сопровождение проекта "Переработка биоотходов, производство концентрированных органических удобрений" (инициатор ООО "Биотехнологии"). В сентябре 2015 года: - заявка на сопровождение проекта "Строительство комбината по 100% переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе мощностью 40 000 тонн в год"(инициатор - ООО "Агломера"). В октябре 2015 года: - заявка на сопровождение проекта "Производство серебряной природной питьевой воды Камчатки в бухте Русская (инициатор - ООО "Русская вода"). Заявка отозвана инициатором проекта (письмо ООО «Русская вода» от 19.11.2015 № М-31). В ноябре 2015 года: - заявка на сопровождение проекта "Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, Елизовского муниципального района" (инициатор - ООО "Агродар"). |
| 1.8 | Разработка НПА в целях реализации Закона Камчатского края от 05.10.2012 № 133 «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» | Разработанная методология организации и управления проектами государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | 01.01.2015 | 01.06.2015 | Минэкономразвития Камчатского края | Законом Камчатского края от 22.06.2015 № 650 внесены изменения в Закон Камчатского края от 05.10.2012 № 133 «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае», в части уточнения отдельных положений |
| 1.9 | Организация работы по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации | Сформированный реестр организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | В течение 2015 года 2 организации включены в реестр участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации – АО «Сибирский горно-металлургический альянс», ЗАО «Камголд». |
| 1.10 | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период | Принятый НПА об утверждении проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период 2014-2016 годов | 01.04.2013 | 30.09.2013 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Постановлением Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 «О проекте прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края на плановый период 2014-2016 годов» утвержден Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период 2014 - 2016 годов. В течение 2014 года подготовлены и внесены изменения постановление Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 от 05.02.2014 № 657, от 19.12.2014 № 933. Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края: Постановлением Законодательного Собранием Камчатского края от 18.09.2013 № 529 утвержден прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период 2014 - 2016 годов». |
| 1.10.2 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчаткого края» в части установления полномочий отраслевых исполнительных органов государственной власти Камчатского края по ежегодному осуществлению анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им государственных унитарных предприятий Камчатского края | Внесенные изменения в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчаткого края» | 01.07.2013 | 01.07.2015 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Законопроект находится в стадии доработки в соответствии с заключением Законодательного собрания Камчатского края от 20.02.2015 № 144.Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края: Законом Камчатского края от 08.06.2015 № 614 внесены изменения в Закон Камчатского края "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края", в том числе в части установления полномочий отраслевых ИОГВ КК по ежегодному осуществлению анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им предприятий. Изменения вступают в силу с 01.01.2016. |
| 1.10.3 | Внесение изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | Внесенные изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.06.2014 №259-РП утвержден перечень государственных унитарных предприятий Камчатского края, в отношении которых исполнительные органы государственной власти Камчатского края, уполномоченные в соответствующей сфере деятельности, осуществляют полномочия, установленные законом Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в государственной собственности Камчатского края». Распоряжением Правительства Камчатского края от 02.02.2015 № 42-РП внесены изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края. Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края: Распоряжениями Правительства Камчатского края от 02.02.2015 №42-РП, от 26.10.2015 №571-РП внесены изменения в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП (Об утверждении перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края), актуализирован перечень предприятий. |
| 2 | Создание института Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | Закон Камчатского края от 01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей» | 01.03.2013 | 01.12.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | В 2014 году в соответствии с Законами Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» и от 01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей» распоряжением Губернатора Камчатского края от 02.06.2014 № 591-Р с 11.06.2014 года на государственную должность Камчатского края - Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный) назначен Повзнер В.М. Подписаны Соглашения с Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю, Прокуратурой Камчатского края, Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю, Управлением Федеральной миграционной Службы по Камчатскому краю, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением федеральной службы исполнения наказаний России по Камчатскому краю, Торгово-промышленной палатой Камчатского края, Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. В течение 2015 года в адрес Уполномоченного поступило 47 обращения предпринимателей, 4 из которых направлены аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Все поступившие обращения рассмотрены по существу, в необходимых случаях направлены запросы в органы власти Камчатского края для получения информации относительно решения проблем предпринимателей. В 2015 году в Камчатском крае осуществлялась деятельность общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Для улучшения делового климата, устранения препятствий и успешного ведения бизнеса, выявления проблем и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в случае их нарушения, а также содействия Уполномоченному в осуществлении контроля за соблюдением законных интересов предпринимателей, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях края, в 2014 году Уполномоченным проводилась работа по назначению общественных помощников Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах края. Уполномоченным разработано и утверждено Положение «Об общественных помощниках Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей». Общественные помощники назначены в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Елизовском, Соболевском, Мильковском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Быстринском муниципальных районах и городском округе «поселок Палана». |
| 3 | Утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | Приказ Минэкономразвития Камчатского края | 23.10.2013 | ежегодно, в срок до 01 октября | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Минэкономразвития Камчатского края: По итогам 2015 года исключено из Плана 66 объектов, (из них: 23 объекта в связи с отсутствием бюджетного финансирования и отсутствием средств на дальнейшую реализацию проектов у инвесторов; 6 объектов по причине отсутствия бюджетных заявок на реализацию на 2016 год от муниципальных образований; 1 объект в связи с возможными при реализации ветеринарными рисками; 1 в связи с приобретением имущества Камчатским краем; 1 объект в связи невозможностью его реализации согласно нормам воздушного законодательства Российской Федерации; 1 объект в связи с неисполнением контракта на проектирование; 1 объект в связи с особыми гидрометеорологическими и сейсмическими условиями в месте реализации; 1 объект в связи с измененными Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами; 1 объект по причине отказа инициатору в аренде помещения под цех; 1 объект, включенный в программу Камчатского края, реализован за счет средств внебюджетных источников; остальные – в связи с уже произошедшей реализацией или планируемым вводом в эксплуатацию до конца 2015 года). Добавлено в План 98 объектов. Установлена наблюдающаяся тенденция увеличения общей стоимости объектов Плана (на 49 268,70 млн. руб.) ИОГВ совместно с ОМС МО в Камчатском крае проведена актуализация Плана на 2016 год (Приказ Минэкономразвития Камчатского края от 20.11.2015 № 679-п «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2016 год»). Минздрав Камчатского края: Ежегодная актуализация Плана создания инвестиционных объектов проведена в 2015 году в установленные сроки, в соответствии с Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п. МинЖКХ и энергетики Камчатского края: Предложения по актуализации Плана направлены Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее - Министерство) в адрес Минэкономразвития Камчатского края (письмо от 01.09.2015 № 20.15-4655-03). Отчет о ходе реализации Плана по состоянию на 01.01.2016 направлен в соответствии с установленными сроками во исполнение Приказа Минэкономразвития Камчатского края от 20.11.2015 № 679-П (письмо от 02.02.2016 № 20.16-516-03). Минстрой Камчатского края: Ежегодная актуализация Плана создания инвестиционных объектов проведена в 2015 году в установленные сроки, в соответствии с Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Подготовлен отчет о ходе реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае в сфере биоресурсного комплекса (далее - План) по состоянию на 30.07.2015. Информация направлена исх. от 09.07.2015 № 28.01.27/949. Предложения Министерства по актуализации Плана были согласованы членами отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса. Протокол от 29.09.2015 № 2 направлен в адрес Минэкономразвития Камчатского края исх. от 30.09.2015 № 28.01-27/1334. Актуализированный План направлен в Минэкономразвития Камчатского края исх. от 29.09.15 № 28.01-27/1319. Минприроды Камчатского края: Предложения по актуализации Плана создания инвестиционных объектов направлены в Минэко-номразвития Камчатского края письмом Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 27.08.2015 № 26.02/2950. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Отчет о ходе реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае № 52/747 от 14.07.2015г., а также №52/81 от 26.01.2016 года направлен в Минэкономразвития Камчатского края. Отчет о ходе актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае № 52/ от 02.09.2015г. |
| 4 | Формирование положительного инвестиционного имиджа и актуализация Концепции имиджевой политики Камчатского края | Информационно-презентационные мероприятия по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: В целях формирования положительного инвестиционного имиджа Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края создана «Концепция продвижения туризма Камчатского края на российском и международном уровне». Задачи: создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края, привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внутреннего туризма на территории Камчатского края, повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края. В 2015 году Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края приняло участие в 12 крупнейших международных выставочных и презентационных мероприятиях. В рамках мероприятий продвижение имиджа Камчатского края осуществлялось на международных выставках: ITB (г. Берлин), презентации в США (г. Маями ), Интурмаркет (г. Москва). MITT (г. Москва), Азиамания (г.Сеул). VITE (г. Пекин). Камчатский туристический портал www.visitkamchatka.ru стал победителем в номинации «Лучший официальный сайт о регионе России 2015» туристической премии «Звезда TRAVEL.ru», стал победителем в Фестивале-конкурсе туристических видеопрезентаций ДИВО РОССИНИ», Национальной премии в областей событийного туризма «Russian Event Awards», стали победителями всероссийских конкурсов: «Маршрут года», «Туристский сувенир», кинопремия «Тэфи-регион». Все перечисленные мероприятия способствовали улучшению туристского имиджа рынка, продвижению и повышению престижности турпродукта Камчатского края, что в свою очередь формирует положительный инвестиционный имидж Камчатского края. При наборе слов «Камчатка», «Камчатка туризм» в поисковых системах Туристский портал Камчатского края появляется в списке первых трех ссылок. Основные поисковые системы с которых наиболее часто совершаются переходы на портал: Яндекс (64,7%), Google (28,9%), Search.Mail.ru (3,1%), Rambler (1,7%) и другие. В 2015 году разработана сувенирная продукция: магниты полотно, календарь (откр.), флеш.карты подарочные с записью фильма о Камчатке, z-карта (на разных языках: рус. яз., англ. яз., нем. яз., яп. яз., кор. яз.. кит. яз.) Публикации о Камчатке размещены в федеральных СМИ: 1. «Туризм: практика, проблемы, перспективы» (рус. яз.) 2. «Туристские ресурсы России. Лето 2015» (рус. яз.) 3. «Russian Tourist Resources» (рус., англ. яз.) Публикации о Камчатке размещены в информационном туристском справочнике Kamchatka Explorer (рус. язык ,англ. язык). Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края: На сайтах различных информационных агентств, в печатных и электронных СМ опубликованы более 800 новостей.. Аккредитацию на участие в празднике открытия гонки «Берингия – 2015» получили 70 представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Зафиксировано 30 публикаций в 11 стран мира в Латинской Америке, Европе, США и юго-восточной Азии. В пресс-туре в рамках проведения «Дня Вулкана» приняли участие 5 журналистов российских СМИ. Информацию о краевом празднике опубликовали 24 издания, в том числе ИА Синьхуа (КНР), 5 канал, Общественное Телевидение России, Россия24 и т.д. Также были организованы съемки программ, вышедших в эфир федеральных СМИ: «Поедем-поедим», «Непутевые заметки», «Давай путешествовать», «Вести Недели», организованы съемки имиджевого репортажа о Камчатском крае в программе «Вести» на ТК «Россия1», программы «Список Эрика» о Камчатке испаноязычного отделения ТК Russia Today. Программа вышла в эфир во всех испаноязычных странах. Регулярная публикация материалов о Камчатском крае формирует положительный имидж региона. Аудитория: политическая элита России и мира, менеджеры высшего и среднего звена производственных и финансовых компаний, предприниматели, ученые-экономисты, преподаватели вузов, представители экономически активной части населения. Освещение актуальных тем и вопросов в экономической сфере края, содействие развитию малому и среднему предпринимательству в регионе. Содействие привлечению инвестиционных и трудовых ресурсов в Камчатский край, повышение конкурентоспособности региональных товаров и услуг внутри Камчатского края и за его пределами, повышение привлекательности Камчатского края для туристов. |
| 5 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия | Проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых НПА, затрагивающих предпринимательскую деятельность | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | С 01 января 2014 года в Камчатском крае введена процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в сфере предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, а также в сфере государственного контроля (надзора), которая проводится исполнительными органами государственной власти Камчатского края. Приняты и разработаны:- распоряжение Правительства Камчатского края от 19.02.2013 № 52-РП "Об определении Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ответственным исполнительным органом государственной власти Камчатского края за внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Камчатского края"; - приказ Минэкономразвития Камчатского края от 19.05.2014 № 278-П об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края; - Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае»; - приказ Минэкономразвития Камчатского края от 15.09.2014 № 549-П "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае". Вся нормативная правовая база размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края http://www.kamchatka.gov.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия», а также на региональном портале для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов Камчатского края regulation.kamgov.ru. По состоянию на 01.01.2015 оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 116 нормативных правовых актов, Минэкономразвития Камчатского края подготовлено 85 заключений о результатах оценки регулирующего воздействия. В соответствии с Законом Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае» планируется поэтапное внедрение процедуры ОРВ на муниципальном уровне в 2015-2016 гг. |
| 6 | Создание промышленных парков |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование земельных участков, разработка концепции и мастер-плана создания двух промышленных парков | Разработанные концепции и мастер-планы промышленных парков | 01.04.2013 | 31.12.2015 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки»: Разработана концепция и мастер-план агропарка «Зеленовские озерки». Ведётся работа по разработке концепции и мастер-плана Промпарка «Дальний». Ежегодная актуализация Плана создания инвестиционных объектов проведена в 2015 году в установленные сроки, в соответствии с Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п. |
| 6.2 | Привлечение финансирования для развития инфраструктуры промышленного парка (по федеральной программе поддержки малого и среднего предпринимательства) | Заявка на конкурс Минэкономразвития России, получение субсидии по мероприятию «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков» | 01.07.2014 | 31.12.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки»: Ведётся работа по разработке концепции и мастер-плана Промпарка «Дальний», после чего будет подана заявка в Федеральный бюджет на субсидирование на строительство инфраструктуры |
| 6.3 | Поиск и привлечение резидентов промышленных парков, создание их инфраструктуры | Подписанные соглашения с резидентами промышленных парков | 01.07.2013 | 01.01.2017 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки»: Информация не представлена. |
| 7 | Создание Автономной некоммерческой организации (далее - АНО) «Рыбохозяйственный кластер Камчатского края» | Созданная нормативная правовая база, регистрация АНО «Рыбохозяйственный кластер Камчатского края», организация его работы | 01.04.2014 | 31.12.2016 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (по согласованию) | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: В настоящее время осуществляется оценка возможности создания управляющей организации рыбохозяйственного кластера на базе АО "Корпорация развития Камчатского края" |
| 8 | Развитие туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | Подготовленные инвестиционные площадки, наличие потенциальных инвесторов | 01.01.2013 | 01.12.2018 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Подведомственным учреждением Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края КГБУ «Туристский информационный центр» переоформлен земельный участок ТРК «Паратунка» с подведомственного учреждения Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края. Получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (41-АВ 224955 от 04.12.2014). Проводились работы по корректировке проекта освоения лесов Паратунского кластера ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ».На основании акта приема-передачи КГБУ «ТИЦ» получена предпроектная документация. Туристско-рекреационный кластер «Паратунка» включен в состав территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка». КГБУ «Туристский информационный центр» заключает соглашение с Акционерным Обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 41:00:00000005 в целях реализации проекта ТОР «Камчатка», предполагается разработка проектной документации на создание подстанции. |
| 8.2 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Паратунка» | Созданная инфраструктура ТРК «Паратунка», рост потока туристов | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Администрация Паратунского сельского поселения провела подготовку материалов перед получением заключения экологической экспертизы на обустройство водозаборных сооружений и водопроводных сетей Паратунского сельского поселения, разработано техническое задание на разработку проектной документации «Строительство магистрального трубопровода от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод до с. Паратунка на территории Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края», техническое задание на разработку проектной документации по строительству инженерных сетей Паратунского сельского поселения с учетом подключения нагрузок туристско-рекреационного кластера «Паратунка». Разработан проект на строительство очистных сооружений с сетями канализации в с. Паратунка, учитывающий также потребности объектов туристско-рекреационного кластера "Паратунка". В настоящее время получено положительное заключение государственной экспертизы. Разработано технико-экономическое обоснование по строительству водовода от Верхне-Паратунских источников термальных вод в п. Паратунка. Разработан проект реконструкции существующих сетей и строительства новых сетей водоснабжения Паратунского сельского поселения, учитывающий также потребности объектов туристско рекреационного кластера "Паратунка". В настоящее время проект проходит гос. экспертизу. |
| 8.3 | Разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае, включающей мероприятия: - «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района»; - «Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе»; - «Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе» | Разработанная Концепция развития туризма в Камчатском крае | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Ведется работа с администрациями муниципальных образований по данному направлению. Проект «дорожной карты» ТРК в с. Эссо Быстринского муниципального района, разработан и рассмотрен в рамках заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 18.06.2015 года. Разработка концепции развития туризма в Петропавловск-Камчатском городском округе обсуждалось на заседании отраслевой группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 02.12.2015 года. Проводилась подготовительная работа касательно концепции развития туризма в Елизовском и Мильковском муниципальном районе. Мероприятия: «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района»; - «Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе»; - «Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе» включены в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Финансирование на разработку концепций в 2015 году не выделялось. |
| 8.4 | Разработка концепции создания и проектной документации ТРК «Налычевский» | Концепция создания и проектная документация ТРК «Налычевский» | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Совместно с КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки», ведется разработка концепции ТРК «Налычево». В настоящий момент проводится работа над созданием «Дорожной карты» по разработке ТРК «Налычевский»: -вопрос был рассмотрен на заседании отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 18.06.2015г. - 14.07.2015г. состоялось заседание по развитию ТРК «Налычевский». По решению заседания КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» провело аналитическую работу по определению основных потоков посетителей парка, мест стоянок, направления основных туристских потоков, перспективных точек притяжения туристов с целью формирования реестра наиболее перспективных инвестиционных площадок природного парка «Налычевский». На заседании отраслевой рабочей группы 02.12.2015 года рассмотрен вопрос о развитии инфраструктуры на территории парка Налычево. Подготовлен проект «дорожной карты» туристско-рекреационного кластера «Налычевский», проведен анализ туристско-рекреационных возможностей ТРК «Налычево», определены виды туризма на территории природного парка «Налычево» в зависимости от специфики участков территорий парка, на основе проведенного анализа существующей инфраструктуры подготовлены предложения по ее модернизации и расширению, выявлены наиболее популярные маршруты ТРК «Налычево», проанализирована статистика посещения природного парка «Налычево», составлен перечень памятников природы и иных ООПТ регионального значения, входящих в состав паспортизированных маршрутов на территории природного парка «Налычево», проведен анализ всех составляющих рекреационного потенциала территории, их состояния к настоящему времени, возможных потребителей, возникающих угроз природным комплексам парка, определение потребности и возможностей в развитии тех или иных участков. Запланировано при участии Агенства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, КГКУ «Елизовское лесничество» определить принадлежность земельных участков входящих в реестр перспективных инвестиционных площадок для создания ТРК «Налычевский». |
| 8.5 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский» | Созданная инфраструктура ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский», рост потока туристов | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Проведен анализ имеющейся инфраструктуры ТРК «Налычево», состоящий из 25 объектов: 10- средств размещения (вместимость 78 чел.), 15 - иные объекты ( купальни, раздевалки и т.д.) В целях повышения привлекательности, и снижения антропогенного воздействия на территорию, планируется создание отдельной площадки для размещения автотранспорта, расширение инфраструктуры существующих маршрутов. Совместно с КГБУ « Природный парк «Вулканы Камчатки» реестра инвестиционных идей на территории парка для дальнейшего развития ТРК «Налычевский». Совместно с администрацией Быстринского муниципального района продолжается разработка плана мероприятий по созданию ТРК «Эссо». Мероприятия по созданию инфраструктурных объектов туризма в с.Эссо включены в муниципальную программу по развитию туризма в Быстринском муниципальном районе. Поэтапное создание объектов ведется с 2013 года, в 2015 году определен объем финансирования создания концепции ТРК «Эссо» - 24 млн. руб. В настоящее время рассматривается вопрос о финансовом обеспечении. |
| 9 | Создание кластера «Вода Камчатки» | Разработанная нормативная правовая база; созданное НП «Вода Камчатки» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В соответствии с протоколом заседания отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса от 26.06.2015 ОАО «Корпорация развития Камчатского края» поручено разработать концепцию создания кластера «Вода Камчатки», предполагаемую структуру кластера (с перечнем предприятий – недропользователей, которые по-тенциально смогут войти в его состав), задачи и «дорожную карту» по развитию кластера (срок – 01.06.2016). Рассмотрение данного вопроса вклю-чено в план работы Отраслевой группы на 2016 г. |
| 10 | Создание торговой сети местных товаропроизводителей | Созданный торгово-промышленный комплекс | 01.01.2014 | 31.12.2017 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); НП «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» (по согласованию) | Минсельхозпищепром Камчатского края: В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента вырабатываемой пищевой продукции, а также оказания содействия камчатским товаропроизводителям в продвижении продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы с 2012 года осуществляет свою деятельность рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции (далее – рабочая группа) под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота. Приказом Министерства от 23.01.2015 № 29/5 уточнен состав рабочей группы. По состоянию на 25.03.2016г. прошло 1 заседание рабочей группы. Министерством: - продолжается работа по осуществлению координации деятельности постоянно действующих ярмарок камчатских товаропроизводителей по адресам: ул. Ленинская, 62 (здание КВИЦ), пр. Циолковского, 25 (ТЦ «БАМ») и пр. Победы, 27 (ООО «Сварог»), ул.Тельмана 38, пер. Садовый, 2; - принято участие в собрании НП «Производители пищевой продукции Камчатского края» «Пищевик Камчатки». Продолжается реализация пилотного проекта по продаже с 10 % скидкой продуктов питания, реализуемых на постоянно действующей ярмарке местных товаропроизводителей в здании КВЦ, отдельным социально незащищенным категориям граждан (проект начат 1 марта 2014 года). В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П предусмотрена государственная поддержка, направленная на возмещение затрат по организации и функционированию постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей. В 2016 году на данное мероприятие запланировано 2,0 млн. рублей. Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края: Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 19.06.2012 № 45 создана Рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции. Вопросы по созданию торговой сети обсуждаются на заседаниях. |
| 11 | Создание бизнес-инкубатора | Созданный бизнес-инкубатор | 01.12.2014 | 31.12.2018 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Осуществляется подбор земельного участка / свободных производственных, коммерческих площадей для создания бизнес-инкубатора. |
| 12 | Рассмотрение возможности создания особой экономической зоны на территории Камчатского края по одному из следующих сценариев: сценарий 1 - промышленно-производственного типа, специализирующегося на логистике и переработке рыбы; сценарий 2 - создание особой экономической зоны на всей территории Камчатского края | Подготовленное предложение в Правительство Российской Федерации о создании особой экономической зоны на территории Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Создание особой экономической зоны на территории Камчатского края в ближайшей перспективе не планируется. Площадка промышленно-производственного типа формируется в рамках развития ТОР «Камчатка». |
| 13 | Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка» | Разработанная Концепция создания ТОР «Камчатка», созданная инфраструктура проекта (1 этап), созданная управляющая компания, привлеченные резиденты | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | МинЖКХ и энергетики Камчатского края: Создание территории опережающего развития «Камчатка» в части развития инженерной инфраструктуры: 1. Площадка «Паратунка» - разработана проектная документация (далее – ПД) на строительство очистных сооружений в Паратунском СП; продолжается разработка ПД на строительство водозаборных сооружений с сетями водоснабжения в Паратунском сельском поселении; разработано технико-экономическое обоснование «Теплоснабжение ТРК «Паратунка» от геотермального Верхне-Паратунского месторождения» и «Обоснование строительства трубопроводов для подачи теплоносителя с Верхне-Паратунского месторождения теплоэнергетических вод до ЦТП «Паратунка». 2. Площадка «Зеленовские озерки» - проводятся закупочные процедуры по обеспечению инженерной инфраструктурой для электроснабжения площадки. Минтранс Камчатского края:В рамках реализации мероприятий по созданию инфраструктуры Территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», проводятся следующие мероприятия: - За счет средств федерального бюджета, предусмотрено мероприятие «Реконструкция причалов № 1, 2 морского порта Петропавловск-Камчатский, в том числе работы по дноуглублению акватории до 13 м». По состоянию на 26.02.2016 подана одна заявка. Потенциальным резидентом является ООО «Морской транспортный терминал - Камчатка». Разрабатываются соглашения об условиях аренды реконструированных причалов инвестором. - Ведётся выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог: «Подъезд к Агропарку», протяженностью 1,0 км (Площадка «Зеленовские озерки»); «Подъезд к базе отдыха Зеленовские озерки», протяженностью 1,7 км (Площадка «Зеленовские озерки»); «Подъезд к гостинице Авача», протяженностью 3,0 км (Площадка «Зеленовские озерки»); основной дороги туристическо-рекреационного комплекса «Паратунка», дорога IV категории, протяженностью 2,7 км (Площадка «Паратунка»); - Выполнены работы по проектированию здания аэровокзала. На проект получено положительное заключение органов Главгосэкспертизы. Ведутся мероприятия по привлечению инвестора. |
| 14 | Актуализация реестра инвестиционных объектов Камчатского края | Действующий актуальный реестр инвестиционных объектов Камчатского края | 01.01.2013 | до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Минсельхозпищепром Камчатского края: Министерством в установленные сроки направляются в адрес Минэкономразвития Камчатского края актуализированные данные по Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае, а также паспорта инвестиционных проектов, инвестиционных идей и площадок. Минприроды Камчатского края: Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края направило в Минэкономразвития Камчатского края актуализированную ин-формацию о реализуемых инвестиционных проектах – паспорта инвестиционных проектов (исх. от 28.07.2015 № 26.04/2582): - Строительство ГОК «Аметистовый»; - Строительство ГОК «Бараньевский» Минстрой Камчатского края: Информация по актуализации реестра инвестиционных объектов Камчатского края проведена до 15 июля 2015 года. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Во исполнение распоряжения Губернатора Камчатского края от 20.04.2010 № 241-РП проведена актуализация Базы данных инвестиционных проектов, инвестиционных идей и инвестиционных площадок в сфере биоресурсного комплекса (далее - Банк инвестпроектов). Информация об актуализированных инвестиционных проектах и дополнительно включенных по инициативе инвесторов в Банк инвестпроектов в целях размещения информации на инвестиционном портале Камчатского края направлена в Минэкономразвития Камчатского края исх. от 08.07.2015 № 28.01-27/935, от 15.01.2016 № 28.01-27/34. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: В июле 2015 года проведена актуализация инвестиционных проектов, площадок и идей в Камчатском крае. Актуализированная информация направленна в Минэкономразвития Камчатского края 15.07.2015г исх. №52/765 и 15.01.2016г. за№ 52/43. На заседаниях отраслевой рабочей группы 02.12.2015 г. и 22.12.2015 г. рассматривался вопрос об актуализации базы данных инвестиционных объектов Камчатского края. АО "Корпорация развития Камчатки": Информация по актуализациии реестра инвестиционных объектов Камчатского края проведена до 15 июля 2015 года. |
| 15 | Организация внедрения в Камчатском крае «Дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» | Улучшение предпринимательского климата в Камчатском крае; предоставление отчетности по достижению показателей «Дорожных карт» | 14.05.2013 | ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Минстрой Камчатского края: Дорожная карта внедрения в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 11.04.2014 № 146-РП, реализована. Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2016 № 112-РП данная Дорожная карта отменена МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В рамках «Дорожной карты» «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» Министерство является ответственным органом исполнительной власти (далее - ИОГВ) за реализацию и внедрение в Камчатском крае «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р. Обсуждение вопросов внедрения на территории Камчатского края плана мероприятий «Дорожной карты» происходит в рамках заседаний отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика». Предоставление отчетности по достижению показателей «Дорожной карты» осуществляется в соответствии с установленным сроком исполнения: ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 2015 год письма: от 02.03.2015 № 20.15-887/1-03, от 29.05.2015 № 20.15-2579-03, от 27.08.2015 № 20.15-4564-03, от 27.11.2015 № 20.15-6436-03). |
| 16 | Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | Утвержденный перечень социально-значимых и приоритетных рынков Камчатского края; разработанный план мероприятий по содействию развитию конкуренции по направлениям; проведенный мониторинг состояния конкурентной среды; созданный механизм общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | 26.05.2014 | 31.12.2018 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края; Управление Федеральной антимонопольной службы России по Камчатскому краю (по согласованию) | В адрес Минэкономразвития и торговли Камчатского края направлены предложения для проведения корректировки плана мероприятий «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утв. распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 3 71-РП; 2. Подготовлены материалы для формирования ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края» 3. Проводится работа по корректировке ведомственного плана по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае – «дорожная карта» по содействию развития конкуренции на социально-значимом рынке «Производство продуктов питания». 4. Министерством осуществляется выполнение плана мероприятий «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утв. распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 3 71-РП. Информация по выполнению Плана предоставляется отдельным документом в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. МинЖКХ и энергетики Камчатского края: Министерством в перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае включен рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, в перечень приоритетных рынков - Рынок услуг электроэнергетики. В рамках заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика» от 14 мая 2015 г. рассматривались вопросы развития конкуренции в Камчатском крае, а именно: 1. предложения Управления Федеральной антимонопольной службы России по Камчатскому краю в План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции в Камчатском крае» по рынкам услуг жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики; 2. о необходимости (невозможности) внесения дополнительных рынков в перечень приоритетных и социально значимых для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае; 3. об утверждении отраслевого (ведомственного) плана мер по содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края. Мнением большинства голосов принято решение не включать дополнительные рынки в перечень приоритетных и социально значимых для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае, кроме уже рассматриваемых. Во исполнение протокольных решений Приказом Министерства от 01 июня 2015 года утвержден план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг ЖКХ Камчатского края. Данный план был составлен в соответствии с Модельным комплексом мер («дорожной картой») по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации, утвержденным Заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 08 сентября 2014 года. Мероприятия плана направлены на обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства, государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами, функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение модернизации объектов ЖКХ, реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Основной упор здесь делается на мероприятия: - по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, в целях повышения привлекательности обслуживаемого жилищного фонда и качества предоставляемых жилищных услуг; а также на мероприятия: - по внедрению государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подмероприятия, рассматриваемые в ходе заседания, в целях включения в ведомственный План, в основном направлены: - на достижения по информационной осведомленности населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - на поддержку участников рынка мерами по субсидированию мероприятий по замене и ремонту ветхих аварийных сетей и по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства в рамках заключенных концессионных соглашений. Актуализация ведомственного плана и внесение соответствующих в него изменений продолжилась в текущем году. В целях создания условий для привлечения дополнительных поставщиков электроэнергетики был добавлен рынок услуг электроэнергетики с целью реализации механизма продажи электрической энергии по прямым договорам. Во исполнение п. 4.1. распоряжения Правительства Камчатского края от 31.03.2015 № 163-РП Службой были направлены письма от 08.05.2015 № 90.01-06/982 в адрес ФСТ России и от 02.10.2015 № 90.01-06/2076 в адрес ФАС России по вопросу разъяснения возможности применения на территории Камчатского края и порядке формирования индивидуального тарифа поставки электроэнергии генерирующей компанией в объемах, не учтенных в прогнозном балансе по двухсторонним договорам купли-продажи электрической энергии (мощности) потребителям. В соответствии с письмом ФАС России от 23.10.2015 №ВК/58461/15 были даны разъяснения о порядке формирования индивидуального тарифа поставки электроэнергии по двустороннему договору, который, по мнению Службы, будет меньше существующих тарифов, и как следствие, данная схема поставки электроэнергии будет оказывать благоприятное влияние на развитие конкуренции на рынке электроэнергетики Камчатского края. В 2015 году проведен мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края и рынке услуг электроэнергетики Камчатского края. В этих целях Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края было проведено следующее: 1. направлены анкеты в адрес 20 наиболее крупных, прошедших лицензирование управляющих организаций Камчатского края (под управлением которых не менее 10 домов). География исследования включала Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовское городское поселение, Вилючинский городской округ. 2. направлены анкеты в адрес ресурсоснабжающих предприятий Камчатского края. Результаты проведенного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках Камчатского края вошли в проект регионального доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края». Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края 16 декабря 2015 года была проведена конференция в режиме круглого стола с представителями субъектов рынка жилищного хозяйства и энергетики Камчатского края. Тема круглого стола: «Взаимодействие органов исполнительной власти с бизнес-сообществом для привлечения потенциальных резидентов на рынки жилищно-коммунального хозяйства и энергетики». По итогам проведения мероприятия в адрес в Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края направлены предложения по корректировке принятых на тот момент нормативно-правовых актов регионального значения (распоряжение Губернатора Камчатского края от 20.02.2015 № 164-Р; распоряжение Правительства Камчатского края от 31.03.2015 № 163-РП), в частности о дополнении Перечня мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции и Целевых показателей эффективности реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды на указанных рынках (письмо от 22.12.2015 № 20.15-6927-03). Минтранс Камчатского края: В 2015 году проведено 4 заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию транспортной инфраструктуры, на которых рассмотрено 10 вопросов, исполнение принятых решений по рассматриваемым вопросам составило 80% (2 вопроса в стадии проработки). Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: В целях внедрения в Камчатском крае Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт) Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (далее – Министерство) рассматривало вопрос о возможности включения в Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае (далее - Перечень рынков) «Рынок развития прибрежного рыболовства и береговой переработки». Однако, учитывая позицию представителей рыбохозяйственных организаций Камчатского края и их объединений, а также рекомендации, указанные в п. 4 Требования 3 Стандарта, предусматривающие включение в перечень приоритетных рынков первую очередь рынки товаров и услуг несырьевого сектора экономики, данное предложение было исключено из проекта Перечня рынков. Поскольку, в Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае, утвержденный распоряжением Губернатора Камчатского края от 20.02.15 № 164-Р не включены мероприятия, относящиеся к сфере биоресурсного комплекса, считаем целесообразным исключить Министерство из исполнителей данного мероприятия. |
| 17 | Формирование инвестиционных площадок в муниципальных образованиях в Камчатском крае |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Проведение анализа документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития (возможных инвестиционных площадок для формирования промышленных парков, кластеров и т.д.) и внесение соответствующих изменений в данные документы | Отражение в документах территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае зон перспективного развития | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Минстрой Камчатского края: В период 2014-2015 годов Министерством строительства Камчатского края периодически проводился анализ документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае с целью определения зон перспективного развития, в том числе возможных инвестиционных площадок для формирования промышленных парков и кластеров. Утверждёнными документами территориального планирования в Камчатском крае не планируется строительство технопарков, но определены территории, на которых могут быть размещены объекты промышленного и коммунального назначения. Учитывая географическое положение региона и специфику его экономического развития, создание технопарков на территории Камчатского края неэффективно как с материальной точки зрения, так и с точки зрения привлечения творческого потенциала. Более приоритетным направлением для Камчатки является создание агропромышленных парков, о чем Министерством строительства Камчатского края направлено письмо в адрес Заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.М. Назарова от 08.11.2013 № 32/3060. В связи с созданием ТОР «Камчатка» в 2016 году администрации Елизовского городского поселения в рамках реализации подпрограммы 1 Государственной программы Камчатского края «Обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» предоставлена субсидия на корректировку генерального плана. |
| 17.2 | Подготовка предложений в Минэкономразвития Камчатского края по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Предложения по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Предложения по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, сформированы администрациями Елизовского, Быстринского, Соболевского, Усть-Камчатского, Тигильского, Алеутского, Олюторского муниципальных районов, а также в Петропавловск-Камчатском городском округе. Продолжается работа по формированию участков и направлению предложений в городском округе п. Палана. По данным администрации ВГО - формирование участков в Вилючинском ГО затруднено в связи со статусом ЗАТО. |
| 17.3 | Формирование и актуализация реестра неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, в целях последующего предложения инвесторам | Сформированный и актуализированный реестр неиспользуемых земельных участков | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края: В полномочиях Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края (далее - Министерство) распоряжение только земельными участками, находящимися в собственности Камчатского края и они образованы в целях эксплуатации объектов недвижимости, которые на них находятся. Таким образом, сформировать реестр неиспользуемых земельных участков не представляется возможным. Письмом Министерства в адрес Минэкономразвития Камчатского края от 02.10.2015 №60.03./970 предлагалось внести изменения в пункты 17.3 и 17.4 «Дорожной карты», исключив в графе «ответственный исполнитель» Министерство из числа исполнителей, а также исключив фразу «по согласованию». |
| 17.4 | Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования | Предложения по земельным участкам для включения в реестр неиспользуемых земельных участков | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края: В соответствии с земельным и гражданским законодательством осуществление контроля за целевым использованием арендованных земельных участков обеспечивается арендодателями в рамках контроля за исполнением условий договора. Также осуществляется уполномоченными органами муниципальный земельный контроль и государственный земельный надзор. Министерство неоднократно уведомляло Минэкономразвития Камчатского края, что выполнение Министерством мероприятий, указанных в пунктах 17.3 и 17.4 возможно только в отношении земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края. Данные участки, в подавляющем большинстве случаев, образованы в целях эксплуатации объектов недвижимости, которые на них находятся, и сформировать реестр неиспользуемых земельных участков не представляется возможным |
| 18 | Совершенствование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (далее - Стратегия) и потребностям инвесторов |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведение анализа спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций | Сформированный Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 6 июня | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края: В целях исполнения пункта 15.1. «Дорожной карты исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 843-РП, Агентство ежегодно проводит актуализацию Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014 - 2020 годы (далее - Прогноз). В 2016 году Агентством совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, курирующими соответствующие отрасли экономики, проводится работа по актуализации Прогноза в соответствии с Регламентом формирования прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 года № 352-РП. В срок до 01 июня 2016 года работа по актуализации и согласованию прогноза с отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае будет завершена. Актуализированный прогноз будет направлен в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Министерство образования и науки Камчатского края для использования итогов прогноза при формировании планов приема в образовательные организации Камчатского края в целях обеспечения перспективной потребности организаций Камчатского края квалифицированными кадрами. |
| 18.2 | Создание условий для добровольной сертификации специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов | Созданный Центр сертификации профессиональных квалификаций | 01.09.2013 | 01.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края | Министерство образования и науки Камчатского края: В 2014 году на базе КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» создан Центр сертификации в качестве структурного подразделения Техникума. Техникумом разработано положение деятельности Центра, проведена работа по обеспечению необходимой МТБ, утверждена сертификационная комиссия из числа квалифицированных работников строительной и судостроительной отраслей. В настоящее время сертификация производится по направлениям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Сварочное производство». По результатам обучения выдается сертификат с присвоенным (повышенным) разрядом. |
| 18.3 | Привлечение работодателей к формированию содержания и методик преподавания, финансированию реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями регионального рынка труда, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | Правовой акт о создании комиссии по формированию современной модели подготовки кадров для отраслей экономики Камчатского края | 01.06.2014 | 31.12.2020 | Министерство образования и науки Камчатского края | Министерство образования и науки Камчатского края: ПОО ежегодно проводится работа по согласованию основных профессиональных образовательных программ представителями работодателей. Ежегодно приказом Минобрнауки Камчатского края утверждается состав председателей ГАК из числа представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. В целях привлечения работодателей к реализации программ СПО на протяжении нескольких последних лет Минобрнауки Камчатского края принимает непосредственное участие в съездах предпринимателей Камчатского края. Разработан паспорт проекта «Внедрение дуальной подели подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики Камчатского края. Реализация проекта направлена на обеспечение практического обучения студентов на базе предприятий (организаций) реального производства. |
| 18.4 | Внедрение в образовательных организациях в Камчатском крае электронных образовательных ресурсов, в том числе приобретение оборудования и программного продукта образовательным организациям в Камчатском крае в целях развития региональных отраслевых производственно-образовательных кластеров | Оснащение образовательных организаций в Камчатском крае электронными образовательными ресурсами, программными продуктами | 15.01.2014 | 31.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края | Министерство образования и науки Камчатского края: В 2014 году проведена работа по внедрению в ПОО ГИС «Сетевой город», обеспечивающей возможность оказания электронных услуг в сфере образования. В целях обеспечения организации работы по переориентированию выпускников школ на получение качественного среднего профессионального образования по востребованным в регионе профессиям и специальностям приобретено ПО для кабинета профессиональной ориентации на базе КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум». |
| 18.5 | Проведение конференции «Взаимодействие образования, науки и бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае» | Проведенная конференция, определение новых механизмов взаимодействия | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края: Информация не представлена. Министерство образования и науки Камчатского края: Проведение конференции запланировано Минэкономразвития Камчатского края на 2016 год. |
| 19 | Развитие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций | Принятие распоряжения Правительства Камчатского края | 01.07.2013 | 31.12.2015 | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам: Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 844-РП утвержден Перечень квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-нения должностных обязанностей на должностях государствен-ной гражданской службы в исполнительных органах государ-ственной власти Камчатского края, связанных с вопросами при-влечения инвестиций. Приказами органов исполнительной власти Камчатского края внесены изменения в нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований к профес-сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы Камчатского края (учитывая отраслевую специфику установленной сферы деятельности), также внесены изменения в должностные регламенты гражданских служащих, должностные обязанности которых связаны с вопросами привле-чения инвестиций, в части профессиональных знаний и навыков. Кроме того, положения должностного регламента содержат в обязательном порядке знание и соблюдение Кодекса этики и слу-жебного поведения государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края, включающего в себя основные этические нормы поведения гражданских служащих, основные принципы и правила служеб-ного поведения гражданских служащих |
| 19.2 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Приказ АО «Корпорация развития Камчатки» | 01.07.2013 | 31.12.2015 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АО "Корпорация развития Камчатки": Требования к профессиональным знаниям и навыкам разработаны и внесены в должностные инструкции к для каждого сотрудника |
| 19.3 | Анализ и формирование прогноза потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения | Сформированный прогноз потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения на основе заявок исполнительных органов государственной власти Камчатского края | ежегодно, с 1 июля | ежегодно, в срок до 1 декабря | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам: В рамках формирования государственного заказа на дополни-тельное профессиональное образование государственных гражданских служащих на 2016 год в отчетном периоде проанализирована потребность в обучении государственных гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций. Общая потребность в обучении составила 38 человек. В 2016 году запланировано обучение 38 гражданских служащих в трехмодульной образовательной программе для государственных и муниципальных служащих регионов Дальневосточного федерального округа в сфере государственно-частного партнерства на 2016 год, разработанной Минвостокразвития России совместно с Центром развития ГЧП, Институтом развития ГЧП при поддержке кафедры экономической политики и государственно-частного партнерства МГИМО (У) МИД России. |
| 19.4 | Организация обучения краевых гражданских служащих по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций»; проведение обучающих семинаров для отдельных категорий краевых гражданских служащих | Обучение краевых гражданских служащих, отчет об итогах дополнительного профессионального образования в сфере привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 15 сентября | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам: В феврале – мае 2015 года на учебной базе Петропавловск-Камчатского филиала РАНХиГС прошли обучение 10 государственных гражданских служащих Камчатского края по дополни-тельной профессиональной программе профессиональной пере-подготовки «Государственной и муниципальное управление», включающей курс «Инвестиционная политика субъекта», со-держащий следующие дидактические единицы дисциплины: Содержание, цель и задачи инвестиционной политики; Базовые инструменты инвестиционной политики; Анализ и оценка денежных потоков инвестиционной политики; Анализ показателей экономической эффективности и окупаемости долгосрочных инвестиций; Анализ и оценка влияния инфляции на принятие долго-срочных инвестиционных решений; Анализ и оценка риска в долгосрочном инвестировании; Анализ динамики и структуры средств финансирования долгосрочных инвестиций; Анализ портфеля инвестиций в условиях ограниченного бюджета капиталовложений; Анализ финансовых инвестиций. В сентябре прошел обучающий региональный семинар «Государственно-частное партнерство: успешные практики, возможности для развития инфраструктуры Камчатского края, механизм частной инициативы». МинЖКХ и энергетики Камчатского края: Организация обучения краевых гражданских служащих по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций»; проведение обучающих семинаров для отдельных категорий краевых гражданских служащих. В 2015 году обучение по данному направлению прошли следующие сотрудники Министерства: 1. В рамках регионального семинара «Государственно-частное партнерство: успешные практики, возможности для развития инфраструктуры Камчатского края, механизм частной инициативы» в объеме 32 академических часов в период с 7-10 сентября 2015 г. обучение прошла Л.В. Павлова. 2. В ноябре 2015 года заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Э.В. Пирогов принял участие в «Образовательной программе по обучению лучшим практикам, выявленным по итогам проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», проводимой Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 3. В период с 03 по 05 марта 2015 года Начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики С.А. Филиппова приняла участие в семинаре по внедрению лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого с целью анализа и методических рекомендаций для подготовки дорожных карт по внедрению лучших практик.Минздрав Камчатского края:В 2015 году обучение краевых гражданских служащих не проводилось (не планировалось). Минстрой Камчатского края:В 2015 году проведены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Государственно-частное партнерство». Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Утвержден Перечень должностей государственной гражданской службы Камчатского края в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, должностные обязанности которых связаны с вопросами привлечения инвестиций. В должностные регламенты гражданских служащих, включенных в Перечень, внесены изменения части включения квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по вопросам привлечения инвестиций. В 2014 году 2 государственных гражданских служащих Министерства, занимающих указанные должности, прошли обучение по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций». |
| 19.5 | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере привлечения инвестиций | Обучение сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, отчет об итогах дополнительного профессионального образования в сфере привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 декабря | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Минэкономразвития Камчатского края проведено обучение и повышение квалификации сотрудников профильных органов государственной власти и организаций Камчатского края, участвующих в инвестиционном процессе в рамках государственно-частного партнерства, в котором приняли участники сотрудники органов местного самоуправления в Камчатском крае в составе 2 групп участников обучения в период с 7 по 11 сентября (группа №1 - 45 человек; группа №2 - 25 человек). Организаторы: ООО «Институт развития государственно-частного партнерства», при поддержке Ассоциации «Центр развития ГЧП» и Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Обучающий семинар «Государственно-частное партнерство: успешные практики, возможности для развития инфраструктуры Камчатского края, механизм частной инициативы» В программу обучения вошли следующие темы: Модуль I. «Основы государственно-частного партнерства в РФ» 1. Текущее состояние ГЧП в РФ: текущее состояние, статистика, тренды, успешные региональные практики 2. Основы законодательного регулирования проектов ГЧП в РФ: общие принципы, существующая правовая база, соотношения 115-ФЗ и 224-ФЗ 3. Ключевые изменения в ФЗ «О концессионных соглашениях в РФ» и имеющиеся возможности закона для реализации проектов ГЧП. Последние изменения в НПА, регулирующие процесс реализации проектов ГЧП (Земельный кодекс, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс и др.). 4. Основные положения Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 5. Механизм частной инициативы: особенности и перспективы применения. 6. Специфика и примеры реализации концессионных проектов в РФ. 7. Иные формы привлечения частных инвестиций в развитие общественной инфраструктуры (квази-ГЧП): аренда с инвестиционными обязательствами, контракты жизненного цикла, инвестиционные соглашения в рамках корпоративной системы закупок. Примеры реализации проектов с использованием подобных форм. Модуль II. «Структурирование проекта ГЧП: правовые аспекты, матрица правовых рисков» 1. Типовой жизненный цикл проекта. Основные этапы разработки ГЧП-проекта: от инициирования до финансового закрытия. 2. Правовое структурирование проекта ГЧП: выбор организационно правовой формы и особенности подготовки текста соглашения для реализации проекта 3. Важность и подходы к разработке матрицы рисков проектов ГЧП 4. «Как с помощью юридической техники минимизировать риски реализации проекта ГЧП. Существенные аспекты» 5. Правовые основания и возможные формы бюджетного участия региона и муниципального образования в финансировании проекта ГЧП. 6. Разработка укрупненной финансовой модели проекта. Разработка технико-экономического обоснования реализации проекта ГЧП. 7. «Матрица финансовых рисков. Особенности их хеджирования» 8. «Оценка эффективности и сравнительного преимущества проекта ГЧП» 9. Модели и ограничения бюджетного участия в финансировании проектов ГЧП. Капитальный грант или плата концедента: поиск оптимального сочетания 10. Налоговые аспекты реализации ГЧП-проектов 11. Финансовое закрытие ГЧП-проекта: задачи, регламенты, практические примеры Модуль III. «Особенности подготовки проекта ГЧП, конкурсная процедура» 1. Подготовка проекта государственно-частного партнерства на стороне публичного партнера. 2. Деловая игра «Межведомственное взаимодействие при принятии решения о реализации проекта ГЧП» 3. Разработка конкурсной документации: основные положения и ограничения в концессионном законодательстве и ФЗ № 224 4. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве. Отчеты подготовлены в срок |
| 20 | Внедрение в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Утвержденная «Дорожная карта» внедрения в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; утвержденный состав Проектного офиса, Проектной команды | 10.11.2014 | 01.02.2015 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); ресурсоснабжающие организации в Камчатском крае (по согласованию) | МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В соответствии с пунктом 8 поручения Президента Российской Федерации № Пр-1366 от 14 июля 2015г. Министерство предоставляет сведения о состоянии инвестиционного климата на основе лучших практик в Камчатском крае. В рамках проводимой работы разработаны электросетевые регламенты и паспорта предоставления услуг по технологическому присоединению потребителей разных категорий к электрическим сетям. По итогам проведенных мониторингов удовлетворенности потребителей качеством оказания ресурсоснабжающими организациями услуг по осуществлению технологического присоединения и технических возможностей ресурсоснабжающих организаций, из числа объектов, энергопринимающие устройства которых присоединены к сетям электроснабжения в 2014 - 2015 году, были выявлены положительные и отрицательные мнения относительно качества оказания услуг. В среднем оценка качества услуг по осуществлению технологического присоединения была поставлена «удовлетворительно». С целью улучшения регионального инвестиционного климата по направлению «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», Министерством реализуются мероприятия внедрения единообразного подхода, распространение программных продуктов, наладка обратной связи и проведение систематических совещаний и круглых столов с бизнес сообществом. Результаты реализации мероприятий по основным мероприятиям: 1. На официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Министерства размещен Регламент по прохождению процедур предоставления услуг по подключению к электросетям. Разработанный Министерством Регламент ранее отсутствовал и в настоящее время служит пособием (памяткой) для заявителей на подключение к электрическим сетям. 2. Проведен анализ (аудит) сроков технологического присоединения к электрическим сетям на основании реестра заявителей, энергопринимающие устройства которых были фактически присоединены в 2014 и 2015 гг. 3. Проводится работа в части обеспечения вступления сетевых компаний Камчатского края в саморегулируемые организации (далее - СРО) с целью получения возможности проведения работ по возведению малых объектов инфраструктуры собственными силами участников СРО (для ускорения производства работ по технологическому присоединению). 4. Проводится работа по оптимизации порядка планирования и регламента закупок ПАО «Камчатскэнерго», с целью ускорения сроков заключения и выполнения договоров подряда и поставок в сфере обеспечения технического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям. 5. С целью упрощения и сокращения сроков процедуры технологического присоединения: • на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Министерства представлен перечень ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) со ссылкой на сайты РСО; • проводятся встречи с представителями бизнеса и РСО для определения результатов от проводимой работы по сокращению сроков подключения к электрическим сетям (в рамках отраслевой группы Инвестиционного совета «Большая и малая энергетика»); • разработан и размещен на странице Министерства краткий информационный блок для 3 категорий потребителей (до 15 кВт, от 15 до 150 кВт, от 150 до 670 кВт); • на официальных сайтах РСО размещены регламенты внутренних процедур по подключению к электросетям, информация о стоимости технологического присоединения для потребителей мощностью до 15 кВт; • на официальном сайте ПАО «Камчатскэнерго в режиме «он-лайн» создан «Личный кабинет» заявителей на технологическое присоединение к электрическим сетям. 6. С целью определения качества предоставления услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям разработана и размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Министерства методика проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению технологического присоединения (приказ Министерства от 08.04.2015 № 132). В адрес РСО направлены анкеты для проведения мониторинга с периодичностью проведения -1 раз в год. Кроме того, во исполнение и развитие Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», утверждено Постановление Правительства Камчатского края от 24.07.2015 №271-П «Об утверждении правил размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в Камчатском крае» определяющее порядок и условия размещения указанных в постановлении объектов. Также, в целях приведения в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» и принятыми изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, Министерством строительства Камчатского края откорректированы методические рекомендации «О последовательности действий инвестора при строительстве объектов капитального строительства на территории Камчатского края», утверждённые приказом Министерства строительства Камчатского края от 13.06.2012 №39 «О последовательности действий инвестора при строительстве объектов капитального строительства на территории Камчатского края». В том числе, Министерством строительства Камчатского края ведётся работа по принятию закона Камчатского края «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство». Обсуждение данного вопроса проходило в рамках заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика» 14 мая 2015 года. Во исполнение решения протокола члены отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика», ОАО «Хабаровсккрайгаз», ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» в установленный срок направили в адрес Министерства строительства Камчатского края замечания и предложения к проекту нормативно-правового акта. Данный вопрос был также рассмотрен в рамках обсуждения вопроса «О снижении административных барьеров и ограничений, связанных с технологическим присоединением объектов к электрическим сетям» на заседании отраслевой группы 25 февраля 2016 г. По итогу обсуждения Министерству строительства Камчатского края рекомендовано завершить разработку проекта Закона Камчатского края «Об установлении случаев, которые не требуют разрешения на строительство на территории Камчатского края» и вынести его на рассмотрение на сессию Законодательного собрания во втором квартале 2016 года. Срок исполнения: до 30 июня 2016 года. Отчеты Министерства, информация по решениям совещаний рабочей группы («Проектной команды») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, вопросам организации работы по реализации мероприятий направления «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» направлялись в 2015 г. в адрес Минэкономразвития Камчатского края: - исх. от 08.06.2015 № 20.15-2705-03; - исх. от 08.09.2015 № 20.15-4752-03; - исх. от 05.10.2015 № 20.15-5277-03; - исх. от 29.10.2015 № 20.15-5772-03; - исх. от 05.11.2015 № 20.15-5948-03; - исх. от 24.12.2015 № 20.15-6973-03; - исх. от 25.12.2015 № 20.15-6995-03. В целях исполнения Плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-РП Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края утверждены: 1. Приказ Министерства «Об утверждении паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае»» от 11.03.2016 № 119 2. Приказ Министерства «Об утверждении паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры в обеспечении холодного водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае»» от 11.03.2016 № 120. Минздрав Камчатского края: Сопровождение инвестиционных проектов здравоохранения не требуется, так как все проекты финансируются за счет средств краевого бюджета. Минстрой Камчатского края: Заместитель Министра строительства Камчатского края входит в состав Проектного офиса рабочей группы («Проектной команды») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Принято участие во всех заседаниях. Отчеты о ходе реализации мероприятий «Дорожная карта» внедрения в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации направлены в Минэконом. Камчатского края в установленные сроки. АО "Корпорация развития Камчатки": Заместитель генерального директора Костенец М.С. входит в состав Проектного офиса рабочей группы («Проектной команды») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Принято участие во всех заседаниях. |
| 21 | Создание условий для реализации проектов ГЧП в Камчатском крае |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Формирование перечня объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | Сформированный перечень объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | 01.04.2014 | 01.10.2014 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края: Министерство ранее информировало Минэкономразвития Камчатского края письмом от 02.10.2014 исх.№01/5964-01-06, о том, что данный перечень не может быть сформирован по причине отсутствия проектов, реализуемых посредством ГЧП. Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» определены Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве и не предусмотрено формирование перечня объектов ГЧП. Возможность предоставления объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края на условиях ГЧП, должно осуществляться, по мнению Министерства, при рассмотрении конкретного проекта. В связи с этим, предлагаем внести изменения в «Дорожную карту», исключив пункт 21.1 |
| 21.2 | Выбор пилотных проектов ГЧП (в том числе рассмотрение возможности реализации проекта на концессионной основе в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края) | Перечень пилотных проектов ГЧП | 01.07.2014 | 01.10.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В рамках проработки возможных схем использования механизмов ГЧП, в т.ч. на основе концессионного соглашения, Минэкономразвития Камчатского края осуществляло взаимодействие с НП «ОСО «РОСЬ», ООО «ИК Гефест», ЗАО «Промкапстрой», ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект» по вопросам совместной реализации ряда инвестиционных проектов Камчатского края (в т.ч. «Асачинское», жилая застройка в п. Пионерском, Ледовый дворец, детские сады, проекты в сфере сельского хозяйства и туризма). Минэкономразвития Камчатского края в 2014 году сформирован перечень проектов, реализация которых возможна на условиях ГЧП, в 2015 году – актуализирован. В настоящее время потенциальными проектами ГЧП являются проекты по строительству Камчатской краевой больницы, Аэровокзального комплекса, дороги к месторождению Асачинское, автозимнику Тиличики-Аметистовое-Каменское, по созданию инфраструктуры ТРК "Паратунка" и Паратунского СП, по строительству Театра кукол. МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В Министерстве отсутствуют подобные инвестиционные проекты. Минстрой Камчатского края: На данный момент пилотных проектов ГЧП в адрес Министерства строительства Камчатского края для рассмотрения не поступало. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: В 2015 году в рамках государственно-частного партнерства реализован проект на Халактырском пляже - «Создание Туристского визит-центра на Халактырском пляже». Финансирование по обустройству данного туристского объекта осуществлялось за счет средств государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы. Партнер ГЧП ( ИП Селин Е.А.) взял на себя расходы по содержанию и обслуживанию объектов инфраструктуры туризма на Халактырском пляже: - ежедневную уборку территории . вывоз ТБО; - осуществление текущего ремонта; - осуществление охраны объектов; - оказывать туристско-информационные бесплатные услуги; - осуществлять оплату за использование имущества; - ведение статистической отчетности по туристсским потокам на территории туристского визит-центра. |
| 21.3 | Организация работы по подготовке заявок на финансирование Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка разработки юридической документации, выполнения технико-экономического обоснования пилотных проектов, определения принципиальных технических решений по проектам, представления проектов заинтересованным участникам и инвесторам, привлечения участников на конкурс | Заявки на финансирование Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка | 01.09.2015 | 01.01.2016 | Минэкономразвития Камчатского края | АО «Корпорация развития Камчатки» в рамках своей деятельности осуществляет взаимодействие с Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка в части разработки юридической документации, выполнения технико-экономического обоснования пилотных проектов, определения принципиальных технических решений по проектам, представления проектов заинтересованным участникам и инвесторам, привлечения участников на конкурс. |
| 21.4 | Содействие в реализация пилотных проектов ГЧП | Реализация проектов ГЧП | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | Отложено, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и разработкой новых нормативных правовых актов в целях его реализации. |
| 22 | Содействие созданию и развитию на территории Камчатского края региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей | Включение представителей общественных объединений предпринимателей в совещательные и коллегиальные органы исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 01.04.2014 | 01.10.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | В состав Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края входят представители Торгово-промышленной палаты Камчатского края, Камчатского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Камчатского регионального отделения межрегиональной общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей", НО "Камчатский краевой союз потребительских обществ Центрсоюза РФ", НО "Объединение РСПП "Камчатский краевой союз промышленников и предпринимателей". |
| 23 | Ежегодное послание Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | Выступление Губернатора Камчатского края, размещение Послания на Инвестиционном портале Камчатского края | 07.10.2013 | ежегодно | Минэкономразвития Камчатского края | 25.11.2015 Губернатор Камчатского обратился на очередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края к депутатам и руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края с очередным Посланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края». Текст Послания размещен на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ в разделе "Инвестиционная политика". В части организации реализации ежегодного Послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» принят перечень Поручений Губернатора Камчатского края от 19.12.2014 № ПП-93. |
| 24 | Внедрение процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае | Отработанный механизм сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, на основе поступивших заявок | 01.10.2013 | 31.12.2020 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Минсельхозпищепром Камчатского края: В рамках реализации постановления Правительства Камчатского края от 16.07.2010 г. № 319-П «Об утверждении положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края» Минсельхозпищепромом Камчатского края проводится работа по подготовке отраслевых заключений инвестиционных проектов в сфере АПК и организации их рассмотрения на заседании отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК. По состоянию на 25.03.2016г. Минсельхозпищепром Камчатского края является куратором по вопросам сопровождения реализации следующих инвестиционных проектов: «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края»; «Строительство свинокомплекса мощностью до 36 000 голов в п. Лесной Елизовского района Камчатского края»; «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный Елизовского муниципального района»; «Восстановление тепличного хозяйства в п. Термальный, Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод»; «Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 3 400 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края»; «Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления»; «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка». Минприроды Камчатского края: В 2015 году инвесторами проектов, реализуемых в сфере развития и использования минерально-сырьевого комплекса Камчатского края, заявки на сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» не подавались. Минстрой Камчатского края: Ведется постоянная работа с инвесторами по разъяснению мер государственной поддержки по сопровождению инвестиционных проектов. На данный момент инвестиционных проектов в адрес Минстроя Камчатского края не поступало. МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В настоящее время в Министерстве отсутствуют заявки на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае. В октябре 2015 г. ООО «Агломера» подало в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края заявку на сопровождение данного инвестиционного проекта. В соответствии с Положением о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П, исполнительные органы государственной власти Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа направили в адрес КГБУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» заключения о возможности реализации проекта, в пределах своей компетенции. 09 ноября 2015 г., в рамках заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «по развитию коммунального комплекса» на основании единогласного решения признать инвестиционный проект «Строительство комбината по 100% переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск - Камчатском городском округе» необходимым для реализации в Камчатском крае. Данный проект с учетом мнения большинства требовал корректировки бизнес-плана. В дальнейшем Обществом принято решение об отсутствии необходимости в сопровождении данного инвестиционного проекта и необходимости подачи заявки на его признание масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Министерство оказывает организационно-методическую, консультационно-информационную поддержку по вопросам сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае. Информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в течение 2015 года размещалась и обновлялась на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, а также направлялась ведущим рыбохозяйственным организациям. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Осуществлялось взаимодействие с потенциальными инвесторами в рамках работы отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края осуществлялась поддержка инициаторов инвестиционных проектов в части взаимодействия с муниципальными образованиями, оказание методической и консультационной помощи. Приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края №628-п назначен ответственный сотрудник, курирующий сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одно окно». |
| 25 | Установление форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | Сформированный пакет форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | 01.01.2013 | 31.12.2014 | Министерство территориального развития Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Работа по данному мероприятию органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проводится в рамках следующих НПА: - Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (приказ Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п); - Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014-2018 годы (распоряжение Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-Р). Разработка комплекса мер по поддержке инвестиционной деятельности на территории ПКГО начата в IV квартале 2014 года, обсуждение предлагаемых мер с представителями предпринимательского сообщества и разработка предложений о мерах государственной поддержки, которые необходимы для привлечения инвестиций в экономику ПКГО запланированы в рамках деятельности рабочих групп Инвестиционного совета при администрации ГО и на заседаниях Совета по предпринимательству при администрации ГО в течении I-II квартала 2015 года. Администрацией Быстринского муниципального района подготовлен проект Постановления «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Быстринского муниципального района». Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 21.07.2014 № 316 утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района. Утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Соболевского муниципального района (Постановление от 29.09.2014 № 214). В Усть-Камчатском муниципальном районе приняты следующие формы государственной поддержки инвестиционных проектов: - индивидуальное сопровождение- назначение куратора; - методическая и информационная поддержка. Формы поддержки предусмотрены в Олюторском муниципальном районе. Информация от ГО "поселок Палана", Вилючинского ГО, Карагинского и Алеутского муниципальных районов не представлена. |
| 26 | Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, в том числе конкретных инвестиционных проектов | Утвержденные государственные программы Камчатского края с мероприятиями, направленными на реализацию инвестиционных проектов | 01.08.2013 | 31.12.2018 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Минсельхозпищепром Камчатского края: Государственная поддержка производителям в агропромышленной сфере, направленная на реализацию Стратегии, предоставляется в виде субсидий в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П (далее - Госпрограмма), по следующим направлениям: 1. Организация торговой сети местных товаропроизводителей (возмещение затрат по организации и функционированию постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей). В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей (приказ Минсельхозпищепрома № 29/31 от 31.03.2015) участникам ярмарок предусмотрено возмещение 50% затрат на уплату арендных платежей (из краевого бюджета на эти цели выделено 2,0 млн. рублей). В настоящее время проводится работа по заключению Соглашений; 2. Субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов. В соответствии с Правилами (постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края № 29/18 от 27.01.2014г «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки кредитования сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах») На реализацию мероприятия в 2015 году направлено 28,8 млн. руб., в т.ч. 19,1 млн. руб. из федерального бюджета; 3. Субсидирование произведенной и реализованной продукции, в случае если инвестиционный проект реализуется в сфере молочного скотоводства, мясного животноводства либо яичного птицеводства. 4. В соответствии с Порядком (Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края № 29/1 от 13.01.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П», Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края № 29/69 от 20.05.2015г. «О ставках субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в Камчатском крае в 2015 году») На реализацию данных мероприятий в 2015 году направлено 262,9 млн. руб. из федерального и краевого бюджета. Кроме того, в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» были включены такие мероприятия как: возмещение прямых понесенных затрат на строительство (реконструкцию) и (или) модернизацию картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных комплексов, молочных ферм, оптово-распределительных комплексов, а также гранта на создание убойных пунктов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2015 г. N 624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса». Минстрой Камчатского края: Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы», в рамках которой реализуются инвестиционные проекты, включенные в Перечень проектов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года. Минздрав Камчатского края: В государственную программу «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» для реализации в 2015 году включены следующие мероприятия, направленные на реализацию Стратегии: 1) строительство Камчатской краевой больницы; 2) строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе корректировка проектной документации); 3) строительство здания патологоанатомического отделения на территории ГБУЗ КК "Елизовская районная больница" в г. Елизово Камчатского края, ул. Пограничная, 18, Камчатский край; 4) строительство отделения врача общей практики с коттеджем для проживания врачебного персонала, расположенного в сельской местности на территории Камчатского края (в том числе проектные работы); 5) строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности на территории Камчатского края (в том числе проектные работы); 6) реконструкция незавершенного строительством здания травматологии под родильное отделение ГБУЗ КК "Елизовская районная больница" г. Елизово ул. Пограничная, 18, Камчатский край (в том числе проектные работы); 7) строительство педиатрического корпуса на 40 коек и 40 посещений в смену ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы); 8) строительство перинатального центра в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы); 9) строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек (в том числе проектные работы). МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В Государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» (далее - Государственная программа), утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края 19 ноября 2013 года № 525-П, были включены мероприятия, входящие в перечень инвестиционных проектов Стратегии, а именно: 1. Котельная «Центральная» п.г.т. Палана. Техническое перевооружение котельной на работу в водогрейном режиме. Россия, Камчатский край, п.г.т. Палана, ул. Поротова, 13 (в том числе разработка проектной документации); 2. Иные межбюджетные трансферты на оплату работ по технологическому присоединению к сетям электро-, тепло- и водоснабжения потребителей микрорайона жилой застройки в районе 110 квартала в г. Петропавловске-Камчатском; 3. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Капитальный ремонт инженерных сетей для подключения двух строящихся многоквартирных 5-ти этажных жилых домов на 100 квартир по ул. Крашенинникова в п. Термальный Елизовского района); 4. Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт котельной № 2 и замену ветхих участков теплотрасс в п. Козыревск Усть-Камчатского района; 5. Котельная на ул. Советская в с. Николаевка Елизовского района Камчатского края; 6. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 7. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,33 Гкал/час (0,38 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для объекта «Очистные сооружения», пос. Пионерский, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 8. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 9. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1,0МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 10. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 12,9 Гкал/час (15 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 11. Реконструкция котельной № 2 г. Елизово (ул. Рябикова, 59) со строительством дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования с передачей нагрузок котельных № 1, № 3; 12. Реконструкция котельной № 4 г. Елизово (ул. 40 лет Октября) со строительством дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования; 13. Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части г. Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а (1 этап строительства) (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации); 14. Реконструкция резервуаров чистой воды "Богородское озеро" г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации); 15. Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Нагорная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (проектные работы); 16. Холодное водоснабжение в п. Красный Новоавачинского сельского поселения (в том числе проект планировки территории с проектом межевания, проектные работы и государственная экспертиза проектной документации); 17. Реконструкция канализационных очистных сооружений «Чавыча» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации). Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Мероприятия Стратегии включены в государственную программу Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы" Минприроды Камчатского края: В Государственную программу Камчатского края "Охрана окружающей среды и воспроизводство и использованиеприродных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы" включены 9 мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года: 1) «Проведение прогнозно-ревизионных работ на территории Камчатского края» (работы выполнены в 2015 г); 2) «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населённых пунктов Тигильского муниципального района (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово)» (работы выполнены в 2015 г); 3) «Поиски источников хозяйственно- питьевого водоснабжения для населённых пунктов Карагинского муниципального района (с. Ивашка) и Олюторского муниципального района (с. Вывенка)» (работы выполнены в 2015 г.); 4) «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Апука, с. Пахачи Олюторского муниципального района» (работы выполнены в2015 г); 5) «Поиски источников хозяйственнопитьевого водоснабжения для с. Ср. Пахачи Олюторского муниципального района» (в 2015 г. заключен контракт с АО "Камчатгеология") 6) «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов с. Долиновка, п. Атласово, п. Лазо, п. Таежный Мильковского муниципального района». 7) «Проведение работ по поиску и оценке месторождения строительного камня в п. Оссора Карагинского муниципального района (в 2015 г. заключен контракт с ООО "Геостром") 8) «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района» (в 2015 г. заключен контракт с АО "Камчатгеология"). Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Постановление Правительства Камчатского края от 30 января 2015 г. №32-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П.» Добавлено основное мероприятие 1.3 «Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края» в подпрограмму 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском арке на 2014-2018 года» |
| 26.1 | Разработка мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | Мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | 01.08.2013 | 15.09.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | В рамках государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, реализуются мероприятия подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды": - разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности; - обеспечение работы институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов; - развитие государственно-частного партнерства; - формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края. |
| 27 | Проведение мероприятий с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Проведение на территории Камчатского края международного форума «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» | Проведенный форум | раз в 3 года, начиная с 01.01.2013 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в сентябре 2013 года был проведен международный форум «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке». В 2016 году принято решение о переформатировании форума в формат международной конференции (дата проведения 29 июля - 1 июля 2016 года) |
| 27.2 | Проведение на территории Камчатского края Инвестиционного форума «Дальний Восток-2014» | Проведенный форум | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | 4-5 сентября 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялся Инвестиционный форум «Дальний Восток-2014». Целью проведения Форума стало привлечение партнеров и инвестиций в развитие Дальнего Востока, а также выработка эффективных механизмов интеграции Дальнего Востока в международное экономическое пространство. В работе форума приняли участие около 600 человек - федеральные и региональные органы государственной власти Российской Федерации (Минвостокразвития России, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Минприроды России, Росимущество), ведущие российские и зарубежные финансовые и инвестиционные институты, транспортные, энергетические, промышленные и туристические компании, эксперты и представители российских и зарубежных СМИ. В рамках Форума организована выставка инвестиционных проектов, на которой представлены стенды компаний ООО «Интерминералс», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Корпорация развития Камчатки», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ЗАО «Солид Банк», ЗАО «Шнейдер Электрик», Группа компаний «Агротек», ООО «Р2С», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Дубль ГИС-Камчатка». В рамках проведения Форума подписаны несколько соглашений о сотрудничестве, самыми крупными из которых стали соглашение по развитию портовой инфраструктуры для круизного судоходства в Камчатском крае (ФГУП «Росморпорт», ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус»); соглашение по строительству контейнерного терминала в морском порту Петропавловск-Камчатский (ФГУП «Росморпорт», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»), по проектированию реконструкции причалов № 1-2 в морском порту Петропавловск-Камчатский (ФГУП «Росморпорт», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт») и договор о предоставлении финансовой поддержки (ОАО «Сигма», минерально-сырьевой комплекс). |
| 27.3 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии» (совместно с ОАО «Русгидро» по согласованию) | Проведенная конференция | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В связи с отсутствием средств в бюджете Камчатского края на проведение международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии», обсуждение данной темы прошло в рамках Секции V «Энергетический потенциал Дальнего Востока: перспективы развития» Инвестиционного форума «Дальний Восток-2014» в период с 4 по 5 сентября 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском. |
| 27.4 | Проведение на территории Камчатского края международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» | Проведенная конференция | 01.01.2013 | 01.01.2016 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Ежегодно на территории Камчатского края про-водится международная научно-практическая конференция «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей». В 2015 году конференция проведена 18-19 ноября в Камчатской краевой научной библиотекой имени С.П. Крашенинникова. |
| 27.5 | Проведение на территории Камчатского края Международной бизнес-конференции «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой» | Проведенная конференция | 12.03.2014 | 14.04.2015 | Группа компаний «Транзит-ДВ» (по согласованию) | Международная бизнес-конференция «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой» - Группой компаний «Транзит-ДВ» проведена в марте 2014 года. |
| 28 | Проведение мероприятий по информированию участников инвестиционного процесса о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности | Проведенные мероприятия по информированию представителей бизнес-сообщества об оказываемых на федеральном и региональном уровнях мерах поддержки | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | В течение 2015 года проводилось информирование представителей бизнес-сообществ Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов посредством: - работы Инвестиционного совета в Камчатском крае и его отраслевых групп; - подготовки ответов на поступающие запросы в адрес исполнительных органов государственной власти Камчатского края; -консультаций, оказываемых по телефону; - размещения информации на Инвестиционном портале Камчатского края |
| 28.2 | Размещение и распространение актуальной информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Камчатского края, иных Интернет-ресурсах, СМИ | Размещенная актуальная информация на Инвестиционном портале Камчатского края, иных Интернет-ресурсах, СМИ | 01.09.2014 | 1 раз в квартал | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Минсельхозпищепром Камчатского края: Информация о мерах государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса края доводится до сведения посредством: - размещения на официальном сайте Министерства. По мере необходимости информация обновляется (постоянно); - в рамках деятельности коллегиальных органов при Министерстве (постоянно); - оказания методической и консультационной помощи в рабочем порядке руководителям и специалистам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (постоянно); - рассылки писем по почте и электронной почте (постоянно); - участия в семинарах-совещаниях, проводимых на территории края для предприятий агропромышленного комплекса (18 марта 2016 года). Информация о мерах государственной поддержки предприятий АПК размещена на официальном сайте Министерства. По мере необходимости данная информация обновляется. Минстрой Камчатского края: Инвесторы проинформированы о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности размещенной на Инвестиционном портале Камчатского края Минприроды Камчатского к4рая: Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в области освоения минерально-сырьевой базы ежегодно обсуждаются на заседаниях Отраслевой группы. 26 июня 2015 года дан-ный вопрос обсуждался на заседании Отраслевой группы (протокол от 26.06.2015 размещен на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на стра-нице Министерства во вкладке «Коллегиальные органы»). Предложения по мерам государствен-ной поддержки инвестиционной деятельности в области освоения минерально-сырьевой базы в Камчатском крае направлены в адрес Минэкономразвития Камчатского края (исх. от 02.07.2015 № 26.02/2259). МинЖКХ и энергетики Камчатского края: Вся информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности размещается на Инвестиционном портале Камчатского края (далее - портал). Участие Министерства - направление предложений в разрабатываемые проекты нормативно-правовых актов в данной сфере, которые утверждаются и впоследствии публикуются на портале. В 2015 году Министерство направляло свои предложения к проектам нормативно-правовых актов, разработанным Минэкономразвития Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края и рассматриваемых 07 мая 2015 года на совещании рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края. Предложения были направлены (исх. от 08.05.2015 № 20.15-2208-03 и исх. от 08.05.2015 № 20.15-2209-03): 1. к проекту Постановления Камчатского края «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»; 2. к проекту Постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и(или) планируемых к реализации в Камчатском крае»; 3. к проекту Закона Камчатского края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов». Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: В течение 2015 года информация о существующих мерах государственной поддержки систематически размещалась на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, а также направлялась ведущим рыбохозяйственным организациям. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: На Туристическом портале Камчатского края создан раздел «Инвесторам», где изложен порядок сопровождения и продвижения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», размещены контактные данные КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ», АО «Корпорация развития Камчатки», Министерство экономического развития и торговли Камчатского края. Также размещены: - Закон Камчатского края № 129 от 22.09.2008г. "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае"; - Постановление Правительства Камчатского края № 319-П от 16.07.2010г. "Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края"; - Постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 N 320-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края». Раздел для потенциальных инвесторов предусмотрен в новой разработанной версии туристского информационного портала visitkamchatka, запуск портала состоится в 2016 году. |
| 28.3 | Проведение семинаров для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по теме: «О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае» | Проведенные семинары | 15.01.2015 | 2 раза в год | Минэкономразвития Камчатского края | В рамках исполнения данного мероприятия в установленные сроки проведены семинары для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. |
| 29 | Оказание содействия инициаторам комплексных инвестиционных проектов в участии в конкурсе Минвостокразвития России на включение проектов в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» | Привлеченное федеральное финансирование на строительство объектов инфраструктуры для реализации коммерческих инвестиционных проектов | 01.05.2014 | 31.12.2017 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Минприроды Камчатского края: На основании письма от имени Губернатора Камчатского края, направленного в адрес Минприроды России (исх. от 12.11.2014 № 16-5516) о включении в ФГП «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» мероприятий по очистке акватории Авачинской губы, распоряжением Правительством Российской Федерации от 04.12.2014 № 2462-р утвержден комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию послед-ствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате эконо-мической и иной деятельности, в том числе пилотный проект «Реабилитация Авачинской бухты» (Камчатский край). 2. В Минприроды России направлено письмо от имени Губернатора Камчатского края о рассмотрении возможности включения объектов ГРР на УВС на суше Камчатского края в Перечень объектов геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Рос-сийской Федерации, формируемого Федеральным агентством по недропользованию и в Программу геологоразведочных работ на 2016-2020 годы (исх. от 27.02.2015 № 16-992). 3. Кроме того, Министерством направлено в адрес Минэкономразвития Камчатского края предложе-ние о включении в ГП Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и федеральную целевую программу «Экономическое и социаль-ное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за счет внебюджетных средств и не требующих привлечения бюджетного финансирования инвестиционного проекта ООО «Русская вода» (исх. 28.04.2015 № 26.02/1411).Минсельхозпищепром Камчатского края: Министерством проводится работа с инициаторами инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока, в соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055. Инвестиционные проекты «Развитие свиноводства в Камчатском крае» (инициатор ЗАО «Агротек Холдинг»), «Строительство пивоваренного завода» ( инициатор «Камчатский пивоваренный завод») прошли этап отбора инвестиционных проектов для предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за искл. государственных (муниципальных) учреждений на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов, планируемых на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. Планируемый срок заключения соглашений: 1. Между ЗАО «Агротек Холдинг» и Минвостокразвитием: -Инвестиционное соглашение до 20.05.2016 года; -Соглашение о предоставлении субсидий до 30.07.2016 года. 2. Между ООО «Камчатский пивоваренный завод» и Минвостокразвитием: -Инвестиционное соглашение до 31.03.2016 года; -Соглашение о предоставлении субсидий до 31.03.2016 года. Минтранс Камчатского края: В рамках ФЦП ДВиБР в настоящее время ведётся строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; с 2011 года проводятся работы по реконструкции объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово); в ноябре 2015 года ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» приступил к подготовительным работам по строительству аэропорта «Оссора»; с 2012 года ведётся реконструкция аэропорта «Палана»; на 2016 год запланировано начало реконструкции (строительства) ряда аэропортов: «Озерная», «Усть-Камчатск», «Усть-Хайрюзово», «Соболево», «Никольское»; на 2017 год запланировано начало реконструкции (строительства) аэропортов «Тигиль», «Пахачи»; с 01.07.2014 года ведутся работы по строительству морского вокзала в г. Петропавловске-Камчатском; в 2014-2017 годах предусматривается реконструкция (строительство) 5 портопунктов (п. Оссора, п. Усть-Хайрюзово, п. Палана, с. Никольское, с. Тиличики). МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В соответствии с поступившими обращениями Минвостокразвития России, Министерство в 2015 году направляло перечень планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов на территории Камчатского края, информацию в части существующей и необходимой инженерной инфраструктуры проектов по энерго- и теплообеспечению районов Камчатского края. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Проведена работа по информированию инициаторов реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского края: ООО «Тулуач», ИП Сароян С.А., ИП Ветчинова В.А. касательно возможности участия в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». Также, инициаторам проектов была направлена Методика отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014г. №1055. Инициаторами проектов не принято решение касательно участия в ФЦП. |
| 30 | Сопровождение внедрения Стратегии |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Организация работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Выработанные механизмы реализации инвестиционных проектов, перечень предложений по кластерам Камчатского края, которые могут быть использованы при актуализации Стратегии | ежемесячно | ежемесячно | Отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края | Минприроды Камчатского края: Согласно утвержденному плану работы Отраслевой группы на 2015 год с начала года состоялось 4 заседания. Отчет о деятельности Отраслевой группы за 1 полугодие 2015 года размещен на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства. Минсельхозпищепром Камчатского края: В целях активизации инвестиционной деятельности, направленной на привлечения инвестиций в региональную экономику агропромышленного комплекса, управления и сопровождения реализации инвестиционных проектов внебюджетного финансирования на территории Камчатского края при Министерстве осуществляет свою деятельность отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК: В ходе работы отраслевой группы определены основные кластеры развития сельского хозяйства на территории края: молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство закрытого грунта, пищевая и перерабатывающая промышленность. Разработаны и одобрены членами отраслевой группы концепции их развития на территории Камчатского края. Минстрой Камчатского края: В 2015 году состоялось 4 заседания отраслевой группы Инвестиционного совета Камчатского края по развитию строительства, на которых рассматривались вопросы в части строительной деятельности, в том числе сокращение административных барьеров. Инвестиционных проектов на рассмотрение в отраслевую группу не поступало. МинЖКХ и энергетики Камчатского края: В 2015 году прошло 2 заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика», 2 заседания отраслевой группы «по развитию коммунального комплекса». Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал» в 2015 году составил: - по инвестиционному проекту «Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии» - 48 млн. руб. - в объекты газификаци (по инвестиционным мероприятиям Государственной Программы) - 770,268 млн. руб. Из них: 408 млн. руб. – средства краевого бюджета, 362,6 – привлеченные средства В рамках заседания отраслевой группы по развитию коммунального комплекса основании единогласного решения инвестиционный проект «Строительство комбината по 100% переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск - Камчатском городском округе» признан необходимым для реализации в Камчатском крае. Работа в данном направлении была продолжена в этом году, 29 января на заседании отраслевой группы проект признан соответствующим критериям подпункта а) пункта 2) части 3 Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П, в связи с чем подготовлено положительное отраслевое заключение. Следующий этап – рассмотрение проекта на Инвестиционном совете Камчатского края с целью его признания масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае. 17 мероприятий (в основном по отрасли коммунального комплекса), направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года, включены в Государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. № 525-П. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: В 2015 году состоялось 4 заседания отраслевой группы Инвестиционного совета по развитию биоресурсного комплекса в Камчатском крае. На заседаниях были рассмотрены вопросы согласно утвержденного плана работы отраслевой группы на 2015 год. Протоколы своевременно размещались на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в разделе Коллегиальные органы и направлялись в Минэкономразвития Камчатского края. |
| 30.2 | Проведение общественных слушаний по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией | Протоколы общественных слушаний, размещенные на Инвестиционном портале Камчатского края | 26.11.2013 | 26.11.2014 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | С представителями бизнес-сообществ Камчатского края проводились обсуждения по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией, в рамках: - заседаний Инвестиционного совета в Камчатском крае; - заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Протоколы заседаний размещены на Инвестиционном портале Камчатского края. |
| 30.3 | Разработка Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | Приказ Минэкономразвития Камчатского края | 01.07.2013 | 01.10.2013 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы. В связи с тем, что оба документа взаимодополняют друг друга, нет необходимости в разработке Методических рекомендаций. |
| 30.4 | Разработка Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | Распоряжение Правительства Камчатского края | 01.10.2013 | 01.03.2014 | Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы. В настоящее время готовится проект распоряжения о внесении изменений в действующее распоряжение в части корректировки мероприятий. |
| 30.5 | Реализация муниципальными образованиями в Камчатском крае Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае; Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | Улучшение инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае | 01.10.2013 | 31.12.2020 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В рамках выполнения Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014-2018 годы (распоряжение Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП), где отдельным пунктом регулярно проводится деятельность в рамках исполнения мероприятия «Обеспечение внедрения основных требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата муниципальных образованиях в Камчатском крае». Кроме того, на заседании Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае рассматривался вопрос "О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае". |
| 30.6 | Проведение совещаний с участием экспертов и инвесторов, представителей бизнес-сообщества Камчатского края и общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Камчатского края по разработке «дорожных карт» по созданию и развитию отраслевых кластеров | Разработанные «дорожные карты» по развитию приоритетных кластеров с включенными мероприятиями Стратегии | 01.03.2014 | 31.12.2015 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и внешним связям Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | Минсельхозпищепром Камчатского края: Для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в региональную экономику агропромышленного комплекса в состав отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК включены представители бизнес-сообщества, эксперты, потенциальные инвесторы: представители ЗАО «Агротек Холдинг», ОАО «Пионерское», ООО «Холкам-Агро», АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО), ОАО «Молокозавод Петропавловский», НП «Производители пищевой продукции Камчатского края» «Пищевик Камчатки», ОАО «Сбербанк России», Администрации Елизовского муниципального района, а также Президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края, Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей, и другие. Минприроды Камчатского края: 26.06.2015 состоялось заседание Отраслевой группы, на котором рассмотрен вопрос «О создании в Камчатском крае кластера «Вода Камчатки» (протокол от 26.06.2015). ОАО «Корпорация развития Камчатского края» поручено разработать концепцию создания кластера «Вода Камчатки», предполагаемую структуру кластера (с перечнем предприятий – недропользователей, которые потенциально смогут войти в его состав), задачи и «дорожную карту» по развитию кластера (срок – 01.06.2016). Рассмотрение данного вопроса включено в план работы Отраслевой группы на 2016 г Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Во исполнение решения Камчатского рыбохозяйственного совета от 25.09.2015 в части проработки вопросов оценки целесообразности формализации рыбохозяйственного кластера в Камчатском крае, привлечения инструментов федерального и регионального софинансирования к реализации приоритетных отраслевых проектов кластера, камчатским рыбохозяйственным организациям были направлены разработанные Министерством опросные листы в целях выяснения их позиции и условий участия в процессе формализации. На заседании отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса 22.12.2015 был рассмотрен вопрос о создании рыбохозяйственного кластера на территории Камчатского края. С докладом о возможности создания рыбохозяйственного кластера в части формирования целей и задач предполагаемого к созданию Центра Кластерного Развития в Камчатском крае выступил представитель АО "Корпорация развития Камчатского каря". Членами отраслевой группы было принято решение о доработке представленных материалов в части уточнения задачи выявления конкретных кластерных проектов и мероприятий по их продвижению. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: На заседании отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае от 18.06.2015г. были рассмотрены проекты: -«Дорожная карта» по созданию и развитию туристского кластера «Эссо»; -«Дорожная карта» по созданию и развитию туристского кластера «Налычевский». Дополнительно 14.07.2015г. в Агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края состоялось заседание по созданию и развитию ТРК «Налычевский». Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края: На заседании рабочей группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года от 21.12.2015 были рассмотрены отчеты руководителей отраслевых групп, в части организации работы по созданию и развитию отраслевых кластеров. По результатам рассмотрения данного вопроса Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерству рыбного хозяйства Камчатского края, Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края было поручено активизировать работу по созданию и развитию отраслевых кластеров. |
| 30.7 | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии за отчетный год с предложениями по ее корректировке | Отчеты о ходе реализации Стратегии, о фактических значениях целевых индикаторов и их соответствии плановым индикаторам выполнения Стратегии за отчетный год | 01.01.2014 | ежегодно, в срок до 1 марта | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Минсельхозпищепром Камчатского края: Министерством, в соответствии с порядком контроля исполнения и актуализации «Дорожной карты» по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года направляется регулярно отчет о ходе реализации «Дорожной карты» в адрес Минэкономразвития Камчатского края (письмо от 07.07.2015 №29.05/1738). Минздрав Камчатского края: Информация о ходе реализации Стратегии за 2015 год предоставлена в срок. Минстрой Камчатского края: Информация о ходе реализации Стратегии за 2015 год предоставлена. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 17.03.2015 года № 138-РП Министерством рыбного хозяйства Камчатского сформирован отчет о ходе реализации Стратегии за 2015 год и направлен в Минэкономразвития Камчатского края. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Отчеты о ходе реализации Стратегии за отчетный год формировались в соответствии с проведенной работой по исполнению «Дорожной карты» ИОГВ Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края, отраслевой рабочей группой по развитию туристского комплекса в Камчатском крае и иных мероприятий. Также направлялась: - Оперативная информация (ежемесячно) о реализации крупных инвестиционных проектах на территории Камчатского края касательно инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция санаторно-курортного комплекса Начикинский». - Отчет о ходе реализации Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года за 2015 год. 52/178 от 29.02.2015г. Минприроды Камчатского края: Отчет о ходе реализации Стратегии, о фактических значениях целевых индикаторов и их соответствии плановым индикаторам выполнения Стратегии за отчетный год направлен в Минэкономразвития Камчатского края (исх. от 29.02.2016 №26.02/569) АО "Корпорация развития Камчатки": Информация о ходе реализации Стратегии за 2015 год предоставлена. |
| 30.8 | Формирование публичного годового отчета о реализации Стратегии и его презентация на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | Годовой отчет о реализации Стратегии, размещенный на Инвестиционном портале Камчатского края | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 10 апреля | Минэкономразвития Камчатского края; Инвестиционный совет в Камчатском крае (по согласованию) | Годовой отчет о реализации в 2015 году Стратегии будет представлен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае, запланированного на 11 мая 2016 года. |
| 30.9 | Проведение актуализации Стратегии | Актуализированная редакция Стратегии | ежегодно, с 10 апреля | ежегодно, в срок до 31 декабря | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Минсельхозпищепром Камчатского края: Министерством в адрес Минэкономразвития Камчатского края направляются регулярно предложения, в части актуализации списка инвестиционных проектов АПК (письмо от 05.10.2015 № 29.07/2577). Минстрой Камчатского края: 6 октября 2015 года Министерством строительства Камчатского края направлены предложения по актуализации Стратегии. Минздрав Камчатского края: Предложения в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2016 год направлены 12.10.2015, исх. № 21.04/8714. В рамках реализации Подпрограммы 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 – 2020 годы» предусмотрено финансирование инвестиционных объектов: 1) станция по уничтожению твёрдых органических отходов» на базе двух имеющихся в наличии утилизационных установок «ЭЧУТО 150-03» в районе бывшего совхоза «Коммунальник» (строительство); 2) монтаж лифта наружного панорамного для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника №1" (в том числе проектные работы); 3) реконструкция крылец главного входа, аварийного выхода с устройством пандуса для маломобильных групп населения, устройство тёплых тамбуров выходов № 6, № 8, ремонт крылец № 1, № 2, № 5 (в том числе проектные работы); 4) строительство отделения врача общей практики в с. Хаилино Олюторского района Камчатского края (в том числе проектные работы); 5) строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края (в том числе проектные работы); 6) строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Аянка Пенжинского района Камчатского края (в том числе проектные работы); 7) строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Слаутное Пенжинского района Камчатского края (в том числе проектные работы); 8) строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Анавгай Быстринского района Камчатского края (в том числе проектные работы); 9) реконструкция административного здания под отделение врача общей практики по ул. Торговая д. 2-Б, с. Манилы Пенжинского района Камчатского края (в том числе проектные работы); 10) строительство Камчатской краевой больницы, 1 этап строительства; 11) строительство Камчатской краевой больницы (корректировка проекта); 12) строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г. Петропавловск-Камчатский. МинЖКХ и энергетики Камчатского края: Информация об актуализации Стратегии направлена в адрес Минэкономразвития Камчатского края (исх. от 11.12.2015 № 20.15-675/1-03, исх. от 15.01.2016 № 20.16-143-03). В рамках обращения ПАО «Камчатскэнерго» в адрес Минэкономразвития Камчатского края о корректировке Стратегии, Министерством подготовлена соответствующая информация (исх. от 06.04.2016 № 20.16-1960-03) Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Предложения по корректировке Стратегии в части, касающейся развития рыбохозяйственного комплекса, направлены в адрес Минэкономразвития Камчатского края письмом Министерства исх. от 29.09.2015 № 28.01-27/1335. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края: Актуализация Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года проводится в ходе реализации мероприятий «Дорожной карты». Актуализированная Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 года в части «Туризм» направлялась в Минэкономразвития Камчатского края 03. 2015 г. , 10.2015г., а также в феврале 2016 г. Также актуализированная Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 года в части «Туризм» рассматривалась на заседании отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 06.10.2015 года. Вместе с тем, Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края была проведена корректировка мероприятий «Дорожной карты» и актуализированный вариант направлен в Минэкономразвития Камчатского края. |
| 31 | Мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в Камчатский край |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Проведение специальных маркетинговых/коммуникационных мероприятий, нацеленных на иностранных инвесторов, в том числе: | Пакет информационно-маркетинговых материалов для иностранных инвесторов; заключенные соглашения по итогам участия в международных мероприятиях | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) |  |
| 31.1 | 1) издание путеводителя для иностранных инвесторов по Камчатскому краю на английском, корейском и японском языках; | Пакет информационно-маркетинговых материалов для иностранных инвесторов; заключенные соглашения по итогам участия в международных мероприятиях | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | В целях привлечения иностранных инвесторов к реализации инвестиционных проектов Камчатского края в 2014 году выпущен актуализированный буклет "Инвестиционный паспорт Камчатского края" на русском и английском языках с фотографиями Камчатского края, а также издано специальное издание на китайском языке в качестве раздаточного материала на Российском-Китайском ЭКСПО. |
|  | 2) разработка мультимедийных презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края; |  |  |  |  | Создан фильм о туризме в Камчатском крае в рамках международного мероприятия по проекту "Экспозиция регионов России в Олимпийском парке " в г. Сочи. Разработаны и изготовлены тематические видео-буклеты и флэш карты с записью фильма туристическом потенциале Камчатского края "Посетите неизвестную планету".С целью развития и проведения презентаций инвестиционного и экспортного потенциала разработано приложение "Инвестиционная карта Камчатского края", в том числе для iOS. АО «Корпорация развития Камчатки» разработаны мультимедийные презентации инвестиционных проектов: Агро-парк «Нагорный»; Лесоперерабатывающий комплекс по глубокой переработке древесины; Инвестиционный потенциал г. Петропавловска-Камчатского; Создание предприятия по производству мяса бройлера, модернизация птицефабрики «Пионерская». Сформирован пакет информационно-маркетинговых материалов в целях решения задач, стоящих перед Корпорацией, в том числе для работы с иностранными инвесторами/ |
|  | 3) проведение презентаций инвестиционного потенциала Камчатского края в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.); |  |  |  |  | Организована презентация инвестиционного потенциала Камчатского края в рамках участия в Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбин, Китай. Делегацией Камчатского края с участием представителей исполнительных органов государственной власти, бизнес-сообщества, АО «Корпорация развития Камчатки» представили инвесторам 19 крупных проектов в области сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения и туризма: «Создание агропромышленной площадки в п. Нагорный Елизовского района», «Комплексная обработка древесного сырья в Камчатском крае»; «Создание ТРК Паратунка», "Строительство каскада Жупановских ГЭС", "Малкинская рекреационная зона", "Начикинские источники", Гостиничный комплекс «Зеленовские озерки» и т.д. По итогам проведения презентации Камчатский край планируют посетить китайские предприниматели с целью осуждения совместной реализации инвестиционных проектов. АО «Корпорация развития Камчатки» на постоянной основе проводятся презентации инвестиционного потенциала Камчатского края для представителей стран АТР, в частности: -на Японско-российском форуме «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества» 30.04.2013; -на Конференции по торгово-экономическому сотрудничеству провинции Хубэй (КНР) и регионов России 25.06.2014г. в г. Москва проведена деловая встреча с Цай Гуйжу, председателем Союза китайских предпринимателей в России. АО «Корпорацией развития Камчатки» подписан протокол о намерениях с торгово-экономической компанией «Фэнг Дзе» по укреплению внешнеэкономических связей в сфере лесной промышленности и торгового обмена межу Камчатским краем и Китаем; подписан Меморандум о сотрудничестве с «Корейско-Российской Торгово-Инвестиционной Системой КОРТИС». На постоянной основе ведется активное взаимодействие между АО «Корпорация развития Камчатки» и Российско-Корейским обществом дружбы и сотрудничества. Для организации презентаций, проводилось взаимодействие с Группой Всемирного банка и Фондом развития Дальнего Востока. |
|  | 4) участие делегации Камчатского края в торгово-экономических форумах/ярмарках/конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отраслевых (по обозначенным в Стратегии отраслевым приоритетам); |  |  |  |  | Камчатский край принял участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке (Российско-Китайское ЭКСПО). Прошла презентация туристского и инвестиционного потенциала Камчатского края в Китайской Народной Республике (г. Шанхай). |
|  | 5) распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционных проектах через посольства Российской Федерации в зарубежных странах, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран; |  |  |  |  | В целях продвижения инвестиционных проектов Камчатского края на зарубежные рынки - Инвестиционный паспорт Камчатского края, Горнолыжная концепция Камчатского края направлены в Торговые представительства Российской Федерации в зарубежных странах, Посольства Российской Федерации в зарубежных странах, МИД Российской Федерации. Информационно-презентационные материалы по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края распространялись на всех презентационных мероприятиях, в том числе и на международных туристских выставках. |
|  | 6) организация «Дней Камчатского края», презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края за рубежом |  |  |  |  | В рамках программы «Дни туризма» в Камчатском крае проведены следующие мероприятия: -соревнования по восхождению на Авачинский вулкан; -День вулкана на Авачинском и Козельском вулканах; -экологические акции по сбору мусора на маршрутах к Авачинскому и Козельскому вулканах, в районе Зеленовских озерков, в районе Озерновской косы. 14-15 октября 2014 года в г. Москва прошли Дни Камчатского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 14 октября 2014 года участники делегации Камчатского края приняли участие в расширенных заседаниях Комитетов Совета Федерации. По результатам работы Правительства Камчатского края с профильными Комитетами Совета Федерации был подготовлен проект постановления Совета Федерации, в котором отражены основные пути решения обсужденных проблем и предложения Камчатского края по ускоренному социально-экономическому развитию края. 15 октября 2014 года состоялась официальная встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Губернатором Камчатского края В.И. Илюхиным, Председателем Законодательного Собрания Камчатского края В.Ф. Раенко и членами Совета Федерации – представителями от органов государственной власти Камчатского края Б.А. Невзоровым и В.А. Пономаревым. После встречи состоялось торжественное открытие выставки Камчатского края. На выставке были представлены основные инвестиционные преимущества Камчатского края, общая информация о регионе, фотовыставка, изделия народных промыслов, а также выступил Молодежный национальный ансамбль «Коритэв». После открытия выставки, участники делегации Камчатского края, а также Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции И.А. Яровая, приняли участие в пленарном заседании Совета Федерации. В рамках «Часа субъекта» на пленарном заседании с докладом выступил Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин и Председатель Законодательного Собрания Камчатского края В.Ф. Раенко. Далее состоялось выступление Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с поддержкой инициатив Камчатского края, а также сенаторами путем голосования было принято решение о доработке и включении в проект постановления Совета Федерации по итогам Дней Камчатского края дополнительных пунктов, направленных на ускоренное развитие региона. |
| 31.2 | Проведение для организаций в Камчатском крае презентаций возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | Презентации для организаций в Камчатском крае возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); | В г. Петропавловске-Камчатском проведена презентация для представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА); проведены мероприятия и презентации возможностей в рамках международного инвестиционного форума «Дальний Восток – 2014» в г. Петропавловске-Камчатском |
| 31.3 | Проведение совещания с привлечением крупных участников внешнеэкономической деятельности Камчатского края по вопросам использования возможностей ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк» по привлечению иностранных кредитных ресурсов, стимулирования их к проведению переговоров с иностранными контрагентами для разработки совместных кредитных продуктов для финансирования инвестиционных проектов на территории Камчатского края | Протокол совещания с конкретными предложениями по указанным вопросам | 10.01.2014 | 01.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); кредитные организации в Камчатском крае (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки» проведен ряд переговоров с ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк», ГК Внешэкономбанком, подписаны Соглашения о сотрудничестве с ОАО «Рос-сельхозбанк»; ОАО «СОЛИД Банк». В стадии формирования договоренностей работа ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ Банк» по инвестиционному портфелю Корпорации, ведется работа по финансированию проектов. В рамках участия в Международном семинаре - «Вопросы практической реализации экспортно-ориентированной модели экономического развития российского Дальнего Востока: уроки международного опыта» Н.А. Пегиным проведены деловые переговоры с: - Михалом Рутковски, Директором Всемирного банка по России и странам СНГ; - Клаусом Роландом, Директором Всемирного банка по Китаю; - Карлосом Альваресом, Президентом ассоциации предприятий госсектора, Чили. В рамках участия в Инвестиционном форуме «Дальний Восток-2014», Минэкономразвития Камчатского края 09.09.2014 года была организована встреча координатора региональных программ по Российской Федерации Группы Всемирного банка М.А. Бунчука с руководителями исполнительных органов государственной власти Камчатского края при участии АО «Корпорация развития Камчатки». |
| 31.4 | Аудит степени подготовленности инвестиционных проектов на территории Камчатского края. Выбор десяти в наибольшей степени подготовленных проектов и издание каталога выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | Перечень десяти в наибольшей степени подготовленных инвестиционных проектов Камчатского края; каталог выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | 01.09.2014 | 01.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки» организована работа по подготовке проектов к изданию каталога инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов. Сформирован портфель Корпорации, который актуализировался в 2014 году. В портфель вошли наиболее подготовленные инвестиционные проекты. |
| 31.5 | Участие в «Программе обмена опытом» с Республикой Корея | Повышение инвестиционной привлекательности региона на основе внедрения полученных рекомендаций | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АО "Корпорация развития Камчатки": 15-20 ноября 2015 года участие в презентации инвестиционного потенциала Камчатского края в Республике Корея в городе Сеул в составе делегации Камчатского края (Распоряжение Правительства Камчатского края от 06.11.2015 №600-РП). 25-26 ноября 2015 года участие в семинаре «The 4th International ARCTIC SHIPING SEMINAR KOREA, 2015» в Республике Корея, г. Ульсан. |
| 32 | Организация работы «горячей линии» по вопросам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами | Действующая «горячая линия» (через Инвестиционный портал Камчатского края) | 01.05.2013 | 15.11.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | На Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ организован канал прямой связи инвесторов и руководства Камчатского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов: - размещен баннер «Горячая линия», по ссылке которого размещена форма для обращения инвесторов к Губернатору Камчатского края и заместителю Председателя Правительства Камчатского края, непосредственно курирующему вопросы инвестиционной деятельности; - в разделе «Контакты» портала размещена контактная ин-формация институтов поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае; - создан раздел «Вопрос-ответ», на странице которого инвесторы могут получить информацию по часто задаваемым вопросам в сфере инвестиционной деятельности, в том числе имеется возможность задать вопрос напрямую в Минэкономразвития Камчатского края и получить на него оперативный ответ. |
| 32.2 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Действующая «горячая линия» (через веб-сайт органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сети Интернет) | 01.05.2013 | 01.01.2014 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Горячая линия по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований организована во всех муниципальных образованиях за исключением: Вилючинского ГО, Карагинского, Алеутского и Пенжинского муниципальных районов. В процессе разработки "горячая линия" в Олюторском муниципальном районе. На официальном сайте Быстринского муниципального района в сети Интернет размещена форма интернет-приемной (вопрос-ответ), а также указаны необходимые контактные телефоны. |