### Отчет об итогах реализации в 2015 году Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года

Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 года (далее – Стратегия) утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 07.10.2013 № 473-РП.

В Стратегии отражены основные приоритеты инвестиционного развития Камчатского края, определены конкретные мероприятия и ответственные за их реализацию.

Согласно требованиям Стандарта Стратегия определяет:

- инвестиционные приоритеты региона (территории, отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты);

- проблемы в инвестиционной сфере и меры по их решению;

- основные цели управления инвестиционными процессами на территории Камчатского края;

- задачи, которые необходимо решить для достижения целей Стратегии;

- обоснование методических подходов к регулированию инвестиционных процессов;

- мероприятия, взаимосвязанные по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также целевые программы, отдельные проекты, обеспечивающие рост инвестиций в Камчатском крае;

- показатели, характеризующие результативность Стратегии;

- общие принципы сотрудничества органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в области улучшения инвестиционного климата края.

Основными параметрами разработки Стратегии выступали:

- рамки Инвестиционной стратегии - затрагиваемые ею аспекты совершенствования нормативной базы и правоприменения, а также направления развития территории;

- временной горизонт стратегического планирования - 2013-2020 годы.

Структурно Стратегия разделена на 3 раздела:

- инвестиционный потенциал Камчатского края,

- стратегические ориентиры инвестиционного развития Камчатского края,

- ожидаемые результаты и механизм реализации Стратегии.

Кроме того, в состав Стратегии входят два Приложения, которые включают в себе блок-схему и перечень инвестиционных проектов Камчатского края с источниками финансирования.

Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.12.2013 № 843-РП утверждена «Дорожная карта» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Стратегии (далее – «Дорожная карта»).

В соответствии с Порядком контроля исполнения и актуализации Инвестиционной стратегии, «Дорожной карты» по ее реализации, утвержденным распоряжением Губернатора Камчатского края от 25.08.2014            № 987-Р, Минэкономразвития Камчатского края 1 раз в полугодие проводит мониторинг реализации Стратегии, осуществляет сбор предложений о необходимости  ее актуализации.

В 2015 году силами сотрудников Минэкономразвития Камчатского края на основании материалов, предоставленных исполнительными органами государственной власти Камчатского края (далее – ИОГВ), проведена работа по актуализации Инвестиционной стратегии и «Дорожной карты» по ее реализации. Вопросы обсуждались на заседаниях  отраслевых групп Инвестиционного совета при участии представителей бизнес-сообщества региона.

Распоряжением Правительства Камчатского края от 19.04.2015 № 202-РП, утверждена Инвестиционная стратегия в новой редакции.

Проект распоряжения Правительства Камчатского края по утверждению Дорожной карты в настоящее время проходит процедуру согласования.

В Таблице 1 приведена информация об исполнении Дорожной карты в 2015 году, в Таблице 2 – итоги реализации инвестиционных проектов.

Итоги реализации основных приоритетных направлений Стратегии:

- Совершенствование системы управления инвестиционным процессом:

- на заседаниях Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае рассматривались вопросы реализации мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях (далее – МО) в Камчатском крае; вырабатывались рекомендации по улучшению инвестиционной среды в МО; рассматривался вопрос о согласованности документов стратегического планирования Камчатского края и документов стратегического планирования муниципальных образований в Камчатском крае; кроме того, анализировалось участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации государственных программ Камчатского края и реализации мероприятий в сфере занятости населения и миграционной политики;

- совместно с бизнесом проводилась активная работа Инвестиционного совета в Камчатском крае. В 2015 году проведено 8 заседаний Совета, в ходе которых обсуждались вопросы состояния экономики Камчатского края и основные направления и тенденции развития, внедрения в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, рассмотрения инвестиционных проектов: «Строительство ГОК «Аметистовый», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» (ЗАО «Аметистовое»), претендующего на присвоение статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края», «Строительство свинофермы до 12 000 голов в год для ЗАО «Агротек Холдинг» в п. Сокоч Елизовского района Камчатского края», «Строительство свинокомплекса на 36 000 голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского края», «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края», «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края», «Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод» (инициатор – ООО «Паужетка Агротерм»), «Строительство каскада Жупановских ГЭС», «Исследование геотермальных ресурсов Авачинской группы вулканов», деятельности и результатов эффективности АО «Корпорация развития Камчатки», отраслевых групп Совета, исполнения «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии до 2020 года и предложениях по внесению в нее изменений, реализации мероприятий по выявлению и снятию административных ограничений, связанных с ведением бизнеса на территории Камчатского края;

- с марта 2015 года состав Совета утверждается  отдельным распоряжением – распоряжение Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 273;

- в целях организации деятельности рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года подготовлено и проведено 6 заседаний. Состав Рабочей группы утвержден протоколом Инвестиционного совета в Камчатском крае с последними изменениями от 13.10.2015 № 6. В настоящее время руководителем Рабочей группы является заместитель Председателя Правительства Камчатского края - М.А. Суббота, а заместителем – председатель совета директоров ООО «Аквариус», ООО «Аква» - В.В. Кноль в соответствии с решением членов Рабочей группы от 01.12.2015. Информация о деятельности Рабочей группы размещается на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru (далее – Инвестиционный портал) в разделе «Инвестиционный совет»;

- организовано участие сотрудников Министерства в заседаниях отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае.

- отлажена работа с КГАУ «КВЦ-инвест» по порядку сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»: за 2015 год Инвестиционным советом в Камчатском крае приняты решения о сопровождении 3 инвестиционных проектов: «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка» (ОАО «Молокозавод Петропавловский»); «Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления» (ООО «Мильковское»); «Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 3 400 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края» (ООО «Камчатпищепром»). Отправлены на доработку инвестиционные проекты: «Строительство комбината по 100% переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе мощностью 40 000 тонн в год» (ООО «Агломера»); «Переработка биологических отходов переработки марикультур/производство органических концентрированных удобрений» (ООО «Биотехнология»); «Создание производства по получению нанокремнезема на основе гидротермальных растворов» (инициатор проекта - АО «Корпорация развития Камчатского края»). Отказано в сопровождении инвестиционному проекту «Топливо Камчатки» (ООО «МЭП») – в связи с исключением из ЕГРЮЛ; инвестиционному проекту «Производство серебряной природной питьевой воды Камчатки в бухте Русская» (ООО «Русская вода») – по инициативе организации. Осуществлялась подготовка заключения по инвестиционному проекту «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, Елизовского муниципального района» (ООО «АгроДар»);

- На уровне МО также ведется работа по сопровождению инвестиционных проектов. Здесь хотелось бы отметить работу администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого муниципальных районов;

- осуществляла свою деятельность по привлечению инвестиций и поиску инвесторов АО «Корпорация развития Камчатки». Согласно стратегии развития Корпорации в 2015 г. сформирован инвестиционный портфель из 9 проектов на общую сумму 118 млрд. рублей. Привлечено проектных инвестиций в размере 70 млн. рублей. Также разработана концепция и мастер- лан агропарка «Зеленовские озерки». Проведена работа по разработке концепции и мастер-плана Промпарка «Дальний», после чего будет подана заявка в Федеральный бюджет на субсидирование на строительство инфраструктуры. Ежегодная актуализация Плана создания инвестиционных объектов проведена в 2015 году в установленные сроки, в соответствии с Приказом  Минэкономразвития Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п.

- Совершенствование регионального инвестиционного законодательства:

- приняты следующие значимые НПА о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности:

- внесены изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае»;

- внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края » от 22.11.2013 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края;

- внесены изменения в распоряжение Губернатора Камчатского края от 20.04.2010 № 241-Р о формировании и ведении баз данных инвестиционных проектов, инвестиционных идей и инвестиционных площадок;

- внесены изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 15.05.2013 № 211-РП «Об образовании Проектного офиса в целях внедрения и мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае»;

- внесены изменения в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»;

- внесены изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 843-РП «Об утверждении «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года»;

- распоряжением Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 273-Р утвержден состав Инвестиционного совета в Камчатском крае;

- распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-РП утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; организована работа по внедрению лучших практик в соответствии с «Дорожной картой»;

- распоряжением Правительства Камчатского края от 10.04.2015№ 171-РП определен уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края в сфере развития государственно-частного партнерства в Камчатском крае;

- распоряжением Губернатора Камчатского края от 06.07.2015 № 717-Р утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по мониторингу результатов внедрения в Камчатском крае Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в  регионе»;

- Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 662 установлены критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов;

- постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015                   № 312-П утверждено положение о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом Камчатского края;

- постановлением Правительства Камчатского края от 18.09.2015                   № 325-П утверждены правила отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-208 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы»;

- в рамках предоставления государственной услуги по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов в соответствии с административным регламентом (приказ Минэкономразвития Камчатского края от 28.03.2014 № 154-П): приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.03.2015 года № 154-п принято решение о включении Открытого акционерного общества «Сибирский горно-металлургический альянс» в реестр участников региональных инвестиционных проектов; приказом Минэкономразвития Камчатского края от 29.05.2015  № 288-п принято решение о включении Закрытого акционерного общества «Камголд» в реестр участников региональных инвестиционных проектов;

- в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» подготовлено сводное заключение по обращению ООО «Паужетка Агротерм» по вопросу о признании инвестиционного проекта «Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне – Паратунского месторождения термальных вод» масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае; работа продолжена в 2016 году.

- в 2014 году внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и НПА Камчатского края, подготовлена значительная нормативная правовая база по реализации данной процедуры, в том числе:

Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае»;

Методические рекомендации по организации и проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края, утвержденные  приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.05.2014 № 278-П;

Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае»;

Методические рекомендации организации и проведению в Камчатском крае процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденные приказом Минэкономразвития Камчатского края от 17.03.2015 № 147-п.

По состоянию на 31.12.2015 года ИОГВ Камчатского края разработано 75 проектов нормативных правовых актов, подлежащих ОРВ.

На 31.12.2015 года отделом регуляторной политики и развития предпринимательства подготовлено 72 заключения о результатах оценки регулирующего воздействия, в том числе – 31 по упрощенной форме, предложенной Методическими рекомендациями Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159, 4 - содержат рекомендации к разработчикам по снижению регуляторной нагрузки для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. На 31.12.2015 года публичные консультации проходят в отношении 2 проектов.

- Разработка региональных программ и проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата:

- реализуются мероприятия государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» в части формирования благоприятного инвестиционного климата, в том числе в 2015 в период с 7 по 11 сентября проведено обучение сотрудников профильных органов государственной власти Камчатского края и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, должностные обязанности которых связаны с вопросами привлечения инвестиций и работой с инвесторами, глав администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае, организаций Камчатского края, участвующих в инвестиционном процессе по теме: «Государственно-частное партнерство: успешные практики, возможности для развития инфраструктуры Камчатского края, механизм частной инициативы», в составе 2 групп участников (группа № 1 - 45 человек; группа № 2 - 25 человек). Обучение организовано в рамках договора КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» и ООО «Институт развития государственно-частного партнерства».

- ведется работа по созданию кластеров в следующих направлениях:

- Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проведен анализ нормативно-правовой базы создания и функционирования кластерных отраслевых объединений в Российской Федерации. Определен потенциал и перспективы предприятий Камчатского края, связанных с рыбохозяйственным комплексом как возможных участников такого отраслевого объединения. Сформулированы необходимые мероприятия для реализации программы развития пилотного инновационного территориального кластера рыбохозяйственной направленности в Камчатском крае.

- Разрабатывается нормативно-правовая база АНО «Рыбопромышленный кластер Камчатского края» (далее - АНО), в том числе определяются:

- перечень услуг, планируемых к предоставлению АНО;

- представители организаций в органах управления АНО (коллегиального высшего органа управления - Общего собрания учредителей, Правления, Председателя Правления);

- возможность внесения рыбохозяйственными организациями разовых и регулярных имущественных взносов в АНО на ведение уставной деятельности.

- ведутся переговоры с АО "Корпорация развития Камчатки" в части формирования механизма организационных форм управления кластером. Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проводится анкетирование рыбопромышленных предприятий и организаций относительно возможных форм управления кластером.

- 22.12.2015 года на заседании отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса АО «Корпорация развития Камчатки» рекомендовано доработать материалы по вопросу создания рыбохозяйственного кластера в части формирования целей и задач предполагаемого к созданию Центра Кластерного Развития в Камчатском крае; подготовить предложения по конкретным кластерным проектам и мероприятиям по их продвижению; доработанные материалы представить на очередном заседании отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса.

- развитие туристско-рекреационных кластеров (ТРК) идёт в следующих направлениях:

- формирование инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» совместно с созданием его инфраструктуры: получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (41-АВ 224955 от 04.12.2014). Проводились работы по корректировке проекта освоения лесов Паратунского кластера ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ». На основании акта приема-передачи КГБУ «ТИЦ» получена предпроектная документация. ТРК включен в состав территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка». КГБУ «Туристский информационный центр» заключает соглашение с Акционерным Обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 41:00:00000005 в целях реализации проекта ТОР «Камчатка» , предполагается разработка проектной документации на создание подстанции.

- разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае, включающей мероприятия по разработка концепции создания и развития ТРК в с. Эссо Быстринского района, концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе; концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе: начата работа с муниципальными образованиями в данном направлении. Проект «дорожной карты» ТРК в с. Эссо Быстринского муниципального района, разработан и представлен в рамках заседания отраслевой группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 18.06.2015 года. Концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе не разработана. Информация по разработке концепции  развития туризма в Мильковском муниципальном районе не представлена.

- разработка концепции  развития туризма в ПКГО обсуждалось на заседании отраслевой группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 02.12.2015 года.

- разработка Концепции создания и проектной документации ТРК «Налычевский». 14.07.2015г. состоялось заседание по развитию данного ТРК. По решению заседания КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» проведет аналитическую работу по определению основных потоков посетителей парка, мест стоянок, направления основных туристских потоков, перспективных точек притяжения туристов с целью формирования реестра наиболее перспективных инвестиционных площадок природного парка «Налычевский». Подготовлен проект "дорожной карты" создания и развития ТРК "Налычевский". В настоящее время ведется работа по проработке точек и мероприятий в рамках данной "Дорожной карты".

- создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский»: проведен анализ имеющейся инфраструктуры ТРК «Налычево». Создан проект «Дорожной карты» создания и развития ТРК «Эссо». Совместно с администрацией Быстринского муниципального района ведется дальнейшая разработка плана мероприятий по созданию ТРК «Эссо».

- 21.12.2015 года по итогам заседания рабочей группы по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в рамках деятельности по актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года рекомендовано доработать отраслевой раздел Инвестиционной стратегии Камчатского края с учетом замечаний.

- в рамках реализации федеральных «дорожных карт» предпринимательской инициативы в 2014 году Министерством строительства Камчатского края и Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – ОМС)  продолжена работа по сокращению сроков разрешительных и согласовательных процедур на строительство объектов, сроков предоставления земельных участков и подключения к системам электроснабжения.

Министерство строительства Камчатского края:

- Дорожная карта внедрения в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 11.04.2014 № 146-РП, реализована.

- Распоряжением Правительства Камчатского края  от 25.02.2016 № 112-РП данная Дорожная карта отменена .

МинЖКХ и энергетики Камчатского края:

- В рамках «Дорожной карты» «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» Министерство является ответственным органом исполнительной власти (далее - ИОГВ) за реализацию и внедрение в Камчатском крае «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р.

- Обсуждение вопросов внедрения на территории Камчатского края плана мероприятий «Дорожной карты» происходит в рамках заседаний отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика».

- Предоставление отчетности по достижению показателей «Дорожной карты» осуществляется в соответствии с установленным сроком исполнения: ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 2015 год письма: от 02.03.2015 № 20.15-887/1-03, от 29.05.2015 № 20.15-2579-03, от 27.08.2015 № 20.15-4564-03, от 27.11.2015 № 20.15-6436-03).

- Создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности:

- реализуется План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае, финансируемых за счет средств бюджетных и внебюджетных источников. По итогам 2015 года исключено из Плана 66 объектов, (из них: 23 объекта в связи с отсутствием бюджетного финансирования и отсутствием средств на дальнейшую реализацию проектов у инвесторов; 6 объектов по причине отсутствия бюджетных заявок на реализацию на 2016 год от муниципальных образований; 1 объект в связи с возможными при реализации ветеринарными рисками; 1 в связи с приобретением имущества Камчатским краем; 1 объект в связи невозможностью его реализации согласно нормам воздушного законодательства Российской Федерации; 1 объект в связи с неисполнением контракта на проектирование; 1 объект в связи с особыми гидрометеорологическими и сейсмическими условиями в месте реализации; 1 объект в связи с измененными Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами; 1 объект по причине отказа инициатору в аренде помещения под цех; 1 объект, включенный в программу Камчатского края, реализован за счет средств внебюджетных источников; остальные – в связи с уже произошедшей реализацией или планируемым вводом в эксплуатацию до конца 2015 года). Добавлено в План 98 объектов. Установлена наблюдающаяся тенденция увеличения общей стоимости объектов Плана (на 49 268,70 млн. руб.)

В результате тесного взаимодействия и на основании полученных предложений органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае актуализирована информация,  приказом Министерства от 20.11.2015 № 679-п утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2016 год, размещен на Инвестиционном портале Камчатского края.

Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 538-РП приято решение о создании государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки», разработана концепция создания парка. АПК «Зеленовские озерки» в рамках сельскохозяйственного направления включен в территорию опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (далее - ТОР «Камчатка»), созданным согласно постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 899 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Решение о его включении в ТОР «Камчатка» принято на основании большего количества предоставляемых льгот и преференции для резидентов и возможности создания обеспечивающей инфраструктуры в более короткие сроки по сравнению с вариантом софинансирования по программе Минэкономразвития России. В настоящее время ПАО «Камчатскэнерго» приступило к работе по созданию энергетической инфраструктуры для обеспечения площадки. Строительство объектов будет осуществляться за счет средств краевого бюджета (порядка 1026 млн. рублей) в рамках софинансирования проекта ТОР «Камчатка». Кроме этого на площадке планируется строительство общей дороги, которая пройдет по краю площадки дальше к туристской площадке «Зеленовские озерки», также за счет средств краевого бюджета. Остальную инфраструктуру (системы водоснабжения и водоотведения, подключение к газоснабжению) будут финансировать резиденты. Для потенциальных резидентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, на данной площадке будут доступны порядка 100 Га для реализации проектов в сфере сельского хозяйства. В настоящее время заканчивается разработка проекта планировки территории и линейных объектов инфраструктуры.

Помимо этого ведется работа по созданию промышленного парка «Дальний». Администрацией ПКГО совместно с АО «Корпорация развития Камчатки» разработан план мероприятий «дорожная карта» по созданию и развитию его территории. О своем желании принять участие в проекте заявили четыре резидента. Для размещения производств на территории промышленного парка необходима разработка проектов планировки на территорию промышленного парка и на создание линейных объектов инженерной инфраструктуры, стоимость которых определяется. Площадь промышленного парка «Дальний» 82,14 га.

- Повышение информационной открытости инвестиционного процесса:

Велась работа по наполнению Инвестиционного портала Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/,  на котором размещаются:

- информация о работе  Инвестиционного совета  и его отраслевых групп;

- ведется актуализация реестра данных инвестиционных проектов, идей, площадок;

- осуществляется информирование бизнеса о мерах государственной поддержки инвестиционных проектов;

- создана отдельная страница, где размещена информация  с подробным описанием различных мер государственной поддержки, включая информацию о типе поддержки (финансовая, нефинансовая), субъекте поддержки (ИП, ЮЛ, физическое лицо), видах экономической деятельности и т. д.;

- организован канал прямой связи инвесторов и руководства Камчатского края   для оперативного решения вопросов и проблем, возникающих в процессе инвестиционной деятельности.

Также горячая линия по взаимодействию инвесторов с  ОМС МО в Камчатском крае организована во всех муниципальных образованиях Камчатского края.

В течение 2015 года в адрес Уполномоченного поступило 47 обращения предпринимателей, 4 из которых направлены аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Все поступившие обращения рассмотрены по существу, в необходимых случаях направлены запросы в органы власти Камчатского края для получения информации относительно решения проблем предпринимателей.

В 2015 году в Камчатском крае осуществлялась деятельность общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Для улучшения делового климата, устранения препятствий и успешного ведения бизнеса, выявления проблем и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в случае их нарушения, а также содействия Уполномоченному в осуществлении контроля за соблюдением законных интересов предпринимателей, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях края, в 2014 году Уполномоченным проводилась работа по назначению общественных помощников Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах края.

Уполномоченным разработано и утверждено Положение «Об общественных помощниках Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей». Общественные помощники назначены в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Елизовском, Соболевском, Мильковском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Быстринском муниципальных районах и городском округе «поселок Палана».

- Определение источников и механизмов привлечения инвестиций:

- АО «Корпорация развития Камчатки» (далее – Корпорация), КГАУ «Камчатский выставочно - инвестиционный центр», ИОГВ проводятся мероприятия с инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края;  представители бизнес-сообщества принимают участие в международных и региональных инвестиционных выставках, форумах, конференциях; организовано взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах в целях привлечения прямых иностранных инвестиций в Камчатский край;

- с целью реализации на территории Камчатского края инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, в сфере транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в бюджете Камчатского края на 2015 год было предусмотрено 21,65 млн. рублей в рамках деятельности Инвестиционного фонда Камчатского края, однако в течение 2015 года заявок не поступало;

- согласно протоколу заседания Инвестиционного Совета в Камчатском крае от 02.03.2015 № 1 в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»: принято решение о присвоении инвестиционному проекту Строительство ГОК «Аметистовый», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» (инвестор - ЗАО  «Аметистовое») статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. Утверждено распоряжение Правительства Камчатского края от 30.03.2015 № 158-РП «О присвоении инвестиционному проекту «Строительство ГОК «Аметистовый», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» (инвестор - ЗАО  «Аметистовое») статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края;

- согласно протоколу заседания Инвестиционного Совета в Камчатском крае от 28.10.2015 № 7 в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»: принято решение о присвоении инвестиционному проекту «Строительство свинокомплекса на 36 000 голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского края», (инициаторы проекта - ЗАО «Агротек Холдинг», ООО «Агротек»), статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края; принято решение о присвоении инвестиционному проекту «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края» (инициатор проекта - ЗАО «Агротек Холдинг»), статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края;

- в рамках Договора о предоставлении финансовой поддержки от 05.09.2014 года между Правительством Камчатского края и ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс» была перечислена субсидия за счет средств краевого бюджета за 2015 года в объеме 27 486,49482  тыс. рублей для возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному в российской кредитной организации в валюте Российской Федерации, в целях реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края;

- в течение 2015 года в целях принятия мер по ускоренному социально-экономическому развитию Камчатского края, создания условий для благоприятного инвестиционного климата и предпринимательской деятельности организовано взаимодействие с инициаторами комплексных инвестиционных проектов в подготовке необходимых документов в соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014  № 1055. Распоряжением Правительства РФ от 23.03.2015г. № 484-р инвестиционный проект «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края», реализуемый ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс», включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока.  Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2015г. № 1339-р инвестиционному проекту, реализуемому ОАО «СиГМА», утверждена субсидия из федерального бюджета на строительство подъездной автомобильной дороги на Озерновское месторождение, в сумме 1,2 млрд. руб. на 2015-2016 гг. В ноябре 2015 г. ОАО  «СиГМА»  и  Министерством по развитию Дальнего Востока подписаны Инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства ГМК на Озерновском золоторудном месторождении Камчатского края и Соглашение о выделении субсидии для финансирования строительства подъездной автодороги на Озерновское месторождение на сумму 758,5 млн. рублей. В соответствии с условиями отбора инвестиционных проектов 30.10.2015 года Правительством Камчатского края рассмотрены и согласованы заявки инициаторов следующих инвестиционных проектов: 	«Развитие свиноводства в Камчатском крае» (инвестор – ЗАО «Агротек Холдинг»); «Строительство пивоваренного завода» (инвестор – ООО «Камчатский пивоваренный завод»). В соответствии с пунктом 2.3 протокола заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 24.12.2015 № 6 одобрена реализация и государственная поддержка вышеуказанных инвестиционных проектов;

- кроме того, проведена работа с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», заключен Договор о предоставлении целевого займа по комплексному проекту «Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае» (месторождения Аметистовое и Бараньевское), фактическое финансирование по которому в 2015 году составило 20 млн. рублей.

- в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 18.09.2015 № 325-П «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» подготовлено сводное заключение Министерства по инвестиционному проекту АО «Аметистовое» «Строительство ГОК «Аметистовый»  для  включения в программу, рассмотрено на заседании Рабочей группы по проведению отбора инвестиционных проектов, по итогам которого АО «Аметистовое» стало участником региональной программы. На сегодняшний день проектом постановления Правительства Российской Федерации предусмотрено выделение субсидий Камчатскому краю на предоставление финансовой поддержки данному работодателю в сумме 5 343,75 тыс. рублей. Соглашение с Минтрудом о выделении субсидий находится в стадии подписания.

- Совершенствование механизмов сотрудничества органов государственной власти Камчатского и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае:

- реализуется Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (Приказ Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п);

- в 2015 году проведены семинары для глав, заместителей глав и специалистов администраций муниципальных образований в сфере экономического развития,  сотрудников исполнительных органов государственной власти по вопросам реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

- в рамках VII съезда предпринимателей Камчатского края совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проведен семинар на тему: «Внедрение лучших практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне»;

- начата работа по внедрению в муниципальных образованиях Камчатского края изменений, направленных на развитие  малого и среднего предпринимательства, снятие административных барьеров на муниципальном уровне («Атласа муниципальных практик») в Камчатском крае.

- Реализация в Камчатском крае иных законодательных инициатив, структурных реформ и прочих мероприятий, выполнение которых позволит достигнуть поставленные в Стратегии цели:

- проведена работа по подготовке к проведению общественных экспертиз требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (далее – Стандарт) в рамках заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта. По состоянию на 01.01.2016 года в Камчатском крае  14 разделов Стандарта выполнены полностью,  раздел 7 «Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)» имеет статус «Выполнен частично». В рамках выполнения данного требования Стандарта в Камчатском крае  проводится работа по созданию коворкинг-ценра, направленного в том числе на предоставление информационной и консультационной поддержки представителям бизнес-сообщества Камчатского края.

- в сотрудничестве с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проводится работа по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):

- распоряжением Правительства Камчатского края от 05.02.2015 № 49-РП образована рабочая группа по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга (Проектная команда);

- распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-РП утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга;

- не реже 1 раза в месяц проводятся совещания Проектной команды для решения вопросов, связанных с реализацией  «Дорожной карты», а также иных вопросов по улучшению инвестиционного климата региона. По итогам результатов Национального рейтинга, презентация которых состоялась 19 июня 2015 г. в рамках Петербургского международного экономического форума, Камчатский край занимает 32 место среди субъектов Российской Федерации и отнесен к III Группе регионов (Группа I - регионы, получившие самые высокие оценки, Группа V - регионы, получившие самые низкие оценки). Среди субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатский край занимает наивысшую позицию.