Приложение 1

Отчет о ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» (АО «СиГМА») за 2015 год

тыс. руб.

| Показатели бизнес-плана |  | Отчетный год |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т. ч. указание причин отклонения от графика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. Основные |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Объем инвестиций | 1 248 280,00 | 745 907,00 | 3 469 742,00 | 3 376 959,20 | Предложения, изложенные в письме ОАО «СиГМА» от 09.12.2015 исх. № 263-ПК, о переносе срока реализации особо значимого инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» и изменении графика ежегодного объема инвестиционных вложений, рассмотрены на заседании отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса 29.01.2016 (копия протокола заседания направлена в Минэкономразвития Камчатского края 01.02.2016 исх. № 26.02/275) |
|  | в т. ч. объем капитальных вложений | 1 248 280,00 | 255 640,28 | 3 469 742,00 | 2 477 102,28 | В основном это затраты на строительство автодороги |
|  | 1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней | - | 30 051,76 | - | 59 901,17 | Согласно текущей версии бизнес-плана, в период 2014-2015 гг. бюджетных отчислений по проекту не предусмотрено - идет строительство ГМК |
|  | в т. ч. налоговые поступления в консолидированный бюджет Камчатского края | - | 17 416,96 | - | 32 501,15 |  |
|  | 1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором | 50 000,00 | 27 486,49 | 100 000,00 | 39 236,85 | Невыполнение плана выборки субсидии связано с отсутствием у Инвестора кредитов, соответствующих критерию субсидии (рублевых кредитов в российских банках) |
| 2. Показатели, связанные с непосредственной инвестиционной деятельностью Инвестора (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление субсидии Минвостокразвития РФ на строительство автодороги к месторождению Озерновскому | 570 000,00 | 227 500,00 | 570 000,00 | 227 500,00 | Невыполнение плана по получению субсидии связано с задержкой в получении заключения по сметной стоимости проекта, и в связи с этим поздним открытием государственного финансирования. Средства получены 30.12.2015 |
|  | Поступление средств займа Фонда развития промышленности | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | Получены 29.12.2015 (на основании договора займа от 23.12.2015 № ДЗ-43-15) |

Ход реализации проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края»

Результаты выполненной работы по основным этапам реализации проекта (по состоянию на 11.04.2016):

1. Строительство подъездной автодороги на Озерновское месторождение.

Заключены договоры на поставку основных материалов и ответственных конструкций для осуществления строительства мостов и искусственных сооружений. Идет приемка данных материалов в морском порту Петропавловска-Камчатского. Доставлено и отгружено до 75% всей потребности.

Для материально-технического обеспечения строительства линейного объекта выполнено обустройство временного проезда (зимника) от ИП-14 до Озерновского месторождения.

Заключены договоры с основными исполнителями СМР на объекте. В соответствии с утвержденным календарным графиком строительства в настоящий момент ведутся работы по обустройству свайного основания на капитальных мостах через реки Лев. Озерная и Ламутская.

Ведутся подготовительные работы к строительству линейной части автодороги на участках со слабыми грунтами 1, 2 и 3 пусковых комплексов: мобилизация отряда строителей, доставка грузов к местам производства работ.

2. Строительство ГМК производственной мощностью 250 тыс. т. / год

Начата разработка проектной документации (стадия рабочая документация) по первоочередным объектам строительства будущего предприятия – опытно-промышленные карьеры, склады ВМ, АС и химреагентов, межплощадочные автодороги.

Ведутся предтендерные процедуры на: поставку горной и строительной техники для выполнения горно-капитальных работ с началом подготовительных работ в сентябре 2016 г. и поставку технологического оборудования золотоизвлекательной фабрики.

Основные проблемы, связанные с реализацией проекта:

1. Сложности с привлечением проектного финансирования.

2. Задержка актуализации лицензионного соглашения (Роснедра).

3. Запрет проезда через боевое поле «Кура».