Приложение 2

Отчет о ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края «Строительство ГОК «Аметистовый», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» (ООО «Интерминералс») за 2015 год

тыс. руб.

| Показатели бизнес-плана |  | Отчетный год |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т. ч. указание причин отклонения от графика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Основные |  |  |  |  |  | По состоянию на 1 января 2016 г. по инвестиционному проекту «Строительство ГОК “Аметистовое”, объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» возведены основные здания и сооружения, закуплено необходимое технологическое оборудование, проводятся пуско-наладочные работы отделениях измельчения, сгущения, десорбции, фильтрации главного корпуса золотоизвлекательной фабрики. Фабрика запущена в режиме пуско-наладочных работ, первый слиток золота был произведен в сентябре 2015 года. В 2015 г. АО "Аметистовое" произвело 641 кг золота и реализовало 394 кг. В течение 2015 года были выполнены следующие основные работы: - Завершено строительство межплощадочных сетей тепловодоснабжения, энергоснабжения ГОК «Аметистовое». - Завершено строительство блочных насосных станций на скважинах. - Завершен монтаж технологического оборудования золотоизвлекательной фабрики. - Запущена в эксплуатацию автономная теплоэлектростанция ГОК «Аметистовое» мощностью 11,2 МВт. - Завершено строительство административно-бытового корпуса с лабораторией. - Завершено строительство 3-х общежитий по 100 человек (всего 300) на площадке вахтового поселка ГОК «Аметистовое». - Приобретена техника для транспортного участка (телескопический погрузчик, бульдозер К703, гусеничный транспортер, 5 самосвалов «КАМАЗ»). Реализацию проекта затрудняет острый недостаток инфраструктуры: - Отсутствие круглогодичной автодороги до месторождения, необходимость завоза всех грузов для годичной работы зимником, действующим менее 90 дней в году. - Отсутствие причальной стенки в порту Тиличики и возникающие из-за этого проблемы по рейдовой разгрузке судов. - Сложности с доставкой вахты из-за состояния взлетно-посадочной полосы а/п Тиличики. |
|  | 1.1. Объем инвестиций | 5 133 016,00 | 5 150 136,00 | 5 133 016,00 | 5 150 136,00 |  |
|  | в т. ч. объем капитальных вложений | 1 145 515,00 | 2 174 813,00 | 1 145 515,00 | 2 174 813,00 |  |
|  | 1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней | 469 867,00 | 265 446,00 | 469 867,00 | 265 446,00 |  |
|  | в т. ч. налоговые поступления в консолидированный бюджет Камчатского края | 301 578,00 | 107 044,00 | 301 578,00 | 107 044,00 |  |
|  | 1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Показатели, связанные с непосредственной инвестиционной деятельностью Инвестора (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Количество произведенного золота, кг | 966 | 641 | 966 | 641 |  |

Окончание табл.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. Использование льгот по налогу на имущество организаций, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | По плану льгота по налогу на имущество организаций в рамках ОЗИП начинает использоваться с 2016 г. Так как ГОК Аметистовое в 2015 г. функционировал в режиме ПНР, основания для применения льгот не было. В 2015 г. по налогу на имущество организаций АО "Аметистовое" было выплачено 3 378 тыс. руб. |