**Вопрос 1**

**О внедрении успешных муниципальных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в городских округах и муниципальных районов Камчатского края.**

Напомним, что в целях формирования инвестиционной политики в части создания благоприятного инвестиционного климата проведена системная работа:

- на федеральном уровне разработаны «Дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в РФ;

- на региональном уровне внедрен Стандарт деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ;

- на муниципальном уровне проводится работа по внедрению лучших муниципальных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, в соответствии с Типовым порядком мер, направленным на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях субъекта РФ.

Итогом всей этой системы является Национальный рейтинг, который и оценивает усилия органов государственной власти по улучшению инвестиционного климата.

Атлас муниципальных практик стал логичным продолжением работы по внедрению Стандарта деятельности только на муниципальном уровне.

С 2015 года органами местного самоуправления ведется работа по внедрению успешных практик.

Этот вопрос стоит на контроле Агентства стратегических инициатив в рамках выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации.

В соответствии с Типовым порядком мер органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края необходимо было:

* утвердить план мероприятий по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования, который состоит из базовых и дополнительных практик,
* сформировать рабочую группу для координации работы на муниципальном уровне при главах муниципальных районов и городских округов,
* экспертную группу, в состав которых входят представители муниципального бизнес-сообщества, для проведения общественной экспертизы внедрения практик.

Кроме того, необходимо произвести регистрацию в системе «Диалог», в целях прохождения процедуры оценки результатов внедрения успешных практик.

Практика считается внедренной после проведения ведомственной оценки, проведения общественной экспертизы и завершающим этапом является подтверждение АСИ о внедрении муниципальной практики.

25 января 2017 года на заседании Инвестиционного совета были рассмотрены итоги работы органов местного самоуправления по внедрению муниципальных практик в 2016 году, выявлены следующие проблемы и замечания:

1. из 14 муниципальных образований была не утверждена «Дорожная карта» в Тигильском МР.
2. в Пенжинском МР не сформирована экспертная группа. В Алеутском МР нет рабочей группы.
3. сроки реализации мероприятий, указанные в «Дорожных картах» не соблюдаются, что приводит к появлению дополнительной работы по внесению изменений в ДК, согласование изменений с Проектным офисом и как следствие – к затянутым срокам выполнения мероприятий.

По результатам рассмотрения данного вопроса на Инвестиционном совете подготовлен следующий перечень поручений Губернатора Главам муниципалитетов:

1. активизировать работу по внедрению лучших муниципальных практик на территории городских округов и муниципальных районов Камчатского края в формате еженедельного отчета о ходе внедрения;
2. привести в соответствие сроки в планах мероприятий «дорожных картах» по внедрению муниципальных практик и взять под личный контроль их соблюдение;
3. в рамках муниципальной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотреть возможность оказания муниципальными служащими консультационных услуг по защите прав потребителей.

Предлагаем сегодня рассмотреть динамику работы муниципальных образований за прошедшее полугодие (с 25 января 2017 года по настоящее время). По выявленным проблемам ситуация изменилась следующим образом:

1) «дорожная карта» в Тигильском МР утверждена 14 февраля 2017 года;

2) в Пенжинском МР по-прежнему не сформирована экспертная группа, рабочая группа в Алеутском МР сформирована.

3) сроки реализации мероприятий, указанные в «дорожных картах» по-прежнему не соблюдаются, что приводит затянутым срокам выполнения мероприятий.

В настоящее время совокупно во всех муниципальных образованиях утверждены «дорожные карты» по внедрению порядка 160 успешных муниципальных практик. По состоянию на 30 июня 2017 года внедрена ¼ часть.

При этом в разрезе муниципальных районов ситуация складывается следующим образом:



Как видно из таблицы все районы можно условно разделить на 5 групп. Лидерами по исполнению ДК являются Усть Камчатский и Усть-Большерецкий муниципальные районы, и 3 района на сегодняшний день не имеют ни одной практики, которая прошла оценку Проектного офиса и может считаться внедренной.

Результаты анализа могут свидетельствовать как об отсутствии эффективной работы на местах по внедрению практик, так и о непредоставлении информации в Проектный офис, в связи с чем нет возможности провести оценку внедрения успешных муниципальных практик.

При этом если оценивать работу муниципальных органов власти по работе за первое полугодие 2017 года, то динамика исполнения «дорожных карт» выглядит следующим образом:



Таким образом, 9 из 14 муниципальных районов вели активную работу по внедрению успешных муниципальных практик, направили документы в Проектный офис и получили положительную оценку. 5 районов за прошедший период не получили ведомственную оценку ни по одной практики (городской округ «поселок Палана», Елизовский муниципальный район, Тигильский муниципальный район, Вилючинский городской округ, Петропавловск-Камчатский городской округ). При этом муниципалитеты направили материалы в Проектный офис для проведения ведомственной оценки результатов внедрения ряда успешных практик. Материалы по данным районам будут в приоритетном порядке рассмотрены на очередном заседании Проектного офиса по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае.