Информация по вопросу 1

«О результатах и эффективности работы АО «Корпорация развития Камчатки» за 2014 год и предложениях по его дальнейшей деятельности»

(информация предоставлена АО «Корпорация развития Камчатки»)

О мониторинге выполнения стратегии

АО «Корпорация развития Камчатки»

за  2014 год

Основным стратегическим документом АО «Корпорация развития Камчатки» (далее – КРКК, Корпорация) является Стратегия, в которой определены основные направления деятельности до 2020 года.

Для осуществления оперативного управления и контроля в рамках данного документа сформировано Приложение 1 «План основных мероприятий». Именно в нем стратегические направления разбиты на конкретные мероприятия с четкими сроками. Таким образом, этот раздел эффективнее всего использовать в качестве основы для мониторинга выполнения стратегии в целом.

Кроме того, в основном тексте Стратегии в Разделе 12 «Система целевых показателей АО «Корпорация развития Камчатского края», отражающих степень достижения заявленных целей и выполнения сформированного плана основных мероприятий» содержится Таблица 14 «Система целевых показателей АО «Корпорация развития Камчатского края». Эта таблица является вторым ключевым элементом, по которому должен осуществляться мониторинг выполнения Стратегии.

- Анализ «Плана основных мероприятий».

Для проведения мониторинга из Плана основных мероприятий были выбраны все мероприятия, которые должны были начаться до конца рассматриваемого периода, то есть до конца 2014 года. Такие мероприятия были сведены в таблицу, где по каждому из них были даны:

- описание текущего состояния (проделанной работы);

- оценка соответствия плановому графику;

- рекомендации по дальнейшим действиям.

Как видно из прилагаемой мониторинговой таблицы (Приложение 1), практически по всем запланированным проектным мероприятиям Корпорацией велась успешная работа. При этом большая часть из этих мероприятий проходит в плановом режиме, не требуя существенной корректировки дальнейших действий и графика работы.

Работа по нескольким проектам идет с отставанием от графика (например, «Организация комплексной переработки древесного сырья» (несоответствие данных лесотехнического регламента с фактическим состоянием лесосырьевой базы, решение земельного вопроса в совокупности с доступной производственной инфраструктурой, внешнеполитические факторы), «Ярмарка сельскохозяйственных производителей (выработка единой позиции с инициатором проекта по форме финансирования и участия в проекте, решение земельных вопросов, недофинансирование Корпорации для непосредственного участия в проекте), «Моховской Ритейл» (юридические вопросы организации площадки под строительство, выделения ее из общей массы имущества, определение степени участия и возврата вложенных средств инвестору, недофинансирование Корпорации для непосредственного участия в проекте), «Бизнес-инкубатор» (недофинансирование Корпорации для непосредственного участия в проекте) и др.). В целом основными негативными факторами, влияющими на работу по обозначенным проектам, являются сложности решения земельных вопросов, а также не реализовавшийся на данный момент увеличение уставного капитала Корпорации, что не позволяет перейти к практической стадии по отдельным проектам.

Так, при разработке Стратегии предполагалось, что для реализации инфраструктурных проектов Корпорации может быть выделено 425,7 млн. рублей, что позволило бы начать формировать структуру индустриальных парков и войти в капитал по отдельным проектам, значительно активизировав их развитие, позволив привлечь дополнительные инвестиции путем со финансирования, либо в формате государственно-частного партнерства, в том числе с вовлечением в деловой оборот неэффективно работающих государственных активов. Кроме того, данные средства позволили бы решить ряд вопросов связанных с до капитализацией имущественным сегментом, а также заказать выполнение проектных работ, без которых дальнейшая имплементация проектов невозможна.

Проектная работа (институтов развития – специализированных организаций по привлечению инвестиций) подразумевает оперативные корректировки в процессе его функционирования, Камчатский край в этом случае не исключение. Поэтому в ходе работы в 2014 году часть проектов перешла в стадию «заморозки» (была приостановлена) ввиду снижения активности их инициаторов (в виду объективных факторов), а также  из-за выявленных Корпорацией в ходе плановых уточняющих исследований концептуальных проблем (прежде всего, с потенциальным сбытом продукции). В числе таких проектов - Строительство завода по термической переработке торфа «Энергетическая фабрика» (проект оказался технологически сложным и недоработанным, было принято совместное с инициатором решение разбить проект на две стадии на первой из которых должен был быть налажен мелкосерийный выпуск продукции для изучения спроса на рынке, при выявлении заинтересованности проект должен выходить на более капиталоемкую промышленную стадию, благодаря этому решению проект получил новый импульс и новых потенциальных партнеров в АТР), Формирование международного инвестиционно-торгового холдинга (совместно с RD Capital (Япония) (приостановка проекта произошла по объективным внешнеполитическим факторам)). Работа Корпорации по некоторым из таких проектов может быть будет возобновлена при изменении внешнеполитической обстановки, а другие проекты могут быть вообще исключены из дальнейшей работы ввиду не перспективности (потери конъюнктуры на рынке). По ряду проектов работа перешла в «пассивный» режим, в силу их недостаточной проработанности и наличия серьезных вопросов к их моделям реализации, но проекты не приостановлены, как правило инициатор решает вопрос по финансированию доработки инвестиционного проекта. Выявляются также множественные проблемы, связанные либо с самой корпоративной структурой внутри инвестиционного проекта, такие как споры собственников, либо с организацией менеджмента внутри корпоративной структуры. Так, юридические трудности тормозят развитие проекта с «Наносиликой», но в ближайшие месяцы они должны быть разрешены. Проект Серебряной природной питьевой воды Камчатки в бухте «Русская» вызывает множество вопросов по организации добычи и сбыта продукции, а также есть вопросы по управлению изменениями в проекте. Тем не менее по данным проектам продолжается определенная работа, они остаются в портфеле Корпорации и предлагаются российским и иностранным инвесторам на рассмотрение.

Такая ситуация является абсолютно нормальной для любого института развития – специализированной организации по привлечению инвестиций, у которого в обязательном порядке должна происходить «фильтрация» проектов на нескольких стадиях. Это позволяет вовремя прекращать затрачивать усилия на проекты, оказавшиеся недостаточно перспективными либо при возникновении избыточного количества рисков, а также оперативно учитывать изменения внешних условий и планов потенциальных (со)инвесторов. При этом первоначальный охват проектов институтом развития (портфель проектов в специализированной проектной организации по привлечению инвестиций) должен быть достаточно широким – диверсифицированным, чтобы не потерять наиболее ценные потенциальные точки роста, которые могут быть неочевидны при первичном рассмотрении, это та статья затрат без которой не может существовать ни одна (институт развития) специализированная организация по привлечению инвестиций, как правило данные затраты при правильно сформированном и достаточном финансировании отобранных проектов компенсируются доходами будущих периодов.

Важно отметить, что по ряду проектов, столкнувшись с объективными трудностями, Корпорация производит переформатирование, адаптируя их под текущую ситуацию. Например, одно из направлений работы по модернизации птицефабрики «Пионерской» в ходе исследований было преобразовано в проект «Камчатский бройлер», Туристско-рекреационный кластер «Паратунка» меняет базовый механизм федеральной поддержки с ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» на ТОР «Камчатка», по агропарку базовая площадка в Нагорном была заменена на «Зеленовские озерки», при чем оба проекта вошли в состав ТОР «Камчатка». (Подобные корректировки являются одним из элементов стратегического планирования, который всегда предполагает определенную гибкость, закладывая специальные механизмы мониторинга и корректировки).

Помимо конкретных проектов существенная работа осуществлялась Корпорацией по общим стратегическим направлениям, которые в перспективе могут перейти в проектную фазу. Прежде всего, тут стоит отметить стратегическое направление по развитию Северного морского пути. Выполненные работы в этом направлении, в целом, соответствуют Плану основных мероприятий Стратегии. Более того, активное продвижение Петропавловска-Камчатского как опорной точки дало свои результаты, он был зафиксирован в таком статусе в ряде документов. Проведена комплексная работа по подготовке проектных предложений для реализации инфраструктурных проектов в Камчатском крае в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) таких как строительство краевой больницы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных территориальных образованиях и возможности реализации других инфраструктурных проектов как по схеме концессии 115-ФЗ, так с применением других схем реализации, данное направление должно активно заработать при корректировке бюджетной политики в части финансирования проектов ГЧП. Продолжается работа по таким направлениям как аква- марикультура, привлечение инвестиций в область энергетики, освоение месторождений пресных и минеральных вод, проработку стратегических решений в области туризма, транспортной логистики, добычи и переработки полезных ископаемых.

В части процессной работы мероприятия, в основном, выполнялись в плановом режиме. Это касается работы по продвижению имиджа Камчатского края, внутренних организационных вопросов Корпорации, сотрудничества с международными организациями и другими корпорациями развития, подготовки к внедрению геоинформационной системы (ГИС).

Анализ «Системы целевых показателей».

Ниже в таблице приведены плановые и фактические показатели по итогам 2014 года.

| Показатель | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общеэкономический эффект |  |  |
| Число созданных рабочих мест в результате реализации проектов КОРПОРАЦИИ (временных и постоянных) | 0 | 0(показатель условный касающийся только проектов где КОРПОРАЦИЯ является бенефициаром либо управляющей компанией) |
| *Общий объем дополнительных поступлений от проектов КОРПОРАЦИИ в бюджет (муниципальный, региональный, федеральный), млн. руб. | * | * |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций КРКК, млн. руб. | 300 | 70 |
| *Выручка от реализации инвестиционных проектов с участием КРКК, млн. руб. | * | * |
| Эффективность деятельности КРКК |  |  |
| Количество проведенных презентаций и мероприятий (презентации проектов для привлечения инвесторов, форумы, выставки и т.д.) | 6 | Более 60, из которых в 14 Корпорация приняла непосредственное участие в организации |
| Количество контактов с потенциальными инвесторами | 20 | Более 320, в том числе: - порядка 30 – камчатские предприятия; - около 40 – ассоциации, ТПП и торговые представительства; - более 200 – внешние предприятия, из которых около половины могли бы выступить в качестве соинвестора по тому или иному направлению |
| Количество организованных визитов потенциальных инвесторов в регион | 3 | Более 50, в том числе: - ТАТА Powers (Индия) - Najadi & Partners (Швейцария) - KOTRA (Корея) - RD Capital (Япония) - CARMAC Group (Италия) - Cluster Montagne (Франция) - Gordi, Dianeige (Франция) - Цинхуа групп (Китай) - 28 иностранных и 75 российских компаний - в рамках форума «Дальний Восток 2014» - Также были компании из Харбина, Даляня, Ю.Кореи, В рамках развития отношений с Японией были несколько компаний и институтов. |
| *Выручка Корпорации, млн. руб. | * | * |
| Количество инвестиционных проектов, для которых были привлечены частные инвесторы / финансирование при содействии КРКК | 2 | 2 («Крутогоровский уголь», «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения») |
| Количество инвестиционных проектов, получивших господдержку (региональную и федеральную) при содействии КРКК | 1 | 1 («Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения») |
| Количество «упакованных» инвестиционных проектов, накопленным итогом | 13 | 9 («Зеленовские озерки», «Нагорный», «Дальний», «Причальная стенка», «Камчатский бройлер», «Моховской ритейл», «Ярмарка», «Комплексная переработка древесного сырья», «Восстановление тепличного хозяйства в п. Термальный за счет Верхне-Паратунского месторождения».) |
| Прибыльность / убыточность КРКК (+/-) | - | - |

*Часть финансовых показателей неприменимы для этапа становления КРКК (2014-2015 годы)

Из таблицы видно, что заметное недовыполнение плана в 2014 году произошло по показателям «Объем привлеченных внебюджетных инвестиций» и «Количество «упакованных» инвестиционных проектов», что в значительной степени объясняется описанным выше недофинансированием Корпорации. Другой причиной не достижения первого из этих показателей  являются негативные общеэкономические и геополитические обстоятельства, в результате которых ряд инвесторов потерял интерес к камчатским проектам. В 2015 году ситуация значительно улучшится в связи с переходом на рекомендованный советом директоров план малой коммерциализации.

В то же время существенное перевыполнение плана отмечается по показателям «Количество проведенных презентаций и мероприятий» и «Количество контактов с потенциальными инвесторами». Эти показатели в наибольшей степени зависят от усилий самой Корпорации, а не от внешних обстоятельств, поэтому их удалось перевыполнить даже в текущих условиях. Естественно, такое перевыполнение требует значительных расходов на текущую деятельность.

Остальные целевые показатели оказались в рамках планового уровня.

В целом, работа Корпорации в высокой степени соответствует принятой Стратегии. Необходимые изменения в действия Корпорации пока могут приниматься на оперативном уровне, то есть без пересмотра Стратегии в целом. По итогам 2014-го года Стратегия нуждается в корректировке только по некоторым отдельным проектам в связи с  изменением их приоритетности.

Возможно, что по итогам 2015 года потребуется провести некоторую корректировку непосредственно Стратегии (прежде всего, по причине сдвигов с финансированием Корпорации, а также из-за определенного отрицательного влияния текущей общеэкономической ситуации). Но такая корректировка не будет предусматривать кардинального изменения целеполагания и основы проектного портфеля.

Приложение 1. Мониторинг выполнения стратегии ОАО «Корпорация развития Камчатки»

по  итогам 2014 года

| № | Название темы (мероприятия) | Краткое описание текущего состояния (проделанной работы) | Оценка соответствия плановому графику | Рекомендации по дальнейшим действиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты в активной фазе |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Крутогоровского месторождения угля | Анализ показывает большие перспективы для участия Корпорации в проекте. Определен потенциальный индийский инвестор, который инвестировал в предпроектные работы уже 70 млн.руб. (в том числе через привлечение одной из ведущих международных консалтинговых групп). В частности, подготовлено экспертное заключение по запасам и технологическим решениям по разработке месторождения в рамках измененных границ лицензионного участка, произведен сбор информации для подготовки логистического отчета. Корпорация в рамках визита на Камчатку провела установочную встречу по взаимодействию и координации работ по проекту с генеральным консулом Индии Ракешом Панди. | Проведение технико-экономической экспертизы с целью принятия решения о целесообразности участия КРКК в проекте осуществляется согласно плану | Регистрация корпоративной структуры инвестором, приобретение лицензионного участка, выполнение изысканий и проектных работ, получение статуса Регионального инвестиционного проекта. После создания потенциальным инвестором проектной структуры в России Корпорация рассмотрит возможности участия в ней или другие форматы взаимодействия. |
| 2 | Создание производства нанодисперсного диоксида кремния на основе гидротермальных растворов (ООО «Наносилика») | Проведено более глубокое изучение проекта. Выявились сложности с вхождением КРКК в корпоративную структуру ООО «НПФ Наносилика». Определена последовательность действий, ведутся соответствующие юридические процедуры. РОСНАНО готово рассматривать проект в случае готовности документации и наличия соинвестора в проект. Определена заинтересованность государственных структур в сфере строительства в приобретении продукции в виде золи и порошка. | В 2014 планировалась разработка инвестиционной документации в формате ОАО «РОСНАНО» и подача заявки, а также вхождение КРКК в состав участников проекта, что пока не было реализовано в силу объективных причин. Дальнейшее развитие проекта будет после завершения процедур по выводу одного из собственников Наносилики. | После успешного завершения юридических процедур по вхождению КРК запустить работу по привлечению софинансирования (в том числе по линии РОСНАНО). |
| 3 | Создание агропромышленных парков («Нагорный» и «Зеленовские озерки»). | Проведена работа с потенциальными резидентами. Определены участки расположения. Разработаны концепция, бизнес-план и план территории агропромышленного парка на площадке «Нагорный». Соответствующие работы ведутся на площадке «Зеленовские озерки». Так как был недостаток финансирования, необходимого для разработки проектной документации и строительства инфраструктуры, обе площадки предполагаются к включению в ТОР «Камчатка». | В соответствии с планом разработаны концепция, бизнес-план, план территории, велась работа с инвесторами. Но из-за выявившихся проблем с земельным участком и отсутствия достаточных средств на разработку проектной документации подача заявки в Минэкономразвития России и начало разработки ПСД передвинулись. Тем не менее, проект предполагается включить в состав ТОР «Камчатка». | Завершить решение земельных вопросов. Разработать проект планировки и проектную документацию, обеспечить включение в ТОР или подать заявку в Минэкономразвития России по соответствующей программе. Параллельно – запуск практической работы с резидентами и ресурсоснабжающими организациями |
| 4 | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края (ОАО «СиГМА») | Была подготовлена документация, при содействии Корпорации проект получил статус особо значимого регионального проекта и регионального инвестиционного проекта, что повлияло на улучшение прогнозных финансовых показателей и способствовало переговорам по кредитованию проекта. «СиГМА» ведет переговоры с финансовыми и кредитными институтами, проявившими интерес к проекту (с компанией «СиГМА» Корпорацией также заключено Соглашение о сотрудничестве). На данный момент вопрос – в обеспечении гарантиями средств банка. | Работа велась согласно плану. | От Корпорации требуется поддержка проекта в рабочем режиме |
| 5 | Строительство всесезонного горнолыжного курорта на базе 4-х площадок: гора Морозная и Седло; зона Авачинского вулкана; хребет Тополовый; сопка Петровская | Велась работа с Фондом развития Востока России и другими потенциальными инвесторами. Проявлен предварительный интерес компанией «Гефест» и международной компанией «Вест-вуд». Проходят консультации и презентации по сопке Петровской и др.. Была проведена рабочая группа с Администрацией города. Хребет Тополовый, возможно, будет включен в ТОР (как отдельный проект рассматривается Тулуач в качестве резидента) | Планом на отчетный период была предусмотрена работа с потенциальными инвесторами, что выполнялось в рабочем режиме. Были организованы визиты французских и немецких компаний . | Продолжить работу с выявившимися потенциальными интересантами и презентации для более широкого круга компаний. Провести переговоры с профильными управляющими компаниями, а также потенциальными инвесторами в лице крупнейших гос. компаний. |
| 6 | Организация комплексной переработки древесного сырья в Камчатском крае | Предприятие зарегистрировано. Проведен маркетинг, анализ логистической структуры, совместно с администрацией Мильковского района изучен вопрос выделения инвестиционной площадки, разработана инвестиционная документация. Подписаны соглашения с потенциальными контрагентами и соглашение о сотрудничестве с компанией-инициатором. Необходимо привлечение финансирования в проект. | Регистрация предприятия осуществилась согласно плану. Но планом также было предусмотрено начало выделения средств Корпорацией, что оказалось невозможным. | Получить статус особо-значимого проекта Камчатского края и федерального проекта в Минпромторге России. Решить вопросы по лесным участкам. Необходимо организовать работу по лесоустройству и приведения в соответствие показатели лесосырьевой базы согласно требованиям проекта. Разработать проектную документацию, начать закупки оборудования и подготовку к строительным работам. Привлечь финансирование в проект. |
| 7 | Формирование и развитие агропромышленного кластера Проект «Камчатский бройлер» | В 2014 году была начата комплексная работа по созданию птицеводческого сегмента агропромышленного кластера, которая включала анализ текущей ситуации (причем как птицефабрики «Пионерское», так и комбикормового завода, и мукомольного производства ), определение площадок для размещения бройлерного производства и разработка инвестиционной документации, а так же инжинирингового проекта. По результатам работы, было проанализировано актуальное состояние и выработаны рекомендации по сегментам агрокластера, кроме того создание бройлерного производства было решено выделить в отдельную площадку (обусловлено необходимостью создания эффективного производства, а также законодательными и санитарными ограничениями). Был сформирован отдельный проект со специализацией на производстве мяса птицы (без производства яйца), но учитывающий сегменты комплексного проекта создания Агрокластера. Работа осуществлялась в соответствии с поручением Губернатора. Процесс разработки инвестиционной документации несколько затянулся из-за проблем с подбором земельного участка, а так же санкциями (изначально проект был ориентирован на европейское оборудование). Было проработано более 10 вариантов размещения производства. Проведены предварительные переговоры с потенциальными инвесторами, кредитными организациями и достигнуты положительные результаты по вопросу финансирования проекта. Что бы облегчить нагрузку, проект Камчатского бройлера предполагается включить в ТОР. | По плану в отчетном периоде должно было быть завершено акционирование ГУСХП "Пионерское" и разработан комплексный проект. Но в ходе работы эти задачи трансформировались в проект «Камчатский бройлер». Необходимо сформировать новую инвестиционную площадку для расширения мощностей и строительства новых сегментов производства товарного яйца. Необходимо сформировать новую площадку для строительства сегмента производства мяса индейки. Новый проект. | Завершить отработку технологических аспектов по проекту «Камчатский бройлер». Завершить решение земельных и инфраструктурных вопросов, выполнить проектирование. Завершить работу по анализу актива «Мелькомбинат». Привлечь дополнительное финансирование в проект. Решить вопросы по включению проекта в ТОР «Камчатка». |
| 8 | Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | Проект предполагается к включению в ТОР «Камчатка». Ведется разработка соответствующей концепции с последующим решением земельных вопросов, привлечением инвесторов, строительством инфраструктуры и т.д. В настоящее время земля находится в федеральной собственности и относится к категории лесов. Перевод земель не осуществлен. Проблема по их использованию могут быть сняты в рамках механизма ТОР. | Согласно плану проведен аудит текущей ситуации, осуществляются контакты с потенциальными инвесторами и происходило взаимодействие с администрацией Паратунского муниципального образования по вопросам переработки Генерального плана. Решение земельных вопросов не было начато ввиду включения проекта ТОР «Камчатка» и затянувшихся работ по корректировке Генплана. Одновременно ведется работа с потенциальными инвесторами. | Прежде всего, необходимо дождаться решения о создании ТОР «Камчатка» и последующего решения вопроса с землей. Далее совместно с управляющей компанией ТОР необходимо будет осуществить поиск дополнительных инвесторов. |
| 9 | Строительство ярмарок сельскохозяйственных производителей в районе ш. Северо-Восточное и проспекта Победы | Разработана дорожная карта. Первоначально планировалась реализация за счет долевого строительства с НП «Пищевик Камчатки», они отказались. Готовится заключение договора с инвестором. Определен участок земли для Ярмарки на «Северо-Востоке» 0,5 га (аренда). Заключен договор аренды, получены градостроительный план и технические условия подключения объекта к сетям инженерного обеспечения. Подготовлены эскиз генплана здания, ТЭО и ТЗ на проектирование. Начаты геологические исследования. Создано предприятие «Моховской Ритейл». Проведена значительная часть подготовительных работ (разработана дорожная карта, концепции и ТЭО, земельные вопросы, ТУ по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и т.д.).Так же есть ведутся переговоры с потенциальным инвестором. | В соответствии с планом создана проектная компания, разработано ТЭО. Переход к активной стадии реализации проекта (проектирование и т.д.) . | После решения вопрос по дополнительной эмиссии Корпорации возникнет возможность для перехода к практической стадии проекта (непосредственно к проектированию и строительству). |
| 10 | Строительство причальной стены с возможностью приемки круизных лайнеров в порту Петропавловска-Камчатского Строительство бизнес-центра в Петропавловске-Камчатском | Разработана концепция, проведены исследования по обоснованию увеличения туристического потока. Проект имеет имеет резидента и инвестора. Есть потенциальные заинтересованные лица в со инвестировании, но для привлечения дополнительных инвестиций требуется проработка бизнес-плана. Как комплексный проект, предполагается к включению в ТОР «Камчатка» в качестве отдельной площадки. Как один из вариантов рассматривается строительство бизнес-центра «Аврора» на месте «Фрезы». Разработана дорожная карта. Идет проработка вопросов согласно плану. Сделана презентация с показателями, проект предполагается к включению в ТОР и презентуется потенциальным инвесторам. | Проект новый, ранее не входил в инвестиционный портфель Корпорации. По плану предполагалось начать проработку вопроса, что и было сделано | Оказать содействие в разработке проекта. Включение проекта в ТОР Камчатка. Завершить проработку вопроса, продолжить работу по привлечению со инвесторов. |
| 11 | Создание тепличного хозяйства за счет использования термальных источников Верхне-Паратунского месторождения, «Паужетка Агротерм» | Разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Реализации проекта препятствуют проблемы с земельным участком. После их решения возможно приступить к разработке проектной документации и строительству объекта. | Новый проект, ранее не был обозначен в Стратегии как приоритетный. | Оказать содействие проекту в получении государственной поддержки. Рассмотреть возможность вхождения Корпорации в уставный каптал ООО «Паужетка Агротерм». Продолжить осуществлять привлечение финансирования в проект. |
| Проекты II очереди |  |  |  |  |
| 12 | Серебряная природная питьевая вода Камчатки в бухте «Русская» | Предварительно был изучен рынок питьевой воды. На данный момент заявленная стоимость продукции превышает предложения конкурентов на мировом рынке. Разработаны рекомендации инициатору по проекта. Тем не менее, через Фонд развития Дальнего Востока найдена китайская компания, которая проявила интерес к проектам производства питьевой воды в Камчатском крае. Информация им представлена, но слабая проработка проекта создает определенные проблемы в переговорном процессе. Планируется прилет делегации на Камчатку для проведения переговоров. | Проведение маркетингового исследования осуществлено согласно плану. Также в рамках плана ведется работа с потенциальными инвесторами. Но запланированная разработка бизнес-плана не осуществлялась ввиду неоднозначных результатов маркетингового анализа. | Требуется дополнительная проработка проекта – разработка инвестиционной документации, после чего возможно рассмотреть его перспективы, и активизировать работу с потенциальными инвесторами. |
| 13 | Строительство Жупановской ГЭС | Проект предлагался на рассмотрение различным инвесторам, фондам, в том числе чешским, корейским и турецким. | Работа велась согласно плану | Продолжать работу по поиску инвесторов |
| 14 | Строительство гостиничного комплекса «Парус» | Проект имеет хорошие перспективы, однако концепция и проект объекта потребует пересмотра. Аренда земли продлена еще на 3 года (ООО «Киноигра»). Проводятся презентации проекта. Есть потенциальные инвесторы, заинтересованные в строительстве, но требуется более глубокая проработка по загрузке и гарантии возврата средств. | Планируемый выкуп земельного участка Корпорацией не состоялся ввиду позиции текущего владельца и не достаточности средств. | Продолжить работу по поиску инвестора, готового приобрести права на земельный участок. Либо дождаться снижения ценовых запросов компании «Киноигра» и оформить участок на Корпорацию. Возможно, ООО «Киноигра» само активизируется, займется доработкой проекта и т.д., тогда оказать ему содействие в поиске со инвестора. |
| 15 | Строительство парка зимних видов спорта | Начата проработка первого проекта в составе парка зимних видов спорта - строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Корпорация провела ряд переговоров с потенциальным инвестором. Совместно с Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края проведен ряд совещаний на предмет ознакомления со схемой реализации проекта с применением механизма государственно-частного партнерства. | Планировалось начало процесса и решения земельного вопроса, но эта задача отложилась ввиду изменения схемы реализации проекта. Существует угроза влияния на запуск проекта – не совершенство ФЗ о ГЧП. | Разработать и согласовать дорожную карту и финансовую модель. Согласовать условия подключения к инфраструктуре. После определения объемов и графика бюджетного финансирования подготовить конкурсную документацию для заключения концессионного соглашения. Подготовить и провести ( концессионный конкурс - конкурс на заключение договора концессии) |
| 16 | Создание промышленного (индустриального) парка | Определена приоритетная площадка для размещения промышленного парка – «Дальний» площадью 106,7 га. Совместно с администрацией ПКГО проведены мероприятия по определению возможных границ. Проведена работа по обработке заявок и выявлению потенциальных резидентов, с которыми заключены предварительные соглашения. Рассчитаны нагрузки на инфраструктуру и оценены потенциальные риски. Получены технические условия для присоединения к электросетям и водоканалу. Создание промышленного (индустриального) парка включено в проект Программы комплексного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского, где в числе ответственных исполнителей обозначена КРК. | Согласно плану осуществлен выбор места размещения и началась проработка земельных вопросов. | Получение прав на земельный участок. Разработка концепции и проекта планировки (возможно, совместно с Администрацией Петропавловска-Камчатского). Проектирование инфраструктуры. Распределение участков между резидентами первой очереди. |
| Проекты III очереди |  |  |  |  |
| П1 | Строительство и реконструкция системы водоотведения центральной и северной частей г. Петропавловска-Камчатского | Пока Горводоканал и потенциальные инвесторы сместили приоритет в сторону проекта Быстринского водозабора. По нему Корпорацией готовится информация на основе материалов Горводоканала | Планом предусмотрено начало работ по подготовке проекта ГЧП, что выполняется | Осуществить разработку проекта ГЧП (юридическая составляющая, финансовая модель и т.д.), продолжить работу с потенциальными инвесторами. |
| П2 | Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на месторождении золота «Родниковое» (ЗАО «Тревожное Зарево») | Ведутся переговоры ОАО «Геотерм»-«КРКК»-ОАО «Тревожное зарево» о строительстве линии электропередач ВЛ-35. | Работа велась согласно плану | Доработать схему финансирования при наличии третьего лица (например, структуры Сбербанка, ВЭБа или Фонд развития Востока России). Составить дорожную карту. |
| П3 | Формирование международного инвестиционно-торгового холдинга | Были сделаны серьезные наработки. Но в марте, после украинских событий, RD Japan полностью прекратила контакты в связи со сворачиванием программы углубленного экономического взаимодействия Россия-Япония и отзыва гарантийных обязательств под финансирование программы. | План предполагал начало процесса выкупа проблемных активов, их финансового оздоровления и т.п., но этот процесс не запустился. | Перспективы на данный момент неясны. В связи с этим источники по теме инвестиционного-торгового холдинга диверсифицированы в новые формы, включая отдельные проекты . |
| П4 | Строительство завода по термической переработке торфа «Энергетическая фабрика» | Есть бизнес-идея, имеющая право на жизнь, но существуют серьезные сомнения в сбыте продукции. Регион имеет нелинейный по году профицит объемов электроэнергии, вырабатываемой в районе реализации проекта. Данный вариант годится, если замкнуть генератор на монопотребителя, но он удален от генератора на значительное расстояние, поэтому экономически нет обоснования вести к ним дорогостоящие линии. | Проект оказался технологически сложным и недоработанным, было принято совместное с инициатором решение разбить проект на две стадии на первой из которых должен был быть налажен мелкосерийный выпуск продукции для изучения спроса на рынке при выявлении заинтересованности проект должен выходить на более капиталоемкую промышленную стадию, благодаря этому решению проект получил новый импульс и новых потенциальных партнеров в АТР | Продолжаем сопровождение проекта. При подписании протокола о намерениях в сбыте продукции брикетированного торфа начнем разработку бизнес-плана и выработки мер поддержки для проекта. |
| П5 | Создание бизнес-инкубатора | Рассматривалось несколько вариантов размещения, но окончательное решение не принято. Создание бизнес-инкубатора включено в проект Программы комплексного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского, где в ответственных исполнителях обозначена КРК. | В соответствии с планом должно быть решены земельные вопросы, разработаны концепция, бизнес-план и финансовая модель. Эти задачи не решены ввиду неопределенности с размещением объекта и недостатком финансирования. | Необходимо определиться с расположением бизнес-инкубатора в Петропавловске-Камчатском. Далее – реконструкция (ремонт) или проектирование с последующим строительством. |
| Другие проекты |  |  |  |  |
| И1 | Строительство лососевых рыбоводных заводов | Проходили предварительные обсуждения темы, но без федерального законодательства, регламентирующего доходность рыбоводных заводов, дальнейшие движения нецелесообразны | По плану предполагалось начать проработку вопроса, что и было сделано | Осуществлять мониторинг ситуации с выходом и доработкой федерального законодательства, регламентирующего доходность рыбоводных заводов и снятия инвестиционных рисков. |
| И2 | Создание сети платных парковок в Петропавловске-Камчатском | Пока серьезная проработка вопроса не начата. Вопрос о целесообразности создании сети платных парковок включен в проект Программы комплексного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского | По плану предполагалось начать проработку вопроса, но каких-либо конкретных результатов на конец 2014 года не было запланировано. В 2015 году начата активная проработка вопроса с ПКГО. Проведены предварительные совещания по концептуальным решениям. | Начать предварительную проработку совместно с администрацией ПКГО |
| И3 | Развитие туризма в Быстринском районе (Эссо) | Определяются рекреационные возможности для создания турпродуктов для цивилизованной туриндустрии. | Работа велась согласно плану | Необходимо создание концепции при наличии финансовых средств. |
| И4 | Создание экодеревни | Анализ данной темы показал её несостоятельность для реализации в Камчатском крае | Работа велась согласно плану | Закрыть тему – Сопровождение проекта прекращено |
| Стратегические направления |  |  |  |  |
| S1 | Развитие Северного Морского Пути | На данный момент Корпорация является основным драйвером процесса позиционирования Петропавловска-Камчатского как опорного порта СМП: - Корпорация приняла участие в 5 форумах; - Корпорация участвовала в специально созданной в Минвостокразвития РФ экспертной комиссии; - Корпорация вошла в состав рабочей группы при Минвостокразвития РФ и ФРДВ; - Проведены переговоры с различными компаниями и ассоциациями, заинтересованными в развитии СМП; - Осуществлялось постоянное взаимодействие со структурами, связанными с проблематикой развития СМП: Арктический Совет РФ, НП «СМП», Администрация СМП, Экспертный Совет при Совете Федерации РФ, Морречфлот, Администрация Мурманской области, Институт развития транспорта ВШЭ, а также соответствующие министерства. - Корпорация вступила в члены Некоммерческого партнерства «СМП» - Корпорация принимает активное участие в подготовке планируемого подписания Соглашения с Мурманской областью. - Подготовлен проект плана мероприятий по проекту создания Северного транспортного коридора. - Планируется создание рабочей группы в Камчатском крае на уровне министерств по теме развития СМП. - Планируется заключение соглашения с администрацией порта. В значительной степени эта стратегическая задача будет решаться в рамках ТОР «Камчатка», что должно найти отражение в разрабатываемой концепции | В соответствии с планом велась предварительная проработка и PR тематики развития СМП, включая возможные варианты получения федеральной поддержки, а также поддержка и продвижение проекта по созданию порта-хаба. Начата разработка программы формирования в Петропавловске-Камчатском восточного хаба СМП, выделение и проработка инвестиционных проектов, входящих в программу (в значительной степени – в рамках концепции ТОР «Камчатка»). | Продолжить работу с федеральными структурами и профильными краевыми ведомствами, а также PR-активность в данном направлении (в первую очередь, в рамках проекта ТОР «Камчатка»). Организовать информационный обмен с крупными международными операторами – потенциальными интересантами в СМП. |
| S2 | Совершенствование краевой нормативно-правовой базы | Подавались предложения по внесению изменений в закон КК №129 от 22.09.2008 ("О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае") и Пост Правительства КК №319-п от 16.10.2010 | Работа велась согласно плану | Продолжить мониторинг ситуации |
| S3 | Сотрудничество с международными организациями | Налажен контакт со Всемирным банком, ТПП РСПП РФ, различными ассоциациями. Идет активное обсуждение возможных направлений сотрудничества и отдельных проектов. | Работа велась согласно плану | Продолжить работу с международными организациями. |
| B1 | Обеспечение информационной открытости региона для инвесторов | Паспорта проектов периодически актуализируются. Официальный сайт Корпорации переведен на английский и китайский языки (в том числе раздел с проектами). Ведется активное содействие по внедрению Геоинформационной системы в Камчатском крае. | Работа велась согласно плану | Продолжить PR-активность. В 2015 году осуществить работу по созданию Центра кластерного развития, который будет заниматься в том числе отраслевыми исследованиями. |
| B2 | Обеспечение квалифицированной обработки запросов и сопровождения инвесторов | Был утвержден Корпоративный стандарт управления проектами, который прописал алгоритм взаимодействия с инвесторами. | В основном, работа велась согласно плану. Разработка и внедрение информационных систем сопровождения инвесторов и оценки эффективности взаимодействия (на основе CRM) предварительно была начата, но приостановлена по причине отсутствия финансирования | Завершить отладку работы в соответствии с Корпоративным стандартом управления проектами. После появления необходимого финансирования возобновить работу по внедрению CRM. |
| B3 | Создание ГИС "Инвестиционная Камчатка" | Ведутся переговоры с ИНТЕГРО (Уфа) и Политерм (С-Петербург). Проводился вебинар с Политермом и Интегра; присутствовали: администрация ПК, Елизово, представители ресурсоснабжающих организаций. Продукт ИНТЕГРО уже закуплен рядом муниципалитетов, годится для создания как муниципальных аналитических систем полного цикла, так и создания региональной системы. Это единственная российская система такого типа, сертифицированная по международным стандартам. Возможны гибкие финансовые условия по внедрению. | Выполняется подготовительный этап, но пока не осуществлен планировавшийся на отчетный период переход к стадии непосредственной разработки ГИС | Продолжить переговоры с ИНТЕГРО и Политерм. Кроме того, запросить предложения от компаний, специализирующихся на платформе ArcGIS (фирмы ESRI). Также целесообразно проанализировать предложения на платформе EverGIS (ООО «Эверпоинт»). Эта платформа близка по функциональности к ArcGIS, но является российский продуктом и обладает более низкой стоимостью. Ее использует Федеральный фонд развития жилищного строительства, Правительство Москвы и т.д. |
| Текущая работа |  |  |  |  |
| P1 | Отслеживание эффективности функционирования КРКК | Выполняется в рабочем режиме | Работа велась согласно плану | Продолжить работу по этому направлению |
| P2 | Формирование и развитие кадрового состава КРКК | Выполняется в рабочем режиме | Работа велась согласно плану | Продолжить работу по этому направлению |
| P3 | Ведение базы знаний КРКК | Выполняется в рабочем режиме | Работа велась согласно плану | Продолжить работу по этому направлению |
| P4 | Партнерство с другими региональными корпорациями развития и АСИ | Корпорация вошла в 2 ассоциации: - НАИР (национальная ассоциация институтов развития) - Ассоциация региональных инвестиционных агентств «Инвестируйте в Россию» Представитель Корпорации входит в руководящие органы ассоциаций. В текущем режиме идет взаимодействие с рядом региональных институтов развития. | Работа велась согласно плану | Продолжить работу по этому направлению |
| P5 | Формирование и продвижение имиджа Камчатского края | Выполняется в рабочем режиме | Работа велась согласно плану | Продолжить работу по этому направлению |