Информация по вопросу 1

«О результатах и эффективности работы АО «Корпорация развития Камчатки» за 2014 год и предложениях по его дальнейшей деятельности»

(информация предоставлена АО «Корпорация развития Камчатки»)

В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края, в феврале 2013 года было создано, Открытое Акционерное Общество «Корпорация развития Камчатского края». Решение о выпуске акций Открытого Акционерного Общества "Корпорация развития Камчатского края" и выпуск ценных бумаг ОАО "Корпорация развития Камчатского края" были зарегистрированы РО ФСФР России по ДФО, и им был присвоен государственный регистрационный номер 16 мая 2013 года.  И только в июне 2013 года, после решения организационных вопросов и первичного подбора персонала, «Корпорация развития Камчатского края» приступила к целенаправленной оперативной работе.

За период, прошедший с момента своего создания, АО «Корпорация развития Камчатки» осуществляла свою деятельность в соответствии с решениями Совета Директоров и поставленными перед Корпорацией плановыми задачами, а также проводила другие мероприятия, необходимые для достижения целей и задач, определенных Уставом Корпорации.

Приоритетные направления деятельности Корпорации развития определены с учетом актуальных стратегических задач региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и формируются на основе прямых поручений губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края, Инвестиционного послания губернатора Камчатского края, Инвестиционной стратегии Камчатского края и рекомендаций Инвестиционного Совета при губернаторе Камчатского края.

Большую часть времени, которое существует Корпорация, тенденции развития Мировой экономики были негативными. Сокращался общий объем инвестиций в мире, усиливалось внешнее давление на Россию. Все это, конечно, сказывалось и на работе Корпорации. Но в самых сложных условиях коллектив предприятия стремился работать ответственно и справляться с поставленными задачами.

С самого начала своей деятельности Корпорация  развития концентрировала и концентрирует усилия на тех Проектах, которые способны стать точками роста в соответствующих отраслях. Так, например, значителен вклад Корпорации в разработку совершенно новых, стратегических направлений развития экономики Камчатского края. Это проекты:

• «Петропавловск-Камчатский, как опорный порт Северного морского пути»;

• «Создание территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (далее – ТОР «Камчатка»);

• «Разработка механизмов привлечения частных инвестиций в строительство инфраструктурных объектов».

Помимо подготовки к запуску и непосредственной реализации инвестиционных Проектов, Корпорация развития в отчетный период проводила работу по выполнению поставленных при ее создании задач. Специалисты Корпорации выступали в качестве консультантов и независимых экспертов по Проектам, предлагаемым инициаторами Проектов, к реализации на территории Камчатского края в различных сферах деятельности, а по определенным задачам и проектам, Корпорация выполняла функции декомпозиционного центра. Корпорация является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами согласно стандарта АСИ.

Большая часть Проектов, предлагаемых для инвестирования на Первом этапе работы, отличалась низким уровнем проработанности, отсутствием четкого проработанного бизнес-плана, внятного представления о путях решения организационных и административных проблем, выхода на необходимый уровень окупаемости. Корпорации удалось выделить и довести до необходимого уровня наиболее значимые и перспективные разработки. Совместно с профильными Министерствами Правительства Камчатского края разработана схема государственно-частного партнерства, которая может быть применена при реализации Проектов на территории края, прежде всего, при реализации Проектов, имеющих определяющее социальное значение для Камчатки.

Установлено взаимодействие и определены перспективы сотрудничества с федеральными институтами развития – Российским фондом прямых инвестиций, Фондом развития Дальнего Востока, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»,  ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «РОСНАНО», Российским инвестиционным агентством и др.

Для более эффективного решения задач стоящих перед Корпорацией развития,  установлено взаимодействие с международными финансовыми институтами и институтами развития – Группой Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и развития, WAIPA (Всемирная ассоциация инвестиционных агентств), КОТРА и др. Установлено взаимодействие и налажено продуктивное  сотрудничество с  деловыми кругами сопредельных стран.

Огромная работа проделана Корпорацией совместно с профильными министерствами Правительства края. Собственно, в этом и состояла одна из важнейших задач Корпорации. Там, где государственная структура, чья деятельность регулируется огромным числом нормативов, вынуждена работать долго и порой не совсем эффективно, Корпорация развития быстро и оперативно решала задачу, помогая государству в воплощении общезначимых  целей и программ. В качестве наиболее значимых из этих совместных Проектов стоит назвать следующие разработки:

- Совместно с Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (далее – Минэкономразвития Камчатского края) организовано взаимодействие с инициаторами инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»

- Совместно с Минэкономразвития Камчатского края, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Агентством туризма и внешних связей Камчатского края - разработана концепция  ТОР «Камчатка».

- Проработана возможность реализации и продвижения в экспертных кругах комплексного Проекта «Северный транспортный коридор», тесно связанного с развитием ТОР «Камчатка» и представляющего собой российскую высокоширотную морскую магистраль от Мурманска до Петропавловска-Камчатского, которая включает в себя Северный морской путь.

- В рамках реализации Соглашения с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края, в целях развития туристско-рекреационного потенциала Камчатского края совместно c французской ассоциацией альпийских компаний «Cluster Montagne» проведены пред проектные работы по проектам – «Строительство всесезонного горнолыжного курорта»; «Туристско-рекреационный кластер «Паратунка»; «Создание туристического продукта для массового въездного туризма».

В числе успешных наработок Корпорации есть ряд важнейших инвестпроектов, находящихся в стадии реализации.

Подготовлена концепция, финансовая модель и план размещения агропромышленного парка «Нагорный». В целях увеличения потенциала промышленного и агропромышленного секторов экономики, совместно с Министерством сельского хозяйства и Минэкономразвития Камчатского края, администрацией Елизовского муниципального района и Петропавловск-Камчатского городского округа,  подготовлены концепции и технические задания на разработку территориальных планов парков «Зеленовские озерки» и «Дальний». Ведутся работы по созданию инвестиционного проекта «Птицефабрика по производству цыпленка-бройлера».  Сформированы предложения и модель по формированию  АГРОКЛАСТЕРА.

В рамках решения задачи по формированию сети ярмарок для реализации товаров местных производителей, создано совместное предприятие «Моховской ритейл» с участием Потребительского Общества «Моховской рыбкооп» для организации торгового объекта по реализации продукции местных товаропроизводителей. Проведены работы по созданию предприятия с участием Некоммерческого Партнерства «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки». Сформирована концепция торгового объекта по реализации продукции местных товаропроизводителей «Ярмарка» в г. Петропавловск-Камчатский. Ведётся работа по запуску Проекта.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, между АО «Корпорация развития Камчатки» и ОАО Сибирский горно-металлургический комбинат СиГМА инвестиционному проекту «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» Инвестиционным советом при Губернаторе Камчатского края присвоен статус «Особо значимый». Проведены переговоры по привлечению в Проект прямых иностранных инвестиций. Правительственной комиссией данный Проект включен в список Проектов Министерства развития Дальнего Востока, которым будет оказана государственная поддержка. В Проект уже на этой стадии вложено более 1,5 млрд. рублей.

Предельно важным условием превращения  инвестиций в экономику края из разовых вливаний в постоянный фактор - является продвижение Камчатки в качестве одного из наиболее перспективных регионов страны, в России и мире. Без создания нового имиджа территории обеспечить постоянный интерес инвесторов просто невозможно.

В целях продвижения инвестиционных возможностей и Проектов Камчатского края Корпорацией была проведена грандиозная работа. Одним из мероприятий ярко отражающим эту деятельность, стал организованный и проведенный, совместно с Правительством Камчатского края инвестиционный форум «Дальний Восток-2014».

Конечно, сложная международная обстановка серьезно повлияла на реализацию Планов Корпорации в 2014 году. Так например, была полностью прекращена пред проектная деятельность с нашими японскими партнерами, которая велась в период с июня 2013 года по март 2014 года по формированию совместного Инвестиционного Фонда со значительным объемом инвестиционных средств под гарантии Правительства Японии. А  по некоторым Проектам и до сентября 2014 года, интерес к которым проявляли инвесторы   представляющие такие страны, как Италия, Чехия и еще ряд стран Европейского Союза присоединившихся к санкциям, либо косвенно с ними связанных.

Инвестиционные Проекты, по которым был проведен достаточно большой объем работ, в срочном порядке в настоящее время переориентируются на Азиатско-Тихоокеанский регион. Но в связи со сложившейся ситуацией, появилось и понимание, что очень важно настойчиво продвигать те проекты, в частности экспортно-ориентированные, которые уже изначально были достаточно эффективными, но в настоящих условиях стоимости рубля – их эффективность резко возросла. Что не могли не заметить  наши партнеры из Китая и Южной Кореи.

Особо важным в связи со всем вышесказанным, является тот факт, что АО «Корпорация развития Камчатки» является новым, инновационным инструментом в государственной экономической политике Камчатского края, призванным решать нестандартные задачи в нестандартных условиях. Опыта использования подобного инструмента реализации Инвестиционной политики в Камчатском крае не было. И тем более важным и своевременным оказалось принятое решение, о создании Корпорации развития  в свете последующих событий в экономической и инвестиционной деятельности Правительства Камчатского края по реализации политики Президента Российской Федерации.

Корпорация - ставила и ставит перед собой главную задачу: формирование и запуск в реализацию, пула инвестиционных Проектов, способных не просто стать успешными с точки зрения коммерции, но и прежде всего бюджетно-эффективными для экономики Камчатского края.

Успешность выполнения Корпорацией своих задач подтверждается и положительной оценкой Экспертной группы Агентства стратегических инициатив по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ.

Эффективность работы можно оценивать объемом непосредственно извлеченной прибыли. У многих, первое представление о деятельности Корпорации и было, что Корпорация уже с первого дня создания должна зарабатывать деньги. Но есть понимание, что зарабатывать деньги должны Проекты, которые Корпорация помогает претворить в жизнь, что конечный результат деятельности Корпорации развития, должен быть один – развитие экономики Камчатского края,  пополнение доходной части бюджета Камчатского края и создание благоприятных условий проживания для населения региона.

Для достижения этого результата, Корпорация развития Камчатки за период 2013-2014 гг. сформировала корпоративный портфель инвестиционных проектов, основой которого являются 24 проекта с общим объемом инвестиций 243 млрд. рублей.

Из них, проекты, находящиеся в исполнении – 11 шт., с плановым объемом привлекаемых инвестиций порядка 103 млрд. рублей. Все проекты этой группы имеют инициаторов Проектов, модели реализации Проектов и источники финансирования Проектов. Проекты в разработке – 13 шт. с объемом ожидаемых инвестиций 140 млрд. рублей, и порядка 20 инвест-идей находятся в оперативной экспертной разработке. Вследствие проведенной работы Корпорация развития оперирует банком бизнес-идей – более 40 шт. со значимым для экономики Камчатского края инвестиционным потенциалом.

Корпорация работает на то, чтобы завтра эти идеи превратились в предприятия и рабочие места с достойной зарплатой, доходы бюджета и новые возможности для Камчатского края.

С учетом потенциальной значимости, основные усилия АО «Корпорация развития Камчатки» в ближайшей  перспективе будут сконцентрированы на реализации следующих приоритетных проектов:

Проект «Крутогоровский уголь»

Проект предполагает создание на территории Соболевского района предприятия по добыче и переработке каменных углей марки «Д» крупнейшего на Камчатке Крутогоровского угольного месторождения. Реализация проекта предполагает несколько стадий открытой и закрытой разработки пластов угля с применением новейших технологий, проектная мощность добычи в первые годы должна составить около 3-5 млн. тонн с последующим увеличением добычи до 10-15 млн. тонн угля в год.

Реализация данного проекта является одним из пунктов «Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатского края до 2025 года», а также «Инвестиционной стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года». Проект обладает бесспорной экономической эффективностью для Камчатского края.

Инвестиции в проект составят 81 250 млн.руб. Основным инвестором выступает одна из крупнейших в Индии финансово-промышленная групп*. Инициатором проекта является российско-израильский инвестиционный фонд*. На данный момент в предпроектные работы инвестировано около 70 млн.руб.

Цели и задачи реализации проекта:

-Повышение эффективности региональной горнодобывающей промышленности;

- Формирование новых высокотехнологичных рабочих мест в горнодобывающей промышленности;

- Стимулирование создания новых направлений и форм организации бизнеса;

- Комплексное развитие территории Соболевского и Мильковского муниципальных районов за счет создания инфраструктуры.

Выполненные работы по проекту в 2014 г:

- Корпорацией заключено Соглашение о сотрудничестве и конфиденциальности с компанией инициатором*;

- Совместно с инициатором проекта проведены работы с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в части сбора информации о месторождении, подготовки документов по изменению границ лицензионного участка для предоставления в пользование;

- Совместно с инициатором и представителями финансового и горного департамента Инвестиционной компании принято участие в экспедиционных работах по корректировке ситуационного плана, получения образцов полезных ископаемых для анализа и проведения работ по формирования экспертных заключений;

- Совместно с инициатором, инвестором и представителями инжиниринговой компании проведены переговоры с администрацией п. Крутогоровский на предмет взаимодействия при создании логистической инфраструктуры по отгрузке угля;

- Корпорация в рамках визита на Камчатку провела установочную встречу по взаимодействию и координации работ по проекту с генеральным консулом Индии Ракешом Панди;

- Подготовлено экспертное заключение одной из ведущих международных консалтинговых групп* по запасам и технологическим решениям по разработке месторождения в рамках измененных границ лицензионного участка для защиты проекта у инвестора*;

- Совместно с Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края произведен сбор информации для подготовки логистического отчета одной из ведущих международных консалтинговых групп* для защиты проекта у инвестора*.

Планируемые работы в 2015 году:

- Регистрация корпоративной структуры предприятия в Камчатском крае.

-Проведение процедур по приобретению предприятием лицензионного участка.

- Выполнение инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на определенных для строительства инфраструктуры земельных участках;

- Проведение проектных работ по разработке месторождения.

- Получение предприятием статуса Регионального инвестиционного проекта.

Начало работ по геологоразведке намечено на 2015 г.

* в рамках соглашения о конфиденциальности АО «Корпорация развития Камчатки» не может раскрывать в публичных и иных документах названия компаний участников проекта и прочие экономические данные без согласия контрагента.

Проект агропромышленный парк  «Зеленовские озерки»

Целью проекта является подготовка территории для предоставления инвесторам площадок с готовой инфраструктурой в целях размещения тепличных комплексов и сопутствующей инфраструктуры. Продукция, выращенная в теплицах, обеспечит жителей края качественными овощами и зелеными культурами по доступным ценам, произведенными на территории края. Данный проект является важным для реализации программы импортозамещения в Камчатском крае и выполняется в соответствии перечнем поручений Губернатора Камчатского края от 23.01.2015г. и «Инвестиционной стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 г».

Площадь территории агропарка 118 Га, площади инвестплощадок от 2 Га до 6 Га. Общий объем инвестиций в проект составит 2 902 млн. рублей.

Цели и задачи реализации проекта:

- Развитие новых отраслевых направлений в сельском хозяйстве;

- Выполнение программы импортозамещения;

- Формирование новых рабочих мест (около 300);

- Комплексное развитие территории п. Раздольный;

- Стимулирование притока инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства;

- Формирование благоприятных условий для развития бизнеса в Камчатском крае.

Выполненные работы по проекту 2014 году:

- Совместно с администрацией ЕМР проведена работа по выбору земельного участка для строительства агропромышленного парка;

- Разработана концепция развития агропромышленного парка, подготовлены презентационные материалы;

- Обработаны заявки от претендентов в резиденты агропромышленного парка которыми стали: ООО «Экзотика трейдинг», ООО «Зеленая ферма», ООО «Паужетка Агротерм», ООО «Тепличный Комплекс Камчатка», ОАО «Агоротек Холдинг» - заключены соглашения с потенциальными резидентами;

- Распоряжение Правительства Камчатского края №538-рп от 05.12.2014 года создан агропромышленный парк «Зеленовские озерки»;

- Согласовано размещение агропромышленного парка с Росавиацией и получено положительное заключение (№2128 от 17.12.2014);

- Получены технические условия по технологическому присоединению к электрическим сетям на территории парка (№11 от 16.01.2015);

- Совместно с Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края проведена работа по предварительному согласованию возможностей подачи газа с ГРС п.Раздольный для производственных мощностей агропромышленного парка;

- Совместно с администрацией ЕМР разрабатывается проект планировки территории агропромышленного парка.

Планируемые работы в 2015 году:

- Формирование инвестиционных площадок в агропромышленном парке;

- Проектирование инфраструктуры агропарка;

- Подготовка и подача заявки на софинансирование на строительство инфраструктуры в Министерство экономического развития РФ;

- Начало строительства инфраструктуры и тепличных комплексов;

- Проведение мероприятий по расконсервированию скважин термальных вод Кеткинского месторождения, совместно с группой «ЭкоЭнергоМаш» (г.Казань) разработка комбинированного теплового узла с использованием термальных вод;

Выпуск первой продукции намечен на 2016 год.

Проект промышленный парк «Дальний»

Создание промышленного (индустриального) парка на территории Петропавловск-Камчатского городского округа для организации новых и совершенствование действующих промышленных производств. Площадь составляет 106,7 га, общий объем инвестиций составляет 1 539 млн. рублей. На текущий момент, в рамках заявленных к реализации проектов на территории промышленного парка «Дальний», частные инвестиции составят 230 млн.руб. Для строительства инфраструктуры Корпорация будет готовить документы для участия в федеральных программах развития промышленных парков.

Цели и задачи реализации проекта:

- Развитие промышленности на территории городского округа;

- Повышение эффективности использования муниципальной собственности;

- Привлечение внутренних и иностранных инвестиции в экономику городского округа;

- Развития сектора малых и средних предприятий;

- Формирование новых рабочих мест для населения городского округа.

Выполненные работы по проекту в 2014 году:

- Создана рабочая группа в ПКГО совместно с АО «Корпорация развития Камчатки»;

- Совместно с администрацией ПКГО проведены мероприятия по определению границ территории возможных к использованию для строительства промышленного парка в ПКГО;

- Проведена работа по обработке заявок и выявлению потенциальных  резидентов, которыми стали ООО «КамАвтоТранс» - строительство асфальтобетонного завода, ООО «Трасса» - строительство завода ЖБИ (железобетонных изделий), ИП Ткаченко А.В. - строительство цеха по ремонту ДВС, ИП Марченко И.О. - строительство цеха по производству биогумуса, ИП Прокопьев А.А. строительство сете пошивочного цеха;

- Заключены предварительные соглашения с резидентами;

- Рассчитаны нагрузки на инфраструктуру и оценены потенциальные риски;

- Получены технические условия в ОАО «Камчатскэнерго» для технического присоединения к электросетям №07-9/4-109 от 02.12.2014 (стоимость 1,08 млрд.руб.).

- Совместно с администрацией ПКГО ведется работа по созданию схемы водоснабжения и водоотведения промышленного парка, получены технические условия на технические присоединения от МУП «Водоканал» №4247/12-01 от 10.02.2015г.

Планируемые работы по проекту в 2015 году:

- Совместно с Администрацие Петропавловск-Камчатского городского округа разработка проекта планировки территории промпарка «Дальний»;

- Получение прав Управляющей компании на земельный участок под промышленный парк;

- Заключение договоров с резидентами;

- Создание концепции развития промышленного парка «Дальний»;

- Создание мастер-плана промпарка «Дальний»;

- Распределение земельных участков между резидентами первой очереди;

- Проектирование инфраструктуры промпарка и прилегающих к границам промпарка территорий;

- Начало строительства объектов инфраструктуры первой очереди.

Корпорация планирует начало реализации инвестпроектов на территории промпарка «Дальний» в 2015-2016 г.г.

Проект «Камчатский бройлер»

Реализация проекта строительства современного комплекса по производству и переработке мяса бройлера в Камчатском крае.

Инвестиционным советом Камчатского края 29.07.2013 было принято решение разработать и реализовать проект нового производства охлажденного мяса бройлера. Целью проекта является создание на территории края современного, высокоэффективного, оснащенными современными технологиями комплекса по производству и переработке мяса бройлера. Предполагаемый объем инвестиций составляет 1 708,7 млн. рублей, производственная мощность составляет 6 300 тн. охлажденного мяса птицы в год.

Цели и задачи реализации проекта:

– Создание нового отраслевого направления в сельском хозяйстве Камчатского края промышленное производство мяса цыплят бройлеров на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы;

- Реализация программы импортозамещения;

– Создание новой производственной базы мясного птицеводства, строительство новых предприятий в области сельского хозяйства;

– Строительство инкубаторов, цехов по убою и глубокой переработке птицы, комбикормовых заводов;

- Модернизация технологической базы производства комбикормов;

– Организация новых рабочих мест, обучение высококвалифицированных кадров рабочих профессий, специалистов среднего звена, главных специалистов, руководящих кадров.

Выполненные работы по проекту 2014:

- Совместно с компаней «Praxis Ingeniring» выполненно два из трех этапов разработки инвестиционного проекта для реализации в Камчатском крае;

- Выполнены мероприятия по территориальному расположению сегментов производства, в том числе рассмотрена возможность размещения бройлерного производства на территории ЕМР;

- По всем участкам предполагаемого строительства были проведены работы, по оценке грунтов и определению соответствия градостроительных регламентов для возможного строительства зданий бройлерного производства;

- Разработана презентационные материалы;

-Проведены предварительные переговоры с потенциальными инвесторами, кредитными организациями и достигнуты положительные результаты по вопросу финансирования проекта;

-Проведен вариативный расчет различных производственных мощностей и этапов строительства;

-Рассчитаны потребляемые мощности электроснабжения, теплоснабжения, водопотребления, водоотведения.

Планируемые работы по проекту в 2015 году:

- Завершение компаней «Praxis Еngineering» разработки инвестиционного проекта февраль-март 2015 года;

- Разработка инжинирингового проекта;

- Проектирование строительства птицефабрики;

-Проведение мероприятий по окончательному территориальному расположению и получение правоустанавливающих документов на земельные участки;

- Выполнение инженерно–геодезических и геологических работ;

-Получение условий на техническое присоединение от ресурсоснабжающих организаций;

-Строительство первой очереди производственного цикла 2000 т. охлажденного мяса птицы в год.

Планируемый срок запуска первой очереди 2015 г.

Проект «Комплексная переработка древесного сырья в Камчатском крае»

Создание современного производства по заготовке и глубокой переработке древесины, направленного на комплексную переработку круглого леса, пиловочника и балансовой древесины, включая древесные отходы.

Проект предусматривает инвестирование в организацию производства по глубокой переработке древесного сырья, обеспечивающего выпуск конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках продукции с высокой добавленной стоимостью.

Объем капитальных вложений инвестиционного проекта предварительно составит 3 087,30 млн. рублей. Срок окупаемости проекта 5,7 лет.

В рамках региональной политики реализации данного проекта будет способствовать увеличению темпов экономического роста и улучшению структуры лесного комплекса Камчатского края, а также увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему, росту доходов и занятости населения.

Цели и задачи реализации проекта:

- Организация рационального лесопользования;

- Создание новых производств по глубокой переработке древесины в Камчатском крае;

- Создание высокотехнологичных рабочих мест в лесной отрасли, обучение высококвалифицированных кадров рабочих профессий в лесопромышленной отрасли.

Выполненные работы по проекту в 2014 году:

- Создание Концепции и Инвестиционной проектной документации;

- Совместно с администрацией Мильковского района проведен анализ ситуации по выделению инвестиционной площадки для размещения перерабатывающего комплекса;

- Произведен маркетиговый анализ рынков сбыта продукции производимой в рамках проекта;

- Подписаны соглашения с потенциальными контрагентами;

- Проведены переговоры и ознакомление с логистической инфраструктурой в базовых точках приемки и обработки экспортной продукции в портах Далянь и Циндао.

- Проведены переговоры и ознакомление с логистической инфраструктурой в базовых точках реализации и дистрибуции экспортной продукции в портах Далянь, Циндао, Шанхай.

- Корпорацией заключено Соглашение о сотрудничестве и конфиденциальности с компанией инициатором.

Планируемые работы по проекту в 2015 году:

- Получение статуса особо-значимого проекта в Камчатском крае;

- Выделение лесного фонда;

- Разработка проектно-сметной документации, планирование проекта и подготовка к строительству;

- Подача заявки в Минпромторг РФ на получение статуса федерального проекта;

- Заключение договоров аренды лесных участков;

- Проведение строительных работ по лесозаготовительным пунктам

заключение контрактов на приобретение оборудования;

- Общестроительные работы на производственной площадке в с. Мильково.

- Приобретение оборудования и запуск лесопильного производства, запуск сушильного хозяйства;

- Приобретение оборудования для ТЭС.Запуск производства планируется на конец 2015 г. начало 2016 г.

Проект «Причальная стенка»

Строительство причальной стены в порту города Петропавловска-Камчатского, длиной 700 метров и способной принимать крупнейшие международные круизные лайнеры (до класса «Оазис»).

Реализация данного проекта соответствует «Инвестиционной стратегии развития Камчатского края до 2025 года» в части развития туристского комплекса. Мощности данного инфраструктурного комплекса должны обеспечить до 200 судозаходов в год, что эквивалентно туристическому потоку до 300 000 человек в год. Проект обладает значительным мультипликативным эффектом для развития малого и среднего бизнеса на территории Камчатского края.

Инвестиции в проект 1 млрд 330 млн. рублей. Основным инвестором выступает иностранная компания «Наджади и партнеры» (Najadi & Partners).

Инициатором проекта является ОАО «Петропавловск-Камчатский Морской торговый порт». Инициатором запланированы инвестиции в проектные работы около 70 млн. руб.

Цели и задачи реализации проекта:

- Создание инфраструктуры для приемки круизных лайнеров, как точки входа туристического потока в Камчатский край;

- Создание новых отраслевых направлений в области туризма;

- Стимулирование создания новых рабочих мест в отрасли туризма Камчатского края;

- Стимулирование создания новых направлений и форм организации малого и среднего бизнеса;

- Комплексное развитие городского туризма за счет создания инфраструктуры, направленной на обслуживания туристского потока.

Выполненные работы по проекту в 2014 году:

- Корпорацией совместно с Агентством по туризму и внешним связям  Камчатского края и Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края проведены предварительные переговоры, по реализации проекта,  с инвестором;

- Корпорацией совместно с представителями Правительства Камчатского края проведен ряд переговоров с потенциальными инвесторами, организовано посещение инвестором (Najadi & Partners) объектов проекта;

- Подготовлена первичная концепция и технико-экономическое обоснование проекта причальной стены и сопутствующей инфраструктуры.

Планируемые работы по проекту в 2015 году:

При условии запуска проекта в 2015 году будут учитываться следующие временные рамки мероприятий:

- строительство причальной стенки 2015-2017 гг.;

- строительство пограничного пункта пропуска  2015-2017 гг.;

- проведение переговоров с круизными компаниями 2015-2017 гг;

- проведение маркетинговых мероприятий 2015-2017 гг;

- проведение согласовательных мероприятий с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края, Правительством Камчатского края и администрацией ПКГО по созданию туристической инфраструктуры и разработке комплекса мероприятий по приему и обработке потока туристов на территории (наличия качественного транспортного сопровождения, экскурсий и прочих туристических продуктов).

Начало строительства инфраструктуры намечено на 2015 год.

Проект ГЧП «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной»

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет расположен в спортивном парке зимних видов спорта Петропавловска-Камчатского. Участок 10,416 Га свободен от застроек, по участку проходит ЛЭП имеющая санитарно-охранную зону 50 метров шириной и разделяет участок на две части. Объект будет расположен с учетом ранее разработанной схемы спортивного парка, с учетом размещения основных магистралей и спортивных объектов (тур базы, стадиона, трассы биатлона).

ФОК с большой ледовой ареной с искусственным льдом для занятий хоккеем 60х30 метров, здание овальной формы 120х80 метров, три этажа высотой 13 метров, вместимостью 3 тысячи зрителей.

Планируемый объект является социальным объектом, предназначенным для проведения в Камчатском крае спортивных соревнований Всероссийского и международного уровней, популяризации хоккея с шайбой, фигурного катания, кёрлинга, шорт-трека,  повышения уровня спортивного мастерства, развития массового спорта.

Стоимость Проекта по ценам I кв. 2013 года составляет 2 506,7 млн. рублей, в том числе: СМР – 1 832,47 млн. руб.; оборудование – 561,25 млн. руб.; прочие затраты / ПИР – 112,98 млн. руб. / 28,77 млн. руб. Инвестором по данному проекту готова выступить строительная компания ООО «Гефест».

Цели и задачи реализации проекта:

- Стимулирование развития строительства инфраструктурных объектов в форме государственно-частного партнерства;

- Развитие физкультуры и спорта в Камчатском крае.

Выполненные работы по проекту в 2014 году:

- Корпорация провела ряд переговоров с потенциальным инвестором по реализации Проекта, было получено подтверждение от инвестора о намерении в участии реализации проекта и о наличии у него средств необходимых для реализации Проекта;

- Проведено совещание с участием представителей Министерства строительства Камчатского края, Министерства экономического развития предпринимательства и торговли Камчатского края, Корпорации и потенциального инвестора ООО СК «Гефест», по вопросу взаимодействия Правительства Камчатского края и ООО СК «Гефест»;

- Совместно с Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края проведено предварительное совещание на предмет ознакомления со схемой реализации проекта с применением механизма государственно-частного партнерства.

Планируемые работы по проекту в 2015 году:

- Разработка, согласование и утверждение дорожной карты и финансовой модели Проекта (разрабатывается в настоящее время);

- Предварительная оценка затрат на строительство инженерных сетей и согласование условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Проведение конкурса на заключение Концессионного соглашения;

- Подписание Концессионного соглашения.

Начало строительства возможно в 2015 г.

Проект ГЧП «Строительство детских садов по ул.Дальневосточной и ул. Савченко»

Земельные участки, планируемые под строительство детских садов расположены в жилых микрорайонах в г. Петропавловск-Камчатский по            ул. Дальневосточная и ул. Савченко. На территории детских садов также запроектированы групповые физкультурные и хозяйственные площадки. Групповые площадки разделены между собой и отнесены от ограждения территории на два метра.

Технико-экономические показатели:

- Площадь отведенного земельного участка – 6,2946 га;

- Площадь территории в границах ограждения – 11 300,0 м2;

- Площадь территории в границах благоустройства – 13 554,00 м2;

- Площадь застройки – 2 392,8 м2;

- Площадь площадок – 2 395,5 м2;

- Площадь покрытия – 4 790,0 м2;

Строительство детских садов имеет высокую социальную значимостьб -  повышение удобства, сокращение очереди на устройство детей в ДОУ, улучшение качества дошкольного образования.

Стоимость проекта в ценах III кв. 2011 года (с НДС) составляет 329 641,31 тыс. рублей, в том числе СМР – 274 384,10 тыс. руб.

Установленная мощность:

- Количество мест – 260;

- Площадь застройки – 2392,8 м2;

- Общая площадь – 6 133,9 м2;

- Строительный объем – 24 102,0 м3;

- Продолжительность строительства – 16,5 месяцев.

Выполненные работы по проекту в 2014 году:

- Совместно с Министерством строительства Камчатского края и ООО СК «Гефест» проведено совещание у Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Д.А. Коростелева по вопросу необходимости строительства детских дошкольных учреждений;

- Разработаны проекты детских садов в соответствии с условиями строительства в Камчатском крае;

- Произведен сметный расчет строительства и предварительная посадка проектов на земельные участки;

- Проектно-сметная документация направлена в Министерство строительства Камчатского края для определения соответствия проекта требованиям технического задания на разработку проектной документации;

- Проведены переговоры с возможными потенциальными инвесторами ООО «Промкапстрой» и др. которые выразили намерения на участие в конкурсе на заключение договора концессии на строительство.

Планируемые работы по проекту в 2015 году:

- Разработка, согласование дорожной карты и утверждение финансовой модели Проекта (разрабатывается в настоящее время);

- Подготовка и направление запросов в снабжающие организации на наличие свободных мощностей и точек подключения для обеспечения строительства;

- Предварительная оценка затрат на строительство инженерных сетей и условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Проведение конкурса на заключение Концессионного соглашения;

- Подписание Концессионного соглашения;

Начало строительства возможно в 2015 году.

Проект  «Сеть ярмарок местных товаропроизводителей»

Создание сети специализированных ярмарок в Камчатском крае даст возможность жителям приобретать продукцию местных товаропроизводителей по доступным ценам, а местным товаропроизводителям уменьшить нагрузку на бизнес и станет толчком для развития собственного производства. Сеть должна охватывать крупные населенные пункты Камчатского края – Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск. Первыми двумя площадками были выбраны район 10 км и новый интенсивно развивающийся микрорайон Северо-Восточного шоссе в Петропавловске-Камчатском.

Цели реализации проекта:

- Развитие торговой сети Камчатских производителей пищевой продукции;

- Насыщение Камчатского рынка качественными продуктами местных товаропроизводителей;

- Создание дополнительных рабочих мест;

- Обеспечение сбыта продукции местных товаропроизводителей;

- Выполнение программы импортозамещения и мероприятий по сдерживанию роста цен на продукты питания;

- Достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК.

1. Ярмарка Камчатских производителей в районе шоссе Северо-Восточного.

Выполненные работы по проекту в 2014 году:

- Разработана дорожная карта реализации инвестиционных проектов;

- Заключен договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010115:301;

- Получен градостроительный план земельного участка;

- Получены технические условия присоединения объекта к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения;

- Направлен запрос на техническое присоединение к сетям телекоммуникационных услуг;

- Составлено техническое задание на проектирование здания Камчатских производителей;

- Подготовлен эскиз генерального плана здания и благоустройства территории, а также технико-экономическое обоснование проекта;

- Проводятся мероприятия по закупке услуг на проведение проектных работ (в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011);

- Проводятся мероприятия со согласования строительства выезда (примыкания) к федеральной дороге общего пользования - Морпорт-Аэропорт. В частности, с целью получения поддержки Правительства Камчатского края, данный вопрос планируется вынести на обсуждение на заседание отраслевой рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию транспортной инфраструктуры.

2. Ярмарка Камчатских производителей в районе проспекта Победы.

Выполненные работы по проекту в 2014 году:

- Разработана дорожная карта реализации инвестиционного проекта;

- Направлено на рассмотрение исковое заявление о снижении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010116:13, принадлежащего на праве аренды ПО «Моховской Рыбкооп»;

- Произведен выкуп указанного земельного участка в собственность ПО «Моховской Рыбкооп» с регистрацией права;

- Подготовлена предварительная концепция строительства капитального объекта, а также технико-экономическое обоснование проекта;

- Получены технические условия присоединения объекта к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- Направлены запросы на техническое присоединение к сетям электроснабжения и телекоммуникационных услуг;

- Заключен договор подряда на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка путем раздела исходной территории, принадлежащей на праве собственности ПО «Моховской Рыбкооп» (для внесения в уставной капитал ООО «Моховской ритэйл»);

- Заключен договор подряда оценочных работ по определению рыночной стоимости реконструируемого объекта - здания склада (для внесения в уставной капитал ООО «Моховской ритэйл»);

-Проводятся мероприятия заключения соглашения между АО «Корпорация развития Камчатки» и ПО «Моховской Рыбкооп» о выбранной форме и процентной составляющей уставного капитала ООО «Моховской ритэйл».

Планируемые работы по проекту в 2015 году:

Проведение проектных работ, в том числе получение градостроительного плана, технических условий присоединения к инженерным коммуникациям, геологические исследование площадок;

Начало строительно-монтажных работ, в том числе строительство полосы разгона (или дублирующей автомобильной дороги) вдоль федеральной трассы Морпорт - Аэропорт.

Важными результатами работы Корпорации развития являются сформированные на Первом этапе деятельности Проекты, способные дать долгосрочные экономические эффекты для федерального и регионального бюджетов.

Оказанный кредит доверия, поддержка бизнес-сообщества и Правительства Камчатского края, дали возможность сформировать все условия для продуктивной работы на следующем этапе работы.

Корпорация, являясь институтом развития в инвестиционном каркасе Камчатского края, сконцентрирует усилия на совместной работе по решению задач сопровождения и запуска Инвестиционных Проектов имеющих бюджетную эффективность и значимость для экономики Камчатского края, которые без учета мультипликативного эффекта и без учета оптимистичных прогнозов отражаются в следующих показателях:

Только по проектам находящимся в исполнении, финансирование которых уже начато или начнется в 2015 году c горизонтами планирования 5, 10 и 20 лет, составит:

За 5 лет:

- Для федерального бюджета –  порядка 5 миллиардов 779 миллионов рублей;

- Для регионального бюджета – порядка 6 миллиардов 900 миллионов рублей;

В ближайшие 10 лет:

- Для федерального бюджета – 11 миллиардов 764 миллионов рублей;

- Для регионального бюджета – 18 миллиардов 484 миллиона рублей.

А в перспективе 20 лет:

- Для федерального бюджета составит – 22 млрд. 444 млн. рублей;

- Для регионального бюджета составит – 53 млрд. 614 млн. рублей.

Уже в 2016 году мы предполагаем выход Корпорации на самоокупаемость. Для этого сегодня проводится системная реконструкция всего предприятия под новые задачи и новые условия деятельности. Это сложный процесс, но у нас есть все основания надеяться на его успешность. Для этого нам и необходимо Ваше доверие, Ваша поддержка, Ваше понимание той деятельности, которую ведет сегодня Корпорация развития Камчатского края.

Корпорация, также планирует быть на следующих этапах работы непосредственным участником ряда проектов и приносить доходы и от собственной деятельности в казну края, как компания  со 100% участием Правительства Камчатского края и  решающая государственные задачи.