Информация по вопросу 3

«О внесении изменений в Договор о предоставлении финансовой поддержки от 05.09.2014 г., заключенный между Правительством Камчатского края и ОАО «СиГМА»

Открытое акционерное общество «Сибирский горно-металлургический альянс» (ОАО «СиГМА») осуществляет реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения».

В соответствии с Договором о предоставлении финансовой поддержки от 05.09.2014г., заключенным между Правительством Камчатского края и ОАО «СиГМА», объем инвестиций в реализацию проекта в 2014 г. должен был составить 832 млн.руб. По причине завершения геологоразведочных работ на Озерновском месторождении объем капитальных вложений в проект в 2014г. составил 407 млн. руб.

Сравнение плана и факта инвестиций в 2014-2016 г. представлено ниже в Таблице 1 (тыс. руб.).

Табл.1*

*Обозначения:

БП – значение по бизнес-плану проекта;

Ф – фактическое значение.

Объем инвестиций в размере 832 млн. руб. в 2014 году планировалось потратить на горно-капитальные работы и начало возведения объектов основного производства и инфраструктуры.

Частично это было произведено (велись проектные работы, подготовка промышленных площадок под строительство), но ряд объективных факторов не дал выполнить программу инвестиций в полном объеме.

Невыполнение инвестиционных обязательств было связано со следующими объективными обстоятельствами:

- Задержка в получении разрешительной документации по Проекту.

Положительное заключение государственной экспертизы проекта строительства первой очереди Горно-металлургического комбината (ГМК) на Озерновском месторождении было получено ОАО «СиГМА» еще в августе 2014г. Однако, в связи с длительным оформлением Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края договоров аренды земельных участков, выдача разрешений на строительство была произведена только в конце декабря 2014г., что  повлекло за собой перенос переговоров с кредитными организациями по вопросу выделения кредита на строительство на 2015г.

- Ситуация на рынке кредитования инвестиционных проектов в стране.

Вследствие экономических санкций, введенных в отношении России во второй половине 2014г., и резкого роста курса национальной валюты в конце 2014г. кредитные ресурсы стали практически недоступны для реального сектора экономики или предоставляются по повышенным процентным ставкам, делающим экономически неэффективным реализацию инвестиционных проектов.

- Переход к новой стадии освоения Озерновского месторождения.

ОАО «СиГМА» в 2014г. в соответствии с Лицензионным соглашением о пользовании недрами завершила геологоразведочные работы на Озерновском месторождении, и в настоящее время осуществляет камеральную обработку результатов работ и подсчет запасов полезных ископаемых.

В этой связи  объем капитальных вложений в целом по проекту в 2014 г. оказался существенно ниже предыдущих лет.

Ниже дан анализ расходов компании за весь период реализации проекта и в перспективе (тыс. руб.).

Табл.2*

*Желтым выделены суммы, которые попадают в бизнес-план проекта, и которые должны быть учтены в Договоре о финансовой поддержке в новом графике инвестиций. В таблице 1 выделены эти же суммы.

Как видно, расходы Компании не ограничиваются теми, которые прописаны в бизнес-плане.

Компания вела и ведет масштабные ГРР, финансирует содержание административно-хозяйственного персонала, а также проектного офиса, поэтому объем капитальных затрат Компании по Проекту заведомо выше, чем по бизнес-плану.

В связи с событиями 2014 г., общая стоимость строительства вырастает на 400 млн. руб., но компания остается в рамках графика реализации проекта и обеспечивает выполнение своих обязательств по Договору о предоставлении финансовой поддержки от 05.09.2014г.

Таким образом, предлагаем утвердить следующий график ежегодного объема капитальных вложений при реализации инвестиционного проекта (округляя до млн. руб.):

2014 год – 407 млн. рублей

2015 год – 1 248  млн. рублей

2016 год - 741 млн. рублей».

2017 год – 91 млн.руб.

Всего: 2 487 млн.руб.

Поскольку Компания заявляет о том, что сроки ввода в эксплуатацию не меняются, то все рассчитанные параметры бизнес-плана, такие как бюджетная эффективность, социальный эффект, остаются неизменными.

В настоящее время Компания ведет активные переговоры с банками и инвесторами на предмет получения финансирования. Инвестиционный рынок и рынок кредитования в настоящий момент оживают после падения в 2014 г.

Предполагаемым источниками затрат в 2015 году будут:

570 млн. руб.  – субсидия Минвостокразвития;

350 млн. руб. – средства Акционеров;

678,3 млн. руб. – заемные средства (Банковское финансирование).