## Лист1
Раздел 4
Дорожная карта
по реализации Инвестиционной стратегии
Камчатского края до 2020 года
План мероприятий (Дорожная карта) по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года
№ п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации
1 | Принятие Инвестиционной стратегии Камчатского края (далее- Стратегия)
1.1 | Публичное обсуждение проекта Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года | Предложения в проект Стратегии | 2012-12-10 | 2012-12-20 | Минэкономразвития Камчатского края
1.2 | Проведение обсуждения Стратегии на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае при Губернаторе Камчатского края | Решение в протоколе заседания Совета | 2012-12-17 | 2012-12-17 | Минэкономразвития Камчатского края
1.3 | Доработка проекта Стратегии | Доработанный проект Стратегии | 2012-12-15 | 2012-12-25 | Фонд «Центр стратегических разработок»
1.4 | Утверждение Стратегии высшим должностным лицом Камчатского края (принятие распоряжения Правительства Камчатского края «Об утверждении Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020») | Утвержденный документ | 2013-01-25 | 2013-10-15 | Минэкономразвития Камчатского края
2 | Создание специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами: Корпорации развития Камчатского края и Агентства по привлечению инвестиций Камчатского края
2.1 | Регистрация ОАО «Корпорации развития Камчатского края» (далее - КРКК), первичное наполнение КРКК активами | Свидетельство о регистрации юридического лица с наименованием ОАО «Корпорация развития Камчатского края», внесение в уставный капитал КРКК активов | 2013-01-01 | 2013-04-01 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
2.2 | Организация работы офиса: - аренда офиса и его оборудование; - набор сотрудников; - разработка должностных регламентов | Комплект должностных регламентов; заключенный договор аренды | 2013-04-01 | 2013-06-01 | Минэкономразвития Камчатского края; КРКК (по согласованию)
2.3 | Работа по продвижению: - создание сайта КРКК; - разработка первой версии презентационных материалов КРКК | Сайт КРКК, комплекс презентационных материалов КРКК | 2013-04-01 | 2013-12-01 | Минэкономразвития Камчатского края; КРКК (по согласованию)
2.4 | Создание московского филиала Корпорации развития Камчатского края | Действующий филиал | 2013-04-01 | 2013-06-01 | Минэкономразвития Камчатского края; КРКК (по согласованию)
2.5 | Создание Агентства по привлечению инвестиций Камчатского края | Действующее Агентство | 2014 | 2015 | Минэкономразвития Камчатского края Камчатского
3 | Принятие высшим должностным лицом Камчатского края Инвестиционной декларации региона
3.1 | Разработка Инвестиционной декларации Камчатского края | Проект Декларации | 2013-01-10 | 2013-04-01 | Минэкономразвития Камчатского края
3.2 | Публичная экспертиза проекта Декларации | Предложения в проект Декларации | 2013-04-01 | 2013-05-01 | Минэкономразвития Камчатского края
3.3 | Доработка проекта Декларации | Доработанный проект Декларации | 2013-05-01 | 2013-05-20 | Минэкономразвития Камчатского края
3.4 | Утверждение Декларации высшим должностным лицом Камчатского края и публикация | Утвержденный и опубликованный документ | 2013-05-20 | 2013-06-07 | Минэкономразвития Камчатского края
4 | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае», в т.ч. в части состава Совета | Утвержденный и опубликованный документ | 2013-01-01 | 2013-10-21 | Минэкономразвития Камчатского края
5 | Дополнение функций, задач и полномочий уполномоченного по правам предпринимателей, инвесторов
5.1 | Разработка и принятие Закона Камчатского края об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | Проект Закона Камчатского края «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей» | 2013-03-01 | 2013-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края
5.2 | Назначение Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | Документ о назначении Уполномоченного | 2013-04-01 | 2013-12-01 | Губернатор Камчатского края
6 | Утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
6.1 | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, согласно требованиям Стандарта АСИ | Проект Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | 2013-01-01 | 2013-09-02 | Минэкономразвития Камчатского края
6.2 | Проведение обсуждения на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | Решение в протоколе заседания Совета | 2013-09-02 | 2013-11-02 | Минэкономразвития Камчатского края
6.3 | Утверждение и публикация на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет (далее - официальный сайт) Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Утвержденный и опубликованный документ | 2013-11-02 | 2013-12-25 | Минэкономразвития Камчатского края
7 | Создание зонтичного инвестиционного бренда и коммуникационной стратегии Камчатского края | информационно-презентационные мероприятия по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | КРКК (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края
8 | Принятие нормативных правовых актов Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности
8.1 | Разработка проекта закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», проектов нормативных правовых актов Камчатского края о внесении изменений в нормативные правовые акты Камчатского края, регулирующие инвестиционную деятельность в Камчатском крае | Проекты нормативных правовых актов (далее - НПА) | 2013-03-01 | 2013-08-15 | Минэкономразвития Камчатского края
8.2 | Утверждение и публикация на официальном сайте проектов нормативных правовых актов | Утвержденные и опубликованные нормативные НПА | 2013-09-01 | 2013-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края
9 | Принятие нормативного правового акта Камчатского края, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов Камчатского края, затрагивающих предпринимательскую деятельность
9.1 | Разработка проекта НПА, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых НПА, затрагивающих предпринимательскую деятельность в Камчатском крае | Проект НПА | 2013-01-01 | 2013-03-01 | Минэкономразвития Камчатского края
9.2 | Публичное обсуждение проекта НПА | Предложения в проект НПА | 2013-03-01 | 2013-04-01 | Минэкономразвития Камчатского края
9.3 | Доработка НПА | Доработанный проект НПА | 2013-04-01 | 2013-05-01 | Минэкономразвития Камчатского края
9.4 | Утверждение НПА высшим должностным лицом Камчатского края | Утвержденный НПА | 2013-05-01 | 2013-06-01 | Губернатор Камчатского края
10 | Создание промышленных (индустриальных) парков
10.1 | Разработка концепции и мастер-плана создания двух индустриальных парков и выбор площадок под реализацию проектов | Разработанные концепции и мастер-планы индустриальных парков | 2013-04-01 | 2013-09-01 | КРКК (по согласованию)
10.2 | Поиск и привлечение профессиональной управляющей компании с опытом девелопмента аналогичных объектов | Управляющая компания парков | 2013-04-01 | 2013-11-01 | КРКК (по согласованию)
10.3 | Привлечение финансирования для развития инфраструктуры индустриального парка (по Программе поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России) | Заявка на конкурс Минэкономразвития России, получение субсидии по мероприятию «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков» | 2013-10-09 | 2014-06-01 | Минэкономразвития Камчатского края; КРКК (по согласованию)
10.4 | Поиск и привлечение резидентов парка, создание инфраструктуры Парка | Подписанные соглашения о размещении с резидентами индустриальных парков | 2013-06-01 | 2017-01-01 | КРКК (по согласованию)
11 | Актуализация и реализация мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма Камчатского края 2013-2015 годы» | НПА, условия для реализации новых мероприятий ДКЦП | 2013-01-15 | 01.10.2013-2017 гг. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); организации туристской индустрии Камчатского края (по согласованию)
12 | Создание АНО «Рыбопромышленный кластер Камчатского края» | Созданная нормативная правовая база, организационная база и содержательное наполнение проектами кластера | 2014 | 2015 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КРКК (по согласованию); Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (по согласованию)
13 | Развитие туристско-рекреационных кластеров
13.1 | Формирование комплексного инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Паратунка» (далее - ТРК) | Подготовленные инвестиционные площадки | 2013-01-01 | 2018-12-01 | КРКК (по согласованию)
13.2 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Паратунка» | Созданная инфраструктура ТРК «Паратунка» | 2013-01-01 | 2017-12-31 | КРКК (по согласованию)
13.3 | Разработка «Концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района Камчатского края», включая предпроектные работы в полном объеме и технико-экономическое обоснование, проект планировки и архитектурные решения по инвестиционным проектам | Концепция создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района Камчатского края», включая предпроектные работы в полном объеме и технико-экономическое обоснование, проект планировки и архитектурные решения по инвестиционным проектам | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Агентство по туризму и внешним связям и внешним связям Камчатского края; КРКК (по согласованию)
13.4 | Разработка концепции создания и проектной документации ТРК «Налычевский» | Концепция создания и проектная документация ТРК «Налычевский» | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Агентство по туризму и внешним связям и внешним связям Камчатского края; КРКК (по согласованию)
13.5 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) туристско-рекреационных кластеров «Эссо» и «Налычевский» | Созданная инфраструтктура, рост туристического потока | 2015 | 2020 | КРКК (по согласованию)
14 | Создание кластера «Вода Камчатки» | Рассмотрение вопроса о создании кластера «Вода Камчатки», проведение на территории Камчатского края международной научно-практической конференции | 2016 | 2018 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
15 | Создание бизнес-инкубатора | Открытие бизнес-инкубатора | 2014 | 2016 | Минэкономразвития Камчатского края
16 | Создание торгово-промышленного комплекса в сфере производства и реализации на внутреннем рынке натуральных продуктов питания | Открытие комплекса | 2014 | 2017 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КРКК (по согласованию)
17 | Создание регионального инвестиционного фонда Камчатского края | Созданный РИФ | 2013-01-01 | 2014-04-01 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края
18 | Создание особой экономической зоны федерального уровня на территории Камчатского края: сценарий 1 - Создание в Камчатском крае ОЭЗ промышленно-производственного типа на базе индустриального парка, специализирующегося на логистике и переработке рыбы; сценарий 2 - Создание в Камчатском крае ОЭЗ на всей территории субъекта | Решение Правительства Российской Федерации о: сценарий 1 - создании в Камчатском крае ОЭЗ промышленно-производственного типа на базе индустриального парка, специализирующегося на логистике и переработке рыбы; сценарий 2 - создание в Камчатском крае ОЭЗ на всей территории субъекта | 2016 | 2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; КРКК (по согласованию)
19 | Актуализация базы данных инвестиционных объектов Камчатского края, формирование базы данных инвестиционных площадок в разрезе муниципальных образований в Камчатском крае | Действующая, актуальная база данных инвестиционных объектов Камчатского края, сформированная база данных инвестиционных площадок в разрезе муниципальных образований в Камчатском крае | 2013 | 2020 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; КРКК (по согласованию)
20 | Совершенствование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов
20.1 | Проведение ежегодного анализа спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций | Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы | ежегодно 01 марта | ежегодно 01 июня | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
20.2 | Создание условий для добровольной сертификации специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов | Центр сертификации профессиональных квалификаций | 2013-09-01 | 2014-09-01 | Министерство образования и науки Камчатского края
20.3 | Привлечение работодателей к формированию содержания, методик преподавания и финансированию реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями регионального рынка труда, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | Правовой акт о создании ко-миссии по формированию современной модели подго-товки кадров для отраслей экономики Камчатского края | 2014-06-01 | 2020-12-31 | Министерство образования и науки Камчатского края
20.4 | Внедрение в профессиональных образовательных организациях электронных образовательных ресурсов, в том числе приобретение оборудования и программного продукта профессиональным образовательным организациям в целях развития региональных отраслевых производственно-образовательных кластеров | Оснащение профессиональных образовательных организаций электронными образовательными ресурсами, программными продуктами | 2014-01-15 | 31.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края
20.5 | Проведение конференции «Взаимодействие образования, науки и бизнеса для улучшения инвестиционного климата Камчатского края» | Проведенная конференция | 2014 | 2015 | Министерство образования и науки Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
21 | Развитие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти Камчатского края и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
21.1 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций | Утвержденный документ (распоряжение Правительства Камчатского края) | 2013-07-01 | 2013-12-01 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
21.2 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Утвержденный документ | 2013-07-01 | 2013-12-19 | КРКК (по согласованию)
21.3 | Анализ и формирование прогноза потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения | Заявки на повышение квалификации | 2013-07-01 | 2013-12-01 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
21.4 | Организация обучения краевых гражданских служащих, специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере инвестиций» | Отчет об итогах дополни-тельного профессиональ-ного образования в сфере привлечения инвестиций | 2014-01-01 | 2014-09-15 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края; КРКК (по согласованию)
22 | Создание условий для успешной реализации проектов государственно-частного партнерства в Камчатском крае посредством создания регионального центра ГЧП
22.1 | Разработка документов и деятельность в развитие Закона Камчатского края № 133 от 05.10.2012 «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» | Разработанная методология организации и управления проектами ГЧП органами государственного и муниципального управления | 2014-01-01 | 2014-04-01 | Минэкономразвития Камчатского края
22.2 | Разработка положения о ГЧП-центре | Положение о ГЧП-центре | 2015-07-01 | 2016-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края
22.3 | Выбор пилотных проектов ГЧП (в том числе рассмотреть возможность реализации проекта на концессионной основе в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края) | Перечень пилотных проектов | 2014-07-01 | 2015-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края
22.4 | Подготовка заявки/заявок на финансирование Фондом содействия проектам развития (ФСПР) ВЭБа разработки юридической документации, выполнения ТЭО пилотного проекта/проектов, определения принципиальных технических решений по проекту/проектам, представления проекта заинтересованным участникам и инвесторам, привлечения участников на конкурс | заявка/заявки на финансирование Фондом содействия проектам развития (ФСПР) ВЭБа | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Минэкономразвития Камчатского края
22.5 | Получение финансирования от ФСПР и разработка необходимой документации | Получение финансирования от ФСПР | 2016-01-01 | 2017-01-01 | Минэкономразвития Камчатского края
22.6 | Содействие в реализация пилотных ГЧП-проектов | Реализация ГЧП-проектов | 2016 | 2020 | Минэкономразвития Камчатского края
23 | Содействие созданию и развитию на территории края региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей: создание камчатского филиала «Деловой России» | Открытый филиал Деловой России | 2014-04-01 | 2014-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края; общественные организации бизнеса (по согласованию); Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации
24 | Ежегодное послание высшего должностного лица Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | Публикации в СМИ | 2013-10-07 | 2013-10-18 | Минэкономразвития Камчатского края
25 | Разработка и утверждение единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»: Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае | Утвержденный НПА | 2013-04-01 | 2013-12-25 | Минэкономразвития Камчатского края
26 | Систематизация и повышение интенсивности взаимодействия Правительства Камчатского края с федеральными органами власти по вопросу расширения участия Камчатского края в работе федеральных и международных институтов развития | Включение представителей федеральных органов исполнительной власти в Инвестиционный совет в Камчатском крае; создание московского филиала КРКК | 2013 | 2020 | Минэкономразвития Камчатского края; КРКК (по согласованию)
27 | Повышение мотивации муниципальных властей к корректировке документов территориального планирования в случае появления нового инвестиционного проекта | Регламент сопровождения проектов на муниципальном уровне, предусматривающий систему мотивации муниципальных властей | 2014 | 2015 | Министерство территориального развития Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края
28 | Установление форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию с региональными органами власти) | Сформированный пакет форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | 2013 | 2014 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущества и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Министерство территориального развития Камчатского края
29 | Актуализация долгосрочной краевой целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013-2017 годы» и «Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года» в части новых мероприятий и обеспечение их финансирования | Утвержденный НПА | 2014 | 2017 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
30 | Проведение мероприятий с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края
30.1 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в инфраструктуру: ГЧП в удаленных территориях Азиатско-Тихоокеанского региона» с зарубежными и российскими инвесторами, проведение круглых столов, встреч, презентаций потенциальным инвесторам (совместно с ГК «Внешэкономбанк» по согласованию) | Проведенная конференция | 2014-07-01 | 2015-10-01 | КРКК (по согласованию); бизнес-объединения (по согласовнаию); Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»
30.2 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в рыбопромышленный комплекс» | Проведенная конференция | 2015-01-01 | 2016-01-01 | КРКК (по согласованию); Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»
30.3 | Проведение на территории Камчатского края Международного форума по экологическому туризму | Проведенный форум | 2013-09-01 | 2013-10-01 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
30.4 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в ВИЭ-генерацию» (совместно с ОАО «Русгидро» по согасованию) | Проведенная конференция | 2014-01-01 | 2014-12-31 | КРКК (по согласованию); Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»
31 | Информирование представителей бизнеса, действующего на Камчатке, о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов
31.1 | Разработка, реализация и ежегодное обновление плана мероприятий по разъяснению имеющихся на федеральном и региональном уровне мер поддержки, о принципах функционирования системы индивидуального сопровождения инвестиционных проектов | План мероприятий по разъяснению имеющихся на федеральном и региональном уровне мер поддержки | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
31.2 | Проведение ежегодного мониторинга осведомленности предпринимателей Камчатского края об имеющихся на федеральном и региональном уровне мерах поддержки, о принципах функционирования системы индивидуального сопровождения инвестиционных проектов | Результаты ежегодного мониторинга осведомленности предпринимателей Камчатского края об имеющихся на федеральном и региональном уровне мерах поддержки | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
32 | Проведение планового контроля исполнения Инвестиционной стратегии Камчатского края | Отчет по исполнению мероприятий по реализации Стратегии по состоянию на 1 июля текущего года и 1 января года, следующего за отчетным | 15.07.2013-2020 (01.03.2014-2020 | 10.08.2014-2020 (01.04.2014-2020) | Инвестиционный Совет в Камчатском крае; Минэкономразвития Камчатского края
33 | Проведение обязательного пересмотра Инвестиционной стратегии Камчатского края | Актуализированная версия Инвестиционной стратегии Камчатского края | 01.03.2014-2020 | 01.04.2014-2020 | Минэкономразвития Камчатского края
34 | Внесение изменений в Закон Камчатского края № 688 от 22.11.2007 г. «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» в части предоставления льгот предприятиям горнодобывающего комплекса | Возможность предоставления льгот горнодобывающим предприятиям | 2013 | 2014 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
35 | Обеспечение законодательной возможности предоставления земельных участков для ключевых групп инвесторов с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов | Возможность предоставления земельных участков для ключевых групп инвесторов без проведения торгов
35.1 | Внесение поправок в Закон № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | Утвержденный НПА | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
35.2 | Внесенние изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 17 мая 2012 г. № 225-П «О предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства исключительно на торгах» | Утвержденный НПА | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
36 | Подготовка и принятие поправок в Закон Камчатского края № 77 от 26.06.2008 «О порядке предоставления государственных гарантий Камчатского края» | Сокращение сроков принятия решения о выдаче государственной гарантии до 2 месяцев | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края
37 | Мероприятия по повышению эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края
37.1 | Внесение изменений в проект прогнозного плана (программы) приватизации на следующий плановый период | Принятый НПА о внесении изменений в краевой проект плана приватизации на 2013 г. | 2013-04-01 | 2013-09-30 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
37.2 | Внесение изменений в краевой бюджет в рамках ассигнований Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края на расходы ликвидационных комиссий (ликвидаторов) на ликвидационные мероприятия и вознаграждения ликвидационным комиссиям (ликвидаторам) при ликвидации государственных унитарных предприятий Камчатского края, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность | Принятый НПА о внесении изменений в краевой бюджет на 2013 г. | 2013-04-01 | 2013-09-30 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края
37.3 | Внесение изменений в Порядок принятия решений об учреждении государственных унитарных предприятий Камчатского края, их реорганизации, ликвидации и изменении вида, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2012 № 421-П в части установления обязанностей отраслевым исполнительным органам государственной власти Камчатского края ежегодно осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им предприятий | Принятый НПА о внесении изменений в Порядок принятия решений об учреждении государственных унитарных предприятий Камчатского края, их реорганизации, ликвидации и изменении вида, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2012 № 421-П | 2013-07-01 | 2013-09-30 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
37.4 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 115-П «Об управлении государственными унитарными предприятиями Камчатского края» в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | Принятый НПА о внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 115-П «Об управлении государственными унитарными предприятиями Камчатского края» | Ежегодно, I кв., 2013 | Ежегодно, I кв., 2020 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
37.5 | Обеспечение непосредственного участия представителей исполнительных органов в Совете директоров обществ с государственным участием | Непосредственное участие представителей исполнительных органов в Совете директоров обществ с государственным участием (контроль исполнения: протоколы заседаний обществ с государственным участием) | 2013 | 2020 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края
38 | Сопровождение внедрения Инвестиционной стратегии Камчатского края
38.1 | Организация работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Выработанные механизмам реализации инвестиционных проектов, перечень предложений по кластерам Камчатского края, которые могут быть использованы при актуализации Стратегии | 2013 | 2020 | Минэкономразвития Камчатского края
38.2 | Мероприятие федерального уровня по определению экономического позиционирования Камчатского края | Протокол Мероприятия с перечнем предложений/поручений органам власти и бизнес-структурам в отношении дальнейшего экономического развития Камчатского края | 2013 | 2014 | Общественный Совет по реализации Инвестиционной стратегии
38.3 | Серия стратегических сессий с участием экспертов ключевых участников кластеров, представителей бизнес- и общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Камчатского края по разработке дорожных карт по развитию приоритетных кластеров с включением в них мероприятий Стратегии | Разработанные дорожные карты по развитию приоритетных кластеров с включенными мероприятиями Стратегии | 2014-03-01 | 2014-10-03 | Общественный Совет по реализации Инвестиционной стратегии
38.4 | Разработка совместно с Минэкономразвития Камчатского края Порядка и Методических рекомендаций: | Разработанные и принятые Порядок и Методические рекомендации | 2014-02-01 | 2014-05-01 | Общественный Совет по реализации Инвестиционной стратегии
- информирования исполнительных органов государственной власти Камчатского края населения о планировании и реализации тех или иных мероприятий Инвестиционной Стратегии;
- реагирования исполнительных органов государственной власти Камчатского края на сигналы, поступающие от общественности
38.5 | Проведение общественных слушаний по внесению поправок в нормативные правовые акты, предусмотренные Стратегией | Протоколы общественных слушаний, размещенные на Инвестиционном портале Камчатского края | 2013-11-01 | 2014-11-01 | Общественный Совет по реализации Инвестиционной стратегии
38.6 | Подготовка публичного годового отчета о реализации Инвестиционной Стратегии Камчатского края и его презентация на заседании Инвестиционного Совета в Камчатском крае | Годовой отчет о реализации Инвестиционной Стратегии Камчатского края, размещенный на Инвестиционном портале Камчатского края | 2013-12-01 | 2013-12-31 | Общественный Совет по реализации Инвестиционной стратегии
39 | Мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в регион
39.1 | Создание регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края (с возможностью софинансирования по Программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России) как базового регионального инфраструктурного элемента использования возможностей взаимодействия с потенциальными иностранными инвесторами при реализации «Дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1128-р | Созданный региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края | 2014-04-01 | 2014-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края
39.2 | Проведение совещания с привлечением крупнейших участников внешнеэкономической деятельности края по вопросам использования возможностей ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк», по финансированию привлечения иностранных кредитных ресурсов, стимулирования их к проведению переговоров с иностранными контрагентами для разработки совместных кредитных продуктов для финансирования инвестиционных проектов на территории края | Протокол совещания с конкретными предложениями по указанным вопросам | 2014-01-10 | 2014-04-01 | КРКК (по согласованию); бизнес-объединения Камчатского края (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края; кредитные организации Камчатского края (по согласованию)
39.3 | Обеспечение присвоения кредитного рейтинга Камчатскому краю по международной шкале международными рейтинговыми агентствами | Кредитный рейтинг Камчатского края по международной шкале, присовенный международным рейтинговым агентством | 2015-10-01 | 2016-01-01 | Минэкономразвития Камчатского края
39.4 | Проведение для предприятий Камчатского края презентаций возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | Презентации для предприятий Камчатского края возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | 2014-01-01 | 2014-12-31 | КРКК (по согласованию); бизнес-объединения Камчатского края (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края
39.5 | Формирование перечня объектов краевой государственной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | Сформированный перечень объектов краевой государственной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | 2014-04-01 | 2014-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
39.6 | Аудит степени подготовленности инвестиционных проектов на территории Камчатского края. Выбор 10 в наибольшей степени проработанных проектов и издание каталога выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | Перечень 10 в наибольшей степени проработанных инвестиционных проектов Камчатского края края; каталог выбранных инвестиционных проектов края для иностранных инвесторов | 2013-09-01 | 2014-07-01 | КРКК (по согласованию); бизнес-объединения Камчатского края (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»
39.7 | Проведение специальных маркетинговых/коммуникационных мероприятий, нацеленных на иностранных инвесторов, в том числе: | Пакет информационно-маркетинговых материалов для иностранных инвесторов; заключенные соглашения по итогам участия в международных мероприятиях | 2013 | 2020 | КРКК (по согласованию); бизнес-объединения Камчатского края (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию)
- издание путеводителя для иностранных инвесторов по Камчатскому краю на английском, корейском и японском языках;
разработка мультимедийных презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края;
- проведение презентаций инвестиционного потенциала Камчатского края в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.);
- ежегодное участие делегации Камчатского края в торгово-экономических форумах/ярмарках/конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отраслевых (по обозначенным в настоящей Стратегии отраслевым приоритетам);
- распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционным проектах через Посольства, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран;
- организация дней Камчатского края, презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края за рубежом
40 | Организация работы «горячей линии» по связи инвесторов с руководством региона | Действующая телефонная и электронная (через Инвестиционный портал Камчатского края) «горячая линия» по связи инвесторов с руководством региона | 2013-05-01 | 2013-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
41 | Внесение изменений в долгосрочную краевую целевую программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 30.12.2010 № 550-П, механизмы пролонгации Программы
41.1 | Определение целевых показателей (KPI) по мероприятиям, указанным в Программе; создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий Программы и степени достижения целевых показателей; дополнение Программы новыми мероприятиями | Проект изменений в Программу | 2013-02-01 | 2013-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края
41.2 | Разработка мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, повышение их конкурентоспособности на 2014-2018 годы» | Мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в государственной программе Камчатского края «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, повышение их конкурентоспособности на 2014-2018 годы» | 2013-08-01 | 2013-09-15 | Минэкономразвития Камчатского края
42 | Мероприятия по развитию финансово-кредитной инфраструктуры Камчатского края | Сформированная качественная и доступная финансово-кредитная инфраструктура Камчатского края | 2014 | 2020 | Минэкономразвития Камчатского края