Информация по третьему вопросу

«Об исполнении «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии до 2020 года и предложениях по внесению в нее изменений»

Отчет о реализации «Дорожной карты» ИОГВ по реализации 
Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года по итогам 1 пг. 2015 года

| № п/п | Мероприятие | Планируемая дата начала | Планируемая дата окончания | Ответственный исполнитель | Комментарий по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование законодательства в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае», в т.ч. в части состава Совета и его функций | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (далее -Минэкономразвития Камчатского края) | В 2014 году в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 внесены изменения (постановление Губернатора Камчатского края от 02.03.2015 № 16) с целью утверждения состава Совета распоряжением губернатора Камчатского края, а также внесения изменений и уточнений в части функций Совета. |
| 1.2 | Обеспечение правовой возможности предоставления земельных участков для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты государственно-частного партнерства, особо значимые инвестиционные проекты Камчатского края, с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края (письмо от 15.07.2015 №60.07/656) указало на необходимость исключения данного мероприятия в связи с тем, что с 01.03.2015 Земельным кодексом Российской Федерации упразднена процедура предоставления земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта. В связи с этим, также признано утратившим силу Постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2012 № 225-П «О предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства исключительно на торгах». |
| 1.3 | Подготовка Закона Камчатского края, устанавливающего критерии для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов в целях предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для размещения данных объектов и реализации проектов | 01.12.2014 | 01.03.2015 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края подготовлен законопроект «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»; внесен губернатором Камчатского края в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание Камчатского края для рассмотрения на очередной сессии, включен в повестку заседания 17.07.2015, одновременно данный проект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия (заключение о результатах оценки регулирующего воздействия от 29.05.2015 № 10/27). Минэкономразвития Камчатского края подготовлен законопроект «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации в целях установления понятия масштабного инвестиционного проекта, закрепления обязанностей инвестора, получившего в целях реализации инвестиционного проекта на принципах государственно-частного партнерства или масштабного инвестиционного проекта государственную поддержку в виде предоставления земельного участка без торгов, в том числе: обязанности по сохранению первоначального назначения объекта и его эксплуатации в соответствии с условиями соглашения о государственно-частном партнерстве; обязанности по реализации масштабного инвестиционного проекта. В целях уточнения отдельных положений по предоставлению государственной поддержки в Камчатском крае инициаторам инвестиционных проектов в форме финансовых мер и нефинансовых мер юридическим лицам для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Камчатского края в виде предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации подготовлен проект постановления Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края». |
| 1.4 | Создание Инвестиционного фонда Камчатского края | 01.01.2013 | 01.11.2013 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края | Постановлением Правительства Камчатского края от 01.11.2013 № 481-П утверждено Положение об Инвестиционном фонде Камчатского края. Фонд создан с целью реализации на территории Камчатского края инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, в сфере транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. В бюджете Камчатского края на 2015 год предусмотрены ассигнования в объеме 21,650 млн. руб. В целях повышения эффективности функционирования данной меры государственной поддержки Минэкономразвития Камчатского края подготовлен запрос в исполнительные органы государственной власти Камчатского края (от 09.07.2015 №37.08/3135) для подготовки предложений по изменению механизма предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Камчатского края. |
| 1.5 | Совершенствование законодательства в части возможности предоставления льгот горнодобывающим предприятиям | 01.01.2013 | 31.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В 2014 году в статью 3 Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» внесены изменения (Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 504), предусматривающие льготные ставки налога на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» присвоен статус особо значимых инвестиционных проектов, целью которых является производство продукции (товаров) и (или) оказание услуг по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (за исключением группировок 06 "Добыча сырой нефти и природного газа" и 09.1 "Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа") Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - инвестиционные проекты), - в отношении вновь созданного и (или) приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта недвижимого имущества организации, не входившего в состав налоговой базы до начала реализации инвестиционного проекта. Законом Камчатского края от 01.04.2014 № 415 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае» установлена налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в размере 10 процентов для организаций - участников региональных инвестиционных проектов, отвечающих требованиям пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта. |
| 1.6 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | 01.03.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | Минэкономразвития Камчатского края за отчетный период проведена работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства, разработаны и приняты НПА по следующим направлениям: - в целях обеспечения функционирования промышленных парков Камчатского края; - по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов и установлению налоговой ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в размере 10 %; - по актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае; - в целях расширения функций и состава Инвестиционного совета, внесения изменений и уточнений в части регламента деятельности отраслевых и рабочих групп Совета, уточнения функций; - по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала; - по актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, «Дорожной карты» ИОГВ по реализации Инвестиционной стратегии. |
| 1.7 | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 29.03.2013 | 18.09.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | Разработано и утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в Камчатском крае. В 2014 году с заявками на сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» обратились 4 инициатора: 1) ООО «Тулуач», проект «Организация гостинично-развлекательного комплекса в п. Термальный» - решение о рассмотрении инвестиционной идеи на Инвестиционном совете в Камчатском крае было признано преждевременным на заседании отраслевой группы Совета по развитию туристского комплекса (протокол заседания отраслевой группы Совета по развитию туристского комплекса от 04.04.2014 № 2). Работа с инициатором проекта ведется как потенциального резидента туристко-рекреационной площадки в рамках создания ТОР «Камчатка»; 2) ЗАО «Агротек Холдинг», проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае» - принято решение о сопровождении инвестиционного проекта (протокол заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 06.10.2014 №4). Проводится работа с инициатором проекта по подготовке заявки на участие в конкурсе Минвостокразвития России на получение федерального финансирования на строительство объектов инфраструктуры за счет средств ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»; организованы и проведены рабочие встречи и совещания; 3) ООО «Паужетка Агротерм», проект «Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод» - принято решение о сопровождении инвестиционного проекта (протокол заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 16.12.2014 г. № 6). На заседании Совета 29.04.2015 рассматривался вопрос «О ходе сопровождения инвестиционного проекта «Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод» (инициатор – ООО «Паужетка Агротерм»)» в связи с возникшими проблемами по оформлению договора аренды земельного участка. Вопрос решается Администрацией Елизовского муниципального района в рамках совещаний с инициатором проекта. 4) ООО «Агломера», проект «Строительство комбината по 100% переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе». В рамках проверки поданных документов на сопровождение установлено, что представленный бизнес-план не просчитан полностью инициатором, т.к. не решен вопрос о предоставлении земельного участка под строительство. По договоренности с инициатором рассмотрение заявки на сопровождение инвестиционного проекта было отложено до момента решения вопроса о предоставлении земельного участка администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. Разработан План мероприятий по заключению концессионного соглашения на строительство комбината по переработке ТБО, проведен ряд совещаний совместно с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, ИОГВ, ООО «Центр инновационного развития Камчатки», являющегося представителем ООО «Агломера», по вопросам подбора земельных участков для реализации проекта. Однако, в виду отсутствия предоставленной информации инициатором проекта по решению вопроса предоставления земельного участка по состоянию на 10.03.2015, инициатору предложено доработать вопрос предоставления земельного участка, откорректировать бизнес-план и подать Заявку повторно. За период 01.01.2015 – 01.07.2015 с заявкой на сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» обратились: 1) ООО «Мусороперерабатывающее энергетическое предприятие», проект «Топливо Камчатки» (инвестиционное предложение по созданию торфомусороперерабатывающего предприятия в Усть-Большерецком муниципальном районе) – заявка на сопровождение отклонена по причине не соответствия требованиям, указанным в постановлении № 406-П, а также предоставленная Выписка из ЕГРЮЛ является некорректной (деятельность предприятия-инициатора проекта ООО «МЭП» с 16.06.2014 г. прекращена в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ, в связи с прекращением деятельности право пользования недрами Митогинского месторождения торфа, предоставленное ООО «МЭП» лицензией ПТР 05030 ТЭ, может быть досрочно прекращено). Вместе с этим, в рамках рабочей встречи 06.04.2015 по вопросу рассмотрения инвестиционного предложения по созданию торфомусороперерабатывающего предприятия в Усть-Большерецком МР Камчатского края под председательством В.М. Галицына принято решение о необходимости доработки инвестиционного предложения. 2) 01.07.2015 поступила заявка ОАО «Молокозавод Петропавловский». В настоящее время идет процедура рассмотрения проекта. |
| 1.8 | Разработка НПА Камчатского края в целях реализации Закона Камчатского края № 133 от 05.10.2012 «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» | 01.01.2015 | 01.06.2015 | Минэкономразвития Камчатского края | В мае 2015 года Минэкономразвития Камчатского края разработан законопроект «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» в целях уточнения отдельных положений закона Камчатского края «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» для предоставления юридическому лицу земельных участков без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в рамках реализации ГЧП проектов, принципов и объектов осуществления государственно-частного партнерства в Камчатском крае. В связи с тем, что 13.07.2015 принят Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планируется подготовка новой редакции законопроекта «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае». |
| 1.9 | Организация работы по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 НК РФ | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | Минэкономразвития Камчатского края Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 28.03.2014 № 154-П утвержден административный регламент предоставления Минэкономразвития Камчатского края государственной услуги по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов. В 2014 году обращений от организаций не поступало. За 1 пг. 2015 года поступили 2 заявки на включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов: ОАО «СиГМА»; ЗАО «Камгод». Согласно решению Минэкономразвития Камчатского края в реестр участников региональных инвестиционных проектов вышеуказанные предприятия включены: - Приказ № 154-п от 19.03.2015 «О включении ОАО «СиГМА» в реестр участников региональных инвестиционных проектов»; - Приказ № 288-п от 29.05.2015 «О включении ЗАО «Камголд» в реестр участников региональных инвестиционных проектов». |
| 1.10 | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на следующий плановый период | 01.04.2013 | 30.09.2013 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Постановлением Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 «О проекте прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края на плановый период 2014-2016 годов» утвержден Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период 2014 - 2016 годов. В течение 2014 года подготовлены и внесены изменения постановление Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 от 05.02.2014 № 657, от 19.12.2014 № 933. В течение 1 пг. 2015 года подготовлены и внесены изменения постановление Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 от 24.03.2015 № 1001, от 26.05.2015 № 1023, от 08.06.2015 № 1060. |
| 1.10.2 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчатского края» в части установления обязанностей отраслевым исполнительным органам государственной власти Камчатского края ежегодно осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им предприятий | 01.07.2013 | 31.12.2013 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Законом Камчатского края от 08.06.2015 № 614 внесены изменения в Закон Камчатского края «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края», в том числе в части установления полномочий отраслевых ИОГВ по ежегодному осуществлению анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им предприятий. Изменения вступают в силу с 01.01.2016. |
| 1.10.3 | Внесение изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства от 02.02.2015 № 42-РП О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП «Об утверждении перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края» актуализирован перечень предприятий. |
| 2 | Создание института Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | 01.03.2013 | 01.12.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | В 2014 году в соответствии с Законами Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края», от 01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей» распоряжением Губернатора Камчатского края от 02.06.2014 № 591-Р с 11.06.2014 года на государственную должность Камчатского края Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный) назначен Повзнер В.М. Уполномоченным подписаны соглашения о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, общественными объединениями предпринимателей Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Уполномоченный рассматривает обращения бизнес сообщества по наиболее проблемным вопросам: земельным, контрольно-надзорной деятельности, размещению объектов нестационарной торговой сети. Уполномоченным назначены 11 общественных помощников в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Уполномоченный входит в состав различных экспертных, совещательных и консультативных органов (общественных советов, комитетов, рабочих групп) при органах государственной власти, в том числе: - Совета при Губернаторе Камчатского края по противодействию коррупции; - Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края; - Рабочей группы по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции; - Рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае; -Отраслевой рабочей группы по развитию агропромышленного комплекса Инвестиционного совета в Камчатском крае; - и другие. Организована работа Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. |
| 3 | Утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | 23.10.2013 | ежегодно, в срок до 01 октября | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 30.12.2014 № 887-п утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2015 год. План включает в себя инвестиционные объекты, финансируемые за счет средств бюджетных и внебюджетных источников, в том числе инвестиционные проекты субъектов естественных монополий. План ежегодно актуализируется и размещается на Инвестиционном портале Камчатского края. В настоящее время Минэкономразвития Камчатского края проводит сбор отчетной информации ИОГВ и ОМС о ходе реализации Плана со сроком предоставления данных до 30.07.2015 года. |
| 4 | Формирование положительного инвестиционного имиджа и актуализация Концепции имиджевой политики Камчатского края | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В целях формирования положительного инвестиционного имиджа и актуализация Концепции имиджевой политики Камчатского края в 2014 году Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края создана «Концепция продвижения туризма Камчатского края на российском и международном уровне». Задачи: создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края, привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внутреннего туризма на территории Камчатского края, повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края. Камчатский туристический портал www.visitkamchatka.ru стал победителем в номинации «Лучший официальный сайт о регионе России 2015» туристической премии «Звезда TRAVEL.ru». При наборе слов «Камчатка», «Камчатка туризм» в поисковых системах Туристский портал Камчатского края появляется в списке первых трех ссылок. Основные поисковые системы, с которых наиболее часто совершаются переходы на портал Яндекс (64,7%), Google (28,9%), Search.Mail.ru (3,1%), Rambler (1,7%) и другие. В 2015 году разработана сувенирная продукция: магниты полотно, календарь (откр.), флеш. карты подарочные с записью фильма о Камчатке, z-карта (на разных языках: рус. яз., англ. яз., нем. яз., яп. яз., кор. яз., кит. яз.) Публикации о Камчатке размещены в федеральных СМИ: - «Туризм: практика, проблемы, перспективы» (рус. яз.) - «Туристские ресурсы России. Лето 2015» (рус. яз.) - «Russian Tourist Resources» (рус., англ. яз.) Публикации о Камчатке размещены в информационном туристском справочнике Каmchatka Explorer (рус. язык, англ. язык). Вместе с тем, продвижение имиджа Камчатского края осуществлялось на международных выставках: ITB (г. Берлин), презентации в США (г. Маями ), Интурмаркет (г. Москва), MITT (г. Москва), Азиамания (г. Сеул), VITE (г. Пекин). Управлением пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края: - были опубликованы сообщения на сайтах различных информационных агентств, в печатных и электронных СМИ. Всего – более 400 публикаций; - были организованы и проведены интервью Губернатора Камчатского края в эфире ГТРК – Камчатка на тему основных направлений развития экономики Камчатского края; - организован пресс-тур в рамках проведения традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2015». Журналисты имели возможность познакомиться не только с «туристической» Камчаткой, но увидели и большой экономический потенциал края, узнали о наиболее важных инвестиционных проектах региона. Зафиксировано более 28 публикаций иностранных СМИ, посвященных этому событию. О гонке написали издания более 11 стран мира в Латинской Америке, Европе, США и юго-восточной Азии. - публикация интервью губернатора Камчатского края в журнале «Дальневосточный Капитал»; - с целью освещения актуальных тем и вопросов в экономической сфере края, содействие развитию малому и среднему предпринимательству в регионе опубликованы интервью членов Правительства Камчатского края, руководителей исполнительных органов государственной власти в региональных печатных и электронных СМИ; -освещение мероприятий, организованных Минэкономразвития Камчатского края, совместно с КГАУ КВЦ-Инвест; - организовано проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению имиджевых проектов о Камчатском крае. В феврале, апреле 2015 г. КГАУ КВЦ Инвест организованы презентации ТОР "Камчатка" в рамках визита Заместителя Председателя Правительства РФ Трутнева Ю.П. Организовано заочное участие в 7-ом Всемирном водном форуме (13-15 апреля 2015 года, г. Тегу (Республика Корея). Принято участие в XIX Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург, 18-20 июня 2015 г.). - 29.01.2015 года в Камчатском крае состоялась встреча с представителем итальянской компании «Medscpa» г-ном Салютэ Сальваторе, в ходе которой также презентована информация о площадках ТОСЭР. Наибольший интерес итальянская сторона проявила к площадке «Паратунка». Планируемая дата следующей встречи в мае 2015 года. 06.04.2015 года состоялся второй этап переговоров, по итогам которого стороны выразили готовность во III квартале 2015 года заключить протокол о намерениях, где будут определены основные направления сотрудничества; - информация о ТОСЭР «Камчатка» передана корейской стороне в рамках реализации Программы обмена опытом между Камчатским краем и Республикой Корея. 27.02.2015 года в ходе проведения отчётного мероприятия по реализации Программы обмена опытом, члены делегации, в состав которой вошли представители Корейского Агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Корейского Института промышленной экономики и торговли (КИЕТ), Министерства стратегии и финансов Республики Корея, Генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке, Администрации г. Поханг, а также представители бизнес-сообщества Республики Корея обсудили с камчатской стороной возможные сферы сотрудничества в рамках реализации проекта ТОСЭР; - в рамках встречи с делегацией Генерального консульства Японии в г. Владивостоке с исполнительными органами власти Камчатского края Генеральному консулу Японии г-ну Касаи Тацухико представлена информация о ТОСЭР; - в период с 25 по 26 марта 2015 года Камчатский край посетила делегация Народного Правительства провинции Цзилинь (КНР) с целью налаживания сотрудничества с Камчатским краем. В ходе встречи представители исполнительных органов государственной власти Камчатского края представили китайской стороне информацию о ТОСЭР «Камчатка», а также обсудили вопросы возможности совместной реализации проектов и освоения площадок ТОСЭР; - 27 мая 2015 года в здании Правительства Камчатского края состоялась встреча Заместителя Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края О.В. Герасимовой с представителями австралийской компании «Emission Assistance» с целью обсуждения инвестиционных возможностей Камчатского края; - 08 июня 2015 года состоялась встреча представителей инвестиционной компании «Сан Чжун» с ВРИО заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А, Суббота по вопросу совместной реализации инвестиционных проектов Камчатского края; - 18 июня 2015 года в здании Правительства Камчатского края состоялась встреча делегации авиакомпании Air Incheon (Республика Корея) с ВРИО Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Д.А. Коростелевым по воспросу развития сотрудничества в сфере поставки питьевой воды в Республику Корея; - 22 июня 2015 года прошла встреча встречи делегации компании China State Shipbuilding Trading Company (КНР) с ВрИО Заместителя Председателя Правительства Камчатского края - Министром рыбного хозяйства Камчатского края В. М. Галицыным по вопросу сотрудничества в сфере поставки питьевой воды в Китай, а также совместной реализации инвестиционных проектов Камчатского края. Сотрудники АО «Корпорация развития Камчатки» за период 2014-2015 гг. приняли участие конгрессно-выставочных мероприятиях в России и зарубежом. На постоянной основе ведется формирование положительного инвестиционного имиджа Камчатского края посредством подготовки и распространения информационных материалов в печатном и электронном виде, в том числе через интернет-ресурс. Также на постоянной основе ведется разработка и презентация перспективных инвестиционных проектов потенциальным инвесторам. |
| 5 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | С 01 января 2014 года в Камчатском крае введена процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в сфере предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, а также в сфере государственного контроля (надзора), которая проводится исполнительными органами государственной власти Камчатского края. Разработана нормативная правовая база и размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края http://www.kamchatka.gov.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия», а также на региональном портале для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов Камчатского края regulation.kamgov.ru. По состоянию на 01.07.2015 года ИОГВ Камчатского края разработано 37 проектов нормативных правовых актов, подлежащих ОРВ, Минэкономразвития Камчатского края подготовлено 34 заключения о результатах оценки регулирующего воздействия, в том числе - 15 по упрощенной форме, предложенной Методическими рекомендациями Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159, отрицательных - 1. На 01.07.2015 года на региональном портале проходят публичные консультации в отношении 2 проектов НПА. Администрация ПКГО: Проведено 10 заседаний комиссии по ОРВ. Подготовлено 16 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, разработанных администрацией ПКГО и рабочими группами, созданными решениями Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, не требующих углубленной оценки регулирующего воздействия. В отношении одного проекта НПА проведена углубленная оценка регулирующего воздействия. Один проект НПА проходит процедуру публичных консультаций. Администрация Соболевского МР: Полномочия по проведению процедуры ОРВ возложены на субъект, в течение 2015 года будет проведена необходимая подготовительная работа по внедрению процедуры ОРВ на уровне муниципального района Администрация Усть-Большерецкого МР: Распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 14.05.2015 № 176 «О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края» утвержден План мероприятий по внедрению процедуры ОРВ проектов НПА Усть-Большерецкого МР и экспертизы НПА Усть-Большерецкого МР; определен уполномоченный орган, ответственный за внедрение ОРВ; создана Рабочая группа; утверждено Положение о Рабочей группе по внедрению ОРВ. |
| 6 | Создание промышленных парков |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование земельных участков, разработка концепции и мастер-плана создания двух промышленных парков | 01.04.2013 | 31.12.2015 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Подготовлена нормативная правовая база для создания и функционирования промышленных парков в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 538-РП приято решение о создании государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки», разработана концепция создания парка. АПК «Зеленовские озерки» в рамках сельскохозяйственного направления включен в территорию опережающего социально-экономического развития «Камчатка» - ТОР «Камчатка. Решение о его включении в ТОР «Камчатка» принято на основании большего количества предоставляемых льгот и преференции для резидентов и возможности создания обеспечивающей инфраструктуры в более короткие сроки по сравнению с вариантом софинансирования по программе Минэкономразвития России. После принятия постановления Правительства Российской Федерации о создании ТОР «Камчатка» (ориентировочно в сентябре 2015 года) для потенциальных резидентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, на данной площадке будут доступны порядка 100 Га для реализации проектов в сфере сельского хозяйства. В настоящее время в качестве резидентов на данную территорию заявлены два предприятия; проводится разработка проекта планировки территории и линейных объектов инфраструктуры. Кроме этого, имеются свободные земельные участки общей площадью более 120 Га в п. Нагорный – это перспективный агропромышленный парк «Нагорный», который также включен в ТОР «Камчатка». Администрацией ПКГО совместно с АО «Корпорация развития Камчатки» разработан план мероприятий «дорожная карта» по созданию и развитию территории промышленного парка «Дальний». О своем желании принять участие в проект заявили четыре резидента. Для размещения производств на территории промышленного парка необходима разработка проектов планировки на территорию промышленного парка и на создание линейных объектов инженерной инфраструктуры, стоимость которых определяется. Данная «дорожная карта», презентационные материалы и предложение в Инвестиционный совет в Камчатском крае от администрации городского округа о создании государственного промышленного парка «Дальний» общей площадью 82,14 га направлялись в Минэкономразвития Камчатского края. После рассмотрения вышеуказанных материалов Администрации ПКГО, АО «Корпорация развития Камчатки» рекомендовано продолжить доработку документов и поиск резидентов с целью достижения нормативных показателей эффективности бюджетных инвестиций, а также совместно с ИОГВ Камчатского края определить возможность снижения затрат на создание инженерной инфраструктуры. Очередное заседание межведомственной комиссии состоится 01.07.2015. |
| 6.2 | Привлечение финансирования для развития инфраструктуры промышленного парка (по федеральной программе поддержки малого и среднего предпринимательства) | 01.07.2014 | 31.12.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Администрация ПКГО после присвоения промышленному парку «Дальний» статуса государственного промышленного парка, будет подготовлена конкурсная документация для размещения заявки на получение субсидии из федерального бюджета. Администрацией ПКГО совместно с АО «Корпорация» проведен ряд совещаний по этим вопросам. |
| 6.3 | Поиск и привлечение резидентов промышленного парка, создание его инфраструктуры | 01.07.2013 | 01.01.2017 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки» в рамках реализации разработанной Концепции и бизнес плана создания агропромышленного парка "Зеленовские" определены потенциальные резиденты парка, заключены соглашения с 5-ю резидентами. Согласно планам мероприятий по созданию промышленного парка «Дальний» проводится работа по формированию реестра участников. Согласованы 8 видов производственной деятельности, определены коридоры размещения инженерных сетей, размещение резидентов первой очереди планируется в сентябре 2015 года, готовятся документы на проектирование инфраструктуры с определением источников финансирования. |
| 7 | Создание АНО «Рыбохозяйственный кластер Камчатского края» | 01.04.2014 | 31.12.2016 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (по согласованию) | Министерством рыбного хозяйства Камчатского края Камчатского края продолжается работа по оценке целесообразности формализации рыбохозяйственного кластера в Камчатском крае, а также рассмотрение возможных вариантов организации управления им. Так, в течение 2015 года Министерством проведен анализ нормативно-правовой базы создания и функционирования кластерных отраслевых объединений в Российской Федерации. Определен потенциал и перспективы развития предприятий Камчатского края, «связанных» с рыбохозяйственным комплексом, как возможных участников подобного отраслевого объединения. Сформулированы необходимые мероприятия для реализации программы развития пилотного инновационного территориального кластера рыбохозяйственной направленности в Камчатском крае. |
| 8 | Развитие туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК) |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | 01.01.2013 | 01.12.2018 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Подведомственным учреждением Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края КГБУ «Туристский информационный центр» переоформлен земельный участок ТРК «Паратунка» с подведомственного учреждения Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края. Получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (41-АВ 224955 от 04.12.2014). Проводились работы по корректировке проекта освоения лесов Паратунского кластера ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ». На основании акта приема-передачи КГБУ «ТИЦ» получена предпроектная документация. Туристско-рекреационный кластер «Паратунка» включен в состав территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка». В течение 1 пг. 2015 года осуществлялся поиск потенциальных инвесторов для строительства туристских объектов на инвестиционных площадках ТРК «Паратунка» путем направления информации в адрес потенциальных инвесторов, а также в рамках участия в презентационных и выставочных мероприятиях, проводились совещания с потенциальными инвесторами. |
| 8.2 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Паратунка» | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Проект откорректированного генерального плана Паратунского сельского поселения прошел общественные слушания, в настоящее время проходит согласование с федеральными органами государственной власти. Проект на строительство очистных сооружений с сетями канализации в с. Паратунка с учетом нагрузки ТРК «Паратунка» прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Проект реконструкции существующих сетей и строительства новых сетей водоснабжения Паратунского сельского поселения, учитывающий также потребности объектов ТРК «Паратунка», в очередной раз проходит гос. экспертизу. Разработано технико-экономическое обоснование на строительство магистрального трубопровода от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод до с. Паратунка на территории Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края. В рамках ТОР «Камчатка», куда включен проект создания ТРК «Паратунка», объекты инфраструктуры, необходимые для реализации коммерческих проектов, будут создаваться за счет средств федерального бюджета. В настоящее время проект постановления Правительства Российской Федерации о создании ТОР «Камчатка» находится на согласовании федеральных органов государственной власти. АО «Корпорация развития Камчатки» проводится маркетинговая работа по выявлению необходимых мер для увеличения туристического потока |
| 8.3 | Разработка «Концепции развития туризма в Камчатском крае», включающей мероприятия: - «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района»; - «Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе»; - «Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края начата работа с муниципальными образованиями в данном направлении. Проект «дорожной карты» туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского муниципального района, сообщаем разработан специалистом по привлечению инвестиций и планированию администрации Быстринского муниципального района Чумаковым К.В. и представлен в рамках заседания отраслевой группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае, которое состоялось 18.06.2015 года. Принято решение: «3.1. Принять в качестве основной модели «Дорожную карту» создания туристско-рекреационного кластера в Быстринском муниципальном районе. 3.2. Рекомендовать администрации Быстринского муниципального района доработать «Дорожную карту» создания туристско-рекреационного кластера в Быстринском муниципальном районе с указанием необходимых объемов финансирования». На основании коммерческих предложений, поступивших в адрес Быстринского МР - Разработка концепции создания и развития ТРК в с. Эссо Быстринского района Камчатского края оценивается в 24 млн. рублей. Концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе не разработана. Информация по разработке концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе не представлена. |
| 8.4 | Разработка концепции создания и проектной документации ТРК «Налычевский» | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» ведется разработка концепции ТРК «Налычево». В настоящий момент проводится работа над созданием «Дорожной карты» по разработке ТРК «Налычевский». Вопрос был включен в повестку заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае от 18.06.2015г. В адрес Минэкономразвития Камчатского края информация в части проекта «дорожной карты» туристско-рекреационного кластера «Налычевский» не представлена. Вместе с тем, в письме Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края содержится информация описательного характера по Налычевскому парку: виды туризма, количество посещающих парк туристов, описание инфраструктуры парка, включая перечень мероприятий по благоустройству, не имеющая отношения к сути вышеуказанного вопроса. 14.07.2015г. состоялось заседание по развитию ТРК «Налычевский». По решению заседания КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» проведет аналитическую работу по определению основных потоков посетителей парка, мест стоянок, направления основных туристских потоков, перспективных точек притяжения туристов с целью формирования реестра наиболее перспективных инвестиционных площадок природного парка «Налычевский». |
| 8.5 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края проведен анализ имеющейся инфраструктуры природного парка «Налычевский». Инфраструктура состоит из 25 объектов: 10 - средств размещения (вместимость 78 чел.), 15 – иные объекты (купальни, раздевалки и т.д.) В целях повышения привлекательности, и снижения антропогенного воздействия на территорию, рассматривается вариант по созданию отдельной площадки для размещения автотранспорта, а также обустройству существующих маршрутов. По решению заседания от 14.07.2015г. планируется создание реестра инвестиционных площадок на территории парка для дальнейшего развития ТРК «Налычевский». Проект «дорожной карты» туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского муниципального района, сообщаем разработан специалистом по привлечению инвестиций и планированию администрации Быстринского муниципального района Чумаковым К.В. и представлен в рамках заседания отраслевой группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае, которое состоялось 18.06.2015 года. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с администрацией Быстринского муниципального района ведется дальнейшая разработка плана мероприятий по созданию ТРК «Эссо». |
| 9 | Создание кластера «Вода Камчатки» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | На заседании отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса 26.06.2015 рассмотрен вопрос «О создании в Камчатском крае кластера «Вода Камчатки». Протокол заседания размещен в установленном порядке на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края во вкладке «Коллегиальные органы». В соответствии с протоколом заседания АО «Корпорация развития Камчатки» поручено разработать концепцию создания кластера «Вода Камчатки», предполагаемую структуру кластера (с перечнем предприятий – недропользователей, которые потенциально смогут войти в его состав), задачи и «дорожную карту» по развитию кластера (срок – 01.06.2016). |
| 10 | Создание торговой сети местных товаропроизводителей | 01.01.2014 | 31.12.2017 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); НП «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» (по согласованию) | В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента вырабатываемой пищевой продукции, а также оказания содействия камчатским товаропроизводителям в продвижении продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы с 2012 года осуществляет свою деятельность рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции (далее – рабочая группа) под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота. Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 23.01.2015 № 29/5 уточнен состав рабочей группы. По состоянию на 01.07.2015г. прошло 3 заседания рабочей группы. Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края: - актуализирована «Дорожная карта» развития торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции в Камчатском крае на 2013-2016 годы» (протокол от 30.03.2015 № 2); - продолжается работа по осуществлению координации деятельности постоянно действующих ярмарок камчатских товаропроизводителей по адресам: ул. Ленинская, 62 (здание КВИЦ), пр. Циолковского, 25 (ТЦ «БАМ») и пр. Победы, 27 (ООО «Сварог»), ул. Академика Королева 22/1 (центр бытового обслуживания «Мечта»); В апреле 2015 года открыты 5-я и 6-я постоянно действующая ярмарка местных товаропроизводителей по адресам: ул. Тельмана 38, ул. Садовая. Продолжается реализация пилотного проекта по продаже с 10 % скидкой продуктов питания, реализуемых на постоянно действующей ярмарке местных товаропроизводителей в здании КВЦ, отдельным социально незащищенным категориям граждан (проект начат 1 марта 2014 года). В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П предусмотрена государственная поддержка, направленная на возмещение затрат по организации и функционированию постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей. В 2015 году на данное мероприятие запланировано 17,3 млн. рублей. В связи с изменением федерального законодательства и признанием утратившим силу Закона Камчатского края от 22.11.2010 № 506 Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края с 01.03.2015 не осуществляет полномочии по распоряжению неразграниченными земельными участками в целях строительства в пределах г. Петропавловска-Камчатского, и не обладает полномочиями по решению вопросов, связанных с предоставлением земельных участков в целях создания сети местных товаропроизводителей. Для осуществления консультационной поддержки обеспечивается участие представителя Министерства в заседаниях рабочей группы по вопросам создания сети местных производителей. В связи с вышеизложенным, Министерством имущественных и земельных отношений направлено предложение об исключении из числа ответственных за реализацию данного мероприятия. На территории ПКГО функционируют ярмарки по реализации продукции камчатских товаропроизводителей: ул. Циолковского, 25; ул. Ленинская, 62; пр. Победы, 27; переулок Садовый, 20. На территории Усть-Большерецкого МР действует 2 торговые площадки на 7 торговых мест. Согласно Плана мероприятий по развитию многоформатной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе по упорядочению нестационарных и мобильных торговых объектов, рынков и организации ярмарок на территории Камчатского края, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 260-РП в 3-м квартале 2015 года запланировано: проработка вопроса о строительстве сельскохозяйственного рынка в с. Усть-Большерецк; подготовка документов для оформления земельного участка под строительство торгового рынка на территории Апачинского сельского поселения; оборудование мини-торговой площадки (установка 2-3 крытых торговых прилавков) в п. Озерновский. Сельхозтоваропроизводители осуществляют реализацию своей продукции в каждом поселении района. Помимо самостоятельной реализации своей сельскохозяйственной продукции, сельхозтоваропроизводители реализуют ее через торговые объекты района. Реализация рыбо- и морепродукции в Усть-Большерецком муниципальном районе осуществляется практически во всех объектах розничной торговли. Администрация Олюторского МР в рамках данного мероприятия планирует выделение земельных участков для обустройства мест проведения ярмарок. |
| 11 | Создание бизнес-инкубатора | 01.12.2014 | 31.12.2018 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Данное мероприятие планируется к реализации начиная с 2016 года в три этапа. На первом этапе-будет определена перспективная площадка или объект для размещения бизнес-инкубатора. На втором этапе планируется подготовка проектной документации по строительству или реконструкции объекта. В рамках третьего этапа будет подготовлена заявка в Минэкономразвития РФ для получения бюджетных ассигнований на софинансирование данного мероприятия (ориентировочно 2017 год). |
| 12 | Рассмотрение возможности создания особой экономической зоны на территории Камчатского края по одному из следующих сценариев: сценарий 1 - промышленно-производственного типа, специализирующегося на логистике и переработке рыбы; сценарий 2 - создание особой экономической зоны на всей территории Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками. |
| 13 | Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Подготовлен проект ТОР «Камчатка», который предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и туристско-рекреационной. Целью реализации проекта ТОР «Камчатка» является ускоренное развитие Камчатского края путем использования транзитно-логистического, рекреационного и промышленного потенциалов. Территориально ТОР «Камчатка» планируется создать на нескольких основных инвестиционных площадках в Петропавловск-Камчатской и Елизовской агломерации: Морской порт (2 специализации), Аэропорт (туризм), Паратунка (туризм), ЮГ (портово-промышленная специализация), Зеленовские озерки (туризм и сельское хозяйство), Центр (туризм), Витязь-Аэро (туризм), Нагорный (сельское хозяйство). В рамках модернизации Петропавловск-Камчатского порта планируется увеличение его максимального грузооборота до 8 млн. тонн в год, а также развитие круизного туризма за счет строительства соответствующих причалов, морского вокзала и другой инфраструктуры. В рамках туристско-рекреационной части ТОР предполагается создание современных курортных зон «Паратунка» и «Зеленовские озерки», развитие Аэропорта и реализация других проектов, которые позволят уже в ближайшие годы увеличить туристический поток в край до 100 тысяч человек с перспективой роста до 800 тысяч туристов. Кроме этого на площадках «Зеленовские озерки» и «Нагорный» планируется создание современных круглогодичных тепличных комплексов и других сельскохозяйственных предприятий. Заявленные внебюджетные инвестиции якорных резидентов на первый этап проекта составляют не менее 28 млрд. рублей. За счет бюджетных средств планируется создание обеспечивающей инфраструктуры на сумму 8,4 млрд. рублей. При реализации проекта будет создано более 3000 новых рабочих мест, а при освоении всей планируемой территории не менее 8000. За время работы над проектом подготовлены его концепция и обоснование, определена потребность в земельных участках и необходимой инженерной инфраструктуре, сроки строительства инфраструктуры, объемы и источники ее финансирования. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о создании ТОР «Камчатка», который в настоящее время проходит согласование в федеральных органах государственной власти. Администрацией ПКГО: Проведена инвентаризация и определен перечень земельных участков ПКГО для включения в ТОСЭР «Камчатка». Ведется работа по постановке на кадастровый учет части указанных участков. На данный момент в зону ТОСЭР включены два инвестиционных проекта: строительство бизнес-центра в районе ул. Вольского и создание туристического комплекса «Петровская сопка». Обеспечена подготовка информации о создании и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования ТОСЭР. На рассмотрении находится проект соглашения о создании ТОСЭР «Камчатка». АО «Корпорация развития Камчатки» на различных площадках и при участии представителей краевых и федеральных органов исполнительной власти проводилась организация переговоров с потенциальными инвесторами. |
| 14 | Актуализация реестра инвестиционных объектов Камчатского края | 01.01.2013 | до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | На основании материалов, представленных исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проводится работа по актуализации реестра данных инвестиционных объектов Камчатского края, размещенного на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ на постоянной основе. |
| 15 | Организация внедрения в Камчатском крае «Дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» | 14.05.2013 | ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Деятельность по реализации мероприятия осуществляется сотрудничестве с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.04.2014 № 146-РП закреплены ответственные исполнительные органы государственной власти Камчатского края за реализацию мероприятий "Дорожных карт". Контроль возложен на заместителей Председателя Правительства Камчатского края в соответствии с курируемыми органами государственной власти Камчатского края. Состоялся ряд совещаний рабочих групп по вопросам реализации, установлению порядка внедрения "дорожных карт" и определения ответственных ИОГВ, мониторингу внедрения мероприятий и др. Информация о разработке НПА федерального уровня в рамках "дорожных карт" направлялась руководителям ООП Камчатского края по вводимому правовому регулированию. Министерством строительства Камчатского края разработан План мероприятий («дорожная карта»), направленный на оптимизацию процессов получения разрешений на строительство объектов недвижимости. Подготовлен сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства на период 2014-2018 гг. в Камчатском крае. Разработан проект постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Камчатского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов». Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по корректировке региональных нормативов градостроительного проектирования и разработке модельных местных нормативов градостроительного проектирования. В результате проведенной работы произошло существенное сокращение сроков прохождение процедур: - сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта жилищного строительства с 27 в 2013 году до 15 в 2014 году; - сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения с 350 дней в 2013 году до 250 дней в 2014 году; - сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта жилищного строительства с 352 дней в 2013 году до 267 дней в 2014 году. При этом значение показателя предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения в 2014 году составило -14. В 1 квартале 2015года количество процедур для получения разрешения на строительство составило 13 при сроке прохождения от 155 до 185 дней. Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края является ответственным органом исполнительной власти за реализацию и внедрение в Камчатском крае «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р. В сфере подключения к объектам энергетики организована процедура тех присоединения, посредством службы «одного окна», которая позволила сократить срок предоставления услуги на 15-30 дней, количество процедур с 11 до 5. Организована он-лайн подача заявок до 150 Квт, созданы информстранички на сайтах ресурсоснабжающих организаций по порядку тех присоединения. В сфере оптимизации процедуры регистрации ЮЛ и ИП произошло: сокращение количество этапов с 7 в 2014 году до 3 в 2015 году; уменьшение времени на регистрацию ЮЛ до 7 рабочих дней. Администрация ПКГО: Продолжена реализация отдельных мероприятий «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации», утвержденных на федеральном уровне: - «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р) и «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р), в рамках исполнения которых ведется работа по сокращению количества и сроков прохождения всех процедур, связанных с предоставлением муниципальных услуг в сфере строительства и влияющих на упрощение процедуры подключения к энергетической инфраструктуры, в том числе на текущий момент с 20 календарных до 10 рабочих дней сократились процедуры присвоения адреса объекту капитального строительства и выдачи градостроительных планов земельных участков, сроки выдачи разрешения на снос зеленых насаждений в случаях осуществления градостроительной деятельности сокращены до 21 рабочего дня со дня регистрации заявления в службе «одного окна», также разработан проект нормативного правового акта по сокращению срока подготовки и выдачи ордера на производство земляных работ с 30 до 20 календарных дней; - «Расширение доступа среднего бизнеса к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р), в рамках которого, помимо параметров регулирования взаимодействия органов администрации городского округа с субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении процедур закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», в муниципальные унитарные предприятия городского округа и акционерные общества с участием городского округа направлены рекомендации о внесении в документы об осуществлении закупок товаров, работ и услуг положений об увеличении доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок данных организаций. Администрация Вилючинского ГО: В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» на предмет сокращения сроков предоставления услуги до 15-20 календарных дней. При этом, в случае если заявителем самостоятельно будет предоставлен исчерпывающий пакет документов, исключающий межведомственный запрос органов местного самоуправления в государственные органы, в распоряжении которых находятся документы, не представленные заявителем самостоятельно, срок выдачи градостроительного плана может быть сокращен до 10-12 календарных дней. Учитывая изложенное, а также то, что реальные сроки предоставления услуг, как правило, ниже регламентных, после внесения соответствующих изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг совокупный срок выдачи разрешения на строительство может сократиться на 15 – 20 календарных дней. Администрация Соболевского МР: Сокращены сроки получения разрешений на строительство (10 рабочих дней) (Постановление №326 от 14.10.2013) и ввод в эксплуатацию объектов (10 рабочих дней) (Постановление №327 от 14.10.2013), предоставления земельных участков (10 рабочих дней) (Постановление №207 от 22.09.2014). Администрация Усть-Большерецкого МР: Утвержден Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков. Также, во всех поселениях района утверждены Правила землепользования и застройки. Администрация Олюторского МР: Планы мероприятий по сокращению процедур предоставления земельных участков, выдачи разрешительной документации не разрабатывались. Без разработки планов мероприятий, процедура предоставления земельных участков сократилась вдвое, с 180 дней до 90 дней. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию до 7 дней. Администрация Тигильского МР: Процедура строительства объектов на территории Тигильского муниципального района не требует внесения изменений. Остальными муниципальными районами Камчатского края информация не представлена. |
| 16 | Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 26.05.2014 | 31.12.2018 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края; Управление ФАС по Камчатскому краю (по согласованию) | Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.07.2014 № 292-РП утвержден План мероприятий («дорожная карта») внедрения в Камчатском крае Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Создан коллегиальный орган по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае - рабочая группа (распоряжение Правительства Камчатского края от 20.04.2015 № 406-р). Распоряжением Губернатора Камчатского края от 20.02.2015 № 164-Р утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае (определены ответственные исполнители и показатели эффективности реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды на рынках). Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.03.2015 № 163-РП утвержден план мероприятий (дорожная карта) «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015 - 2017 годы». Утверждены планы мероприятий развития конкуренции на отраслевых рынках: услуг жилищно-коммунального хозяйства, услуг дошкольного образования, туристических услуг, здравоохранения, производства продуктов питания, розничной торговли местной пищевой продукции. В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательства и потребителей на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет www.kamchatka.gov.ru на странице «Малый и средний бизнес» создан раздел «Развитие конкурентной среды». Минсельхозпищепромом Камчатского края разработан и утвержден ведомственный план по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае – «дорожная карта» по содействию развития конкуренции на социально-значимом рынке «Производство продуктов питания» (от 17.03.2015 г.). |
| 17 | Формирование инвестиционных площадок в муниципальных образованиях в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 17.1 | Проведение анализа документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития (возможных инвестиционных площадок для формирования промышленных парков, кластеров и т.д.) и внесение соответствующих изменений в данные документы | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством строительства Камчатского края проведен анализ документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития. Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае определены территории, на которых могут быть размещены объекты промышленно-коммунального назначения. Кроме этого, в утверждённой схеме территориального планирования Камчатского края, в утверждённых схемах территориального планирования муниципальных районов в Камчатском крае, а также в генеральных планах городских округов, городских и сельских поселений в Камчатском крае отсутствует информация о существующих, строящихся и планируемых объектах технопарков. Заместителю Министра регионального развития Российской Федерации С.М. Назарову направлено письмо (письмо Министерства строительства Камчатского края от 08.11.2013 № 32/3060) о том, что в силу географического и экономического положения региона развитие технопарков на территории Камчатского края затратно как с материальной точки зрения, так и с точки зрения творческого потенциала, а следовательно, неэффективно. Более приоритетным направлением для Камчатского края является создание на территории Камчатского края агропромышленных парков. Администрация ПКГО: Начата разработка проекта планировки, с проектами межевания застроенных территорий (район улицы Академика Королева - Космический проезд - проспект Циолковского); разработка проектов планировки новых территорий (малоэтажная жилая застройка в районе улицы 2-я Шевченко, малоэтажная жилая застройка по шоссе Восточное), планируются к разработке проекты планировок застроенных территорий (часть жилой застройки в районе улицы Рябиковская, часть жилой застройки по улице Владивостокской), продолжена разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения для программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года. Определены две зоны перспективного развития: -территория, планируемая под размещение промышленного парка «Дальний»; - создание туристического комплекса «Петровская сопка». Администрация Быстринского МР: Генеральными планами сельских поселений Быстринского МР на стадии разработки предусмотрены зоны развития — инвестиционные площадки, что позволяет формировать земельный участок под объект капитального строительства. В «Схему территориального планирования Быстринского муниципального района», включая генеральные планы сельских поселений, будут вносится изменения по мере формирования зон перспективного развития с целью создания ТРК и по мере появления инвесторов. Подготовлены предложения по изменения в документы: - «Схема территориального планирования Быстринского муниципального района». - «Генеральный план Анавгайского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края". - «Генеральный план Эссовского сельского поселения Быстринского района Камчатского края». Администрация Елизовского МР: По итогам анализа документов территориального планирования сформировано две зоны перспективного развития: - агропромышленный парк «Зеленовские озерки»; -туристско-рекреационный кластер «Зеленовские озерки». Внесены соответствующие изменения в ПЗЗ поселений Елизовского муниципального района. Администрация Вилючинского ГО: Проведен анализ документов территориального планирования ВГО на предмет наличия зон перспективного развития. Генеральным планом предусматривается совершенствование существующей планировочной структуры города путем строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, развитие системы общественных центров, организация рекреационной зоны с размещением в ней мест отдыха и занятий спортом. Внесение изменений в существующие документы территориального планирования в настоящее время не требуется. Администрация Соболевского МР: В 2014 г. и 1 квартале 2015 г. проведен анализ документов территориального планирования, определены земельные участки под строительство двух многоквартирных домов; строительство школы и детского сада в с. Соболево, строительство полигона ТБО, строительство модульной станции физико-химической очистки сточных вод в с. Соболево. На данный момент необходимость внесения изменений отсутствует. Администрация Усть-Большерецкого МР: Во всех поселения Усть-Большерецкого района разработаны и утверждены правила землепользования и застройки, генеральные планы, включающие в себя комплекс мер по развитию территорий. Администрация Усть-Камчатского муниципального района: Проведен анализ документов территориального планирования. Зоны перспективного развития отражены в документах территориального планирования. Внесение изменений не требуется. Информация другими муниципальными районами Камчатского края не представлена. |
| 17.2 | Подготовка предложений в Минэкономразвития Камчатского края по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Предложения по сформированным земельным участкам направлялись администрациями Петропавловск-Камчатского ГО, Елизовского МР, Быстринского МР, Вилючинского ГО (в рамках муниципальных контрактов по строительству объектов за счет средств бюджета), Соболевского МР, Тигильского МР, Усть-Камчатского МР. Администрациями Усть-Большерецкого МР, Олюторского МР, Карагинского МР, ГО «поселок Палана», Алеутского МР, Мильковского МР, Пенжинского МР в данном направлении работа не проводилась. |
| 17.3 | Формирование и актуализация реестра неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, в целях последующего предложения инвесторам | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В связи с изменением законодательства о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также прекращением полномочий Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края по распоряжению земельными участками для строительства в пределах г. Петропавловска-Камчатского, в Министерстве отсутствует информация относительно неиспользуемых земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Контроль за использованием земельных участков арендаторами обеспечивается арендодателями (муниципальными образованиями Камчатского края), а также в рамках муниципального земельного контроля. В связи с вышеизложенным Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края просит исключить из числа лиц, ответственных за проведение данного мероприятия. Администрациями Петропавловск-Камчатского ГО, Быстринского МР, Усть-Большерецкого МР, Усть-Камчатского МР реестры сформированы. В Елизовском МР ведется работа по учету неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также развития сельского хозяйства. По мере выявления подобных участков проводится работа по постановке их на кадастровый учет и предоставлению через торги. По данным администрации Тигильского МР - неиспользуемых и поставленных на кадастровый учет земельных участков нет. Администрациями Вилючинского ГО, Соболевского МР разрабатываются реестры неиспользуемых участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, в целях последующего предложения инвесторам разрабатывается, будет утверждены в срок до 10.08.2015 года, Мильковского МР – до 15.09.2015 года. Информация другими муниципальными районами Камчатского края не представлена. |
| 17.4 | Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В связи с изменением законодательства о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также прекращением полномочий Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края по распоряжению земельными участками для строительства в пределах г. Петропавловска-Камчатского, в Министерстве отсутствует информация относительно неиспользуемых земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Контроль за использованием земельных участков арендаторами обеспечивается арендодателями (муниципальными образованиями Камчатского края), а также в рамках муниципального земельного контроля. В связи с вышеизложенным Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края просит исключить из числа лиц, ответственных за проведение данного мероприятия. Контроль за исполнением условий договоров аренды земельных участков осуществляется муниципальными образованиями в Камчатском крае в рамках текущей деятельности: администрациями ПКГО, Быстринского МР, Елизовского МР, Вилючинского ГО, Мильковского МР, Соболевского МР, Усть-Большерецкого МР, Усть-Камчатского МР, Тигильского МР. Информация другими муниципальными районами Камчатского края не представлена. |
| 18 | Совершенствование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (далее - Стратегия) и потребностям инвесторов |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведение анализа спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 6 июня | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края ежегодно проводит актуализацию Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014 – 2020 годы в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций (далее – прогноз) в рамках реализации Регламента формирования прогноза, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 года № 352-РП. Актуализированный в 2015 году прогноз согласован с отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае и направлен в установленные сроки в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (письмо Агентства от 27.05.2015 № 55.08-01- 30/1881), а также в Министерство образования и науки Камчатского края (письмо Агентства от 27.05.2015 № 55.08-01- 30/1882) для использования итогов прогноза при формировании планов приема в образовательные организации Камчатского края, направленные на обеспечение перспективной потребности организаций Камчатского края квалифицированными кадрами. |
| 18.2 | Создание условий для добровольной сертификации специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов | 01.09.2013 | 01.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края | В 2014 году на базе КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» создан Центр сертификации в качестве структурного подразделения Техникума. Техникумом разработано положение деятельности Центра, проведена работа по обеспечению необходимой материально-технической базой, утверждена сертификационная комиссия из числа квалифицированных работников строительной и судостроительной отраслей. В настоящее время сертификация проводится по направлениям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-рождений» и «Сварочное производство». По результатам обучения выдается сертификат с присвоенным (повышенным) разрядом. Пункт 18.2 выполнен в полном объеме, в связи с чем Министерством образования и науки Камчатского края предлагается его исключение из «Дорожной карты» |
| 18.3 | Привлечение работодателей к формированию содержания и методик преподавания, финансированию реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями регионального рынка труда, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | 01.06.2014 | 31.12.2020 | Министерство образования и науки Камчатского края | Профессиональными образовательными организациями ежегодно проводится работа по согласованию основных профессиональных образовательных программ представителями работодателей. Ежегодно приказом Министерства образования и науки Камчатского края утверждается состав председателей государственных экзаменационных комиссий в из числа представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. В целях привлечения работодателей к реализации программ среднего профессионального образования на протяжении последних нескольких лет Министерство образования и науки Камчатского края принимает непосредственное участие в съездах предпринимателей Камчатского края. |
| 18.4 | Внедрение в профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае электронных образовательных ресурсов, в том числе приобретение оборудования и программного продукта профессиональным образовательным организациям в Камчатском крае в целях развития региональных отраслевых производственно-образовательных кластеров | 15.01.2014 | 31.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края | В 2014 году проведена работа по внедрению в профессиональных образовательных организациях государственной информационной системы «Сетевой город», обеспечивающей возможность оказания в электронном виде услуг в сфере образования. В целях обеспечения организации работы по переориентированию выпускников школ на получение качественного среднего профессионального образования по востребованным в регионе профессиям и специальностям приобретено программное обеспечение для кабинета профессиональной ориентации на базе КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум». Пункт 18.4 выполнен в полном объеме, в связи с чем Министерством образования и науки Камчатского края предлагается его исключение из «Дорожной карты». |
| 18.5 | Проведение конференции «Взаимодействие образования, науки и бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае» | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | В соответствии с письмом Минэкономразвития Камчатского края от 21.05.2015 № 37.08/2263 в настоящее время разрабатывается проект программы конференции, который будет вынесен на обсуждение в рамках рабочего совещания при участии ответственных исполнителей данного мероприятия. |
| 19 | Развитие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |
| 19.1 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций | 01.07.2013 | 31.12.2015 | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 844-РП утвержден Перечень квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, связанных с вопросами привлечения инвестиций. В 2015 году распоряжением Губернатора Камчатского края от 06.07.2015 № 717-Р утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по мониторингу результатов внедрения в Камчатском крае Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, который предусматривает мероприятие «Разработка методических рекомендаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами для государственных гражданских служащих Камчатского края, замещающих должности в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, связанных с вопросами привлечения инвестиций» (срок исполнения - 30.08.2015). В целом совершенствование квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих (в том числе в сфере при-влечения инвестиций), а также уточнение и утверждение должностных регламентов в части детализации квалификационных требований планируются в исполни-тельных органах государственной власти Камчатского крал в рамках реализации положений подпункта «р» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в соответствии с Методическим инструментарием по установлению квалификационных требований к претендентам на замещение должностей государственной гражданской службы и государственным гражданским служащим и Справочником квалификационных требований к претендентам на замещение должностей государственной гражданской службы и государственным гражданским служащим (разработаны Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации). |
| 19.2 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 01.07.2013 | 31.12.2015 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В соответствии с Приказом Генерального директора АО «Корпорация развития Камчатки» от 31.12.2013г. № 68 «Об утверждении Перечня квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» определены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов Корпорации. Внесены соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников АО «Корпорация развития Камчатки». Разработана и внедрена новая система оценки эффективности деятельности сотрудников АО «Корпорация развития Камчатки». |
| 19.3 | Анализ и формирование прогноза потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения | ежегодно, с 1 июля | ежегодно, в срок до 1 декабря | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | В рамках проведенной работы в 1 квартале 2015 года по формированию государственного заказа на обучение краевых гражданских служащих в 2016 году, заявок на обучение краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения не поступало. |
| 19.4 | Организация обучения краевых гражданских служащих по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций»; проведение обучающих семинаров для отдельных категорий краевых гражданских служащих | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 15 сентября | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В рамках Плана мероприятий («Дорожной карты») по мониторингу результатов внедрения в Камчатском крае Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на сентябрь 2015 года запланировано проведение семинар-совещания Минвостокразвития России в г. Петропавловске-Камчатском по теме «Улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для ведения бизнеса, позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства на Дальнем Востоке» (в соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию знаний и навыков государственных гражданских и муниципальных служащих субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, для реализации законов о территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации и ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока на 2015 год, разработанным Минвостокразвития России). Так же прорабатывается вопрос о возможности проведения в 3 кв. 2015 года краткосрочных курсов для государственных гражданских служащих с сфере привлечения инвестиций. В рамках мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П Минэкономразвития Камчатского края совместно с Институтом развития государственно-частного партнерства в г. Москва (www.p3institute.ru) планирует провести обучение и повышение квалификации сотрудников профильных органов государственной власти Камчатского края и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, должностные обязанности которых связаны с вопросами привлечения инвестиций и работой с инвесторами, глав администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае, организаций Камчатского края, участвующих в инвестиционном процессе, по теме «Государственно-частное партнерство: успешные практики, возможности для развития инфраструктуры Камчатского края, механизм частной инициативы» в период с 7 по 11 сентября 2015 года. Информации от исполнительных органов государственной власти о прохождении в 1 полугодии 2015г. обучения сотрудниками по программам, связанным с вопросами привлечения инвестиций, не поступало. |
| 19.5 | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 декабря | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае самостоятельно не организовывалось обучение в связи с дефицитом бюджетных средств и отсутствием квалицированных специалистов по обучению. Специалисты отдельных МР приняли участие в селекторных совещаниях, в семинарах для глав, заместителей глав и специалистов администраций муниципальных образований, организованных Министерством территориального развития Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края по вопросам: - «Реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае»; - «Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия в городских округа и муниципальных района Камчатского Края»; - «Внедрение лучших практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне». |
| 20 | Внедрение в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | 10.11.2014 | 01.02.2015 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); ресурсоснабжающие организации в Камчатском крае (по согласованию) | В 2015 году в Камчатском крае совместно с Минвостокразвития России организована работа по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг). Эта работа осуществляется в сотрудничестве с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.02.2015 № 49-РП, от 23.03.2015 № 146-РП образована рабочая группа по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга (Проектная команда) и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга, соответственно. Не реже 1 раза в месяц проводятся совещания Проектной команды для решения вопросов, связанных с реализацией «Дорожной карты», а также иных вопросов по улучшению инвестиционного климата региона. По итогам результатов Национального рейтинга, презентация которых состоялась 19 июня 2015 г. в рамках Петербургского международного экономического форума, Камчатский край занимает 32 место среди субъектов Российской Федерации и отнесен к III Группе регионов (Группа I - регионы, получившие самые высокие оценки, Группа V - регионы, получившие самые низкие оценки). Среди субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатский край занимает наивысшую позицию. Этот показатель свидетельствует о плодотворной работе, вместе с этим, является поводом для активизации работы по тем направлениям, по которым регион имеет неблагоприятную ситуацию (Институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы). |
| 21 | Создание условий для реализации проектов ГЧП в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 21.1 | Формирование перечня объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | 01.04.2014 | 01.10.2014 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Письмами от 02.10.2014 исх.№01/5964-01-06, 11.03.2015 03/998-01-06 Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края была направлена информация о невозможности формирования данного перечня по причине отсутствия проектов, реализуемых посредством ГЧП; вовлечение объектов, находящихся в государственной собственности, должно осуществляться, по мнению Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края, при рассмотрении конкретного проекта. |
| 21.2 | Выбор пилотных проектов ГЧП (в том числе рассмотрение возможности реализации проекта на концессионной основе в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края) | 01.07.2014 | 01.10.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края проведен анализ инвестиционных проектов для дальнейшей проработки вопроса. Рассматривается возможность реализации проекта ГЧП на Халактырском пляже. В связи с тем, что 13.07.2015 принят Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Минэкономразвития Камчатского края планируется подготовка законопроекта «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае». Выбор пилотных проектов ГЧП будет осуществлен при участии профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края. |
| 21.3 | Организация работы по подготовке заявок на финансирование Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка разработки юридической документации, выполнения технико-экономического обоснования пилотных проектов, определения принципиальных технических решений по проектам, представления проектов заинтересованным участникам и инвесторам, привлечения участников на конкурс | 01.09.2015 | 01.01.2016 | Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками. АО «Корпорация развития Камчатки» в рамках своей деятельности осуществляет взаимодействие Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка. |
| 21.4 | Содействие в реализация пилотных проектов ГЧП | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | Минэкономразвития Камчатского края |
| 22 | Содействие созданию и развитию на территории Камчатского края региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей | 01.04.2014 | 01.10.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | В состав Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края входят представители региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей: Торгово-промышленной палаты Камчатского края, Камчатского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Камчатского регионального отделения межрегиональной общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей", Камчатского краевого союза потребительских обществ Центрсоюза Российской Федерации, Камчатским краевым союзом промышленников и предпринимателей. Ведется работа по заключению соглашений: о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Камчатского края и Камчатским краевым союзом потребительских обществ Центросоюза Российской Федерации на 2015-2019 годы, о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов Камчатского края, проектов муниципальных актов и экспертизы действующих актов Камчатского края, муниципальных актов с Камчатским краевым союзом промышленников и предпринимателей, Камчатским региональным отделением Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Камчатским краевым союзом потребительских обществ Центрсоюза Российской Федерации, Камчатским региональным отделением межрегиональной общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей". |
| 23 | Ежегодное послание Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | 07.10.2013 | ежегодно | Минэкономразвития Камчатского края | 19.12.2014 Губернатор Камчатского обратился на очередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края к депутатам и руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края с очередным Посланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края». Текст Послания размещен на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ в разделе "Инвестиционная политика". В части организации реализации ежегодного Послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» принят перечень Поручений Губернатора Камчатского края от 19.12.2014 № ПП-69 . |
| 24 | Внедрение процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае | 01.10.2013 | 31.12.2020 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | За 1 пг. 2015 года зарегистрировано 2 заявки на сопровождение инвестиционных проектов. Минэкономразвития Камчатского края, Министерством социального развития и труда Камчатского края, Минсельхозпищепромом Камчатского края, Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края, Минтрансом Камчатского края, Минстроем Камчатского края, Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр», администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа принято участие в рассмотрении инвестиционного проекта «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка», претендующего на сопровождение. Рассмотрена заявка, составлены соответствующие заключения, идет подготовка к организации и участию в заседании отраслевой группы, на которой будет рассмотрен данный вопрос. Кроме того, отказано в сопровождении инвестиционного проекта «Топливо Камчатки», в связи с исключением инициатора из Единого государственного реестра юридических лиц. На уровне муниципальных образований Камчатского края процесс сопровождения инвестиционных проектов наиболее успешно внедряется в Петропавловск-Камчатском городском округе, администрацией которого утверждено постановление от 11.02.2015 № 247 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных и приоритетных инвестиционных проектов, планируемых или реализуемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» и 25.06.2015 на заседании Инвестиционного совета при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа принято решение о сопровождении инвестиционного проекта «Организация производства гидроизоляционных полимерных материалов с возможностью переработки битум содержащих кровельных отходов» в Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Елизовским МР, Усть-Камчатским МР, Тигильским МР, Карагинским МР, Олюторским МР разработаны (Быстринским МР, Алеутским МР находятся в процессе разработки) соответствующие постановления или регламенты, однако в силу отсутствия организации работы либо отсутствия заявок от инициаторов инвестиционных проектов в данном направлении услуги сопровождения инвестиционным проектам не оказываются. Нормативные правовые акты, направленные на сопровождение инвестиционных проектов, не разработаны Вилючинским ГО, Усть-Большерецким МР, Мильковским МР, Соболевским МР, ГО «поселок Палана», Пенжинским МР. |
| 25 | Установление форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | 01.01.2013 | 31.12.2014 | Министерство территориального развития Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством территориального развития Камчатского края в рамках подготовки отчета по исполнению мероприятий «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года предложено проведение селекторного совещания с главами муниципальных образований совместно с Минэкономразвития Камчатского края в целях формирования пакета форм поддержки со стороны муниципальных образований. Администрациями муниципальных образований проведена следующая работа: - постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.02.2015 № 247 «Об утвержден Порядок сопровождения инвестиционных и приоритетных инвестиционных проектов, планируемых или реализуемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». В стадии разработки находится проект решения Городской Думы городского округа о внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 18.11.2014 № 305-нд «О земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»; - постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 23.03.2015 года № 154 утвержден административный регламент по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; - постановлением администрации Соболевского муниципального района от 29.09.2014 № 214 утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Соболевского муниципального района; - постановлением администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 21.07.2014 № 316 утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района; - постановлением администрации Олюторского муниципального района от 14.10.2014 года № 307 утверждено Положение о государственном стимулировании инвестиционной деятельности в ОМР, формы муниципальной поддержки инвестиционных проектов; - постановлением администрации Тигильского муниципального района от 29.04.2015 № 131 утверждено положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Тигильского муниципального района. Сотрудниками администрации Быстринского МР подготовлен проект Постановления администрации Быстринского муниципального района "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Быстринского муниципального района". Механизм сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Быстринском районе на основе поступивших заявок будет отработан в процессе его внедрения. Планируемая дата принятия Постановления – сентябрь 2015 года. Нормативные правовые акты, устанавливающие формы поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципального образования, разрабатываются администрацией Карагинского МР. Планируемая дата окончания разработки – август-сентябрь 2015 года. Администрацией Мильковского МР на не разрабатывались нормативные правовые акты по сопровождению инвестиционных проектов. Взаимодействие с инициаторами инвестпроектов осуществляется на регулярной основе, оказывается консультативная помощь. В настоящее время сотрудниками администрации Елизовского МР проводится работа в этом направлении. Соответствующие нормативные правовые акты проходят процедуру согласования Администрациями Вилючинского ГО и Алеутского МР формы поддержки инвестиционных проектов не установлены. Администрациями ГО Палана и Пенжинского муниципального района информация не представлена. |
| 26 | Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, в том числе и конкретных инвестиционных проектов | 01.08.2013 | 31.12.2018 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Инвестиционные проекты, предусмотренные Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года включены в государственные программы, курируемые Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерством рыбного хозяйства Камчатского края, Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством культуры Камчатского края, Министерством образования и науки Камчатского края, Министерством социального развития и труда Камчатского края, Министерством строительства Камчатского края, Министерством территориального развития Камчатского края, Министерством спорта и молодежной политик Камчатского края. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в государственную программу включены мероприятия, направленные на реализацию Инвестиционной стратегии. |
| 26.1 | Разработка мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | 01.08.2013 | 15.09.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, реализуются мероприятия подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» по следующим направлениям: - разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности; -обеспечение работы институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов; - развитие государственно-частного партнерства; - формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края. |
| 27 | Проведение мероприятий с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края |  |  |  |  |
| 27.1 | Проведение на территории Камчатского края международного форума «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» | раз в 3 года, начиная с 01.01.2013 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в сентябре 2013 года был проведен международный форум «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке». Проведение следующего форума планируется в сентябре 2016 года. |
| 27.2 | Проведение на территории Камчатского края Инвестиционного форума «Дальний Восток-2014» | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | 4-5 сентября 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялся Инвестиционный форум «Дальний Восток-2014». Целью проведения Форума стало привлечение партнеров и инвестиций в развитие Дальнего Востока, а также выработка эффективных механизмов интеграции Дальнего Востока в международное экономическое пространство. В работе форума приняли участие около 600 человек - федеральные и региональные органы государственной власти Российской Федерации (Минвостокразвития России, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Минприроды России, Росимущество), ведущие российские и зарубежные финансовые и инвестиционные институты, транспортные, энергетические, промышленные и туристические компании, эксперты и представители российских и зарубежных СМИ. В рамках Форума организована выставка инвестиционных проектов, на которой представлены стенды компаний ООО «Интерминералс», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Корпорация развития Камчатки», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ЗАО «Солид Банк», ЗАО «Шнейдер Электрик», Группа компаний «Агротек», ООО «Р2С», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Дубль ГИС-Камчатка». В рамках проведения Форума подписаны несколько соглашений о сотрудничестве, самыми крупными из которых стали соглашение по развитию портовой инфраструктуры для круизного судоходства в Камчатском крае (ФГУП «Росморпорт», ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус»); соглашение по строительству контейнерного терминала в морском порту Петропавловск-Камчатский (ФГУП «Росморпорт», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»), по проектированию реконструкции причалов № 1-2 в морском порту Петропавловск-Камчатский (ФГУП «Росморпорт», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт») и договор о предоставлении финансовой поддержки (ОАО «Сигма», минерально-сырьевой комплекс). |
| 27.3 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии» (совместно с ОАО «Русгидро» по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В связи с отсутствием средств в бюджете Камчатского края на проведение международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии», обсуждение данной темы прошло в рамках Секции V «Энергетический потенциал Дальнего Востока: перспективы развития» Инвестиционного форума «Дальний Восток-2014» в период с 4 по 5 сентября 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском. На основании вышеуказанного, Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края считает необходимым исключить п. 27.3. из перечня мероприятий «Дорожной карты». |
| 27.4 | Проведение на территории Камчатского края международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» | 01.01.2013 | 01.01.2016 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Ежегодно на территории Камчатского края проводится международная научно-практическая конференция «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей». В 2015 году проведение конференции планируется в период 18-19 ноября в Камчатской краевой научной библиотекой имени С.П. Крашенинникова. |
| 27.5 | Проведение на территории Камчатского края Международной бизнес-конференции «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой» | 12.03.2014 | 14.04.2015 | Группа компаний «Транзит-ДВ» (по согласованию) | Международная бизнес-конференция «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой» - Группой компаний «Транзит-ДВ» проведена в марте 2014 года. |
| 28 | Проведение мероприятий по информированию участников инвестиционного процесса о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов |  |  |  |  |
| 28.1 | Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | Минэкономразвития Камчатского края проводит информирование представителей бизнес-сообществ Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов посредством: - организации работы Инвестиционного совета в Камчатском крае и координации деятельности отраслевых групп; - подготовки ответов на поступающие запросы в адрес исполнительных органов государственной власти Камчатского края; - консультаций, оказываемых по телефону; - размещения информации на Инвестиционном портале Камчатского края, Investinregions, Инвестклимат.рф; - организации освещения в СМИ вопросов по инвестиционной и предпринимательской деятельности. |
| 28.2 | Размещение и распространение актуальной информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Камчатского края, иных Интернет-ресурсах, СМИ | 01.09.2014 | 1 раз в квартал | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Минсельхозпищепром Камчатского края: -размещает информацию о мерах государственной поддержки предприятий АПК на официальном сайте Министерства, по мере необходимости данная информация обновляется; -проводит информирование участников инвестиционного процесса о существующих мерах государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса края в рамках деятельности коллегиальных органов при Министерстве, в рабочем порядке руководителям и специалистам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, посредством рассылки писем по почте и электронной почте, участия в семинарах, выставках. Министерство строительства Камчатского края информирует инвесторов о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, размещенных на Инвестиционном портале Камчатского края. Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края информирует о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в области освоения минерально-сырьевой базы на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края на Туристическом портале Камчатского края создан раздел «Инвесторам», где изложен порядок сопровождения и продвижения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», размещены контактные данные КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр», ОАО «Корпорация развития Камчатского края», Министерство экономического развития и торговли Камчатского края. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: Информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в отчетном периоде размещалась и обновлялась на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, а также направлялась ведущим рыбохозяйственным организациям. Информация остальными ИОГВ не представлена. |
| 28.3 | Проведение семинаров для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по теме: «О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае» | 15.01.2015 | 2 раза в год | Минэкономразвития Камчатского края | 27.02.2015 года в рамках мероприятий Министерства территориального развития Камчатского края был проведен семинар для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Проведение следующего семинара запланировано на ноябрь 2015 года. |
| 29 | Оказание содействия инициаторам комплексных инвестиционных проектов в участии в конкурсе Минвостокразвития России на включение проектов в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» | 01.05.2014 | 31.12.2017 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | В соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055, в целях принятия мер по ускоренному социально-экономическому развитию Камчатского края, создания условий для благоприятного инвестиционного климата и предпринимательской деятельности, Правительством Камчатского края рассмотрены и согласованы заявки инициаторов следующих инвестиционных проектов: 1. Инвестиционный проект – «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» (стоимость – 15 350,00 млн. руб.); Инвестор – ОАО «СиГМА»; Объекты инфраструктуры: Строительство подъездной автомобильной дороги на Озерновское золоторудное месторождение (стоимость – 1200,00 млн. руб.); Строительство объектов энергетической инфраструктуры (стоимость – 1900,00 млн. руб.) 2. Инвестиционный проект – «Строительство ГОК «Аметистовый» в Камчатском крае» (стоимость – 19 487,0 млн. руб.); Инвестор – ООО «Интерминералс»; Объект инфраструктуры – Строительство автомобильной дороги Тиличики – Аметистовое - Каменское (0-380 км) (стоимость – 3 091,0 млн. руб.); 3. Инвестиционный проект – «Строительство ГОК на золоторудном месторождении «Бараньевское» (стоимость – 3 780,0 млн. руб.); Инвестор – ООО «Интерминералс»; Объект инфраструктуры – Строительство автомобильной дороги до месторождения Бараньевское (стоимость – 1 490,00 млн. руб.); 4. Инвестиционный проект – «Развитие свиноводства в Камчатском крае» (стоимость – 2 216,3 млн. руб.); Инвестор – ЗАО «Агротек Холдинг»; Объекты инфраструктуры: подъездные дороги, ТП (стоимость – 95,9 млн. руб.). Инициатор инвестиционного проекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на м. Асачинское Камчатского края»; инвестор – Транс Сибириан Голд ПиЭлСи; объект инфраструктуры – Внешнее электроснабжение Асачинского месторождения протяженностью 57 км мощностью 20 МВт/год напряжением 35 кВ от «Мутновской ГеоЭС» до месторождения «Асачинское» (стоимость – 544,20 млн. руб.) перенес подачу заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на 2016 год в связи с проводимыми мероприятиями по проектированию реконструкции ЗИФ. Согласно проведенному Минвостокразвития России отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока, решению Правительственной подкомиссии от 12.02.2015 года инвестиционный проект «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения» вошел в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока России, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № 484-р. В настоящее время идет процедура оформления Инвестиционного соглашения, согласно которому субсидия будет предоставлена ОАО «Сигма» в августе 2015 года. По инвестиционному проекту «Развитие свиноводства в Камчатском крае» решение о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета будет принято на ближайшем заседании Подкомиссии. По инвестиционным проектам – «Строительство ГОК «Аметистовый» в Камчатском крае», «Строительство ГОК на золоторудном месторождении «Бараньевское» инвесторы прорабатывают вопрос о разработке проектной документации для соблюдения требований отбора инвестпроектов. Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края Камчатского края, Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края проводится работа с инициаторами инвестиционных проектов. Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края оказано содействие при подготовке информации в Минвостокразвития России в части существующей и необходимой инженерной, транспортной инфраструктуры проектов. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края проведена работа по информированию инициаторов реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского края: ООО «Тулуач», ИП Сароян С.А., ИП Ветчинова В.А. |
| 30 | Сопровождение внедрения Стратегии |  |  |  |  |
| 30.1 | Организация работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | ежемесячно | ежемесячно | Отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края | В 1 пг. 2015 года проводилась работа отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае с участием представителей бизнес-сообществ региона. Организованы заседания отраслевых групп: - по развитию АПК - 3 заседания; - по развитию биоресурсного комплекса - 1 заседание; - большая и малая энергетика - 1 заседание; - по развитию минерально-сырьевого комплекса - 4 заседания; - по развитию строительства - 2 заседания; - по развитию туристского комплекса - 3 заседания; - по развитию транспортной инфраструктуры - 3 заседания; - по развитию коммунального комплекса - 1 заседание. Отчеты о деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае размещены на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет». |
| 30.2 | Проведение общественных слушаний по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией | 26.11.2013 | 26.11.2014 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | С представителями бизнес-сообществ Камчатского края проводились обсуждения по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией, в рамках: - заседаний Инвестиционного совета в Камчатском крае; - заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Протоколы заседаний размещены на Инвестиционном портале Камчатского края. |
| 30.3 | Разработка Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | 01.07.2013 | 01.10.2013 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы. В связи с тем, что оба документа взаимодополняют друг друга, нет необходимости в разработке Методических рекомендаций. |
| 30.4 | Разработка Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | 01.10.2013 | 01.03.2014 | Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы. В настоящее время готовится проект распоряжения о внесении изменений в действующее распоряжение в части корректировки мероприятий. |
| 30.5 | Реализация муниципальными образованиями в Камчатском крае Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае; Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | 01.10.2013 | 31.12.2020 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Администрациями Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Быстринского, Тигильского, Алеутского, Олюторского, Карагинского муниципальных районов реализуется Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае и Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала. Кроме этого, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа рассмотрена возможность применения в муниципальной практики города Ростова-на-Дону Ростовской области по созданию коворкинг-центра. Проект предполагает предоставление возможности субъектам малого и среднего предпринимательства получить в аренду рабочее место, полностью оснащенное мебелью и всем необходимым оборудованием, за невысокую арендную плату. В целях привлечения инвестиций и наращивания налогового потенциала администрацией Олюторского муниципального района разработан «План мероприятий по привлечению инвестиций в ОМР» (Распоряжение от 07.10.2014 № 125). Информация не представлена администрациями городского округа «Палана», Елизовского, Соболевского, Пенжинского муниципальных районов. |
| 30.6 | Проведение совещаний с участием экспертов и инвесторов, представителей бизнес-сообщества Камчатского края и общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Камчатского края по разработке «дорожных карт» по созданию и развитию отраслевых кластеров | 01.03.2014 | 31.12.2015 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | Вопросы по разработке «дорожных карт» по созданию и развитию отраслевых кластеров Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края были рассмотрены в рамках заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 18.06.2015г. Также 14.07.2015г. в Агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края состоялось заседание по созданию и развитию ТРК «Налычевский». Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края Камчатского края: В 2014 году отраслевой группой Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса в целях подготовки вопроса о возможности создания кластера «Вода Камчатки» был проведен ряд заседаний (протоколы от 31.03.2014, от 10.04.2014), на которых были рассмотрены перспективные инвестиционные проекты по освоению месторождений подземных вод в Камчатском крае (инициаторы: ООО «КамАква»; МУП «Петропавловский водоканал»; ООО «Русская вода»; УМП ОПХ «Заречное» совместно с ОАО «Гостиница «Авача»). 26.06.2015 состоялось заседание Отраслевой группы, на котором рассмотрен вопрос «О создании в Камчатском крае кластера «Вода Камчатки». Министерство рыбного хозяйства Камчатского края: В рамках реализации мероприятия Министерством в течение 2014 – 2015 годов проводилась работа по оценке возможностей формализации и дальнейшего развития регионального рыбохозяйственного кластера (поскольку «де факто» признано, что кластер в регионе существует), результаты проведенной работы, в том числе в целях разработки «дорожной карты» по развитию кластера, были обсуждены с членами Камчатского рыбохозяйственного совета, представителями рыбохозяйственных организаций и их объединений и были поддержаны на заседании совета 31.10.2014 года. В настоящее работа продолжается. |
| 30.7 | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии за отчетный год с предложениями по ее корректировке | 01.01.2014 | ежегодно, в срок до 1 марта | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Отчеты о ходе реализации Стратегии за 2014 год с предложениями по ее корректировке поступили от всех исполнительных органов государственной власти Камчатского края, за исключением Управления пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края. Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направлена информация о ходе реализации Стратегии в 2014 году за исключением: городского округа п. Палана, Алеутского, Карагинского, Пенжинского, Мильковского муниципальных районов. Администрация Усть-Камчатского муниципального района регулярно и в срок предоставляет отчеты по реализации Стратегии. |
| 30.8 | Формирование публичного годового отчета о реализации Стратегии и его презентация на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 10 апреля | Минэкономразвития Камчатского края; Инвестиционный совет в Камчатском крае (по согласованию) | Годовой отчет о реализации в 2014 году Стратегии был представлен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае 29.04.2015 года. |
| 30.9 | Проведение актуализации Стратегии | ежегодно, с 10 апреля | ежегодно, в срок до 31 декабря | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Протоколом заседания рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года от 15.06.2015 № 2 утвержден проект технического задания на актуализацию Инвестиционной стратегии Камчатского края для проведения конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 31 | Мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в Камчатский край |  |  |  |  |
| 31.1 | Проведение специальных маркетинговых/коммуникационных мероприятий, нацеленных на иностранных инвесторов, в том числе: | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | Изготовлен Инвестиционный паспорт Камчатского края на русском и английском языках: с описанием успешно реализованных, реализующихся и планируемых к реализации проектов на территории Камчатского края, а также проектов, входящих в ТОР «Камчатка» (агропромышленный комплекс, туристический, минерально-сырьевой, биоресурсный, рекреационный) и направлен в адрес Торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах, дипломатических представительств, зарубежных компаний. Издан Туристический буклет с презентацией рекреационного потенциала Камчатского края. Тираж 500 экз. АО «Корпорация развития Камчатки» разработаны видеопрезентации: «Северный Морской путь», «ООО Ариэль», «Камчатский бройлер», «Сопка «Петровская», «Агропарк «Нагорный», «Агропарк «Зеленовские озерки», «Промпарк «Дальний», «Порт Юг», «Морской торговый порт», «Имущественный комплекс «Фреза», «Русская вода. Подземные водные ресурсы Камчатского края», «Комплексная переработка древесины. Ресурсы Камчатского края». Проведение презентации инвестиционного потенциала Камчатского края запланировано на ноябрь 2015 года в г. Сеуле. |
|  | 1) издание путеводителя для иностранных инвесторов по Камчатскому краю на английском, корейском и японском языках; |  |  |  |  |
|  | 2) разработка мультимедийных презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края; |  |  |  |  |
|  | 3) проведение презентаций инвестиционного потенциала Камчатского края в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.); |  |  |  |  |
|  | 4) ежегодное участие делегации Камчатского края в торгово-экономических форумах/ярмарках/конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отраслевых (по обозначенным в Стратегии отраслевым приоритетам); |  |  |  |  |
|  | 5) распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционных проектах через посольства Российской Федерации в зарубежных странах, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран; |  |  |  | В целях продвижения инвестиционных проектов Камчатского края на зарубежные рынки Инвестиционный паспорт Камчатского края направлен в Торговые представительства Российской Федерации в зарубежных странах (38 стран), Посольства Российской Федерации в зарубежных странах, диппредставительства по линии Представительства МИД России в г. Петропавловске-Камчатском. Информационно-презентационные материалы по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края распространялись на всех презентационных мероприятиях, в том числе и на международных туристских выставках. |
|  | 6) организация «Дней Камчатского края», презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края за рубежом |  |  |  |  |
| 31.2 | Проведение для предприятий в Камчатском крае презентаций возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); | АО «Корпорация развития Камчатки» проведены презентации компании СМЕС (КНР), WESTWOODS GROUP» (ФРГ), LNICC (КНР), SanZhongInvestment Co.Ltd (КНР). |
| 31.3 | Проведение совещания с привлечением крупных участников внешнеэкономической деятельности Камчатского края по вопросам использования возможностей ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк» по привлечению иностранных кредитных ресурсов, стимулирования их к проведению переговоров с иностранными контрагентами для разработки совместных кредитных продуктов для финансирования инвестиционных проектов на территории Камчатского края | 10.01.2014 | 01.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); кредитные организации в Камчатском крае (по согласованию) | Минэкономразвития Камчатского края; проводилась работа по вопросам стимулирования инвестиционной деятельности в Камчатском крае со следующими институтами развития: 1. Камчатское отделение № 8556 ОАО «Сбербанк России» (22.01.2015 проведено совещание при Министре финансов Камчатского края по вопросу рассмотрения предложения Камчатского отделения № 8556 ОАО «Сбербанк России» по реализации проекта по строительству современного гостиничного комплекса «Парус» в г. Петропавловске-Камчатском); 2. Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Корейский институт промышленной экономики, Министерство стратегии и финансов Республики Корея (в феврале 2015 г. проведено отчётное мероприятие по реализации Программы обмена опытом (KSP) с Республикой Корея, подписаны «Соглашения о деятельности между Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Консорциумом Корейского Института промышленной экономики и Корейского Агентства содействия торговле и инвестициям по Программе обмена опытом», организованы встречи членов делегации из Республики Корея с представителями бизнес-сообщества Камчатского края, посещение ряда предприятий региона, ознакомление с наиболее перспективными инвестиционными проектами Камчатского края в рамках встречи с генеральным директором ОА «Корпорация развития Камчатки»); 3. Московская торгово-промышленная палата (письмом Минэкономразвития Камчатского края от 25.02.2015 № 37.08/816 направлена информация об инвестиционных проектах Камчатского края для определения наличия предварительной заинтересованности эмиратских инвесторов в рамках проведения бизнес-миссии Московской ТПП совместно с компанией «Инкома» в ОАЭ, запланированной в период с 23 по 26 марта 2015 года); 4. Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмом Минэкономразвития Камчатского края от 02.03.2015 № 37.08/900 направлена информация о поддержке Минэкономразвития Камчатского края обращения ОАО «СиГМА» в уполномоченный банк о выделении финансирования в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044, а также ходатайстве о предоставлении ОАО «СиГМА» целевого займа на реализацию проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1388 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»); 5. Российский Фонд прямых инвестиций (письмом Минэкономразвития Камчатского края от 12.03.2015 № 37.08/1074 направлена информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории Камчатского края в области промышленного производства, аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры для оценки РФПИ возможностей финансирования данных проектов, анализа перспектив их развития совместно с РФПИ); 6. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (в части внедрения Регионального Инвестиционного стандарта, внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; осуществления работы через систему управления проектами «Диалог» в сети «Интернет»); 7. Акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (проводилась работа по подготовке для Агентства информации о приоритетных инвестиционных проектах Камчатского края, которым оказывается региональная поддержка в сфере агропромышленного комплекса, для дальнейшей оценки возможности осуществления Агентством гарантийной поддержки данных проектов); 8. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (в части деятельности Экспертного совета МАДВиЗ, направления информации о внешнеэкономической деятельности Камчатского края, по реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы), рассмотрения проекта федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года»). |
| 31.4 | Аудит степени подготовленности инвестиционных проектов на территории Камчатского края. Выбор десяти в наибольшей степени подготовленных проектов и издание каталога выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | 01.09.2014 | 01.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки» организована работа по подготовке проектов к изданию каталога инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов. Сформирован портфель Корпорации, который актуализировался в 2014 году. В портфель вошли наиболее подготовленные инвестиционные проекты. |
| 31.5 | Обеспечение присвоения кредитного рейтинга Камчатскому краю по международной шкале международными рейтинговыми агентствами | 01.10.2015 | 01.01.2016 | Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками. |
| 31.6 | Участие в «Программе обмена опытом» с Республикой Корея | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В период с 25 по 28 февраля 2015 года Камчатский край с целью проведения отчётного мероприятия по реализации Программы обмена опытом (KSP) посетила делегация Республики Корея. 27.02.2015 года в ходе проведения отчетного мероприятия по реализации Программы обмена опытом, члены делегации, в состав которой вошли представители Корейского Агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Корейского Института промышленной экономики и торговли (КИЕТ), Министерства стратегии и финансов Республики Корея, Генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке, Администрации г. Поханг, а также представители бизнес-сообщества Республики Корея обсудили с камчатской стороной возможные сферы сотрудничества в рамках реализации проекта ТОР. В рамках отчетного мероприятия состоялась официальная церемония подписания «Соглашения о деятельности между Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Консорциумом Корейского Института промышленной экономики и Корейского Агентства содействия торговле и инвестициям по Программе обмена опытом». |
| 32 | Организация работы «горячей линии» по вопросам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 32.1 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами | 01.05.2013 | 15.11.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | На Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ организован канал прямой связи инвесторов и руководства Камчатского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов: - размещен баннер «Горячая линия», по ссылке которого размещена форма для обращения инвесторов к Губернатору Камчатского края и заместителю Председателя Правительства Камчатского края, непосредственно курирующему вопросы инвестиционной деятельности; - в разделе «Контакты» портала размещена контактная ин-формация институтов поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае; - создан раздел «Вопрос-ответ», на странице которого инвесторы могут получить информацию по часто задаваемым вопросам в сфере инвестиционной деятельности, в том числе имеется возможность задать вопрос напрямую в Минэкономразвития Камчатского края и получить на него оперативный ответ. |
| 32.2 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | 01.05.2013 | 01.01.2014 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Администрациями муниципальных образований Камчатского края проведена работа по организации «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами: - на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (www.pkgo.ru) создана «горячая линия» для инвесторов в соответствии с Распоряжением администрации Петропавловск-камчатского городского округа от 21.08.2014 № 302-р «О канале прямой связи инвесторов с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа»; - на официальном сайте администрации Быстринского муниципального района по адресу (http://www.bmr-kamchatka.ru) размещена информация о контактах с руководством администрации района: http://bmr-kamchatka.ru/spr_adm/index.html. На сайте предусмотрена рубрика "Задать вопрос": http://bmr-kamchatka.ru/question/index.html. Работает электронная приёмная администрации, размещенная по адресу admesso@yandex.ru. Взаимодействие с потенциальными инвесторами (компании) осуществляется по e-mail: essodev@yandex.ru; - на официальном сайте администрации Елизовского муниципального района (www.elizovomr.ru) организована горячая линия и канал прямой связи с инвесторами с заполнением формы обращения в онлайн режиме (http://www.elizovomr.ru/index.php?option=com_forme&fid=7); - на официальном сайте администрации Усть-Большерецкого муниципального района (www.ubmr.ru) создана горячая линия для инвесторов (http://www.ubmr.ru/index.php/upravleniya-komitety-otdely/upravlenie-ekonomicheskoj-politiki/goryachaya-liniya-dlya-investorov) с указанием способов связи по вопросам инвестиционного взаимодействия; - на официальном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района (ust-kam.ru) размещена «горячая линия» с указанием контактного телефона для связи с ответственным за взаимодействие с инвесторами в разделе «Инвестиции» на главной странице сайта; - на официальном сайте администрации Тигильского муниципального района (www.tigil.ru) создана «горячая линия по взаимодействию с инвесторами» где предусмотрено заполнение формы обращения онлайн; - на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска в подразделе «Инвестиции» раздела «Экономика и финансы» организована работа «горячей линии» по вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата в Вилючинском городском округе посредством направления письма по указанному на странице электронному адресу. Кроме того, имеется возможность направления обращений в режиме онлайн на главной странице сайта. Администрацией Мильковского муниципального района частично проработан вопрос создания «горячей линии по взаимодействию с инвесторами». Телефон горячей линии размещен на сайте администрации Мильковского муниципального района в разделе «Инвестиционные площадки» http://www.milkovoadm.ru/about/struktura/promotd/ipl.php. Данная ссылка находится в труднодоступном месте для пользователей сайта, которую возможно найти посредством использования строки поиска на сайте, ввиду длинного пути: Главная / Информация о государственном органе / Структура администрации / Отдел промышленности, экологии и сельского хозяйства/ Инвестиционные площадки, что затрудняет использование горячей линии. Администрацией Соболевского муниципального района частично проработан вопрос организации «горячей линии», указаны способы связи и ответственные лица по взаимодействию с инвесторами. Для пользователей сайта, инвесторов также возникают трудности при обнаружении указанной ссылки, в связи со сложной структурой поиска Главная / Администрация / Отделы / Комитет по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом / Инвестиционная деятельность. Администрацией Соболевского муниципального района частично проработан вопрос организации «горячей линии», указаны способы связи и ответственные лица по взаимодействию с инвесторами. Для пользователей сайта, инвесторов также возникают трудности при обнаружении указанной ссылки, в связи со сложной структурой поиска Главная / Администрация / Отделы / Комитет по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципльноым имуществом / Инвестиционная деятельность. Кроме того, на сайте администрации муниципального района предусмотрена возможность направления обращения через интернет-приемную. На сайте администрации Карагинского муниципального района проводятся технические работы по реструктуризации сайта, создана без наполнения вкладка «Инвестиции». На сайте администрации муниципального района предусмотрена возможность направления обращения через интернет-приемную. В настоящее время администрацией Олюторского муниципального района проводятся работы по разработке нового сайта, который обеспечит организацию «горячей линии». Администрацией Алеутского муниципального района «горячая линия» не организована, в связи с отсутствием вопросов по данному направлению. На сайте администрации муниципального района предусмотрена возможность направления обращения через интернет-приемную. Администрацией Пенжинского муниципального района «горячая линия по взаимодействию с инвесторами» не разработана. Информации о планируемой разработке не представлена. На главной странице сайта указаны телефоны, электронные и почтовые адреса направления обращений. |