## отчет ОЗИП 10.04.2017
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период 1-е полугодие 2017г. |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | 2016 г. построены: 1. Производственное здания рыбоперерабатывающего завода (произведены земляные работы, установлены фундаменты, выставлены колоны, здание обшито сендвич-панелями и перекрыто крышевыми панелями, залиты полы). 2. Холодильник №1 и №2 (произведены земляные работы, установлены фундаменты холодильников полностью, произведена бетонная подготовка). 3. Здание ДЭС (произведены земляные работы, установлены фундаменты, выставлены колоны). 4. Закуплены модульные общежития на 120 мест. 5. Оплачено более чем на 50% технологическое оборудование, холодильное оборудование и оборудование ДЭС. Поставка и монтаж планируется согласно графика на июнь-октябрь 2017г.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 807802 | 763776 | -44026 | 94.5499 | строительство перенесено ЖМЦ на 2017г. | 824173.3 | 780149.717
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 807802 | 763776 | -44026 | 94.5499 | строительство перенесено ЖМЦ на 2017г. | 824173.3 | 780149.717
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) |  | 344360 |  |  |  |  | 486243.67
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
Генеральный директор |  |  | А.Я. Литвиненко
Главный бухгалтер |  |  | Е.В. Фитфулова

## структура доклада ИОГВ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ ДОКЛАДА КУРАТОРА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА ____ ГОД
№ ПП | ПОКАЗАТЕЛЬ | РЕКОМЕНДАЦИИ
1 | Общая информация о проекте и инициаторе, в т.ч.: | Рекомендуется представить краткую справку об инвестиционном проекте, фактическом месте его реализации, инициаторе проекта
1.1. | наименование проекта
1.2. | инициатор проекта
1.3. | период реализации проекта
2 | Реализация проекта в размере заявленных инвестиций, в т.ч.: | Рекомендуется предоставить информацию о соответствии фактического, документально подтвержденного объема инвестиций (в том числе капитальных вложений) закрепленному в договоре объему в отчетном году. При наличии отклонений необходимо указать размер отклонений, их причины и возможные меры для устранения причин отставания. Также рекомендуется предоставить информацию об имуществе, созданном, приобретенном или используемом в отчетном году для реализации проекта
2.1. | соответствие фактического, документально подтвержденного объема инвестиций (в том числе капитальных вложений) закрепленному в договоре объему в отчетном году
2.2.. | перечень имущества, созданного, приобретенного или используемого в отчетном году для реализации проекта
2.3. | наличие бухгалтерской отчетности в зависимости от режима налогообложения
3 | Выполнение план-графика реализации проекта в соответствии с заявленными в бизнес-плане срокам | Рекомендуется отразить выполнение план-графика реализации проекта в соответствии с заявленными в бизнес-плане срокам, при наличии отставания пояснить причины, негативные последствия и варианты их минимизации
4 | Выполнение текущих обязательств перед бюджетами бюджетной системой Российской Федерации | Рекомендуется предоставить информацию о выполнение текущих обязательств инициатора проекта перед бюджетами бюджетной системой Российской Федерации, в том числе перед консолидированным бюджетом Камчатского края. При наличии отклонени необходимо указать причины.
5 | Обеспеченность трудовыми ресурсами | Рекомендуется отразить информацию о созданных рабочих местах. При наличии отклонений от плановых значений необходимо пояснить. Также рекомендуется при необходимости отразить информацию о существующем дефиците конкретных высококвалифицированных специалистов, необходимых для реализации проекта
6 | Проблемы, возникающие при реализации проекта и предложения по их решению | Рекомендуется указать проблемы, возникающие при реализации проекта и предложения по их решению

## отчет ОЗИП 10.08.17
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 1-е полугодие 2017 г.
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | 2016 г. построены: 1. Производственное здания рыбоперерабатывающего завода (произведены земляные работы, установлены фундаменты, выставлены колоны, здание обшито сендвич-панелями и перекрыто крышевыми панелями, залиты полы). 2. Холодильник №1 и №2 (произведены земляные работы, установлены фундаменты холодильников полностью, произведена бетонная подготовка). 3. Здание ДЭС (произведены земляные работы, установлены фундаменты, выставлены колоны). 4. Закуплены модульные общежития на 120 мест. 5. Оплачено более чем на 50% технологическое оборудование, холодильное оборудование и оборудование ДЭС. Поставка и монтаж планируется согласно графика на июнь-октябрь 2017г.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 984567 | 816692.42 | -167874.58 | -17.0506 | 1.оплата ЖМЦ перенесена на сентябрь 2017г., 2.курсовые разницы при оплате морозильного оборудования, 3. платежи по СМР смещаются | 1808740 | 1575401.23
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 984567 | 816692.42 | -167874.58 | -17.0506 | 1.оплата ЖМЦ перенесена на сентябрь 2017г., 2.курсовые разницы при оплате морозильного оборудования, 3. платежи по СМР смещаются | 1808740 | 1575401.23
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | согласно финансовой модели инвестиционного проекта показатель налоговых поступлений расчитан с момента ввода в эксплуатацию объекта
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | согласно финансовой модели инвестиционного проекта показатель обеспечения трудовыми ресурсами расчитан с момента ввода в эксплуатацию объекта
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
дата составления "10" августа 2017г.
Генеральный директор |  |  | А.Я. Литвиненко
Главный бухгалтер |  |  | Е.В. Фитфулова

## отчет ОЗИП 10.04.18
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2017 г.
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | 2017 г. построены: 1. Закончены Строительно-монтажные работы по Производственному зданию рыбоперерабатывающего завода (здание обшито стеновыми сендвич-панелями и перекрыто кровельными панелями, залиты полы). 2. Холодильник №1 и №2 ( залиты бетонные перекрытия, произведены Строительно-монтажные работы в объеме 95%). 3. Здание ДЭС (Выполнены в полном объеме Строительно-монтажные работы). 4. Здание Склад ГСМ (Выполнены в полном объеме Строительно-монтажные работы). 5. Оплачено 100% технологическое оборудование, холодильное оборудование и оборудование ДЭС. Монтаж и пуско-наладка планируется согласно графику на июнь-август 2018г. 6. Внутренние инженерные сети, Дом Администрации (Частично выполнены Строительно-монтажные работы). 7. Частично выполнены Строительно-монтажные работы по объекту Наружные инженерные сети, окончание работ планируется в 2018г.). 8. Оборудование ЖМЦ будет установлено в 2018г.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 1263229.65 | 1107879.39 | -155350.26 | -12.2979 | 1. частичная оплата за ЖМЦ перенесена на 2018г. по факту готовности оборудования и факту установки оборудования 2. окончательные платежи по СМР переносятся на 2018г. 3. монтаж и пуско-наладка технологического и морозильного оборудования переносится на 2018г. | 2087404.75 | 1873469.81
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 1263229.65 | 1107879.39 | -155350.26 | -12.2979 | 1. частичная оплата за ЖМЦ перенесена на 2018г. по факту готовности оборудования и факту установки оборудования 2. окончательные платежи по СМР переносятся на 2018г. 3. монтаж и пуско-наладка технологического и морозильного оборудования переносится на 2018г. | 2087404.75 | 1873469.81
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | согласно финансовой модели инвестиционного проекта показатель налоговых поступлений расчитан с момента ввода в эксплуатацию объекта
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) |  | 12984531.08 |  |  |  |  | 12984531.08
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П |  | 12984531.08 |  |  |  |  | 12984531.08
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | согласно финансовой модели инвестиционного проекта показатель обеспечения трудовыми ресурсами расчитан с момента ввода в эксплуатацию объекта
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
дата составления "10" августа 2017г.
Генеральный директор |  |  | А.Я. Литвиненко
Главный бухгалтер |  |  | Е.В. Фитфулова