## График
Год реализации | Национальный проекта/мастер план | Федеральный проект/ мероприятие мастер-плана | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | Цена контракта | Ссылки на государственные (муниципальные) контракты | № контракта | Дата контракта | Подрядчик | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | Дата выезда/дистанционного осмотра/ документарного контроля | КВП (ЗАКР ЧАСТЬ) | КВП (Народный контроль) | фото
[9 empty] | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз | [6 empty] | Конкурcные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурcные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | Конкурcные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию)
[23 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков |  |  | реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков
2022 | Демография | Содействие занятости | Региональный проект "Содействие занятости (Камчатский край)" | г.Вилючинска, Детский сад в жилом районе Рыбачий | Строительство | Жилой район Рыбачий г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министрество образования Камчатского края | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Вилючинского городского округа | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Вилючинского городского округа Корж Екатерина Александровна | 8-909-892-72-11 | 2019-02-07 | 2020-09-11 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11.09.2020 № 0138600001220000011 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138600001220000011 | Х | 2020-09-11 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-02 | 2022-11-29 | 2022-12-08 | Х | 2023-02-08 | 2022-11-03 | 2024-04-01
2022 | Демография | Содействие занятости | Региональный проект "Содействие занятости (Камчатский край)" | с. Усть-Больщерецк, Модернизация центра занятости населения (Ремонт и материально-техническое оснащение) | Модернизация | с. Усть-Больщерецк, ул. Юбилейнай, д.16 | Усть-Большерецкий МР | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | КГКУ ЦЗН Усть-Больщерецкого района | 8-415-32-21-0-66 (общий телефон) в Министерстве труда - Филатов Владимир 42-79-78 | X | 2022-01-01 | X | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 08.06.2022 № №1/22 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800221922000005&contractInfoId=73664932 | Х | Х | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-02
2022 | Демография | Спорт - норма жизни | Региональный проект "Спорт-норма жизни (Камчатский край)" | г. Петропавловске-Камчатском, Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2021-12-31 | 2022-03-05 | 2022-03-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 06.05.2019 № 38/19-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200001219000011 | Х | 2019-05-06 | 2021-09-30 | Х | Х | Х | 2022-03-31 | Х | 2022-04-28 |  | 2024-04-01
2022 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Елизовская районная больница" врачебная амбулатория п.Сокоч | капитальный ремонт зданий | Елизовский район, п. Сокоч, ул. Юбилейная, 3 | Елизовский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница» | главный врач Гакалова Анжела Витальевна Юрий Александрович (8-914-789-3344) | т/ф. (415 31) 6-14-65, т. бухг. 6-13-57 | Х | 2022-06-14 | 1. контракт 73 календарных дней с даты заключения контракта 2. контракт 60 календарных дней с даты заключения контракта | Х | 1. контракт 73 календарных дней с даты заключения контракта 2. контракт 60 календарных дней с даты заключения контракта | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1. контракт №111 от 14.06.2022 2. контракт № 164 от 12.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013522000239 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013522000303 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2024-08-01
2022 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Усть-Большерецкая районная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Кавалерское | капитальный ремонт зданий | Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Строительная, 8 | Усть-Большерецкий МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница» | глав врач Шейхахмедов Шейхахмед Алиевич (8-909-880-80-03) | Тел./факс 8 (41532) 21-957 / 8(415 32) 21-821 7 | Х | 2022-09-07 | 60 календарных дней с даты заключения контракта | Х | 60 календарных дней с даты заключения контракта | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300020822000067 от 07.09.2022 2. контракт № 164 от 12.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140922000077 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-02
2022 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Олюторская районная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Средние Пахачи | капитальный ремонт зданий | Олюторский район, с. Средние Пахачи, пер. Речной, 47 | Олюторский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Олюторская районная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Средние Пахачи | Главный врач Филиппова Лариса Владимировна | Тел. 8(41544) 52473 | Х | 2022-08-15 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15.08.2022 №0338300036822000048-250860 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=03383000368220000480001 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2022 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | капитальный ремонт зданий | Мильковский муниципальный район с. Мильково, ул. Советская, д. 26 | Мильковский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | Главный врач Булгаков Илья Сергеевич (2-14-58) +7 914 786-72-21 | Тел./факс 8(41533)2-22-75; 8-(415-33)-2-23-82 | Х | 1 контракт - 17.05.2022 2 контракт - 20.06.2022 | 1 контракт - 30.07.2022 2 контракт - 15.09.2022 | 1 контракт - 30.07.2022 2 контракт - |  | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 контракт заключен 17.05.2022 №03383000319220000030001 2 контракт заключен 20.06.2022 №03383000319220000050001 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242122000037, https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242122000035 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2022 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Быстринская районная больница"врачебная амбулатория с. Анавгай | капитальный ремонт зданий | Быстринский район, с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 41 | Быстринский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Быстринская районная больница"врачебная амбулатория с. Анавгай | Главный врач Волкова Екатерина Андреевна (8-914-029-55-67) | тел. 8(41542) 21-3-13 | Х | 2022-06-17 | 2022-10-20 | Х | 2022-10-20 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 17.06.2022 ГК № 12 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410400337022000015 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2022 | Образование | Современная школа | Региональный проект "Современная школа (Камчатский край)" | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков г. Петропавловск-Камчатский | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский, ул. проспект Рыбаков | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.06.2020 №50/20-ГК № 0338200009620000003 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200009620000003 | Х | 2020-06-30 | 2022-08-01 | Х | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 2023-02-08 | Х | Х | 2022-11-02 | 05.02.2024 16.02.2024 Выезд
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУ "Усть-Камчатский Центр культуры и досуга" | Капитальный ремонт | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1 | Усть-Камчатский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 |  | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Седанкинский сельский дом культуры" | Капитальный ремонт | с. Седанка, ул. Школьная, д. 11 | Тигильский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Тигильского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-14 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.04.2022 № 0138300005422000032 № 0138300005422000028 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/event-journal.html?regNumber=0138300005422000032 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300005422000028 | Х | 2022-04-14 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры с.Коряки" | Капитальный ремонт | с. Коряки, ул. Вилкова, д. 1/1 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключены 14.04.2022/22.03.2022 № 0338300023522000001 № 0338300023522000002 от 14.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023522000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023522000002 | Х | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/c10bd344-6075-4e32-9f06-45ce2bcfa09f/
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры п.Зелёный" | Капитальный ремонт | п. Зеленый, ул. Атласова, д. 12/2 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 22.03.2022 № 0338300023622000001 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023622000001 | Х | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУ "Дом культуры "Ритм" | Капитальный ремонт | п. Термальный, ул. Ленина, 1А | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 09.03.2022/11.03.2022 | Х | 30.09.2022/ 31.08.2022 | Х | 30.09.2022/ 31.08.2022 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | контракт на кап.ремонт фасада подписан 09.03.2022 № 0338300050922000001 на кап. ремонт банкетного зала - 11.03.2022 № 0338300050922000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300050922000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300050922000002 | Х | 2022-03-09 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 2024-04-01
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга"п. Пионерский | Капитальный ремонт | п. Пионерский, ул. Бонивура, 2/1 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-05-10 | Х | 2022-07-11 | Х | 2022-07-11 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 13.04.2022 контракт на кап.рем. Фойе 2 эт. № 0338300001422000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300001422000002 | Х | 2022-05-10 | 2022-07-11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-28 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/b8c12e5e-fd51-46d8-9d1f-bed3cbe9620e/
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | Капитальный ремонт | п. Сокоч, ул. Лесная, 1 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-02-19 | Х | 2022-05-15 | Х | 2022-05-15 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 19.02.2022 |  | Х | 2022-02-19 | 2022-05-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-04-20 | 2024-08-01
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Сельский Дом Культуры с.Николаевка Камчатского края | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Елизовская д. 12 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-10-06 | Х | 2022-10-06 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 28.02.2022 № 0838300000622000001 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0838300000622000001 | Х | 2022-04-01 | 2022-10-06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 2024-04-01
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "СДК Апачинского сельского поселения" | Капитальный ремонт | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 16 | Усть-Большерецкий МР | Министерство культуры Камчатского края | Админитсрация Усть -Большерецкого муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-22 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.04.2021 № 0338300021122000001 № 0338300021122000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300021122000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300021122000002 | Х | 2022-04-22 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-02
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Здание филиал "Клуб Шаромы" МБУ "Мильковский Дом культуры и досуга" | Капитальный ремонт | с. Мильково, ул. Школьная, 5А | Мильковсий МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрации Мильковского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич Бойко Вадим Владимирович | 8-4152-27-23-18 8-914-623-52-85 | 2022-05-10 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 11.04.2022 № 0138300007222000012 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300007222000012 | Х | 2022-05-10 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-20 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/76818781-47cd-4590-a69c-03e28192415e/
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК Олюторский МР "ЦКиД", структурное подразделение СДК с. Ачайваям | Капитальный ремонт | с. Ачайваям | Олюторский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Олюторского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-02-25 | Х | 2022-10-15 | Х | 2022-10-15 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 25.02.2022 № 0138300014622000041 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300014622000041 | Х | 2022-02-25 | 2022-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-02
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств п.Термальный" | Капитальный ремонт | п. Термальный, ул. Зеленая, д. 1. | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 21.03.2022 № 0138300000122000045 № ЭА-0122 от 20.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000045 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-05 | 2024-04-01
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Быстринская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 20 «А» | Быстринсий МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Быстринского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300020222000001 № 0338300020222000002 № 0338300020222000003 № 0338300020222000004 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000004 | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-15
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУДО "Елизовская детская художественная школа" | Капитальный ремонт | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | Елизово | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 21.03.2022 № 0138300000122000124 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000124 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-18 | 2024-04-01
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Советская, 30 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 01.062022 | Х | 2022-07-11 | Х | 2022-07-11 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.03.2022 № 0138300000122000036 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000036 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-07 | 2024-04-01
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | Капитальный ремонт | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 30 | Усть-Камчатский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-10 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 11.04.2022 |  | Х | 2022-06-10 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение "Алеутский краеведческий музей", капитальный ремонт кровли | Капитальный ремонт | с. Никольское, ул. Советская, 13 | Алеутскоий МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Алеутского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | [5 empty] | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300012822000001 № 0338300012822000002 № 0338300012822000003 № 0338300012822000004 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000004 | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-31
2022 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Сельского дома культуры с. Крутоберегово | Капитальный ремонт |  | Усть-Камчатский МР | [38 empty] | 2022-11-03
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство Вилючинского проспекта (реализация рассчитана на 2 года - 1-ый этап 2021, 2-ой этап 2022) (проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Вилючинск, от дома № 16 по ул. Приморской до дома № 1 по ул. Кронштадтской, улица Победы, 2, 4 и 6 | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Директор ООО ДСК Рязанцев Сергей Алексеевич Корж Екатерина Александровна | 89622817490 8909 892 7211 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | от 26.05.2022 № 0138600001922000001 |  | Х | 2021-05-01 | 2022-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского,22 | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-08-21 | X | 2022-08-21 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300000422000011_0001/11-НП/22мк от 09.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000422000011 | Х | 2022-03-09 | 2022-08-21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-14 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Батарейная, 7 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Батарейная, 7 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 184-НП/22х от 21.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1fQOkhVr-Sgwnq_eqPCJ0qL4MdIYYwiuG/view?usp=sharing | Х | 2022-03-21 | 2022-05-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-05-27 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по улице Горького, 2-6, (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по улице Горького, 2-6 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 185-ВН/22х от 21.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1naQEnnMgyIeslTz2fii_UOo6trt2SY7n/view?usp=sharing | Х | 2022-03-21 | 2022-05-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-08 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300000422000070_0001/15-НП/22мк от 15.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=72051559 | Х | 2022-03-15 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство сквера района дома № 112 по ул. Завойко | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово, ул. Завойко 112 | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-08-31 | X | 2022-09-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000082 от 06.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000082 | Х | 2021-10-06 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство сквера Дружбы между г.Елизово и г.Сяри | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-08-31 | X | X | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000078 от 27.09.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000078 | Х | 2021-09-27 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-08 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство сквера «34 км» мкр. «Северный» | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-08-31 | X | 2022-01-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000083 от 06.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000083 | Х | 2021-10-06 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-08 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство площади подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа (1 этап "устройство покрытий, наружное освещение") | Благоустройство общественных территорий | Вилючинский городской округ, жилой район Рыбачий | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Директор ООО ДСК Рязанцев Сергей Алексеевич Пронина Ирина Александровна | 89622817490 8(415 35) 3 44 34 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-15 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300052121000053 от 29.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000053 | Х | 2022-01-01 | 2022-07-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-18 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа | Благоустройство общественных территорий | Вилючинский городской округ, жилой район Приморский | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | ООО Игра ВЛ (директор Богметенко А.А.) ИП Дурлеску А.Д., ООО ДВЭЦ Атлант (директор Румянцев Д.В. Пронина Ирина Александровна | ООО Игра ВЛ-423271-38-93 ИП Дурлеску 89246888889 ООО Атлан 89147926031 8(415 35) 3 44 34 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №0338300052121000059 от 24.12.2021 поставка детских игровых конструкций № 0338300052121000060 от 27.12.2021 благоустройство МК № 1/2022 от 13.01.2022 Договор поставки № 1121-3 от 19.01.2022 Договор поставки № 1121-4 от 19.01.2022 Договор поставки № 1121-5 от 19.01.2022 № 33/2022 от 28.02.2022 № 53/2022 от 14.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000059 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000060 | Х | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Работы по изготовлению лавочки с урной и устройству покрытия под ними, для установки на общественной териитории, с торца дома №18 по улице Победы | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, ул. Победы д.18 | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Заместитель директора ООО Курс ДВ Зам.директора Штернер А.Ю. Пронина Ирина Александровна | 89004446000 8(415 35) 3 44 34 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-07-01 | X | 2022-07-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МК №178/2021 от 26.10.2021 (изготовление лавочки и устройство покрытия) №1/2022 от 13.01.2022 поставка товара договор поставки № 1121-3 от 19.01.2022 договор поставки № 1121-4 от 19.01.2022 договор поставки № 1121-5 от 19.01.2022 |  | Х | 2021-10-26 | 2022-07-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-19 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Коряки, аллея | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, аллея | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №35 от 01.03.2022 |  | Х | 2022-03-01 | 2022-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-22 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Зеленый, озеленение парка | Благоустройство общественных территорий | п. Зеленый, озеленение парка | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-05-01 | X | 2022-05-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15 от 21.02.2022, б/н от 28.03.2022 |  | Х | 2022-02-21 | 2022-05-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | -
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, 2/1 | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, 2/1 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-06-15 | X | 2022-06-15 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002321000008 от 03.11.2021 благоустройство №3003/2022 от 30.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002321000008 | Х | 2022-05-01 | 2022-06-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-16 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (1 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (1 этап) | Мильковский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | 2022-03-02 |  | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300007222000004 от 28.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300007222000004 | Х | 2022-03-05 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f17093c6-ae78-41c0-98ea-82fc0f799503/
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (1 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (1 этап) | Мильковский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №24 от 15.03.2022, № 25 от 16.03.2022 |  | Х | 2022-03-16 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/b623b8e3-df5e-4646-a748-a0666be6b779/
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, парк отдыха "Юбилейный" | Благоустройство общественных территорий | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, парк отдыха "Юбилейный" | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | ведущий специалист МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения" Маляренко Татьяна Сергеевна | 8 (982) 641-95-57 | 2022-07-01 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Х | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138600001621000084-01 от 18.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138600001621000084 | Х | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-15
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Усть-Камчатск, аллея "Молодежная" мкр. Погодный | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, аллея "Молодежная" мкр. Погодный | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | ведущий специалист МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения" Маляренко Татьяна Сергеевна | 9 (982) 641-95-57 | 2022-05-10 | Х | 2022-05-30 | X | 2022-05-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 3009 от 30.09.2021 |  | Х | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-27
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тигиль ул. Нагорная | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль ул. Нагорная | Тигильский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-03-23 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 23.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1OAMwlOXtUvfsTuT6kCQkc_nNoAqoonQA/view?usp=sharing | Х | 2022-03-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тигиль, Лавочка по ул. Соболева | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль, ул. Соболева | Тигильский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-03-24 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 24.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1w8VbnmRwLulWnsDHnW7NNasIoeVEDMN6/view?usp=sharing | Х | 2022-03-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Сосновка, ул. Центральная, 7 | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 7 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Никольского сельского поселения |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-07-20 | X | 2022-07-20 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №23 от 22.03.2022 |  | Х | 2022-03-22 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-05 | 2024-07-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Сосновка, ул. Центральная, 14 - 15 | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14 - 15 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Никольского сельского поселения |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-07-20 | X | 2022-07-20 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 24 от 25.03.2022, № 25 от 29.03.2022 |  | Х | 2022-05-16 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-05 | 2024-07-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Вулканный, сквер Победы | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный, сквер Победы | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вулканного сельского поселения |  |  | 2021-10-30 | X | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15/2021 от 30.10.2021 поставка тротуарной плитки | https://drive.google.com/file/d/1zJzZp8Incx3hHikLWg5vmBtj8lf7HmOj/view?usp=sharing | Х | 2021-10-30 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-15 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Нагорный, пешеходная зона от ул. Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Благоустройство общественных территорий | п. Нагорный, пешеходная зона от ул. Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новоачинского сельского поселения |  |  | 2022-06-15 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 51/21 от 29.09.2021 |  | Х | 2022-06-15 | 2022-07-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-16 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новоачинского сельского поселения |  |  | 2022-06-20 | X | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-03-18 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11/22 от 18.03.2022 |  | Х | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-17 | 2024-05-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/1f963a64-32bd-4864-8b72-a35c84a63d57/ |  | нет
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Благоустройство общественных территорий | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новолесновское сельского поселения |  |  | 2022-03-16 | X | 2022-06-03 | X | 2022-06-03 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №100 от 16.03.2022, № б/н от 25.03.2022, № 124 от 28.03.2022 |  | Х | 2022-03-16 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-23 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Термальный, ул. Ленина 11 | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Ленина 11 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Паратунского сельского поселения |  |  | 2022-03-25 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300001722000001 от 25.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300001722000001 | Х | 2022-03-25 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Х | Х |  | Х | Х | 2022-08-08 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Термальный, ул. Промысловая (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Промысловая (2 этап) | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Паратунского сельского поселения |  |  | 2022-03-23 | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № б/н от 23.03.2022 |  | Х | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-08 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Раздольненского сельского поселения |  |  | 2022-03-01 | X | 2022-07-01 | X | 2022-07-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 11/01/2022 от 01.03.2022 |  | Х | 2022-03-01 | 2022-07-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (2 этап) | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Раздольненского сельского поселения |  |  | 2022-03-21 | X | 2022-07-30 | X | 2022-07-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 12/01/2022 от 21.03.2022 |  | Х | 2022-03-21 | 2022-07-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха "Ключи" 2 (этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха "Ключи" 2 (этап) | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-15 | X | 2022-08-15 | X | 2022-08-15 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №16 от 26.12.2021 |  | Х | 2022-05-15 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-15
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, Общественная территория в районе протока "Заводская" | Благоустройство общественных территорий | Общественная территория в районе протока "Заводская" | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-03-28 | X | 2022-08-20 | X | 2022-08-20 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 10 от 28.03.2022 |  | Х | 28.032022 | 2022-08-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-15
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-02-17 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №3 от 17.02.2022 |  | Х | 2022-02-17 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-15
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Козыревск, ул. Советская (в районе жилого дома ул. Советская, 63) | Благоустройство общественных территорий | п. Козыревск, ул. Советская (в районе жилого дома ул. Советская, 63) | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Козыревского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №08-22 от 29.03.2022 |  | Х | 2022-03-29 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Палана, пер.Школьный | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, парковая зона пл. В.И. Ленина | Палана | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация п. Палана |  |  | 2021-11-30 | X | 2022-11-01 | X | 2022-11-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300005821000025 от 30.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300005821000025 | Х | 2021-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-12
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Палана, общественная территория между ул. Поротова и ул. Набережная | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, ул.Поротова, ул. Набережная | Палана | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация п. Палана |  |  | 2021-11-30 | X | 2022-09-01 | X | 2022-09-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300005821000026 от 30.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300005821000026 | Х | 2021-11-30 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Эссо, благоустройство территории горячий ключик "Макеевский" | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо, благоустройство территории горячий ключик "Макеевский" | Быстринский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Эссовского сельского поселения |  |  | 2022-03-30 | X | 2022-09-30 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №44, № 45 от 30.03.2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1aJNq5j3kdnfOXnp85jDetOxhX-_fh_ST?usp=sharing | Х | 2022-03-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-24
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тиличики, центральная площадь (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики, центральная площадь (3 этап) | Олюторский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация с. Тиличики |  |  | 2022-06-01 | X | 2022-08-25 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | БЛо/2022 от 22.03.2022 |  | Х | 2022-03-22 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-29
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Вольского, 24Б | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Вольского, 24Б | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение № 10-2021-70108 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/file/d/1kzuDelgyjSh2mZWBN6mcaN_OVL0F472N/view?usp=sharing | Х | 2022-06-25 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Автомобилистов,47 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Автомобилистов,47 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271741 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1Pndg-ViKYgYm6fdbhf4KW9TVeTTkUb0c?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Войцешека,9 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Войцешека,9 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271742 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2-СГС от 20.05.2022 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1s0XqMsWEJixZ0mUwunoS_vsOj8Vp1OfU?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Звездная,16,16/1,16/2,16/3 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Звездная,16,16/1,16/2,16/3 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271743 | 2022-01-01 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение 10-2021-70276 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/file/d/1RYMSlBdsxj5Oqsmpw9iwmBR3da0Vhlof/view?usp=sharing | Х | 2022-07-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по пр. 50 Лет Октября,7/3 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, пр. 50 Лет Октября,7/3 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271744 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1EH0PAj5inKXsKh28Nq4AmwU5YPABGr_p?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ларина,21 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Ларина,21 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)027 17 45 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | [5 empty] | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1_6A_JXK2FhTPEaj8Ppm2Hw0UWo3IbOj2?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Маршала Блюхера,46 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Маршала Блюхера,46 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271746 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение 10-2021-69683 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/12BdeDCw5NdGkFB2B2hb60awH82yUY1kl?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по пр. Победы,7 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, пр. Победы,7 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8 (982) 641-95-57 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | [5 empty] | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Х | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | договор № 1 от 13.05.2022 соглашение 10-2021-70106 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1B4estccJ22QNqdp3JDFbowRSr8sXD0WF?usp=sharing | Х | 2022-05-23 | 2022-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-28 | 2024-06-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовой территории МКД № 63 по ул. Завойко в городе Елизово | Благоустройство дворовых территории | г.Елизово,ул. Завойко | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2022-03-09 | X | 2022-09-30 | X | 2022-09-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 09.03.2022 соглашение 10-2022-003030 от 05.03.2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1pg_T4uOk70rYE3x3SmITg4VVqmaMfhpK?usp=sharing | Х | 2022-03-09 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-18 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Коряки, ул. Геологов, 3 | Благоустройство дворовых территории | с. Коряки, ул. Геологов, 3 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0838300001222000002 от 29.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0838300001222000002 | Х | 2022-05-25 | 2022-06-27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-15 | 2024-05-01
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Шаромы, ул. Октябрьская, 1 | Благоустройство дворовых территории | с. Шаромы, ул. Октябрьская, 1 | Мильковский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | 2022-02-17 | X | 2022-05-01 | X | 2022-05-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 11 от 17.02.2022 | https://drive.google.com/file/d/1oiXTqzJb3Npt7mzhA90Bq5ru0qeCA2Qs/view?usp=sharing | Х | 2022-02-17 | 2022-05-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-04
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тигиль, пер. Строительный, 29 | Благоустройство дворовых территории | с. Тигиль, пер. Строительный, 29 | Тигильский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-06-15 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300005422000009 от 25.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300005422000009 | Х | 2022-02-25 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, ул. Кабакова, 22 | Благоустройство дворовых территории | п. Ключи, ул. Кабакова, 22 | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-08-15 | X | X | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15 от 26.12.2021 |  | Х | 2022-05-01 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-15
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тиличики, ул. Солнечная, 4 | Благоустройство дворовых территории | с. Тиличики, ул. Солнечная, 4 | Олюторский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация с. Тиличики |  |  | 2022-06-01 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Блд/22 от 28.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01383000146220000040001 | Х | 2022-05-15 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-29
2022 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, ул. Колхозная д. 3, д. 5 | Благоустройство дворовых территории | п. Ключи, ул. Колхозная д. 3, д. 5 | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-08-15 | X | 2022-08-15 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №4 от 08.03.2022 |  | Х | 2022-05-01 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-15
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 85 - км 99 | ремонт | Х | Усть-Большерецкий МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-28 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000065 | Х | 2020-12-28 | 2022-11-30 | Х | Х | Х | 2022-11-30 | Х | Х | 2022-10-31
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 64 - км 75 | ремонт | Х | Усть-Большерецкий МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-25 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000064 | Х | 2020-12-25 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | 30.11.2022 | Х | Х | 2022-10-31
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи-Усть-Камчатск на участке км 105 - км 117 | ремонт | Х | Мильковский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-08-30 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008721000030 | Х | 2021-08-30 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | 30.11.2022 | Х | Х | 2022-10-31
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Абеля на участке ПК 0+00 – ПК 5+33 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000153 от 08.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300000422000153 | Х | 2021-03-29 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-10-20 | 2024-05-01
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Молчанова на участке ПК 0+00 – ПК 8+48 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-02-15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000019 | Х | 2021-02-15 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-10-07 | 2024-05-01
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на участке ПК 16+78 – ПК 32+46 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-03-23 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000100 | Х | 2021-03-23 | 2022-10-01 | Х | Х | Х | 2022-10-01 | Х | Х | 2022-10-07 | 2024-05-01
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на участке ПК 0+00 – ПК 11+96 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-02-15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000016 | Х | 2021-02-15 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-10-07 | 2024-05-01
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Петропавловское шоссе на участке ПК 0+00 – ПК 15+20 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-08-02 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000450 | Х | 2021-08-02 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-10-20 | 2024-05-01
2022 | Безопасные качественные дороги | Безопасные качественные дороги | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт мостового перехода через р.Плотникова на 1 км автомобильной дороги Подъезд к санаторию Начики | Ремонт | Х | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 16 от 19.04.2022 |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Х | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | 2022-10-31 | 2024-05-01
2023 | ДЕМОГРАФИЯ | Спорт - норма жизни | Региональный проект "Спорт-норма жизни (Камчатский край)" | г. Елизово, Спортивный зал единоборств | Строительство | г. Елизово | Елизово | Министерство спорта Камчатского края | МКУ "Елизовское районное управление строительства" | Евгения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-787-11-76 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 2023-02-20 | 2023-06-10 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 24.01.2022 № 0138300000121000356 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000121000356 | Х | 2022-01-24 | 2023-06-10 | Х | х | Х | Х | 2023-02-20 | Х | 2022-08-16 | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/98a2df94-24d2-418c-83d7-f245fd62b41a/
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Апука, Олюторский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | с. Апука, Олюторский муниципальный район | Олюторский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2023-09-01 | Х | 2023-09-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 03.09.2021 № 38-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000003 | Х | 2021-09-03 | 2023-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-06 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/3906f65e-be38-4e73-9bbb-eee358b02603/ |  | нет
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Крутоберегово, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерский здравпункт. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | Строительство | Усть-Камчатский муниципальный район, село Крутоберегово, ул. Новая 1 | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 2023-07-27 | Х | 2023-07-27 | Х | [5 empty] | 16.05.2022 № 7-ГК | Х | 2022-05-16 | 125 календарных дней с даты заключения контракта | Х | Х | Х | Х | 2023-03-10 | Х | Х | Х | 16.05.2022 № 7-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296222000002 | Х | с даты получения положительной гос.экспертизы (10.03.2023) | 2023-07-27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Березняки, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Березняки | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-45 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2023-08-01 | Х | 2023-08-01 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.12.2021 №72-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000033 | Х | 2021-12-28 | 2023-08-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-02 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/cffad7e5-1620-40d5-b52c-c35f4b233256/
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Новый, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Новый | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2023-06-30 | Х | 2023-06-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22.03.2022 № 4-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0838500000522000002 | Х | 2022-03-22 | 2023-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-03
текущий (начало в 2023) | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | Строительство | Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | Пенжинский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | в наличии |  | https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=800842 order.html?reestrNumber=2410113877122000013&contractInfoId=83635575 | № 43/22-ГК | 2022-07-12 | ООО "Строй-ДВ" | 43/22-ГК от 12.07.2022 | Х | 2022-07-12 | в течение 90 календарных дней с даты заключения Контракта | Х | Х | Х | Х | 2023-03-17 | Х | Х | Х | 43/22-ГК от 12.07.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877122000013 | Х | с даты получения положительного заключения государственной экспертизы | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | Строительство | Пенжинский муниципальный район,с. Слаутное | Пенжинский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | Х | 2022-05-20 | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | в наличии |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410113877122000009 |  |  |  | 30/22-ГК от 20.05.2022 | Х | 2022-05-20 | в течение 90 календарных дней с даты заключения Контракта | Х | Х | Х | Х | 2022-12-28 | Х | Х | Х | 30/22-ГК от 20.05.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000006 | Х | с даты получения положительного заключения государственной экспертизы | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/35ca085c-bb20-4124-9a24-60889b7f3e23/ |  | нет
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ КК "Олюторская районная больница" | капитальный ремонт зданий | с. Тиличики, ул. Центральная, д. 22 | Олюторский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ КК "Олюторская районная больница" | Главный врач Филиппова Лариса Владимировна | Тел. 8(41544) 52473 | 1 квартал 2023 | Х |  | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0338300036822000050_250860 от 19.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036822000050&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on | Х | с даты заключения контракта (19.01.2023) | 2023-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | капитальный ремонт зданий | с. Мильково, ул. Советская, д. 26 | Мильковский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | Главный врач Булгаков Илья Сергеевич (2-14-58) +7 914 786-72-21 | Тел./факс 8(41533)2-22-75; 8-(415-33)-2-23-82 | 1 квартал 2023 | Х | Х | Х | Х | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1) 03383000319230000010001 от 06.03.2023 2) № 1-П/2023 от 24.03.2023 3) № 2-П/2023 от 29.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017 | Х | 1) в течение трех календарных дней со дня заключения контракта; 2) 27.03.2023; 3) 30.03.2023 | 1) 30 календарных дней с даты заключения контракта (включительно); 2) 25.04.2023; 3) 29.04.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/bba5f8c0-cd65-47e6-8130-ab181955db5a/
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Врачебная амбулатория с. Паратунка | капитальный ремонт зданий | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | Елизовский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» |  |  | 1 квартал 2023 | 2023-05-19 | 2023-08-17 | Х | Х | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 106 от 19.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000134&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS | Х | с момента заключения контракта | 90 календарных дней (17.08.2023) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2024-08-01
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" | капитальный ремонт зданий | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 12 | Тигильский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" |  |  | 1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 2023-08-31 | Х | Х | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0338200007622000117 от 23.01.2023; 0338200007622000103 от 23.12.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820000068323000009 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820000068322000128 | Х | с момента заключения контракта | 31.08.2023; в течение 210 календарных дней | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | Приобретение и монтаж модульной конструкции | с. Николаевка | Елизовский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2023-04-01 | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 115 от 28.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0338300047923000141# | Х | с даты заключения контракта (28.06.2023) | 2023-11-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | середина марта Выезд
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | капитальный ремонт зданий | Соболевский МР, с. Соболево | Соболевский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" |  |  | 3 квартал 2023 |  | 2023-08-14 |  |  | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300036223000030 от 30.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300036223000030 | Х | в течение 1 (одного) дня с момента заключения настоящего Контракта | в течение 45 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта
текущий | Образование | Современная школа | Современная школа (Камчатский край) | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-39 | 2022-08-02 | Х | 2024-12-04 | Х | 2024-12-31 | в наличии | 1267810310 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877122000014 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410113877122000019 | № 51/22-ГК № 53/22-ГК | 02.08.2023 09.11.2022 | ООО "Трест" ООО "ОМСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 51/22-ГК от 02.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000017 | Х | Х | 2024-12-20 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | 05.02.2024 Выезд | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4bf49c8a-c3e0-4d80-aef1-b24ebde6f4c2/
2023 | Образование | Современная школа | Современная школа (Камчатский край) | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | Строительство | Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское | Усть-Большерецкий МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-01-02 | Х | 2023-01-01 | Х | 2023-01-01 | в наличии | [5 empty] | 20.07.2021 г. №56/21-ГК | Х | 2021-07-20 | 2021-10-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20.07.2021 г. №56/21-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877121000007 | Х | Х | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-09-01 | Х |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/6cf2db7a-3c95-4cd2-9033-99abd697bbb5/
2023 | Образование | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская начальная школа №5» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | г. Елизово, ул. Попова, д. 24 | Елизово | Министрество образования Камчатского края | Администрация Елизовского ГП | Заместитель начальника Управления образования – начальник отдела экономики и финансового обеспечения Администрации Елизовского муниципального района, Птицына Е.В. | 8 984 163 74 80 | 3 квартал 2023 | 2023-04-10 | 2023-09-19 | Х | 2023-09-19 | в наличии | [17 empty] | 1) № ЭА40-23 от 10.04.2023; 2) № 14 от ; 3) № 15 от ; 4) № 27 от 31.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410501547423000007 | Х | 1) 10.04.2023; 2) 15.02.2023; 3) 01.07.2023; 4) 15.06.2023 | 1) 19.09.2023; 2) 25.08.2023; 3) 28.08.2023; 4) 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | 2024-07-01
2023 | Образование | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Вулканного городского поселения» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | п. Вулканный, ул. Центральная, д. 35 | Елизовский МР | Министерство образования Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Заместитель начальника Управления образования – начальник отдела экономики и финансового обеспечения Администрации Елизовского муниципального района, Птицына Е.В. | 8 984 163 74 80 | 3 квартал 2023 | 2023-03-06 | 2023-08-10 | Х | 2023-08-10 | в наличии | [17 empty] | 1) № Р-1 от 06.03.2023; 2) № Р-2 от 16.05.2023; 3) № А150223-1С от 15.02.2023; 4) № П5-14 от 31.05.2023 5) № б/н от 25.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502444723000007&contractInfoId=80496251; https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01383000001230000930001 | Х | 1,2,4,5) 01.07.2023; 3) 15.02.2023 | 1,2,4,5) 10.08.2023; 3) 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | 2024-04-01
2023 | Образование | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 45» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 11 | ПКГО | Министерство образования Камчатского края | Администраций ПКГО | Заместитель начальника отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Лихтаревская Елена Геннадьевна | тел.8(4152) 303-100 (доб.1624), адрес электронной почты ELihtarevskaya@pkgo.ru | 2 квартал 2023 | 23.03.2023 | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | в наличии | [17 empty] | 1) № ПЗ-33 от 23.03.2023; 2) № 22КА0223 от 27.02.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=15699449 | Х | 1) 23.03.2023 2) 27.02.2023 | 1) 28.07.2023; 2) 13.05.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | 2024-07-01
2023 | Образование | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 28» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 8 | ПКГО | Министерство образования Камчатского края | Администраций ПКГО | Заместитель начальника отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Лихтаревская Елена Геннадьевна | тел.8(4152) 303-100 (доб.1624), адрес электронной почты ELihtarevskaya@pkgo.ru | 3 квартал 2023 | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | в наличии | [17 empty] | 1) № ПЗ-31; 2) № ПЗ-32 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=15859510 https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=15859433 | Х | 2023-03-23 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | 2024-07-01
2023 | Образование | Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") | Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") | Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры и творчества молодежи «Юность» по адресу: г. Елизово, ул. Ленина д.16» | на выполнение работ по проектированию и реконструкции здания | г. Елизово, ул. Ленина д.16 | Елизово | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |  | Ариарти В.И., начальник Управления по делам молодежи, | тел. 204-267, podlesnayavi@kamgov.ru | [5 empty] | в наличии | [5 empty] | муниципальный контракт №0138300000123000009 от 28.02.2023 | Х | с даты заключения контракта | 2023-03-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-07-17 | Х | Х | муниципальный контракт №0138300000123000009 от 28.02.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410504438723000008&contractInfoId=81285912 |  | с даты получения положительной госэкспертизы | 2023-12-12 | [7 empty] | 2024-04-01
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МАУДО "Детская художественная школа" | Капитальный ремонт | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 7а | ПКГО | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  | 2023-03-20 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 2-ДХШ от 17.03.2023 (фасад) |  |  | 2023-03-17 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | [7 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/a1b859ef-4fc8-460a-9924-dc0d258a3464/
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МАУДО "Детская музыкальная школа № 6" | Капитальный ремонт | г. Петропавловск-Камчатский, ул.Карла Маркса, д. 27 | ПКГО | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  | 2023-03-20 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 2П/2023 от 22.03.2023 (акт.зал) № 3П/2023 от 22.03.2023 (фойе) |  |  | 2023-06-01 | 2023-08-20 | [8 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/9e99a744-9962-44a7-a6ff-6fd3382a24e1/ |  | нет
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУДО «Детская школа искусств п. Вулканный» | Капитальный ремонт | п. Вулканный, ул. Центральная, д. 6 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-03-01 | Х | 2023-06-30 | Х | 2023-06-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000356 от 12.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502527123000002 | Х | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2024-04-01
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУДО «Раздольненская детская музыкальная школа» | Капитальный ремонт | п. Раздольный, ул Ролдугина, д. 17 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | Х | 2023-07-31 | Х | 2023-07-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000351 от 11.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502591623000001 | Х | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУДО «Корякская детская музыкальная школа» | Капитальный ремонт | п. Коряки, ул. Вилкова, д. 1/1 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | Х | 2023-06-30 | Х | 2023-06-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000339 от 09.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502419723000001 | Х | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУК "Елизовский районный краеведческий музей" | Капитальный ремонт | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 13 | Елизово | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Х | 2023-04-30 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ЭА365-22 от 10.01.2023 (вентиляция) № 10 от 22.02.2023 (охр.сигнализация) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502823323000001 | Х | 01.02.2023 15.05.2023 | 30.04.2023. 17.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2024-04-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/44b8d3a1-5ddb-48d5-b478-76acbeb24cb6/
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры с. Анавгай" | Капитальный ремонт | с. Анавгай, ул. Советская, д. 4 | Быстринский МР | Министерство культуры Камчатского края | МКУК "Сельский дом культуры с. Анавгай" | Сорокина Анастасия Апельковна директор МБУК СДК | тел 8-415-42-23-2-04, E-MAIL: sdk-anavgay@yandex.ru | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 0338300039923000001 (зрит.зал) | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=03383000399230000010001# |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/464f0d01-fd41-48f2-a0f3-f2b58d67b4de/
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры Апачинского сельского поселения" | Капитальный ремонт | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 16 | Усть-Большерецкий МР | Министерство культуры Камчатского края | МКУК "Сельский дом культуры Апачинского сельского поселения" | Набокина Юлия Сергеевна, Директор МКУК СДК Апачинского сельского поселения | 8 984 162 72 84, sdkapacha@yandex.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 1 от 23.03.2023 (электроснабжение) № 2 от 15.06.2023 (капитальному ремонту системы отопления второго и первого этажа (вестибюль, концертный зал) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410800672823000001 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410800672823000002 |  | 01.04.2023 15.06.2023 | 30.08.2023 30.08.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/dad29ed8-bd12-4472-bc1f-e18c6ba291ef/ |  | нет
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУК "Сельский дом культуры с. Эссо" | Капитальный ремонт | с. Эссо, ул. Южная, д. 3 | Быстринский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Быстринского муниципального района |  |  | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 0338300017523000001 от 02.03.2023 (фасад) №0338300017523000002 от 02.03.2023 (зрит.зал) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410400290923000002 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410400290923000001 |  | 01.06.2023 01.04.2023 | 30.09.2023 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/b84e5ff5-f697-44af-878d-f858aa8ef14c/
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУК "Дом культуры "Галактика" | Капитальный ремонт | п. Вулканный, ул. Центральная, д. 27 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-05-10 | Х | 2023-08-31 | Х | 2023-08-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000350 от 17.01.2023 (фасад) № 0138300000123000105 от 11.06.2023 (крыша) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410503298423000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000123000105# | Х | 10.05.2023 11.06.2023 | 31.08.2023 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2024-04-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/48e13ef6-8916-4e57-be7d-edf028e58aeb/ |  | нет
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК МБУ "Мильковский дом культуры и досуга" | Капитальный ремонт | с. Мильково. Победы, д. 15 | Мильковский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Мильковского СП | Бойко Вадим Владимирович- заместитель директора МБУ "МДКД" | 8 (415) 33 2-16-14 to_klub@bk.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | 1) 0138300007223000020 от 31.03.2023 (фасад) 2) 0138300007223000021 от 31.03.2023 (кровля) 3) № 0138300007223000041 от 05.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600029423000007 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600029423000008 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=+0138300007223000041&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false |  | 1,2) 10.04.2023; 3) 05.06.2023 | 1,2,3) 31.08.2023 | [8 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/d2e9f734-1032-4d9c-86a5-6325f4794846/
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | Капитальный ремонт | п. Сокочи, ул. Лесная, д. 1 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Директор МКУК СДК п.Сокоч Садехова Е.В. | 8-924-696-35-12 | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 0838300001723000001 от 06.03.2023 (сцена и напольное покрытие); № 0838300001723000003 от 16.05.2023 (капитальный ремонт помещений) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502674023000001 |  | 1) 06.03.2023 2) 16.05.2023 | 1,2) 15.08.2023 | [7 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/6cfa2877-a388-4f36-a7e3-6b3d013631f1/ |  | нет
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры с. Николаевка" | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 12 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Ревенок Надежда Николаевна, директор | 89098340541;nik_sp2012@mail.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 1 от 13.03.2023 №1 от 07.03.2023 №2 от 07.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410502688523000004 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410502691023000005 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502691023000004 |  | 01.04.2023 01.05.2023 | 31.07.2023 31.05.2023 | [7 empty] | 2024-04-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/8615c1f4-dd21-479f-8ea5-2684803cc5ca/
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУУ "Сельский дом культуры с. Сосновка" | Капитальный ремонт | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 1 | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Гречишникова Елена Александровна директор | 89140234015; sdk-sosnovka@mail.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [17 empty] | № 1 от 07.03.2023 (внутр.помещения) № 2 от 07.03.2023 (отопление) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502691023000005&contractInfoId=80628308 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502691023000004 |  | 01.05.2023 01.05.2023 18.05.2023 15.05.2023 | 31.07.2023 31.05.2023 30.06.2023 15.06.2023 | [8 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e351187f-60eb-475c-88ae-46b971957617/ |  | нет
2023 | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУ ЦДиК Ключевского сельского поселения | Капитальный ремонт |  | Усть-Камчатский МР | Министерство культуры Камчатского края | Ключевское сельское поселение | [7 empty] | в наличии | [17 empty] | № 0138300003123000008 от 13.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300003123000008 |  | 2023-06-13 | 2023-08-25
текущий | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края | Строительство | Камчатский край с. Лесная Тигильского района | Тигильский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация сельсгого поселения "Село Лесная" | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-35 | 2024-03-01 | 2019-07-01 | 2024-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3820200087224000001 | № 0138300005424000010 договор купли продажи № 04 договор поставки № МС41-001/2024-ЭГ договор купли продажи № 06 договор купли продажи № 07 договор морской перевозки в каботаже № 24.34 договор возмездного оказания услуг № 01 договор ответственного хранения № 01 договор на выполнения работ № 01 | 11.03.2024 26.04.2024 03.05.2024 02.05.2024 06.05.2024 14.05.2024 28.05.2024 26.12.2023 20.05.2024 | ООО "ТЭС" ООО "Камчатская строительная группа" ООО "Марка стали" ООО "Камчатская строительная группа" ООО "Камчатская строительная группа" ГУП Камчатского края "Камчаттрансфлот" ИП Решетов Сергей Николаевич ООО "Марка стали" ИП Яганова Наталья Андреевна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15/05-2023 от 15.05.2023 |  | Х | 2019-07-17 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Х | Х | 2022-09-09
текущий | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Водовод с водозабором в с. Тигиль | Строительство | Камчатский край с. Тигиль, Тигильского района | Тигильский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  | Замятин Александр Вячеславович - консультант отдела инвестиций и ценообразования в строительстве, | т. 26-26-29 эл.почта: ZamyatinAV@kamgov.ru | 2023-04-03 |  | 2024-11-01 |  |  |  | 233446450 |  | № 21/23-ГК 25/23-ГК | 03.04.2023 10.04.2023 | ФГБУ «Морспасслужба» "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" | [12 empty] | 03.04.2023 заключен государственный контракт на СМР с ФГПУ "Морская спасательная служба" |  |  |  | 2024-11-01
2023 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.07.2022 № 1 //F52000106921PZ70003830017 № 0538600001022000009 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410900559722000004 | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03
2023 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.07.2022 №2 // F52000206921PZ70003830027 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410900559722000005 | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2023 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.07.2022 №3_// F52000306921PZ70003830037 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410900559722000006 | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2023 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | Реконструкция | Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6 | Палана | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрации городского округа "поселок Палана" | Глава городского округа "поселок Палана", Щербаков Игорь Олегович Муниципальное унитарное предприятие «Горсети», Аксенов Леонид Леонидович | 8-415-433-21-00, adm@palana.org 8-415-433-10-06, 8 -415-433-10-04, gorsetipal@rambler.ru | 2021 | 2021-04-07 | 2023 | Х | 2023-12-31 | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2021-04-07 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 |  | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/9857e848-6606-4dbf-a943-a501c25d7464/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство территории «Городской парк отдыха у р. Половинка в Елизовском городском поселении Камчатского края" (проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г.Елизово, р. Половинка | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | X | X | X | X | X | в наличии | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002122000018 от 26.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300002122000018 | 2022-05-04 | 2022-04-26 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 2024-05-01
| Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство территории г. Вилючинска «Авачинский парк у пирса» | Благоустройство общественных территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация ВГО |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | №04-2023 от 31.03.2023 | https://disk.yandex.ru/d/0VynSx5nfO7FnA | с момента заключения контракта | 29.05.2023 (ПСД)
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Благоустройство Вилючинского проспекта (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | [39 empty] | 2024-08-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 39 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 39 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-016157 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 15 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 15 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026196 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 17 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 17 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026196 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 16 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 16 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026196 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 32 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 32 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 51 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 51 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 12 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 12 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026210 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, 13 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, 13 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026210 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 33 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 33 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 43 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 43 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 10 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 10 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 6 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 6 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 41/1 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 41/1 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 55 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 55 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинской | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинской | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [22 empty] | № 0138300000422000664_0001/164-НП/22мк от 19.09.2022 (ПСД) № 0138300000423000142_0001/65-НП/23мк от 28.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111848622000158&contractInfoId=75562457 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111848623000048 |  | 01.10.2022 31.03.2023 | 01.12.2022 31.08.2023 | [7 empty] | 2024-05-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/a58e628d-b0d6-4cae-a58f-2f67c6c3f506/
2023 | Жилье и городская среда/ мастер-план | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, смотровая площадка по ул. Высотной | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, смотровая площадка по ул. Высотной | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" 41-13-62, тех.отдел Службы благ-ва | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [22 empty] | № 0138300000422000659_0001/163-НП/22мк от 19.09.2022 (ПСД) 64-НП/23МК от 28.03.2023 (2334101118486410101001001420014399244) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111848622000159&contractInfoId=75562430 |  | 01.10.2022 28.03.2023 | 01.12.2022 31.08.2023 | [7 empty] | 27.02.2024 Выезд | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/97233ae3-f683-4e46-9e4f-03f93057540c/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/97233ae3-f683-4e46-9e4f-03f93057540c
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр. Победы 1 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр. Победы 1 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [22 empty] | КОНТРАКТ № 82-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [7 empty] | 2024-06-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/78ab8cc0-9402-407f-a14b-dc293817f788/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского 22 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского 22 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [22 empty] | КОНТРАКТ № 79-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [7 empty] | 2024-06-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/7eb02269-29de-4595-82ec-bc5b19a4e32b/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, территория зеленой зоны пр. Циолковского 30 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, территория зеленой зоны пр. Циолковского 30 | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [22 empty] | КОНТРАКТ № 80-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [7 empty] | 2024-06-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/cf4b427b-be92-42af-bd70-3fd5b51a9135/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий. (установка видео камеры) | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [22 empty] | КОНТРАКТ № 81-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [8 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/46e24e40-5fcf-47a2-bb2b-050c34e55d38/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово ул. Завойко, 19 | Благоустройство дворовых территорий | г. Елизово ул. Завойко, 19 | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №6 от 24.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-30 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово, сквер ул. Ленина 33, 37 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 33, 37 | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №14 от 22.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-31 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | №0138300002123000016 от 27.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410503152523000010&contractInfoId=81077031 |  | со дня подписания договора | 2023-09-01 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово, сквер «Тимирязевский» | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор № 12 от 23.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-31 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №15 от 22.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-31 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, площадь героев-подводников в жилом районе «Рыбачий» (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, площадь героев-подводников в жилом районе «Рыбачий» | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | № 0338300052123000011 от 26.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300052123000011&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS |  | 2023-05-25 | 2023-07-15
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе «Приморский» (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе «Приморский» | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122, 200 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | договор №19/2023 от 31.03.23; договор №20/2023 от 31.03.23; договор №21/2023 от 30.03.23; договор №22/2023 от 31.03.23; договор №23/2023 от 31.03.23; № 0338300052123000012 от 09.04.2023 |  |  | с даты заключения; 15.05.23 | 15.07.23; 30.07.23 | [7 empty] | 2024-05-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, детская площадка в жилом районе «Рыбачий» по ул. Крашенинникова д.32 | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, детская площадка в жилом районе «Рыбачий» по ул. Крашенинникова д.32 | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | № 10/2023 от 01.03.2023 |  |  | с даты заключения | 2023-07-15 | [7 empty] | 2024-05-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/12f5b1c4-af66-470c-befe-eed787dd2b81/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, детская площадка по ул. Мира д. 9 | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, детская площадка по ул. Мира д. 9 | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | № 13/2023 от 01.03.2023 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [7 empty] | 2024-05-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/bfdd1431-734c-4661-943b-5261f9a039d8/0 |  | нет
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Зеленый, ул. Юбилейная, 13 | Благоустройство дворовых территорий | п. Зеленый, ул. Юбилейная, 13 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | ОТДЕЛ ЖКХ администрации Корякского сельского поселения | Листраткин Дмитрий Васильевич, начальник отдела ЖКХ | тел. 8(41531)45206, adm-ksp@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | №0838300001223000002 от 17.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410504257323000003&contractInfoId=81374429 |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Коряки, аллея ул. Дорожная (озеленение) | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, аллея ул. Дорожная | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | ОТДЕЛ ЖКХ администрации Корякского сельского поселения | Листраткин Дмитрий Васильевич, начальник отдела ЖКХ | тел. 8(41531)45206, adm-ksp@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №20 от 28.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-06-20 | [7 empty] | -
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Коряки, парк по ул. Геологов | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, парк по ул. Геологов | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | ОТДЕЛ ЖКХ администрации Корякского сельского поселения | Листраткин Дмитрий Васильевич, начальник отдела ЖКХ | тел. 8(41531)45206, adm-ksp@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №19/23 от 09.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-06-15 | [7 empty] | 2024-05-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/8e0136fd-1f11-4b44-8052-47d7ac3377d7/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения | Пономаренко Ольга Александровна, земеститель главы администрации ПСП, | тел. 81940237787, 8-415-313-82-37 | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №03/10-1 от 03.10.22; Договор № 0310-2 от 03.10.22; Договор №03/10-3 от 03.10.22; |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Пешеходная дорожка по ул. В. Бонивура | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения | Пономаренко Ольга Александровна, земеститель главы администрации ПСП, | тел. 81940237787, 8-415-313-82-37 | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №01/02-3 от 20.02.23 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная | Мильковский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Мильковсого СП | Горин Александр Алексеевич - начальник отдела по строительству и архитектуры Комитета ЖКЖ | 89622913666; sasha-gorin@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | № 0138300007223000013 от 27.03.2023 № 25 от 20.03.2023 (ИКЗ 233410600558141060100100020000000244) |  |  | 2023-05-10 | 2023-08-31 | [8 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f17093c6-ae78-41c0-98ea-82fc0f799503/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо | Мильковский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Мильковсого СП | Горин Александр Алексеевич - начальник отдела по строительству и архитектуры Комитета ЖКЖ | 89622913666; sasha-gorin@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | № 0138300007223000012 от 24.03.2023 |  |  | 2023-05-20 | 2023-07-15 | [8 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/b623b8e3-df5e-4646-a748-a0666be6b779/
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, площадь им. Ленина | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, площадь им. Ленина | Мильковский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Мильковсого СП | Иванова Екатерина Юрьевна главный специалист-эксперт отдела по строительству и архитектуры Комитета ЖКЖ | 89622913666; jkh-ammr@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | № 15 от 22.02.2023 (ИКЗ 233410600558141060100100020000000244) поставка |  |  |  | 2023-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Усть-Камчатск, аллея «Молодежи», ул. 60 лет Октября (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, аллея «Молодежи», ул. 60 лет Октября | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства УКСП" | Пузаков Вячеслав Леонидович-директор | тел.: 8-958-886-5311, эл. почта: sbuk_sp@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №121 от 30.03.2023; |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-29
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Усть-Камчатск, парк отдыха «Юбилейный» (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, парк отдыха «Юбилейный» | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства УКСП" | Пузаков Вячеслав Леонидович-директор | тел.: 8-958-886-5311, эл. почта: sbuk_sp@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №119 от 29.03.2023; Договор №118 от 29.03.2023; Договор №120 от 29.03.2023 |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-29
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тигиль, пер. Строительный, 30 | Благоустройство дворовых территорий | с. Тигиль, пер. Строительный, 30 | Тигильский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | отдел благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | Дмитрий Викторович Козицын, специалист отдела благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | тел. 21-6-17, uprtigblago@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Муниципальный контракт от 10.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-08-31
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тигиль ул. Соболева | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль ул. Соболева | Тигильский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | отдел благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | Дмитрий Викторович Козицын, специалист отдела благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | тел. 21-6-17, uprtigblago@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Муниципальный контракт от 14.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-08-31
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Николаевского сельского поселения | Вострухин Николай Александрович-заместитель главы администрации НСП | 89841690806, nik_sp2012@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Контракт №18 от 27.03.2023; Контракт №17 от 22.03.2023; Контракт № 19 от 27.03.2023 |  |  | 23.06.2023: 20.06.2023; 01.08.2023 | 28.06.2023; 22.06.2023; 15.08.2023 | [7 empty] | 2024-07-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 видеонаблюдение | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Николаевского сельского поселения | Вострухин Николай Александрович-заместитель главы администрации НСП | 89841690806, nik_sp2012@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Контракт №19 от 27.03.2023; |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-15
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Вулканный, сквер Победы (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный, сквер Победы | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Вулканного ГП | Заместитель главы администрации Вулканного ГП Кулаков Андрей Александрович | 89246956050, akula-vulkan@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №470 от 31.10.2022 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-30
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Новый, сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Новоавачого поселение | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации Новоавачинского сельсеого поселения, Викория Станиславовна (на период отпуска) | 84153130116; novoavacha.emr@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Муниципальный контракт 14/23 от 27.03.2023; Муниципальный контракт 13/23 от 27.03.2023 |  |  | 2023-06-01 | 31.07.2023; 27.04.2023 | [7 empty] | 2024-05-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Новоавачого поселение | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации Новоавачинского сельсеого поселения Викория Станиславовна (на период отпуска) | 84153130116; novoavacha.emr@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Муниципальный контрак 12/23 от 27.03.2023 |  |  |  | 2023-06-30 | [7 empty] | 2024-05-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Новолесного поселение | Борисова Евгения Сергеевна | 41531-31-103, borisova.novolec@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Муниципальный контрак от 03.03.2023 |  |  |  | 2023-06-01 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Паратунка, ул. Нагорная | Благоустройство общественных территорий | с. Паратунка, ул. Нагорная | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Паратунсого поселение | Начальник ФЭО администрации, Вострова Марина Минахмедовна | тел 84153133120, код 110, adm_psp@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №1П от 22.03.2023; Договор №2П от 22.03.2023 |  |  | с даты подписания | 2023-07-01 | [7 empty] | 2024-08-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Раздольный, детская площадка по ул. Советская, 8 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, детская площадка по ул. Советская, 8 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Раздольного сельского поселение | Борисов Валерий Сергеевич Заместитель главы администрации РСП | 84153137366 | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №1 ФКГС 2023 от 21.03.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-07-01 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Раздольный, детская площадка по ул. Кольцевая, 8 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, детская площадка по ул. Кольцевая, 8 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Раздольного сельского поселение | Борисов Валерий Сергеевич Заместитель главы администрации РСП | 84153137366 | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор №2 ФКГС 2023 от 21.03.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-07-01 | [7 empty] | 2024-06-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, ул. Кирова 124 (Автостанция) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, ул. Кирова 124 | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Ключевского поселение | Абрамова Евгения Ивановна - начальник отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | тел. 8(41534)21-6-82 | 2023-06-01 | [22 empty] | № 5 от 28.02.2023 (ИКЗ 2334109004466410901001000100000000000) БЛАГОУСТР |  |  | 2023-02-28 | 2023-06-15
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, площадь ЦДиК | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, площадь ЦДиК | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Ключевского поселение | Абрамова Евгения Ивановна - начальник отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | тел. 8(41534)21-6-82 | 2023-06-01 | [22 empty] | № 6 от 01.03.2023 (ИКЗ 233410900446641090100100010000000000)) благоустр № 7 от 02.03.2023 ремонт мемориала № 0138300003123000002 от 13.03.2023 устр-во пандуса |  |  | 01.03.2023 15.05.2023 | 15.06.2023 03.07.2023
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | пгт. Палана, парковая зона | Благоустройство общественных территорий | пгт. Палана, парковая зона | Палана | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Городского Палана» | Председатель КУМИ пгт. Палана Арцуева Зугаша Салаудиновна | 8914781775 | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор подряда №3 от 10.03.2023 |  |  | со дня заключения | 2023-10-31
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | пгт. Палана, площадь имени В. И. Ленина | Благоустройство общественных территорий | пгт. Палана, площадь имени В. И. Ленина | Палана | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Городского Палана» | Председатель КУМИ пгт. Палана Арцуева Зугаша Салаудиновна | 8914781775 | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор подряда №4 от 31.03.2023 Договор № 6/2023 от 10.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/event-journal.html?regNumber=08386000009230000100001# |  | со дня заключения, 10.04.2023 | 01.09.2023; 01.11.2023
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Эссо, сквер по ул. Ленина | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо, сквер по ул. Ленина | Быстринский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Быстринского муниципального района | Максутова Марина Александровна, начальник отдела по ЖКХ и работе с населением Администрации Быстринского муниципального района, | 8(41542)21581, admesso@yandex.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Муниципальный контракт №3 от 23.03.2023; Муниципальный контракт№4 от 23.03.2023 |  |  | 03.04.2023; с даты заключения | 17.07.2023; 30.09.2023
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство сквера по ул. Лесная 1 п. Сокоч | Благоустройство общественных территорий | п. Сокоч, ул. Лесная, 1 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ничикинского СП | Начальник финотдела Харитонова Ольга Васильевна | 8-415-31-42-2-73, nspfin@mail.ru | 2023-06-01 | [22 empty] | Договор заключен с ед. поставщиком от 16.03.2023 |  |  |  | 2023-07-01 | [7 empty] | 2024-08-01
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тиличики, ул.Солнечная, 5 | Благоустройство дворовых территорий | с. Тиличики, ул.Солнечная, 5 | Олюторский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Олюторского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Контракт №БлД/2023 от 10.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3820101077223000004 |  | с момента заключения контракта | 2023-07-25
2023 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тиличики, пешеходный мост через ручей «Безымянный» | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики | Олюторский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Олюторского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | [22 empty] | Контракт №БлО/23 от 28.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3820101077223000005 |  | с момента заключения контракта | 2023-08-01
текущий (начало в 2022) | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | Строительство | Х | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410112488121000054&contractInfoId=78329138 | 1900-02-13 | 2021-11-19 | ООО «Устой-М» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 45 от 19.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488121000054 | Х | 2021-11-29 | 2023-11-30 | Х | Х | Х | 2023-11-30 | Х | Х | 2022-10-31 | 2024-07-01
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | Реконструкция | Х | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 18 от 25.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000029 |  | 2022-05-01 | 2023-10-31 | Х | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | 2022-10-31 | 2024-07-01
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК0+00 - ПК28+00) | Реконструкция | Х | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 19 от 25.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000030 |  | 2022-05-01 | 2023-10-31 | Х | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | 2022-10-31 | 2024-07-01
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги Соболево-Устьевое | Ремонт | Х | Соболевский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2023-10-15 | Х | 2023-10-15 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 12 от 12.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=75888506 | Х | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15 | Х | Х | Х | 2023-10-15 | Х | Х
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Быстрая км 79+805 автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции | Ремонт | Х | Усть-Большерецкий МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Санеева Екатерина Александровна +7 (4152) 46-92-69 | 8-4152-42-74-90 | 2022-07-11 | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 | Х | 834860319.86 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000054 | № 38 | 2023-07-11 | ГУП КК «ДРСУ» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 38 от 11.07.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000054 |  | в течение 15 дней с даты подписания | 2024-10-30 | Х | Х | Х | 2024-10-30 | Х | Х
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги Эссо - Крапивная на участке км 25 - км 35 | Ремонт | Х | Быстринский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-01 | Х | 2023-11-30 | Х | 2023-11-30 | [18 empty] | № 36 от 04.07.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000052 |  | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 277 - км 287 | Ремонт | Х | Усть-Камчатский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-05 | Х | 2023-10-15 | Х | 2023-10-15 | [18 empty] | № 21 от 04.05.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000033 |  | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 153 - км 168 | Ремонт | Х | Усть-Камчатский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-01 | Х | 2023-11-30 | Х | 2023-11-30 | [18 empty] | № 20 от 04.05.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000032 |  | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Автомобилистов в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000628 от 29.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000083 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2024-05-01
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Индустриальная в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-11-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000599 от 22.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000080 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2024-05-01
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Дальняя в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-04-15 | Х | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000758 от 25.11.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000108 | Х | 2023-04-15 | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2024-05-01
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000630 от 29.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000084 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2024-05-01
2023 | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Беринга в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000618 от 29.08.2022 | 9:00 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2024-05-01
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция мостового перехода через р. Железная -1 на 9 км автомобильной дороги Садовое кольцо в Елизовском районе Камчатского края | Реконструкция |  | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 |  | 231954876.95 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410112488123000024&contractInfoId=84265937 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000027 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000032 | №4 №6 №9 № ОТП-23-00671 | 23.05.2023 29.05.2023 21.07.2023 07.09.2023 | ООО "АЗИМУТ" ООО «АЛЬФАСНАБ» ООО «РегионПроект» ПАО "Камчатскэнерго" | [12 empty] | № 6 от 29.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000027 | Х | в течение 10 дней с даты подписания Контракта | 2024-10-30 | [7 empty] | 2024-08-01
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция мостового перехода через р. Железная -2 на 12 км автомобильной дороги Садовое кольцо в Елизовском районе Камчатского края | Реконструкция |  | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 |  | 188405459.27 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000025&contractInfoId=84265953 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000026 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000031 | №5 №7 №10 № ОТП-23-00673 | 23.05.2023 29.05.2023 21.07.2023 07.09.2023 | ООО "АЗИМУТ" ООО «АЛЬФАСНАБ» ООО «РегионПроект» ПАО "Камчатскэнерго" | [12 empty] | № 7 от 29.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000026&contractInfoId=82575738 | Х | в течение 10 дней с даты подписания Контракта | 2024-10-30 | [7 empty] | 2024-08-01
текущий (исключен) | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково - Кирганик | Реконструкция |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-29 |  | 2024-10-30 |  |  |  | - | - | -
текущий | Безопасные качественные дороги | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения Камчатского края в части устройства автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств | Ремонт |  | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ «Служба автомобильных дорог» | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 30.12.2022 |  | 2024-10-31 |  |  |  | 261657372 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001 | № 65 | 2022-12-30 | ПАО «Ростелеком» | [12 empty] | № 65 от 30.12.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=78458956 |  | 30.12.2022 | 2024-10-31
текущий | Экология/ мастер-план | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края/ Мастер план | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края | Строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы) | Строительство | Х | Елизовский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Спецтранс» (ГУП «Спецтранс) | директор ГУП «Спецтранс Воробьев Сергей Петрович | 8-800-700-11-90 | - | 2022-06-07 | 2024-09-06 | Х | 2023-09-30 | Х | - | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167422000025 | № 0538300000322000024 | 2023-06-07 | АО "Донгис" | № 0538300000322000024 от 07.06.2022 | Х | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167422000025 |  |  |  | Х | Х | Х | 2024-10-31 | Х | Х |  | - | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e82a9ce8-5a4c-40c5-bcae-6827f0fc23a5/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/e82a9ce8-5a4c-40c5-bcae-6827f0fc23a5
| ЭКОЛОГИЯ | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края |  | Строительство мусороперегрузочной станции в с. Мильково Мильковского муниципального района Камчатского края (в том числе проектные работы) | Строительство | Мильковский МР | Мильковский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | ГУП «Спецтранс | Расулова Виктория Владиславовна, Отдел по обращению с отходами Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, | 42-03-11 | [23 empty] | № 0538300000323000002 от 03.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000003 |  | 03.04.2023 | 2023-12-01
| ЭКОЛОГИЯ | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края |  | Строительство мусороперегрузочной станции в п. Пионерский Елизовского муниципального района Камчатского края (в том числе проектные работы)
| ЭКОЛОГИЯ | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края |  | Строительство мусороперегрузочной станции в п. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края (в том числе проектные работы) | Строительство | Усть-Большерецкий МР | Усть-Большерецкий МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | ГУП «Спецтранс | Расулова Виктория Владиславовна, Отдел по обращению с отходами Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, | 42-03-11 | [23 empty] | № 0538300000323000003 от 03.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000002 |  | 03.04.2023 | 2023-12-01
текущий | Туризм и индустрия гостеприимства | Туристическая инфраструктура | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Строительство. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | строительство | Елизовский МР | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "КАМЧАТУПРАВТОДОР" |  |  | 2022-10-27 | 2022-07-19 | 31.12.2025 31.12.2031 | х | 2025-11-11 | х | 8121162513.02 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000068 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76920091 | №48 №49 | 17.10.2022 20.10.2022 | ООО "Устой-М" ФБУ "РосСтройКонтроль" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | № 48 от 17.10.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000068 | х | 2022-10-27 | 2025-10-31 | х | х | х | х | х | х | -
- | Туризм и индустрия гостеприимства | Туристическая инфраструктура | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (4 этап)" | строительство | Елизовский МР | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2023-03-01 | х | х | х | х | 2024-01-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | -
2019 | Демография |  |  | Детский сад на 116 мест по ул. Гришечко 13 Блок "А", Блок "Б" в г.Елизово (передан эксплуатирующей организации МБДОУ "Детский сад № 22 "Веселинка") | Выкуп готового помещения | Елизовский МР | Елизово | [39 empty] | 2024-07-01
2019 | Образование |  |  | МБОУ "Елизовская средняя школа №3" на 990 мест г. Елизово, ул Сопочная 4 | Строительство | Елизовский МР | Елизово | [39 empty] | 2024-04-01
2020 | Демография |  |  | Детский сад на 170 мест по ул.Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский, (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Жемчужинка») | Строительство | ПКГО | ПКГО
2020 | Жилье и городская среда |  |  | Сквер Космонавтов (сквера Комсомольской славы) (г. Елизово, ул. Ленина, ул. Рябикова) | Благоустройство | Елизовский МР | Елизово | [39 empty] | 2024-06-01
2021 | Демография |  |  | Детский сад на 150 мест по ул. Дальневосточная в г. Елизово ( МБДОУ № 3 детский сад «Жар-птица») | Строительство | Елизовский МР | Елизово | [39 empty] | 2024-04-01
2021 | Демография |  |  | Детский сад на 260 мест по ул. Геофизическая в г. Елизово (МБДОУ № 2 детский сад «Жемчужинка») | Строительство | Елизовский МР | Елизово | [39 empty] | 2024-04-01
2021 | Демография |  |  | Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский" (КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная") | Строительство | Камчатский край | Елизовский МР | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Демография |  |  | Детский сад на 150 мест в с. Тиличики Олюторского района | Строительство | Олюторский МР | Олюторский МР
2021 | Демография |  |  | Детский сад на 120 мест по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский ( МАОУ «Средняя школа №31») | Строительство | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-04-01
2021 | Демография |  |  | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (МБДОУ №9 детский сад «Елочка») | Строительство | Усть-Камчатский МР | Усть-Камчатский МР
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 | Капитальный ремонт | Быстринский МР | Быстринский МР
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла | Капитальный ремонт и содержание в период 01.12.2021 - 31.12.2024 | Елизовский МР | Елизовский МР | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 | Ремонт | Елизовский МР | Елизовский МР | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Красная сопка на участке ПК00+00–ПК4+55,52 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ларина на участке ПК 0+00 – ПК 3+38 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Океанская на участке ПК 21+23 – ПК 23+59 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинградская на участке ПК 0+00 – ПК 10+47 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Приморская на участке ПК00+00–ПК3+313 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-05-01
2021 | Безопасные качественные дороги |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Светлая- ул.Попова ПК 0+00 – ПК 7+84 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-05-01
2020 | Жилье и городская среда |  |  | Общественная территория по адресу: проспект Победы, 1 | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-06-01
2021 | Жилье и городская среда |  |  | Стела-въездной знак «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел» на 11 км | Благоустройство | ПКГО | ПКГО
2021 | Жилье и городская среда |  |  | Общественная территория: Территория зеленой зоны пр. Циолковского, д. 30 | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | [39 empty] | 2024-06-01
2021 | Качественные безопасные дороги |  |  | Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94 | Ремонт и содержание в период 01.01.2021 - 15.01.2024 | Усть-Камчатский МР | Усть-Камчатский МР
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | Капитальный ремонт Дом культуры с. Хайрюзово | Капитальный ремонт | с. Хайрюзово | Тигильский МР | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-11-01 |  |  |  | 9176484.87 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3820201623024000003 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3820201623024000002 | № 0138300005424000018 № 0138300005424000017 № 00-2024 № 01-2024 № 02-2024 | 15.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 | ООО "СК "ПРОГРЕСССТРОЙ" ООО "СК "ПРОГРЕСССТРОЙ" ИП Скатов А.Н. ИП Скатов А.Н. ИП Скатов А.Н. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/6e098f58-7c14-4dbd-bd82-a532c2be8304/
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | Капитальный ремонт Дом культуры п. Оссора | Капитальный ремонт | п. Оссора | Карагинский МР | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2024-05-26 |  | 2024-10-20 |  |  |  | 7375752 |  |  | 2024-05-26 | ООО «ПАССИОНАР» | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e99664e3-74c6-488a-9619-3c6f7cb69350/
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | МКУДО «Детская музыкальная школа с. Соболево» Соболевский МР | Модернизация | с. Соболево | Соболевский МР | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-11-30 |  |  |  | 20401224.2 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410700040224000009 | №02-2024СобМР | 2024-03-15 | ООО "ОЛИМП" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/de8a6b49-7fc7-44a2-8ecb-51e4b941e336/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Благоустройство объекта "Парк отдыха по пр. Космонавтов в с. Мильково Камчатского края" | Благоустройство общественных территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | с. Мильково | Мильковский МО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [5 empty] | 2024-10-28 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3410600661024000012&contractInfoId=91079815 | № 3410600661024000000 | 2024-05-14 | ООО "ПГС" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/63add74f-5b2c-4989-9458-30485210eb0a/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Устройство подходного пути для доступа маломобильной группы населения к детской площадке на Крашенинникова д.32 | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-31 |  |  |  | 220246.94 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410201138324000016 | №0338300052124000016 | 2024-03-22 | Индивидуальный предприниматель Дурлеску Алексанр Дмитриевич | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4b15be4c-ae30-4804-8ad7-e6f0662850d5/0 |  | нет
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе "Приморский" (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-09-30 |  |  |  | 6252593.11 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410201138324000013 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410201138324000017 | №0338300052124000011 №0338300052124000017 №0338300052124000025 29/2024 | 15.03.2024 25.03.2024 15.04.2024 19.04.2024 | ООО "ЭФКЕЙ-рампс" ИП Кисиль Игорь Александрович ИП Мирошниченко Юрий Сергеевич ИП Дурулеску А.Д. | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/482b74e6-3cd6-49fe-9f81-bf07fb98b673/ |  | нет
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | благоустройство "Березовой рощи" по ул. Крашенинникова в жилом районе "Рыбачий" | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-30 |  |  |  | 4643541.95 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410201138324000018 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410201138324000022 | №0338300052124000015 №0338300052124000024 | 22.03.2024 01.04.2024 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА" ИП Дурлеску Алексанр Дмитриевич | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e7bf2604-5be6-4a86-966b-1a06216820df/ |  | нет
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Вулканный, устройство ограждения спортивной площадки на центральном садионе по ул. Центральная | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-06-30 |  |  |  | 600000 | - | №16 | 2023-12-25 | Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Юрий Сергеевич | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e7308c3b-e065-4729-8b55-a6fb733ef3d2/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Елизово, сквер ул. Ленина 33, 37 (2-й этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-08-30 |  |  |  | 391669 |  | № 11 | 2024-03-18 | ООО "Стройинвест" | [24 empty] | 2024-09-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/294da83b-0e13-4590-a86e-fd7917ab1023/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Елизово, межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6 (2-й этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-07-29 |  |  |  | 437623.09 |  | № 8 | 2024-02-29 | ИП Федоров А.А. | [12 empty] | №8 от 29.02.2024 | [11 empty] | 2024-09-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/3cafc670-3a35-4b07-b311-33c079894f02/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 (2-й этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-08-30 |  |  |  | 374811 |  | № 12 | 2024-03-18 | ООО "Стройинвест" | [24 empty] | 2024-09-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/cb14835f-cf82-40cb-abcc-f1151ccdb6ff/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Елизово, Межквартальный проезд от ул. В. Кручины д. 20 до ул. В. Кручины д. 28 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-09-15 |  |  |  | 7635442.94 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410503152524000005 | № 138300002124000000 | 2024-03-25 | ООО "Стройинвест" | [24 empty] | 2024-09-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f294144e-3c85-4a1d-b39a-8b319f60ec1b/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Елизово, межквартальный проезд от ул. Ленина до ул. 40 лет Октября д. 7 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-09-15 |  |  |  | 3395565.61 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3410503152524000006&contractInfoId=89987291 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410503152524000011 | № 0138300002124000008 № 0138300002124000016 | 25.03.2024 23.04.2024 | ООО "Развитие" ООО ДСК "РЕГИОН 41" | [24 empty] | 2024-09-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f8b332d3-b3ce-4c2c-a2ad-4f7ca7a69854/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Выполнение работ по благоустройству территории "Комплексное развитие набережной реки Авача в городе Елизово" | Благоустройство общественных территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-09-26 |  | 2024-11-15 |  |  |  | 211906330.05 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3410508723923000001&contractInfoId=84748082 | № 0138300002123000053 | 2023-09-26 | ООО «Строительная компания Старк» | [24 empty] | 2024-07-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Спортивно-рекреационный парк "Простоквашино" г. Елизово | Благоустройство общественных территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-09-26 |  | 2024-11-15 |  |  |  | 3226830.36 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410004030024000003 | № 0138300002123000104 | 2024-01-24 | OOO «Центр пространственного развития» | [24 empty] | 2024-08-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Ключи, территория КМНС «Поляна Молодежная» | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-08-15 |  |  |  | 1227301.66 | - | № 07 № 08 № 14 | 20.03.2024 20.03.2024 25.03.2024 | ИП Домоевский Алексей Анатольевич
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Ключи, территории КМНС «Поляна Рыбаков» | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 907855.97 | - | № 09 № 10 | 2024-03-20 | ИП Домоевский Алексей Анатольевич
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха «Ключи» (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-08-15 |  |  |  | 88711.08 | - | № 13 | 2024-03-19 | ИП Домоевский Алексей Анатольевич
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п.Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-08-15 |  |  |  | 42636.31 | - | № 12 | 2024-03-19 | ИП Домоевский Алексей Анатольевич
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Зеленый, парк по ул. Юбилейная (Установка городских лавочек) | Благоустройство общественных территорий | п. Зеленый | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-06-30 |  |  |  | 304301.07 |  | 4 | 2024-03-26 | ООО Развитие | [24 empty] | 2024-07-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/29041623-c185-4526-9ba9-34ab6cf3cb9a/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Коряки, парк по ул. Геологов (Приобретение и установка цветочниц) | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-06-30 |  |  |  | 84000 |  | 9 | 2024-03-25 | ООО ТФК-Проф | [24 empty] | 2024-06-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/ea26b07a-4f2e-4e9f-8533-6dcccbf41919/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково | Мильковский МО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-01 |  | 2024-07-31 |  |  |  | 1302422.95 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410004932824000014 | № 138600002424000000 | 2024-03-25 | ООО "РАЗВИТИЕ" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f17093c6-ae78-41c0-98ea-82fc0f799503/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (3 этап): 1) с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (протяженность 168м.) 2) с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (протяженность 90м.) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково | Мильковский МО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-01 |  | 2024-08-31 |  |  |  | 3822971.04 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410004932824000015 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410004932824000026 | № 34100049328 24 000015 № 0138600002424000015 | 26.03.2024 22.04.2024 | ООО "РАЗВИТИЕ" ООО "РАЗВИТИЕ" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/b623b8e3-df5e-4646-a748-a0666be6b779/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Установка стелы "Мильково" на 304 км. автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково в с. Мильково Мильковского муниципального округа Камчатского края | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково | Мильковский МО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-01 |  | 2024-08-31 |  |  |  | 400000 |  | № 4/24 | 2024-03-26 | ИП Терновых А.В. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/d2171136-fec7-40eb-b719-89119789040a/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Выполнение работ по бетонированию основания под монолитное покрытие на основе резиновой крошки зоны детского игрового комплекса на многофункциональной площадке по ул. Советская, д.д. 24, 26, 28 в с. Николаевка | Благоустройство общественных территорий | с. Николаевка | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-07-31 |  |  |  | 742631.56 |  | № 28 №0138300005124000001/01 | 27.03.2024 28.03.2024 | ООО "Кам-Сталь" ООО "Раушен-Кам" | [24 empty] | 2024-07-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 (4 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-07-31 |  |  |  | 140125.89 |  | № 23 № 30 | 18.03.2024 27.03.2024 | ИП Миронов В.В. Колмаков Ф.А. | [24 empty] | 2024-07-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Нагорный, спортивная площадка по ул. Первомайская | Благоустройство общественных территорий | п. Нагорный | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-07-20 |  |  |  | 869424.5 |  | 17/24 20/24 | 27.03.2024 29.03.2024 | ООО "СТРОЙТЕХ" ООО "РИО" | [24 empty] | 2024-08-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Новый, площадка по ул. Молодежная (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Новый | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-07-20 |  |  |  | 779259.2 |  | 19/24 18/24 | 28.03.2024 27.03.2024 | ООО "РИО" ФКУ ИК-6 УФСИН | [24 empty] | 2024-08-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Благоустройство общественной территории: п. Березняки, детская площадка по ул. Строительная | Благоустройство общественных территорий | п. Березняки | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-09-30 |  |  |  | 616000 |  | б/н | 25.01.2024 07.03.2024 | ИП Кадетова Яна Михайловна Самозанятый Пинчук Виталий Александрович | [24 empty] | 2024-07-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Палана, площадь имени Владимира Ильича Ленина (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Палана | Палана | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-11-01 |  |  |  | 1809564.27 |  | БН | 2024-03-26 | МКУП МП ЖКХ ПГТ. ПАЛАНА
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Палана, парковая зона (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Палана | Палана | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-11-01 |  |  |  | 115000 |  | №1 | 2024-03-14 | МКУП МП ЖКХ ПГТ. ПАЛАНА
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Паратунка, ул. Нагорная (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Паратунка | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 582270 |  | 7 | 2024-03-15 | ИП Лысенко Иван Владимирович | [24 empty] | 2024-08-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п.Пионерский, ул. Виталия Бонивура 2/1 (5 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-01-28 |  | 2024-06-25 |  |  |  | 1123783.64 |  | 2901/2024 3001/2024 | 28.01.2024 08.02.2024 | ФКУ ИК-6 УФСИН ООО "Русский двор" | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/22fd2cf6-f79b-4674-a28d-2d64f5f276ae/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Территория детской площадки по улице Красноармейца Ковязина, пос. Светлый | Благоустройство общественных территорий | п. Светлый | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-12-25 |  | 2024-06-20 |  |  |  | 326640.6 |  | 0412/2023 | 2023-12-25 | ООО "Камстройиндустрия" | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/1ca885a4-00cf-4817-9fdc-5dbf09efabea/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды / мастер-план |  | Благоустройство Никольской сопки | Благоустройство общественных территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-27 |  | 2024-11-01 |  |  |  | 150925085.81 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=4410004686324000001&contractInfoId=91518681 | № 7А/24 | 2024-05-27 | ООО "БИЛД СИТИ" | [24 empty] | 2024-07-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f5e6533f-38e8-4050-9d63-240680fc32e1/
текущий | Жилье и городская среда/ мастер-план | Формирование комфортной городской среды / мастер-план |  | Благоустройство сквера по ул. Войцешека (Устройство сквера по ул. Войцешека, 3А) | Благоустройство общественных территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-12-21 |  | 2024-10-01 |  |  |  | 300 397 853,20 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=4410004686323000004 | № 4410004686323000004 | 2023-12-21 | ООО "СК"Развитие" | [24 empty] | 2024-07-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e14bb829-faa2-4cc9-9044-ce8cd00e1c0e/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/e14bb829-faa2-4cc9-9044-ce8cd00e1c0e
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Петропавловск-Камчатский, сквер вблизи дома быта «Камчатка», ул. Ленинградская, 100 | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-02-26 |  | 2024-08-31 |  |  |  | 17812642.07 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410111848624000016 | 3410111848624000000 | 2024-02-26 | ООО "СК Старк" | [24 empty] | 2024-07-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/3d142d83-cb39-4f6e-80be-294e6df3fe23/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Благоустройство сквера «Строителей», пр.Победы, г. Петропавловск-Камчатский | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-06 |  | 2024-08-31 |  |  |  | 35012020.46 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410111848624000040 | №0138300000424000159_0001/67-НП/24мк | 2024-03-27 | ООО "ЮНИС" | [24 empty] | 2024-07-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4e671570-03f9-4d9f-aef0-c383e1452b2e/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Тушканова, 29 | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  |  |  | 484482.14 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410111848624000020&contractInfoId=89568584 | № 0138300000424000093_0001/53-НП/24мк | 2024-03-06 | ИП ХАРЛАМЫЧЕВ С.С. | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/0859754b-36a2-4d2d-b4d6-d99b9136ffbf/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинской (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 325308.62 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410111848624000020&contractInfoId=89568584 | № 0138300000424000093_0001/53-НП/24мк | 2024-03-06 | ИП ХАРЛАМЫЧЕВ С.С. | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/d11d53a9-f934-44da-9441-67ba7b563261/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр.Победы, 61 | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  |  | 514945.33 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410111848624000020&contractInfoId=89568584 | № 0138300000424000093_0001/53-НП/24мк | 2024-03-06 | ИП ХАРЛАМЫЧЕВ С.С. | [24 empty] | 2024-08-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/17862e45-73a7-4492-89e8-420f89a495d8/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка в сквере по ул. Кирдищева | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  |  |  | 309704.86 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410111848624000020&contractInfoId=89568584 | № 0138300000424000093_0001/53-НП/24мк | 2024-03-06 | ИП ХАРЛАМЫЧЕВ С.С. | [24 empty] | 2024-07-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/28fb85b7-9324-4128-aa56-e63c72bbec11/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул.Савченко,19 (Устройство видеонаблюдения на территории внутриквартальной детской площадки) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  |  |  | 335559.05 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410111848624000020&contractInfoId=89568584 | № 0138300000424000093_0001/53-НП/24мк | 2024-03-06 | ИП ХАРЛАМЫЧЕВ С.С. | [24 empty] | 2024-07-01 | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/5cee2cdc-653d-481b-a531-293ef111a92f/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Благоустройство общественных территорий: п. Раздольный, детская площадка по ул. Кольцевая, 4 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-08 | 2024-08-15 |  |  |  | 695000 |  | №01/24 №03/24 | 22.03.2024 25.03.2024 | Парамонов Д.Е. | [24 empty] | 2024-07-01
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Тигиль, площадка для отдыха на берегу р.Тигиль | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль | Тигильский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-10-08 | 2024-09-30 |  |  |  | 1088965.04 |  | 2501/04 б/н б/н | 25.01.2024 15.03.2024 15.03.2024 | ООО "Си-курс" ИП Козицын Д.В. ООО "УютДомСтрой"
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Тиличики, благоустройство главной площади села Тиличики | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики | Олюторский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-10-08 | 2024-09-30 |  |  |  | 1026463.5 |  | №09Л-24 №15/Б-24 | 21.03.2024 28.03.2024 | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю ООО "Орион" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/d3da25cd-fdd5-484e-be8c-564c8196f1e8/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Устройство линий наружного освещения мкр. "Погодный" Камчатский край | Благоустройство общественных территорий | п. Усть-Камчатск | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-06-27 |  |  |  | 203502.86 |  | № 2-2024 | 2024-03-29 | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, детская игровая площадка | Благоустройство общественных территорий | с. Крутоберегово | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  |  | 2024-10-08 |  |  |  |  | 1682128.17 |  | №10-2024-014489 | 2024-03-26
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с.Эссо, сквер по ул. Ленина 12А (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо | Быстринский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-10-31 |  |  |  | 1163503.88 |  | №10-2024-003566 | 2024-03-25 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЫТСЕРВИС"
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с.Эссо, парк по ул. Советская, 14а | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо | Быстринский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-04-22 |  |  |  | 16000 |  | №03 | 2024-03-14 | Индивидуальный предприниматель Грицецко Виктор Николаевич
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с.Эссо, Благоустройство территории горячий ключик «Макеевский» (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо | Быстринский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-04-22 |  |  |  | 8000 |  | №03 | 2024-03-14 | Индивидуальный предприниматель Грицецко Виктор Николаевич
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Капитальный ремонт. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" с. Тымлат | Капитальный ремонт | с. Тымлат | Карагинский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820300066724000024 | 3.383e+17 | 2024-03-04 | ООО «Строительное управление Камчатка»
2023 | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | п. Пионерский, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Врачебная амбулатория. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | Приобретение | п. Пионерский | Елизовский МР | [39 empty] | 30.01.2024 01.02.2024 (приемка)
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Приобретение. ФАП Термальный | Приобретение | п. Термальный | Елизовский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-04-04 |  |  |  | 19834983.3 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028 | 251 | 2023-12-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРЕСТ" | [24 empty] | 02.02.2024 (приемка)
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Строительство. Карагинская районная больница | Строительство | с. Оссора | Карагинский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2022-04-18 |  | 2025-09-30 |  |  |  | 1043956930
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Строительство. Озерновская районная больница | Строительство | пгт Озерновский | Озерновский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2022-12-21 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 507186956.25
текущий | Демография | Старшее поколение |  | Строительство. Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2022-03-14 |  | - |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document | 24/22-ГК (ПСД) | [26 empty] | -
| Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 209 - км 220 | Ремонт |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | - |  | -
Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 50 - км 60
Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции на участке км 51 - км 64
Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 50 - км 52
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Ул. Академика Королева, д.13 установка МАФ (скамейка) | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-08 |  |  |  | 524869.56 |  | №10-2024-014439 | 2024-03-26 | ООО "Единая молодежь" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/c72e9614-8e76-48ba-8914-2f5f1dca5751/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Ул. Орбитальный проезд, д.14 Ремонт дворового проезда, установка МАФ (скамейки, урны) | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-08 |  |  |  | 8282431.36 |  | №10-2024-014457 | 2024-03-26 | ИП Скворцова Екатерина Алексеевна | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/96d6f4f2-fc5f-4d0e-a8ac-2b563da704fb/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Ул. Мишенная, д.110 Ремонт дворового проезда | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-08 |  |  |  | 7296059.76 |  | №10-2024-014489 | 2024-03-26 | ООО "Буссоль" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/ca8008b1-dcd4-4045-8054-d1694a113246/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Ул. Лермонтова, д.10а Ремонт дворового проезда, прокладка тротуара | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-08 |  |  |  | 6018798.82 |  | №10-2024-014499 | 2024-03-26 | ООО "Строй аренда сервис" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4a7bc30b-fa84-4c17-83db-547456133ee0/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Ул. Дальняя, д. 32Р Ремонт дворового проезда | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-08 |  |  |  | 8749407.35 |  | №10-2024-014489 | 2024-03-26 | ООО "Буссоль" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/c2ec8f3a-eca2-488d-8f19-1ad19735c230/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Ул. Октябрьская, д.6 | Благоустройство дворовых территорий | г. Елизово | Елизово | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [5 empty] | 2024-09-30 |  |  |  | 1240910 |  | №10-2024-017104 | 2024-03-29 | ООО "Стройинвест" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/5f297c81-7eb3-41a5-bd87-1dedd21441a4/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Коряки, ул. Геологов д. 10 (ремонт дворового проезда) | Благоустройство дворовых территорий | с. Коряки | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-06-30 |  |  |  | 768260.35 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410504257324000002 | 838300001224000001 | 26,03.2024 | ООО Развитие | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/8e0136fd-1f11-4b44-8052-47d7ac3377d7/
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Благоустройство общественных территорий: п. Раздольный, детская площадка по ул. 60 лет Октября д.3 | Благоустройство дворовых территорий | п. Раздольный | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-02-05 |  | 2024-08-15 |  |  |  | 150956.58 |  | №02/24 | 2024-03-22 | Парамонов Д.Е.
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с.Николаевка ул. Елизовская, 10 | Благоустройство дворовых территорий | с. Николаевка | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [5 empty] | 2024-07-25 | [5 empty] | 22 | 2024-03-15 | ИП Миронов В.В.
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Ул. 60 лет Октября, д.1 | Благоустройство дворовых территорий | п. Усть-Камчатск | Усть-Камчатский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [5 empty] | 2024-06-03 |  |  |  | 40467.35 |  | № 1-2024 | 2024-03-04 | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | Оснащение муниципальных музеев новым современным оборудованием МКУК "Быстринский районный этнографический музей" | Оснащение | с. Эссо | Быстринский МР | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-12-31 |  |  |  | - | - | №А-00098613 №2020 №27032024-1 №ДП-0001/24 №240262 №СТ/21/03-24КМ №3 №27/68 №13/11 №120 №ЕП-22 | 29.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 20.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 13.03.2024 27.03.2024 29.03.2024 | ООО ДНС Ритейл ООО "Трэйд-М" ООО "Современные музейные технологии" ИП Давлятшин Н.Н. ООО "Русманекен" ООО "СТОУЛС" ИП Абрамов С.С. ИП Файзуллин Р.А. ИП Файзуллин Р.А. ИП Чуб Л.В. ООО "ДВ Менеджмент Групп" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f6ef163e-0787-4724-8b53-c646f0372ef4/
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | Оснащение муниципальных музеев новым современным оборудованием МКУК "Елизовский районный краеведческий музей" | Оснащение | Елизово | Елизово | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2024-03-12 | - | 2024-07-31 | - |  |  |  |  | № 12 № 13 № 14 № 10 № 67 № 25-44607 № 16 № 11 № 17 | 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 22.03.20204 20.03.2024 27.03.2024 26.03.2024 12.03.2024 02.04.2024 | ИП Кунцевич А.Ю. ИП Мартынова Е.М. ИП Харламова С.С. ИП Буркова М.В. ИП Козырь В.Д. ООО НПО "ПРАМЕТ" ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю ООО "Русманекен" ИП Филиппова М.О. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/44b8d3a1-5ddb-48d5-b478-76acbeb24cb6/
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | Оснащение муниципальных музеев новым современным оборудованием Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский краевой объединенный музей" | Оснащение | ПКГО | ПКГО | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 789473.68 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410109526024000002 | 3.382e+17 | 2024-05-03 | ООО "ВИД" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/bd23d542-9e18-45fb-b076-98c049b2d309/
| Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 50 - км 60 | Капитальный ремонт |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | - |  | -
| Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции на участке км 51 - км 64 | Ремонт |  | Усть-Большерецкий МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | - |  | -
| Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 50 - км 52 | Ремонт |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | - |  | -
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования Халактырского шоссе (ПК 0+00-ПК49+08) и автомобильной дороги по улице Морская (ПК 0+00-ПК 7+10) | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 2024-07-31 |  |  |  | 146554097.76 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343624000004 | 0138300000423001049 | 29.01.2024 | МУП "Спецдорремстрой" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/a6835dc8-15c7-4b23-8efc-dbe50f1ffeb0/ https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/74b19a91-4499-4b2a-b438-e0f318a8e462/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Космический проезд и проспект Циолковского-ул. Академика Курчатова | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-11-30 |  |  |  | 189619125.16 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343624000009 | 0138300000424000084 | 11.03.2024 | ООО "Банга" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/8532da12-a3d9-4648-b3b4-463ef6c1a6e7/ https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/24a4124f-4dca-4cf1-909d-6c26ea1f0ee6/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Савченко в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-11-30 |  |  |  | 77592340.42 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343624000006 | 0138300000423001050 | 29.01.2024 | ООО "АВТОДОРСТРОЙ" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/5e34f439-2bee-45ed-a9e9-9af96f887d87/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования автодороги от стелы к посёлку Завойко | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-11-30 |  |  |  | 146554097.76 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343624000005 | 0138300000423001059 | 29.01.2024 | ООО "ДРСУ" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/8fc7e2be-98fb-4777-98e7-c6a5f052487f/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по Восточному шоссе | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [39 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/67f862cd-219b-4e38-9d87-3c61366312d8/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт участка проезда от магистральной дороги по проспекту 50 лет Октября вдоль проспекта 50 лет Октября, 18 до детской краевой больницы | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [39 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/7728e415-54a6-4752-bd99-a649cd4874e2/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт участока проезда от магистральной дороги по улице Океанская по дороге Пономарева, мимо СОШ № 24, до жилого дома Пономарева, 35 (ПК 0+00-ПК 5+65) | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [39 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/ed288a5a-ad77-49e6-9573-867a7718e88c/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Давыдова в г. Петропавловске-Камчатском (ПК 0+00-ПК 12+53) | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [39 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/95a738aa-79c2-4860-bbe8-78ef47a9c113/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Кирдищева в г. Петропавловске-Камчатском (ПК 0+00-ПК 7+11) | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [39 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/ae8f89f4-b8bc-480b-93b2-13743cc02acb/
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Степная в г. Петропавловске-Камчатском (ПК 0+00-ПК 15+37) | Ремонт | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [39 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/a12c91ca-2d86-4174-99b3-11a891db8afe/
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» МБОУ«Карагинская основная школа» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | с. Карага | Карагинский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000005 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000004 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000008 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000007 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000006 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000003 | № 0138200000624000005 № 0138200000624000004 № 0138200000624000002 № 0138200000624000008 № 0138200000624000007 № 0138200000624000006 № 0138200000624000003_215925 | 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 25.03.2024 12.04.2024 | ООО "ПРОМЕТЕЙ-ПРО" ООО "ОРГТЕХНИКА-СЕРВИС" ООО "БИНАР" ИП Харисов М.К. ИП Яровенко О.В. ИП Иванова Д.И. ИП Ярулин А.Р. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/2ac36626-ec57-48f0-b1ff-4a91e71ef854/
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» МКОУ «Долиновская средняя школа» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | с. Долиновка | Мильковский МО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-09-15 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600215724000010 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600215724000009 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600215724000007 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600215724000008 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000003 | 01382000006240000070001 01382000006240000080001 01382000006240000020001 01382000006240000050001 01382000006240000030001 | 26.03.2024 26.03.2024 25.03.2024 25.03.2024 12.04.2024 | ИП Яровенко О.В. ИП Харисов М.К. ООО "БИНАР" ООО "ПРОМЕТЕЙ-ПРО" ИП Ярулин А.Р. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/3efeb04e-ace6-447a-a69c-690dd7023d35/
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» МКОУ «Среднепахачинская средняя школа» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | с. Средние Пахачи | Олюторский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-09-10 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000015 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000014 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000009 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000010 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000013 |  | 26.03.2024 08.04.2024 08.04.2024 05.04.2024 08.04.2024 12.04.2024 | ООО "БИНАР" ООО НИКА ООО НИКА ИП Харисов М.К. ООО "Профобразование" ООО ИПВОС | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/9a48161e-b7e7-4449-bfd8-a77efac1432a/
текущий | Образование |  |  | Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе МБОУ Средняя школа № 7" | Поставка оборудования |  | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-09-09 |  |  |  | 21 387 307.41 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000132 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410001429024000006 | № 0136 - | 26.03.2024 22.04.2024 14.03.2024 | ООО «СОФТЛАЙН ЭНТЕРПРАЙС СОЛЮШНC» ООО "Софтлайн Проекты" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f2311cef-0634-4946-a3a3-992549961a6c/
текущий | Образование | Современная школа |  | МБОУ «Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 5» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | с. Кавалерское | Усть-Большерецкий МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-08-30 |  |  |  | 1995573.83 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410800568224000009 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410800568224000008&contractInfoId=90083403 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410800568224000012&contractInfoId=90119842 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410800568224000011&contractInfoId=90116235 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410800568224000010&contractInfoId=90083480 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410800568224000013 | № 01382000006240000070001 № 01382000006240000080001 № 138200000624000000000 № 01382000006240000020001 № 138200000624000000000 № 01382000006240000030001 | 26.03.2024 26.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 25.03.2024 12.04.2024 | ИП Яровенко О.В. ИП Харисов М.К. ООО "ОРГТЕХНИКА-СЕРВИС" ООО "БИНАР" ООО "ПРОМЕТЕЙ-ПРО" ИП Ярулин А.Р. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f0d8e85a-d6c2-46f1-a7b2-be4ce2db28c3/
текущий | Образование | Современная школа |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 п. Ключи - 1» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | п. Ключи | Усть-Камчатский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  |  |  | 2409813.8 | единственный поставщик | № 0138200000624000007 | 27.03.2024 | [26 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f00d981a-b210-48ef-aaf9-8f301057ca9d/
текущий | Образование | Цифровая образовательная среда |  | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | Создание "IT куб" | Елизово | Елизовский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-09-30 |  |  |  | 20896133.05 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01383000001240000650002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300000124000070 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300000124000069 | ЭА 64-24 № ЭА 68-24 № ЭА 67-24 | 16.05.2024 27.04.2024 19.04.2024 | ООО Пир | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/fbc7b4d5-e282-4eb2-aa2e-fa812bc8ef7a/
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 им. М.В. Ломоносова» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | г. Елизово | Елизово | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-08-31 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000008 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000004 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000005 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01382000006240000070003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000003 | № 0138200000624000003 № 0138200000624000008 № 0138200000624000004 № 0138200000624000005 ТР-5 № 13/2024 | 26.03.2024 26.03.2024 26.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 12.04.2024 | [26 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/bc202cf9-2507-493d-b0d9-2e1871d163e2/0
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» МБОУ «Елизовская средняя школа № 3» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | г. Елизово | Елизово | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-08-31 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000008 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000004 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000007 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000005 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000005 | № 0138200000624000008 № 0138200000624000004 № 0138200000624000002 № 0019 № 0138200000624000005001 № 0138200000624000005001 | 26.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 25.03.2024 25.03.2024 | [26 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e9a9aaf5-74d7-4449-b3e9-57198049fadb/
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» МБОУ «Елизовская средняя школа № 4» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | г. Елизово | Елизово | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-08-31 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000005 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000004 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000007 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000008 | № 0138200000624000005 № 0138200000624000004 № 0138200000624000006 № 0138200000624000007 № 0138200000624000002 № 0138200000624000008 № 0138200000624000008 | 26.03.2024 26.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 | [26 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/61ef63d4-d429-4ce0-8eb9-526c50fc3457/
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» МБОУ «Елизовская средняя школа № 8» | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | г. Елизово | Елизово | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-08-31 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000005 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000008 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000004 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000007 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000003 | № 0138200000624000002 № 0138200000624000005 № 0138200000624000008 № 0138200000624000004001 № 5МФУ-МК-2024 | 26.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 23.03.2024 27.03.2024 12.04.2024 | ООО "БИНАР" ООО "ПРОМЕТЕЙ-ПРО" ИП Харисов М.К. ООО "ОРГТЕХНИКА-СЕРВИС" ИП Яровенко О.В. ИП Ярулин А.Р. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/b9a0864a-4990-49be-802c-6471d29e30db/
текущий | Образование | Современная школа |  | «Точка роста» в школах, МБОУ «Средняя школа № 3», г. Вилючинск | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000004 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000008 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000005 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000007 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138200000624000003 | № 0138200000624000002 № 0138200000624000004 № 0138200000624000008 № 0138200000624000005 № 0138200000624000007 | 25.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 12.04.2024 | ООО "БИНАР" ООО "ОРГТЕХНИКА-СЕРВИС" ИП Харисов М.К. ООО "ПРОМЕТЕЙ-ПРО" ИП Яровенко О.В. ИП Ярулин А.Р. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/12f5b1c4-af66-470c-befe-eed787dd2b81/
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Капитальный ремонт ФАП с. Ковран: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | Капитальный ремонт | с. Ковран | Тигильский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-15 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079124000017
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Капитальный ремонт ФАП с. Седанка: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | Капитальный ремонт | с. Седанка | Тигильский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-11-01 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079124000018
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Капитальный ремонт. государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Никольская районная больница" | Капитальный ремонт | с. Никольское | Алеутский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-01 |  |  |  |  | -
текущий | Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  | Приобретение основных средств. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Приобретение оборудования | ПКГО | ПКГО | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-31 |  |  |  | 45145000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410103915324000181&contractInfoId=90914781 |  | 2024-05-03 | ООО "ПК ПРОМЕТЕЙ"
текущий | Здравоохранение | Борьба с онкологическими заболеваниями |  | Приобретение основных средств. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Приобретение оборудования |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-31 |  |  |  | 11779289.64 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410104019824000153 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410104019824000159 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200002224000102 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410104019824000142 | 120а-24 116а-24 102а-24 109а-24 | 22.03.2024 22.03.2024 11.03.2024 15.03.2024 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" ООО "ДЕЛЬРУС-ДВРЦ" ООО "ЭГИМ" ООО "МЕРИДИАН-МЕД"
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Приобретение основных средств государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Мильковская районная больница" | Приобретение оборудования | с. Мильково | Мильковский МО | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-01 |  |  |  | 584000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=03383000319240000070001 | 03383000319240000070001 | 2024-03-21 | ООО "СИБРЕД"
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Приобретение основных средств государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | Приобретение оборудования | Елизово | Елизово | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-01 |  |  |  | 21999999.16 | -
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Приобретение и установка модульных конструкций. Врачебная амбулатори. Двуречье | Приобретение и монтаж модульной конструкции | п. Двуречье (Новоавачинское СП) | Елизовский МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-10 |  |  |  | 14410086.6 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467 | 115 | 2023-06-28 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Приобретение и установка модульных конструкций. Врачебная амбулатори. Октябрьский | Приобретение и монтаж модульной конструкции | п. Октябрьский | Усть-Большерецкий МР | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-09 |  |  |  | 32000000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012 | № 0338300020824000001 | 2024-02-19 | ООО "ДИС"
текущий | Демография | Спорт - норма жизни |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию | Приобретение оборудования | ПКГО | ПКГО | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | [28 empty] | -
текущий | Демография | Спорт - норма жизни |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта | Приобретение оборудования | ПКГО | ПКГО | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-25 |  |  |  | 1731481.47 |  | № 10/03-2024 /№ 09/03-2024 | 2024-03-22 | ООО "СКИВАКС" | [24 empty] | -
текущий | Демография | Спорт - норма жизни |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Спортивная школа олимпийского резерва "Эдельвейс | Приобретение оборудования | ПКГО | ПКГО | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-25 |  |  |  | 1731481.48 |  | 45329 | 2024-02-20 | ООО «ДСС СПб» | [24 empty] | -
текущий | Демография | Спорт - норма жизни |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная | Приобретение оборудования | Елизово | Елизово | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-25 |  |  |  | 1728000 |  | № 803/24 | 2024-03-22 | ООО "СТРАТЭБ" | [24 empty] | -
текущий | Демография | Спорт - норма жизни |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Спортивная школа олимпийского резерва единоборств | Приобретение оборудования | Елизово | Елизово | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | [28 empty] | -
текущий | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к с.Николаевка. Обустройство недостающим электроосвещением» | Капитальный ремонт | с. Николаевка | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  | Санеева Екатерина Александровна +7 (4152) 46-92-69 |  | 2022-07-11 |  | 2021-10-30 |  |  |  | 559300773.09 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000036 | № 18 | 2023-09-18 | ООО "УСТОЙ-М"
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | Благоустройство Вилючинского проспекта (2 этап 3, 4 очереди) | Благоустройство общественных территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-12-05 |  | 2025-08-31 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410201138324000023 | № 0338300052124000021 | 2024-03-31 | ООО "КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/bfdd1431-734c-4661-943b-5261f9a039d8/
текущий | Мастер-план | Создание кампуса для обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе |  | Создание кампуса для обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций |  | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2022-12-29 |  | 2028-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/5363f1ac-212b-4fd1-b88b-3bf715925680/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/5363f1ac-212b-4fd1-b88b-3bf715925680
текущий | Мастер-план | Строительство детского и молодежного научно - образовательного центра "Восход" |  | Строительство детского и молодежного научно-образовательного центра "Восход" | Строительство | п. Паратунка | Елизовский МР | Министерство по развитию гражданского общества и молодежи Камчатского края |  |  |  | 2023-04-07 |  | 2026-07-10 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/1923fe65-8d4f-4710-a5c3-508c7f457d81/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/1923fe65-8d4f-4710-a5c3-508c7f457d81
текущий | Мастер-план | Строительство детского и молодежного научно - образовательного центра "Восход" |  | Завершение строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра | Строительство | п. Паратунка | Елизовский МР | Министерство по развитию гражданского общества и молодежи Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2024-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/94187a1b-05e9-4ab7-b57d-a9bca67b2238/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/94187a1b-05e9-4ab7-b57d-a9bca67b2238
текущий | Мастер-план | Строительство корпуса детской краевой больницы (включая архитектурно-строительное проектирование) |  | Корпус детской краевой больницы | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2025-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/06599c27-ab56-4818-911c-e4bf43f6153f/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/06599c27-ab56-4818-911c-e4bf43f6153f
текущий | Мастер-план | Строительство в г. Петропавловске-Камчатском музея воинской славы |  | Строительство в г. Петропавловске-Камчатском музея воинской славы | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2027-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/76b9d377-af47-4159-b850-7b0438c59e53/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/76b9d377-af47-4159-b850-7b0438c59e53
текущий | Мастер-план | Создание современной площадки для развития креативных (творческих) индустрий (арт-кластер) |  | Реставрация дома № 11 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском | Реставрация | ПКГО | ПКГО | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2025-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/68d16c6d-9e5e-475c-98a1-890daf94cf5f/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/68d16c6d-9e5e-475c-98a1-890daf94cf5f
текущий | Мастер-план | Создание современной площадки для развития креативных (творческих) индустрий (арт-кластер) |  | Реставрация дома № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском | Реставрация | ПКГО | ПКГО | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2024-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/68240597-97bb-4417-a89c-9ef498f157b8/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/68240597-97bb-4417-a89c-9ef498f157b8
текущий | Мастер-план | Строительство канатной дороги в г. Петропавловске-Камчатском |  | Строительство канатной дороги в г. Петропавловске-Камчатском | Строительство | ПКГО | ПКГО | АО «Корпорация развития Камчатского края» |  |  |  | 2023-06-21 |  | 2025-10-25 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/603e8bc5-3651-4660-9db7-0ce471ed16ea/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/603e8bc5-3651-4660-9db7-0ce471ed16ea
текущий | Мастер-план | Строительство канатной дороги в г. Петропавловске-Камчатском |  | Благоустройство парка на Мишенной сопке | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | АО «Корпорация развития Камчатского края» |  |  |  | 2024-07-01 |  | 2025-11-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4d0678c0-4786-42f7-996c-e05f520e2f58/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/4d0678c0-4786-42f7-996c-e05f520e2f58
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча" с увеличением производительности до 38000 м3/сутки, Петропавловск-Камчатский городской округ | Реконструкция | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2027-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/6801d25a-9157-4642-8be4-25b8ecdfbc8a/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/6801d25a-9157-4642-8be4-25b8ecdfbc8a
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство канализационной насосной станции "Сероглазка" производительностью 16500 м3/сутки, Петропавловск-Камчатский городской округ | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2021-08-30 |  | 2026-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/2c24968f-bbf4-4361-adb6-502cf8d49155/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/2c24968f-bbf4-4361-adb6-502cf8d49155
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство канализационной насосной станции "Фрунзе" производительностью 11500 м3/сутки, Петропавловск-Камчатский городской округ | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2021-11-03 |  | 2025-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/8e8a27fa-8a27-4adb-9c16-27caaaab71ca/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/8e8a27fa-8a27-4adb-9c16-27caaaab71ca
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Реконструкция КОС-29 (поэтапное увеличение производительности до 10000 м3/сутки), Елизовский муниципальный район | Реконструкция |  | Елизовский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2023-03-31 |  | 2027-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/aeb54e4b-203d-45b4-aa8b-3cc2fa0a92fb/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/aeb54e4b-203d-45b4-aa8b-3cc2fa0a92fb
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство канализационной насосной станции "Торговый порт" производительностью 150 м3/сутки, строительство напорных коллекторов от канализационной насосной станции "Торговый порт" до канализационной насосной станции "Рыбный порт" (в том числе проектные работы) | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2025-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/55383060-3c73-4549-ab27-fa9a79e471a2/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/55383060-3c73-4549-ab27-fa9a79e471a2
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство канализационной насосной станции "Рыбный порт" производительностью 600 м3/сутки, строительство напорных коллекторов от канализационной насосной станции "Рыбный порт" до канализационной насосной станции "Драмтеатр" (разработка проектной документации) | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2025-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/8aab5e5d-5121-4864-af44-77c4e75666c5/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/8aab5e5d-5121-4864-af44-77c4e75666c5
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство канализационной насосной станции "Драмтеатр" производительностью 1000 м3/сутки Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую озеро Култучное и Авачинскую губу (в том числе проектные работы) | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2021-07-21 |  | 2025-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/2e142aca-10fd-4446-9b5e-fe6e0fddf7b1/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/2e142aca-10fd-4446-9b5e-fe6e0fddf7b1
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство газовой котельной (резервное дизельное топливо) для теплоснабжения микрорайона "Северный" | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2025-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/417f75cc-6c13-45c3-8540-0b6eddc4408a/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/417f75cc-6c13-45c3-8540-0b6eddc4408a
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Капитальный ремонт магистрального водопровода Ø 600 от площади Ленина до проектируемой камеры в районе ул. Красинцев, 1а" 1-й этап | Капитальный ремонт | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2022-12-09 |  | 2027-04-25 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/a55cc1e2-2499-47ed-8883-f26e8a5d37b5/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/a55cc1e2-2499-47ed-8883-f26e8a5d37b5
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство КНС-1/1Е, со строительством сетей водоотведения по ул. Береговой, Октябрьской, Мирной (микрорайон Заречный) | Строительство | Елизово | Елизово | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2022-10-18 |  | 2026-08-13 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/62f43ab1-7be9-4146-8aac-f8e9c02cde18/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/62f43ab1-7be9-4146-8aac-f8e9c02cde18
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство напорного коллектора в 2 ветки через р. Авачу от КНС-9Е до КОС-29 (микрорайон Заречный) | Строительство | Елизово | Елизово | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2025-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/fdc91374-1cc6-46c1-aefd-7fd852d00adb/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/fdc91374-1cc6-46c1-aefd-7fd852d00adb
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство канализационной насосной станции "Заречная" производительностью 3500 м3/сутки со строительством напорных коллекторов Д-200 | Строительство |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2026-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/5e4e64c3-7f6b-4688-993d-e6d5c0415ad2/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/5e4e64c3-7f6b-4688-993d-e6d5c0415ad2
текущий | Мастер-план | Реконструкция объектов капитального строительства и благоустройство территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе создание общественного центра |  | Благоустройство исторического квартала (ул. Красинцев, ул. Ленинская) | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-03-15 |  | 2025-11-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/75ebbb52-d22e-4d6e-a5c8-ce4f862cbfd8/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/75ebbb52-d22e-4d6e-a5c8-ce4f862cbfd8
| Мастер-план | Реконструкция объектов капитального строительства и благоустройство территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе создание общественного центра |  | Благоустройство мыса Сигнального | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | АО «Корпорация развития Камчатского края» |  |  |  | 2023-04-03 |  | 2027-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/bdb3bfc7-d546-4665-9e59-be912f8b899b/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/bdb3bfc7-d546-4665-9e59-be912f8b899b
текущий | Мастер-план | Реконструкция объектов капитального строительства и благоустройство территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе создание общественного центра |  | Общественный центр на площади Ленина и благоустройство прилегающей территории площади с набережной | Строительство / Благоустройство | ПКГО | ПКГО |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | 2025-11-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/77d336c7-8e30-4309-aece-af799c017d41/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/77d336c7-8e30-4309-aece-af799c017d41
текущий | Мастер-план | Реконструкция объектов капитального строительства и благоустройство территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе создание общественного центра |  | Благоустройство ул. Ленинской, ул. Советской, ул. Партизанской с прилегающими общественными территориями | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-03-15 |  | 2025-11-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/00a40b41-3396-4f6d-b8df-24552d7bd331/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/00a40b41-3396-4f6d-b8df-24552d7bd331
текущий | Жилье и городская среда/ Мастер-план | Реконструкция объектов капитального строительства и благоустройство территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе создание общественного центра |  | Благоустройство Никольской сопки | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-04-13 |  | 2025-11-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f5e6533f-38e8-4050-9d63-240680fc32e1/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/f5e6533f-38e8-4050-9d63-240680fc32e1
текущий | Мастер-план | Реконструкция объектов капитального строительства и благоустройство территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе создание общественного центра |  | Благоустройство прогулочной зоны красной линии по проспекту 50-летия Октября - ул. Тушканова (от пересечения с ул. Автомобилистов до пл. Дзержинского) | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-04-13 |  | 2025-11-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/330967cf-869c-4795-a208-ff322adc9f8c/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/330967cf-869c-4795-a208-ff322adc9f8c
текущий | Мастер-план | Реконструкция объектов капитального строительства и благоустройство территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе создание общественного центра |  | Строительство природного парка "Култучное озеро" |  | ПКГО | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-04-13 |  | 2025-11-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/a7b26241-15ed-4c1f-b032-ab72f67f823b/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/a7b26241-15ed-4c1f-b032-ab72f67f823b
текущий | Жилье и городская среда/ мастер-план | Формирование комфортной городской среды / мастер-план |  | Благоустройство набережной по ул. Озерновская коса | Благоустройство | ПКГО | ПКГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-11-22 |  | 2024-11-20 |  |  |  | 109617684.75 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=4410004686323000002 | № 4410004686323000002 | 22.11.2023 | ООО "Соната Трейд" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/b29d4dc3-3466-48f9-9680-ea9cf9b89112/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/b29d4dc3-3466-48f9-9680-ea9cf9b89112
текущий | Мастер-план | Строительство автомобильной дороги общего пользования к побережью Тихого океана |  | Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа (2-й этап) | Строительство | ПКГО | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-12-17 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/eda0a5ef-9e84-4e5a-b03a-0e908d63ad2f/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/eda0a5ef-9e84-4e5a-b03a-0e908d63ad2f
текущий | вне НП | Благоустройство сельских территорий | РП "Современный облик сельских территорий" | Учебный корпус МБОУ "Елизовская средняя школа №1 им.М.В. Ломоносова" | Строительство | Камчатский край, Елизовский м.р-н, г Елизово, ул Виталия Кручины | Камчатский край, Елизовский м.р-н, г Елизово, ул Виталия Кручины | Министерство сельского хозяйства Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2025-12-31
2025 | вне НП | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | РП "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Причальное сооружение через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края | Строительство | Камчатский край, Усть-Камчатский р-н | Камчатский край, Усть-Камчатский р-н | Министерство сельского хозяйства Камчатского края (участник МинтрансКк) |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2026-12-31
2025 | вне НП | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | РП "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4 3 этап (участок ПК80+00-ПК95+00) | Строительство | Камчатский край, Елизовский м.р-н, с.п. Раздольненское, с Пиначево | Камчатский край, Елизовский м.р-н, с.п. Раздольненское, с Пиначево | Министерство сельского хозяйства Камчатского края (участник МинтрансКк) |  |  |  | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31
текущий | вне НП | Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | РП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края | Строительство | Камчатский край, г.о. Вилючинский ЗАТО, г Вилючинск | Камчатский край, г.о. Вилючинский ЗАТО, г Вилючинск | Министро строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-31
текущий | вне НП | Развитие инфраструктуры в сфере культуры | РП "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры" | Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский | Строительство | Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский | Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский | Министро строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2014-06-10 |  | 2024-12-01
текущий | вне НП | Развитие инфраструктуры в сфере культуры | РП "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры" | Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | Реконструкция | Камчатский край, г.о. поселок Палана | Камчатский край, г.о. поселок Палана | Министро строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2025-11-01
текущий (начало в 2023) | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть |  | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Быстрая км 79+805 автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции | Капитальный ремонт | Усть-Большерецкий МР | Елизовский МР | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
текущий | Демография | Спорт - норма жизни |  | Зал единоборств, ул. Автомобилистов, д.55 | Приобретение | ПКГО | ПКГО | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-06-21 |  |  |  | 328164993.6 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410103204524000004 | № 61 | 2024-03-29 | ИП Фролов Вадим Вячеславович | [24 empty] | -
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Термальный, ул. Ленина | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 575718 |  | 8 | 2024-03-15 | ИП Лысенко Иван Владимирович
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | п. Сокоч, сквер по ул. Лесная, 1 (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Сокоч | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | - |  | 2024-08-15 |  |  |  | 570789.62 |  | 04/24 | 2024-03-15 | Индивидуальный Предприниматель Набижонов Алижон Насимжонович
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Капитальный ремонт. государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" г. Вилючинск, ул. Победы, 1а; Капитальный ремонт электроосвещения, электрооборудования, структурированных компьютерных сетей здания главного корпуса (стационар, поликлиника) | Капитальный ремонт | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-18 |  |  |  | 18827058.65 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410200318123000058 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0338300003323000070 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000049 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000069 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410200318123000131 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0338300003323000116 | 0338300003323000048 0338300003323000070 0338300003323000049 0338300003323000069 0338300003323000110 0338300003323000116 | 21.04.2023 15.05.2023 21.04.2023 15.05.2023 24.07.2023 31.07.2023 | ООО Строительная компания «МИГ-ДВ» ООО «Компания ЭВОКС» ООО "СТРОЙ ШАНС" ООО «Компания ЭВОКС» ООО "СТРОЙ ШАНС" ООО «МЕТАЛЛМОНТАЖ»
текущий | Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации |  | Капитальный ремонт. государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" г. Вилючинск, ул. Спортивная, 12. Капитальный ремонт кровли, отделки и утепления фасада; электроосвещения, электрооборудования, структурированных компьютерных сетей; системы отопления, водоснабжения, водоотведения и ремонт помещений;общестроительные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, замена дверей) в здании родильного отделения | Капитальный ремонт | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 17531400.96 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410200318124000036 | 3.383e+17 | 2024-03-25 | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Оснащение | Елизово | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2024-02-12 |  | 2024-08-01 |  |  |  | 8017719.08 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300000124000040 | № 0138300000124000040 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 22 №УТ-53 № 23 № 25 № 26 № 27 № 28 3нсбк ВнУЦ/ПК-101 № 29 № 30 № 31 № 32 № 33 № 34 | 12.03.2024 12.02.2024 12.02.2024 12.02.2024 12.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 20.02.2024 20.02.2024 20.02.2024 20.02.2024 21.02.2024 21.02.2024 21.02.2024 20.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 21.03.2024 25.03.2024 29.03.2024 28.03.2024 01.04.2024 25.04.2024 25.04.2024 25.04.2024 06.05.2024 07.05.20204 14.05.2024 | ООО "Мастерпром" ООО ДНС Ритейл ИП Козырь В.Д. ИП Кувалдина Я.В. ООО Мебель-Комплект ООО Успех ИП Носков В.Е. ООО "СтендАп Инновации" ИП Лазутина Ю.Э. ООО Сибтехно ООО Внедрение ИП Бархатова О.Ю. ООО Исток Аудио Трейдинг ООО "Лига Смарт" ИП Стрельцова С.Г. ООО Элмир ООО Программный каталог ИП Легостаева И. В. ИП Симонова Н.Ю. ООО "Твердый знак" ИП Лысенко Ю.П. ИП Закирничный А.В. ИП Лебедева О.Г. ИП Кожан Н.С. ФГБУ культуры "Российская государственная детская библиотека" ИП Москвина И.П. ИП Костюк А.А. АО "Торговая фирма "Детский магазин" ИП Шилов Ю.Г. ПО "Книги" ООО "Открытые системы" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/064276f5-1bda-4d50-b91d-645475c1bdfb/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 2» | Обновление материально-технической базы | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство образования Камчатского края | [5 empty] | 2024-08-31 |  |  |  | 300989.7 | единственный поставщик |  | 2024-03-01 | ИП Стрельцова С.Г. ИП Хомич А.М. ИП Коваленко А.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа № 3» | Обновление материально-технической базы | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство образования Камчатского края | [5 empty] | 2024-08-30 |  |  |  | 674216.93 | Единственный поставщик |  | 14.03.2024 18.03.2024 04.03.2024 04.03.2024 14.03.2024 | ИП Коваленко А.В. ИП Коваленко А.В. ИП Коваленко А.В. ИП Коваленко А.В. ИП Родионов Н.В. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/12f5b1c4-af66-470c-befe-eed787dd2b81/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа № 9» (поставка оборудования) | Обновление материально-технической базы | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2024-06-07 | 2024-09-30 |  |  | 229116.44 | Единственный поставщик |  | 2024-03-14 | ИП Родионов Н.В. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4834a84e-b68d-4cfb-852d-ba76f04d5aa6/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | обновление материально-технической базы МБОУ "Термальненская средняя школа" им. Героя РФ А.Н. Попова | Обновление материально-технической базы | п. Термальный | Елизовский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 270890.73 | Единственный поставщик | №20 №21 | 2024-03-01 | ИП Василькин В.С.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Камчатский морской энергетический техникум" | Поставка | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-03-31 |  |  |  | 89393.94 | Единственный поставщик | 14 18 | 27.02.2024 27.02.2024 04.03.2024 12.03.2024 16.04.2024 | ИП Наливкин И.В. ООО "Магазин "Оружейник" ООО "Магазин "Оружейник" ИП Наливкин И.В. ИП Наливкин И.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский педагогический колледж" | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 119191.92 | единственный поставщик |  | 2024-03-14 | ИП Ралжабов М.И.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский индустриальный техникум" | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 89393.94 | единственный поставщик |  | 2024-03-07 | ИП Усенко А.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский промышленный техникум" | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 178787.88 | единственный поставщик | 923228 | 2024-03-06 | ИП Усенко А.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-04-15 |  |  |  | 178787.88 | единственный поставщик | 17-24 | 2024-02-22 | ООО "ТТСПОРТ"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение "Центр образования "Эврика" | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 148989.9 | единственный поставщик | 18-Т | 2024-03-05 | ИП Яровенко О.В. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/235e2b78-6d5d-4a47-82a5-ce2c134ca60b/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Петропавловск-Камчатская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья No 3» | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-03-31 |  |  |  | 47676.77 | единственный поставщик | 10 | 2024-02-22 | ООО Армада
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | Обновление материально-технической базы | Елизово | Елизово | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-03-04 |  |  |  | 59595.96 | единственный поставщик | 12 | 2024-02-21 | ИП Фролов К.Е.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Елизовская школа No 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Обновление материально-технической базы | Елизово | Елизово | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 52740 | единственный поставщик | 38 | 2024-02-27 | ООО "Компания Петипа"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Мильковская средняя школа № 1" | Обновление материально-технической базы | с. Мильково | Мильковский МО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-07-05 |  |  |  | 71515.15 |  | А-00058216 | 2024-02-20 | ООО "ДНС-Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Мильковская средняя школа № 2" | Обновление материально-технической базы | с. Мильково | Мильковский МО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-04-30 | [6 empty] | 2024-03-13 | ИП Романов К.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Елизовская районная вечерняя (сменная) школа" | Обновление материально-технической базы | Елизово | Елизово | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-03-31 |  |  |  | 47676.77 | единственный поставщик |  | 2024-02-29 | ИП Панов А.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 2» | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-12-31 |  |  |  | 429292.93 | единственный поставщик | 182 | 2024-03-07 | ИП Василькин В.С. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/21c298df-99f9-4e31-aafd-0f6a0da051d9/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 2» | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-08-11 | 2024-08-11 |  |  |  | 16420350.16 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3410001425124000005&contractInfoId=90320589 | № 2024_02 | 2024-04-05 | ООО "РИО" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/21c298df-99f9-4e31-aafd-0f6a0da051d9/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 2096569.36 | единственный поставщик | 9 | 18.03.2024 04.03.2024 | ИП Юсупов Расул Косимович ИП Соколова С.Н | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/a40fa8d4-0eee-4404-b68d-dc63d4ce170e/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №6 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 90296.91 | единственный поставщик | 7 | 2024-03-05 | ИП Дремин С.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ «Средняя школа № 9». Ремонт спортзала. Оснащение оборудованием | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  | 8264017 | Единственный поставщик | № 41-03ПК | 2024-02-09 | ГК Армада ООО Альянс-А | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4834a84e-b68d-4cfb-852d-ba76f04d5aa6/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №12 (школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 60197.94 | единственный поставщик |  | 2024-02-28 | ООО "ТРИЕРА ЦЕНТР"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 12». Ремонт спортзала | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 2296201 |  | № 41-04ПК | 04.03.2024 25.03.2024 | ООО «АЛЬЯНС-А» ООО «Сомон С» | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/d9bf544f-a97f-444d-9ecb-1d0befba21ba/0
текущий | Экология | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края/ Мастер план |  | Приобретение спецтехники, оборудования, контейнеров АО «Спецтранс» | Приобретение | - | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | -
текущий | Экология | Сохранение лесов |  | Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения | Приобретение | ПКГО | ПКГО | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края | [5 empty] | 2024-04-19 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18504121 | 07/24-3 | 2024-02-26 | ООО ГУД КАР
текущий | Экология | Сохранение лесов |  | Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения | Приобретение | ПКГО | ПКГО | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края | [5 empty] | 2024-05-13 | [5 empty] | 26/24-3 | 2024-04-15 | ООО "Лесхозснаб"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 10» | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 381596.86 | единственный поставщик |  | 2024-03-06 | ИП Наливкин И.В. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/66525f7e-83a8-44ca-83d1-3d7411446f2c/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №10 (школьный театр) | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 78257.32 | единственный поставщик |  | 2024-03-15 | ИП Балагула М.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ «Средняя школа № 27» | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 500000 | единственный поставщик | 5 | 2024-03-04 | ИП Соколова С.Н. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/7b443f14-0616-4b87-8c88-a02c5d021594/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №27 (школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 180593.82 | единственный поставщик |  | 2024-03-18 | ИП Козырь В.Д.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №27 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 90296.91 | единственный поставщик |  | 2024-03-18 | ООО "КОМПАНИЯ ПЕТИПА",
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 24» | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 700000 | единственный поставщик |  | 2024-03-07 | ИП Мельник Н.В. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/edd35913-5957-4062-8ac3-c4532dbd13d5/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 20» | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 300000 | единственный поставщик |  | 2024-03-05 | ИП Соколова С.Н. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/27fd35dc-a09f-4afe-9e1f-7c2f1f08c8b6/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №20 (школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 60197.94 | единственный поставщик |  | 2024-03-06 | ИП Файзуллин Р.А.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 30» | Развитие спортивных клубов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов) | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-04-30 |  |  |  | 3426812 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16492398 | № 3456 | 2024-04-01 | ООО "СПОРТПРО" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/7f7b2ffe-93b8-4345-aa96-54a9ae1aa6e2/
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №30 (школьный медиацентр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 120395.88 | единственный поставщик |  | 2024-03-18 | ООО "ДНС-Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №3 (школьный медиацентр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 99499 | единственный поставщик |  | 2024-03-15 | ООО "ДНС-Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №4 (школьный медиацентр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 121995 | единственный поставщик |  | 2024-03-18 | ООО "КОМПАНИЯ ПЕТИПА"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №7 (школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 60197.94 | единственный поставщик | № Ц76-000908 | 22.02.2024 | ООО "ДНС-Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №17 (школьный медиацентр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 120000 | единственный поставщик |  | 2024-02-29 | ИП Мельник Н.В
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №26 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 90296.91 | единственный поставщик | № 00196 | 28.02.2024 | ООО "КОМПАНИЯ ПЕТИПА"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №32 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 60197.94 | единственный поставщик |  | 2024-03-19 | ООО "ДНС-Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №33 (школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 60197.94 | единственный поставщик | 7 | 28.02.2024 | ИП Равцова О.А.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №34 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 90296.91 | единственный поставщик |  | 2024-03-14 | ООО "ДНС-Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №35 (школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 90296.91 | единственный поставщик |  | 28.02.2024 | ИП Тарасевич С.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №36 (школьный театр, школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 150494.85 | единственный поставщик | № 24/06-36 | 2024-02-27 | ИП Агуреева О.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ Гимназия №39 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 82898 | единственный поставщик |  | 2024-03-07 | ООО "Днс Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ СШ №41 (школьный музей) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 60197.94 | единственный поставщик |  | 2024-03-05 | ИП Равцова О.А.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №42 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 76198 | единственный поставщик |  | 2024-03-14 | ООО "ДНС Ритейл"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №43 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 90296.91 | единственный поставщик |  | 2024-03-15 | ООО "КОМПАНИЯ ПЕТИПА"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МАОУ СШ №45 (школьный театр) | Обновление материально-технической базы | ПКГО | ПКГО | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-30 |  |  |  | 90296.91 | единственный поставщик |  | 2024-03-15 | ИП Маяк П.К.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МОКУ «Устьевая школа основного общего образования» ((школьный театр)) | Обновление материально-технической базы | с. Устьевое | Соболевский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-28 |  | 2024-08-31 |  |  |  | 72237.53 | единственный поставщик | 16 | 28.02.2024 | ООО "Константа"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | поставка товара (школьный музей) МБОУ«Лесновская основная общеобразовательная школа» | Обновление материально-технической базы | с. Лесная | Тигильский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 20.03.2024 05.04.2024 |  | 03.05.2024 27.04.2024 |  |  |  | 117453.82 | единственный поставщик | №2 №3 | 20.03.2024 05.04.2024 | ИП Шелл В.В. ИП Шелл В.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | шахматные комплекты МБОУ Усть-Хайрюзовская СОШ | Обновление материально-технической базы | с. Усть-Хайрюзво | Тигильский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-27 |  | 2024-05-20 |  |  |  | 63140 | единственный поставщик | № М270224-Т1 | 2024-02-27 | ИП Матюшкина В.Л.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | поставка товара (школьный спортивный клуб) МБОУ «Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7» | Обновление материально-технической базы | с. Апачи | Усть-Большерецкий МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-15 |  | 2024-05-02 |  |  |  | 42138.56 | единственный поставщик | 15 | 2024-03-15 | Ип Соколова С.Н.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | поставка товара (школьный театр) «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3» Усть-Большерецкого муниципального района | Обновление материально-технической базы | п. Озерновский | Усть-Большерецкий МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-05-02 |  | 2024-08-01 |  |  |  | 30098.97 | единственный поставщик | № 6315 | 2024-05-02 | ИП Талашманова И.И.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | поставка товара (школьный музей) «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3» Усть-Большерецкого муниципального района | Обновление материально-технической базы | п. Озерновский | Усть-Большерецкий МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-07-15 |  | 2024-08-01 |  |  |  | 30098.97 | единственный поставщик | № 41-07ПК | 2024-07-15 | ООО "Альянс-А"
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | «Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2» поставка товара (оргтехника) | Обновление материально-технической базы | с. Усть-Больщерецк | Усть-Большерецкий МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-14 |  | 2024-05-08 |  |  |  | 36118.77 | единственный поставщик | 10 | 2024-03-14 | ИП Демешко В.А.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | «Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2» поставка товара (школьный спортивный клуб) | Обновление материально-технической базы | с. Усть-Больщерецк | Усть-Большерецкий МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-02-27 |  | 2024-05-08 |  |  |  | 42138.56 | единственный поставщик | 44 | 27.02.2024 | ИП Наливкин И.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск» | Обновление материально-технической базы | п. Козыревск | Усть-Камчатский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-06 | [5 empty] | 481583.52 | единственный поставщик |  | 2024-03-06 | ИП Пинегин Р.В.
текущий | Образование | Успех каждого ребенка |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 п. Ключи - 1» | Обновление материально-технической базы | п. Ключи | Усть-Камчатский МР | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-08-01 |  |  |  | 156514.64 | единственный поставщик | [28 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f00d981a-b210-48ef-aaf9-8f301057ca9d/
текущий | Безопасные качественные дороги | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  | Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края |  |  |  | Министерство цифрового развития Камчатского края |  |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-10-01 |  |  |  | 24156000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16703190 |  |  | ООО "Синергия плюс"
текущий | Безопасные качественные дороги | Безопасность дорожного движения в Камчатском крае |  | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | Министерство образования Камчатского края |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | -
текущий | Демография | Содействие занятости |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | [5 empty] | 2024-05-10 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410001784824000073 | №8/24 | 2024-02-19 | ООО "Хорс" | [24 empty] | -
текущий | Демография | Содействие занятости |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | [5 empty] | 2024-05-17 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410001784824000080&contractInfoId=89574916 | №13/24 | 2024-03-04 | ООО "Программный каталог" | [24 empty] | -
текущий | Демография | Содействие занятости |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | [5 empty] | 2024-04-30 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410001784824000087 | №11/24 | 2024-03-11 | ООО "Авантелеком" | [24 empty] | -
текущий | Демография | Содействие занятости |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | [5 empty] | 2024-05-31 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410001784824000088 | №14/24 | 2024-03-12 | ООО "Успех" | [24 empty] | -
текущий | Демография | Содействие занятости |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | [5 empty] | 2024-05-31 |  |  |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410001784824000090 | № 16/24 | 2024-03-22 | ООО "СИБТЕХНО" | [24 empty] | -
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | Капитальный ремонт зрительного зала в здании СДК с.Сосновка | Капитальный ремонт | с. Сосновка | Елизовский МР | Министерство культуры Камчатского края | [5 empty] | 2024-10-01 |  |  |  | 9253756 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0838300001324000001 | № 1 № 2 № 3 № 4 № 00005/2024 № 6-М/2024 № 7-М/2024 | 20.05.2024 10.06.2024 10.06.2024 10.06.2024 10.06.2024 10.06.2024 10.06.2024 | ИП Войналович А.А. ИП Смородин Р.В ИП Гаджиев А.М. ИП Гаджиев А.М. ИП Войналович А.А. ООО "Пожарный аудит" ООО "Пожарный аудит" | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e351187f-60eb-475c-88ae-46b971957617/
текущий | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | капитальный ремонт МКУК «Воямпольский сельский клуб» | Капитальный ремонт | с. Воямполка | Тигильский МР | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2024-06-10 |  | 2024-11-01 |  |  |  | 6294543.83 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3820200088024000002 | № 0138300005424000034 | 2024-06-10 | ИП ТУРГУНБАЕВА Ж.О. | [25 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/485bb83f-aeb4-4d24-9639-612682e08cc1/
- | Экология | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края |  | Объект обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов в с. Тиличики Олюторского муниципального района (проектные работы) |  |  | Олюторский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2022 |  | 2024
- | Экология | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края |  | Строительство полигона твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе «поселок Палана» Камчатского края (в том числе проектные работы) | разработка ПСД |  | Палана | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2019-08-06 |  | 2024-12-20 |  |  |  | 9850985 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3820000078921000019 | № 0138300005819000021 | 2019-08-06 | ООО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ БЮРО "КАМСПЕЦПРОЕКТ"
|  |  |  | ВНЕ РАМОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ Благоустройство Вилючинского проспекта (2 этап) (ПОБЕДИТЕЛИ 2023, ФИНАНСИРОВАНИЕ в 2024 не предусмотрено) | Благоустройство общественных территории | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-12-05 |  | 2024-02-01 |  |  |  | - | - | -
текущий | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды |  | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, детская игровая площадка | [9 empty] | 2024-08-31 |  |  |  | 1682128.17 |  | №02/МАФ №03/МАФ № 15 № 16 | 06.03.2024 06.03.2024 22.03.2024 22.03.2024 | ИП Корнилов Олег Борисович ИП Корнилов Олег Борисович ИП Титова Марина Анатольевна ИП Громов Александр Викторович
текущий | Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Капитальный ремонт магистрального коллектора Ø450 от колодца в районе ул. Озерновская коса, 5 до канализационного колодца в районе ул. Ленинская, 22 | Капитальный ремонт | ПКГО | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2024-05-07 |  | 2024-12-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/9c7b803d-ee93-4330-bf83-1676b65faf7b/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/9c7b803d-ee93-4330-bf83-1676b65faf7b
| Экология/ мастер-план | Мастер план |  | Рекультивация объектов размещения "Свалка № 1" и "Свалка № 2" |  |  | ПКГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2026-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/4b9bdb86-2490-40d4-8a1b-b2062fa06a17/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/4b9bdb86-2490-40d4-8a1b-b2062fa06a17
| Мастер-план | Мастер план |  | Участок дороги от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском (1-й этап) |  | ПКГО | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-01-31 |  | 2027-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/7d79e52a-95c2-42d0-9551-f15dc423bfc1/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/7d79e52a-95c2-42d0-9551-f15dc423bfc1
| Мастер-план | Мастер план |  | Участок дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе (объезд северо-восточной части города) (2-й этап) |  | ПКГО | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2028-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/bc618824-f94b-44cd-bc7c-a6df794e005a/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/bc618824-f94b-44cd-bc7c-a6df794e005a
| Мастер-план | Мастер план |  | Реконструкция существующих участков автомобильных дорог северо-восточной части города (3-й этап) |  | ПКГО | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2026-01-01 |  | 2029-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/62621ccf-88ad-4543-8fcb-c9c674b3a3d7/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/62621ccf-88ad-4543-8fcb-c9c674b3a3d7
| Мастер-план | Мастер план |  | Строительство участков дорожной сети в северной части города для замыкания объездного кольца (4-й этап) |  | ПКГО | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2028-01-01 |  | 2030-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/c9432ba0-7dfa-4c88-88c2-46b43287be6a/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/c9432ba0-7dfa-4c88-88c2-46b43287be6a
| Мастер-план | Строительство автомобильной дороги общего пользования к побережью Тихого океана |  | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4 (1-й этап) |  | ПКГО | ПКГО | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-01-31 |  | 2026-09-16 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/f983cf31-efde-4181-8eb1-273b400a0c0f/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/f983cf31-efde-4181-8eb1-273b400a0c0f
| Мастер-план | Мастер-план |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинская в г. Петропавловске-Камчатском |  | ПКГО | ПКГО |  |  |  |  | 2024-04-08 |  | 2025-12-12 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/ea418bba-4d7b-4e85-9f9c-94d6e46f7a8f/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/ea418bba-4d7b-4e85-9f9c-94d6e46f7a8f
| Мастер-план | Мастер-план |  | Благоустройство Петропавловской гавани |  | ПКГО | ПКГО |  |  |  |  | 2023-01-31 |  | 2027-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/d1124fee-6321-4634-8335-edfab26b8d30/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/d1124fee-6321-4634-8335-edfab26b8d30
| Мастер-план | Мастер-план |  | Благоустройство причала "Мехзавода" |  | ПКГО | ПКГО |  |  |  |  | 2027-01-01 |  | 2029-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/9abb7e71-2aa6-4622-bf28-e84abdb9c2a6/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/9abb7e71-2aa6-4622-bf28-e84abdb9c2a6
текущий | Мастер-план | Создание современной площадки для развития креативных (творческих) индустрий (арт-кластер) |  | Создание школы креативных индустрий |  | ПКГО | ПКГО | Министерство культуры Камчатского края |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-09-01 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/0b7d9fc5-15b1-4be2-83e2-e162299d77c6/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/0b7d9fc5-15b1-4be2-83e2-e162299d77c6
| Мастер-план | Мастер-план |  | Комплексное развитие территории "Петропавловская гавань" |  | ПКГО | ПКГО |  |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2030-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/e93ec9db-9cc3-4068-8d2f-fa6ae2d70a58/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/e93ec9db-9cc3-4068-8d2f-fa6ae2d70a58
| Мастер-план | Мастер-план |  | Комплексное развитие территории "Комсомольская площадь" |  | ПКГО | ПКГО |  |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2028-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/ee567c2b-f737-46cd-8ea6-be1bfe1375cd/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/ee567c2b-f737-46cd-8ea6-be1bfe1375cd
| Мастер-план | Мастер-план |  | Расселение жилых домов, сейсмостойкость которых не отвечает установленным требованиям | [7 empty] | 2023-01-01 |  | 2026-12-31 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/dff64a2e-c050-42c3-a955-f7b1c849dd3d/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/dff64a2e-c050-42c3-a955-f7b1c849dd3d
| Мастер-план | Мастер-план |  | Комплексное развитие территории бухты Моховой | [7 empty] | 2023-01-01 |  | 2026-12-30 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/409b9948-d877-4935-9832-f66f4b574784/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/409b9948-d877-4935-9832-f66f4b574784
| Мастер-план | Строительство и реконструкция системы водоотведения |  | Строительство газовой котельной (резервное дизельное топливо) (микрорайон Заречный) |  | Елизово | [5 empty] | 2025-01-01 |  | 2028-09-16 | [33 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/19eec552-3d04-46fc-918f-d6e14526f2a4/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/19eec552-3d04-46fc-918f-d6e14526f2a4
| Мастер-план | Мастер-план |  | Комплексное развитие территории "Причал Мехзавода" | [43 empty] | https://vporyadke41.ru/admin-registry/#/cabinet/contract-object/3be13fbe-1c54-4596-80bf-c10f4b644a1a/ | https://vporyadke41.ru/contracts/#/card/3be13fbe-1c54-4596-80bf-c10f4b644a1a
Note on AW13: Долженкова Надежда Игоревна: Ответственное лицо: Антонов Владимир Николаевич Сотрудник обладающий оперативной информацией о ходе реализации проекта: Клименко Станислав Андреевич Тел: 8(41534) 20891

## Благоустр 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование муниципального района | Тип работ | Количество | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
Жилье и городская среда | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 14
Жилье и городская среда | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Безопасные качественные дороги | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Безопасные качественные дороги | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 4
Жилье и городская среда | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА" | Благоустройство | 7
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 5
Жилье и городская среда | УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 12
Жилье и городская среда | УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 15

## ОКС 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Тип работ | Предусмотренный объем финансового обеспечения за весь период реализации, млн. рублей | Кассовое освоение за весь период реализации, % | Введен в экплуатацию/завершены работы
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо «Благоустройство тротуарной площадки по 50 лет Октября в с.Эссо около памятника «30 – летие Великой Победы» | Благоустройство | 0.59172 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11А и 11Б по ул. Нагорной | Благоустройство | 0.38937 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Сквер у межпоселенческой центральной библиотеки имени К.С.Черканова | Установка скамеек, урн | 0.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11 а и 11 б по ул.Нагорной (2-этап) | Установка модульной детской площадки и монтаж освещения | 0.777 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 | Капитальный ремонт | 350.94 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Крашениникова, д. 32а | Благоустройство | 1.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Вилкова, 43 | Благоустройство | 2.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Победы, з/у 30 | Благоустройство | 3.54 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. 50 лет ВЛКСМ | Благоустройство | 1.32 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Вилючинск, жр Рыбачий, Нахимова, 50 | Обустройство детской площадки | 3.131 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство сквера Победы и переулка Школьный - пгт. Палана, ул. Поротова, пер. Школьный | Благоустройство | 0.77092 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Этнопарк по ул. Поротова - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.47228 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона площади имени Владимира Ильича Ленина - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.056248 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 11 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 21 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Космонавтов,3 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория пер. Пролетарский, 12 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадь имени Владимира Ильича Ленина | Устройство лестничного спуска | 1.353 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер Победы | Устройство пандуса | 0.095 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория улица Поротова | Устройство освещения тротуара | 0.115 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона | Устройство пандуса,ремонт входа | 0.095 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 116 мест по ул. Гришечко 13 Блок "А", Блок "Б" в г.Елизово (передан эксплуатирующей организации МБДОУ "Детский сад № 22 "Веселинка") | Выкуп готового помещения | 31.9 | 100 | 2019
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Образование | МБОУ "Елизовская средняя школа №3" на 990 мест г. Елизово, ул Сопочная 4 | Строительство | 808.02 | 100 | 2019
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Ленина, д 53, г. Елизово | Благоустройство | 1.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул Завойко, д. 111, г. Елизово | Благоустройство | 5.31 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер ул. Ленина 26,28, г. Елизово | Благоустройство | 5.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26,28 (район ЗАГСа), г. Елизово | Благоустройство | 0.68 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория 1 этап благоустройство сквера у памятника Ленину В.И., г. Елизово | Благоустройство | 0.47 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Сквер Космонавтов (сквера Комсомольской славы) (г. Елизово, ул. Ленина, ул. Рябикова) | Строительство | 47.38 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Пионерский, ул. Николая Коляды | Благоустройство | 1.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Светлый, улица Луговая | Благоустройство | 0.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Благоустройство | 1.01 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная в пос. Новый | Благоустройство | 0.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер, п. Термальный | Благоустройство | 1.09 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Ленина | Благоустройство | 0.12 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Центральный сквер Вулканного городского поселения | Благоустройство | 0.6 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Николаевка, ул. Советская, д. 24,26,28 | Благоустройство | 0.28 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14,15 | Благоустройство | 0.23 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение Сквер по ул. Ралдугино 17 | Благоустройство | 0.852 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение 60 Лет Октября | Благоустройство | 0.04 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Раздольненское сельское поселение ул. Кольцевая 8 | Благоустройство | 0.03 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Коряки ул. Геологов, д. 12 | Благоустройство | 1.6375 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Коряки Аллея | Благоустройство | 0.015 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория г. Елизово, благоустройство сквера у памятника В.И. Ленину (2 этап) | Устройство покрытия из тротуарной плитки, освещение, озеленение, установка ограждений, установка видеонаблюдения | 8.3297 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Территория (площадь) прилегающая к памятнику Ленину В.И. г. Елизово | Устройство асфальтобетонного покрытия | 2.9369 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер «Отдыхайка», по ул. Ленина, 32 г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер мкр. «Пограничный» по ул. Завойко г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадка для отдыха и занятий спортом (стадион «Строитель») г. Елизово | Установка малых архитектурных форм | 0.1 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.31 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.0511 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.65 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.3882 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Вулканный Центральный сквер | Ремонт тротуара | 0.5 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Николаевское сельское поселение Детская площадка ул. Центральная, д. 7 | Установка воркаута | 0.906 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Пионерское сельское поселение Аллея по ул. Виталия Бонивура д.14 | Установка лавочек, урн, освещение | 0.12077 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Корякское сельское поселение Аллея по ул. Дорожная | Озеленение | 0.015 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный ул. Ленина (2 этап) | Благоустройство | 0.5815 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Промысловая (1 этап) | Благоустройство | 0.57716 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Новоачинское сельское поселение Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная | Благоустройство | 1.246 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Раздольный ул. Ролдугина, 17 | Установка урн, лавок, фонарей на территории сквера | 0.841 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.31 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.051 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.65 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.388 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Зеленый ул. Юбилейная д. 10 | Ремонт дворового проезда | 3.359 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Пионерский ул. В.Бонивура,1 | Ремонт дворового проезда | 1.136 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 260 мест по ул. Геофизическая в г. Елизово (МБДОУ № 2 детский сад «Жемчужинка») | Строительство | 438.4 | 96.9 | 2021
Демография | Детский сад на 150 мест по ул. Дальневосточная в г. Елизово ( МБДОУ № 3 детский сад «Жар-птица») | Строительство | 272.1 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла | Капитальный ремонт и содержание в период 01.12.2021 - 31.12.2024 | 10.06 |  | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 | Ремонт | 252.88 |  | 2021
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 22.75 | 100 | 2020-2021
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог | 10.06 |  | 2021
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора территория между зданием № 92 по ул. Советская и домом № 55 по ул. Лукашевского | Установка освещения, скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение, устройство тротуаров | 0.348 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора ул. Советская между домом № 67 и территорией АСУАС | Установка освещения, скамеек, урн, озеленение,устройство тротуаров | 0.068 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 47 | Озеленение, оборудование детских площадок, устройство тротуаров, установка скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 69 | Установка освещения, скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | Благоустройство | 0.099728 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | Благоустройство | 0.090613 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | Благоустройство | 0.099339 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | Благоустройство | 0.092982 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | Благоустройство | 0.13902 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | Благоустройство | 0.1292 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 5 | Благоустройство | 0.08582 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 7 | Благоустройство | 0.088676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 9 | Благоустройство | 0.08985 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонатов, д. 11 | Благоустройство | 0.086202 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 1 | Благоустройство | 0.12512 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Космонавтов, д. 3 | Благоустройство | 0.06 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | Благоустройство | 0.08958 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | Благоустройство | 0.072506 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | Благоустройство | 0.094873 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 15 | Благоустройство | 0.059681 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 17 | Благоустройство | 0.059303 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | Благоустройство | 0.059932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | Благоустройство | 0.061357 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. № 9,10,12,14 | Благоустройство | 1.6358 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Ленинская - Стела памяти погибшим мильковчанам на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Благоустройство | 1.8755 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство детского парка по ул. Советская 1 этап: приобретение и установка мусорных урн и парковых скамеек. | Благоустройство | 0.1442 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Мильково Площадь имени Ленина | Установка парковых беседок, установка парковых конструкций и парковых форм,установка стоек - парковок для велосипедов | 1.776 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 6,8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.286 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.09 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 7 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.138 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 10 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.184 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 16 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.186 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 18 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.189 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 6 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Кооперативная, д. 11 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Дорожная, д. 14 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.096 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Портовской, д.19 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.144 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Комсомольская, д. 9 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.141 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.2 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.088 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Гагарина, д.8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Пущино ул. Солнечная, д. 5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.46 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь | Благоустройство | 0.25932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики ул.Советская,8 | Благоустройство | 0.13279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь (сквер) | Установка уличного освещения | 0.279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тиличики ул.Солнечная д.2 | Ремонт придомовой площадки,установка лавок,установка урны, установка освещения,установка ограждения | 0.699 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 170 мест по ул.Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский, (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Жемчужинка») | Строительство | 243.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Карла Маркса, 2/2 | Благоустройство | 1.2381 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 14 | Благоустройство | 2.0426 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 3 | Благоустройство | 1.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 35 | Благоустройство | 4.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Крылова, 10 | Благоустройство | 3.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 9 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Вольского, 4/1 | Благоустройство | 2.3 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 8/2 | Благоустройство | 0.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 7 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Фролова, 2 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 57 | Благоустройство | 4.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: проспект Победы, 1 | Благоустройство | 19.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: сквер по улице Звездной (цифровизация) | Устройство видеонаблюдения | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Озерновская коса (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 1.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Ломоносова (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 2.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Стела-въездной знак «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел» на 11 км | Благоустройство | 14.9343 |  | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Территория зеленой зоны пр. Циолковского, д. 30 | Благоустройство | 11.02 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Сквер возле памятника В.И. Ленину по ул. Сахалинская | Устройство системы видеонаблюдения | 0.701 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер возле монумента "Скорбящей матери" на 10 км | Устройство системы видеонаблюдения | 0.1485 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: уличный спортивный комплекс по ул. Горького, 2-6 | Устройство освещения | 0.34194 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: спортивная площадка по ул .Батарейная | Устройство освещения | 0.20678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер по ул. Кирдищева | Устройство освещения | 0.39833 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.7965 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.1458 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.222 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.7793 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.767 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория:ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование детской площадки | 3.8571 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Освещение территории, озеленение | 0.73114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.4757 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Освещение территории, оборудование парковки | 0.92082 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Освещение территории, озеленение | 1.1977 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Освещение территории, озеленение | 1.98 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Освещение территории, озеление, установка скамеек | 1.0679 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.6789 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.5824 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.796 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.221 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.779 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.766 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.857 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Обеспечение освещения территории, озеленение | 0.731 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.475 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Обеспечение освещения территории, оборудование парковки | 0.92 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.197 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.979 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Обеспечение освещении территории, озеление, установка скамеек | 1.067 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.58 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 120 мест по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский ( МАОУ «Средняя школа №31») | Строительство | 324.7 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Красная сопка на участке ПК00+00–ПК4+55,52 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 25.06 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ларина на участке ПК 0+00 – ПК 3+38 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 29.68 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Океанская на участке ПК 21+23 – ПК 23+59 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 36.56 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинградская на участке ПК 0+00 – ПК 10+47 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 13.38 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Приморская на участке ПК00+00–ПК3+313 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 122.24 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Светлая- ул.Попова ПК 0+00 – ПК 7+84 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 28.79 | 100 | 2021
Демография | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском | Строительство | 712.4 | 100 | 2022
Жилье и городская среда | Общественная территория с.Соболево, ул.Советская | Благоустройство | 0.49986 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Соболево ул.Набережная | Благоустройство | 2.6851 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Соболево ул.Комсомольская | Установка детских игровых и спортивных площадок | 0.578 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения центральная площадь | Благоустройство | 0.39128 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения арт-объект на въезде в с.Тигиль | Благоустройство | 0.096992 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный,28 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Гагарина,34 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Партизанская,42 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль ул. Калининская, Ленинская | Устройство уличного освещения | 0.169 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль по ул. Советская | Устройство уличного освещения | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль детские игровые площадки | Устройство ударопоглощающего покрытия | 0.468 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный 24 | Установка скамеек, урн, бетонирование площадок | 0.01 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Озерновское сельское поселение Район д.21 по ул. Октябрьская на север | Благоустройство | 0.51485 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Ленинская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Ленинская, 6 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 3 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Октябрьская, 5 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Юбилейная 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Юбилейная 4а | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Садовая | Благоустройство | 0.085 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение центральная площадь села | Благоустройство | 0.081 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Благоустройство | 0.27 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Октябрьская, д. 30 | Установка урн, бетонирование части дворовой территории | 0.268 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Подготовка и укладка тротуарной плитки,изготовление и установка переходного мостика | 0.3 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.9 | Благоустройство | 0.13 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.10 | Благоустройство | 0.045 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.Советская, д1 | Благоустройство | 1.848 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.60 лет Октября, д.25 | Благоустройство | 0.1638 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, сквер "Мария" | Благоустройство | 0.34676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, в районе протока "Заводская" | Благоустройство | 1.1651 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Ключевское сельское поселение, Партизанская д.2 | Благоустройство | 0.74784 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, берег р. Камчатка (место отдыха) | Благоустройство | 0.33261 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, ул. Белинского | Благоустройство | 0.183 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 63 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 65 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Ленинская, 60 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. Советская д.1 | Устройство фотозоны | 0.595 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение ул.Ленина (парк Юбилейный) | Благоустройство | 0.499 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, входная зона парка отдыха за храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы | Благоустройство | 0.326 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "У Фонтана" | Благоустройство | 0.075 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключевской" | Устройство бетонированной площадки, установка лавок, урн | 1.373 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключи" | Установка беседки | 0.188 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2 | Установка скамеек | 0.03 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Ключи ул. Советская, д.2Б | Установка скамеек | 0.06 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2Б | Установка урн, скамеек, забора, бетонирование площадки | 0.345 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | 14 объектов | Благоустройство | 70.14 |  | 2020-2021
УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (МБДОУ №9 детский сад «Елочка») | Строительство | 0.46 | 100 | 2021
Качественные безопасные дороги | Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94 | Ремонт и содержание в период 01.01.2021 - 15.01.2024 | 160.08 |  | 2021
Жилье и городская среда | 15 объектов | Благоустройство | 5.97 | 100 | 2020-2021
ОЛЮТОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 150 мест в с. Тиличики Олюторского района | Строительство | 269 | 100 | 2021
БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 0.98 | 100 | 2020
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог (протяженность 12 км) | 350.94 | 100 | 2021
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | 4 оъекта | Благоустройство | 8.96 | 100 | 2020
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА"
Жилье и городская среда | 7 объектов | Благоустройство | 11.59 | 100 | 2020
МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 5.34 | 100 | 2020
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 3.13 | 100 | 2020
ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 5 объектов | Благоустройство | 0.89 | 100 | 2020
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 12 объектов | Благоустройство | 1.12 | 100 | 2020
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Демография | Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский" (КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная") | Строительство | 234.297 | 100 | 2021